Муниципальная программа «Развитие образования г. Тобольска на 2015-2018 гг.»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласо-вано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 1699397,5 | 1650557,5 | 48840,0 |  |
| Социальное обслуживание и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах, в рамках реализации программы по развитию образования и науки | тыс. руб. | местный бюджет | 35507,0 | 32996,0 | 2511,0 | Выделено средств на 35 детей, фактически в МБУ «Центр содействия семейному устройству и сопровождению приемных семей г. Тобольска» проживало 30 воспитанников. |
| Балансируемые расходы | тыс. руб. | местный бюджет | 27669,0 | 27644,4 | 24,6 | - 24,6 тыс. руб. выплата по больничным листам ФСС |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |
| Балансируемые расходы | тыс. руб. | местный бюджет | 49583,5 | 48036,5 | 1547,0 | Резервирование 5% средств, в связи с п.4 распоряжения администрации г.Тобольска от 25.12.2014г., № 2509"О введении режима экономии". |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках реализации программы по развитию образования | тыс. руб. | местный бюджет | 174681,0 | 174681,0 |  |  |
| Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | тыс. руб. | местный бюджет | 77899,0 | 49936,5 | 27962,5 | Снижение среднего размера родительской платы Правительством Тюменской области в ДОУ. |
| Обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях в рамках реализации программы по развитию образования | тыс. руб. | местный бюджет | 2645,0 | 2 464,2 | 180,8 | Финансирование по фактическому посещению детьми НОУ. |
| Субсидия на частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | тыс. руб. | местный бюджет | 458 145,0 | 457 374,0 | 771,0 | Экономия централизованного фонда стимулирования труда руководителей ДОУ |
| Субсидия на ремонт учреждений дошкольного образования | тыс. руб. | местный бюджет | 12 297,95 | 10 681,41 | 1616,5 | Экономия бюджетных средств. |
| Субсидия на замену дверных и оконных блоков | тыс. руб. | местный бюджет | 2 798,48 | 2 798,48 |  |  |
| Приобретение оборудования, техники, мебели, МАФ |  | местный бюджет | 1 597,12 | 1 597,12 | 0 |  |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |
| Балансируемые расходы | тыс. руб. | местный бюджет | 100344,5 | 97989,0 | 2355,5 | Резервирование 5% средств, в связи с п.4 распоряжения администрации г.Тобольска от 25.12.2014г.,№ 2509"О введении режима экономии". |
| Проведение капитального ремонта, в т.ч. разработка ПД, и мероприятия по поддержанию в нормативном состоянии зданий МОО | тыс. руб. | местный бюджет | 244,90 | 160,4 | 84,5 | Остаток средств за функции заказчика по объекту (реконструкция комплекса здания спортивного зала МАОУ ООШ № 11 г.Тобольска). Оплата после получения акта о приемке выполненных работ. |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными | тыс. руб. | местный бюджет | 667677,00 | 667146,2 | 530,8 | Экономия централизованного фонда стимулирования труда руководителей ОУ. |
| Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации в рамках реализации программы по развитию образования | тыс. руб. | местный бюджет | 2686,0 | 2686,0 |  |  |
| Обеспечение получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях | тыс. руб. | местный бюджет | 13 218,0 | 13 039,0 | 179,0 | Выделено средств на 221 обучающегося, фактически среднегодовое 205 обучающихся. |
| Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) в рамках реализации программы по развитию образования и науки | тыс. руб. | местный бюджет | 744,0 | 744,0 |  |  |
| Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | тыс. руб. | местный бюджет | 55 524,0 | 54 719,6 | 804,4 | Снижение дето-дней, в связи с актированными днями и карантином. |
| Субсидия на проведение капитального ремонта, в т.ч. разработка ПД, и мероприятия по поддержанию в нормативном состоянии зданий МОО | тыс. руб. | местный бюджет | 14486,2 | 4 213,9 | 10272,3 | Средства, переходящие на 2016 год. |
| Субсидия на приобретение оборудования, техники, транспорта | тыс. руб. | местный бюджет | 765,26 | 765,26 | 0 |  |
| Субсидия на замену оконных блоков | тыс. руб. | местный бюджет | 884,57 | 884,57 | 0 |  |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год | Факт 2015 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение новых организационно-правовых условий деятельности |  |  |  |  |
| Средняя наполняемость классов в МОУ | чел. | 25,5 | 25,9 | 100,0 |
| Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в МОУ, всего |  |  |  |  |
| в том числе в расчете | чел. | 10 | 10 | 100,0 |
| - на одного учителя | чел. | 19 | 19 | 100,0 |
| - на одного прочего работающего в МОУ | чел. | 23 | 23 | 100,0 |
| Создание оптимальных условий для предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования |  |  |  |  |
| Количество организаций, оказывающих услуги ДО | ед. | 27 | 25 | 92,6% (в соответствии с распоряжением администрации города Тобольска произведена реорганизация ДОУ) |
| в том числе: |  |  |  |  |
| организации негосударственного сектора экономики | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 8378 | 8378 | 100,0 |
| Количество детей, семьи которых получают социальную поддержку | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Повышение качества общего образования в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и социального заказа |  |  |  |  |
| Количество зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются общеобразовательные учреждения | ед. | 34 | 34 | 100,0 |
| Количество учащихся, охваченных начальным общим, основным общим, средним (полным) общим образованием | чел. | 11532 | 13304 | 115,4 |
| Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ | % | 100 | 99,4 | 99,4% (не сдали ЕГЭ 3 обучающихся по математике) |
| Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования |  |  |  |  |
| Доля классов-комплектов, внедряющих ФГОС | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих веб-сайты в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Создание условий для эффективной организации обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие интегрированного (инклюзивного) образования |  |  |  |  |
| Доля детей-инвалидов, получающих все виды образовательных услуг, в общем количестве нуждающихся детей-инвалидов согласно индивидуальных программ реабилитации | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Совершенствование работы образовательных учреждений, ориентированной на развитие одаренных детей. Расширение форм поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  |
| Доля учащихся-участников городских предметных олимпиад школьников, научно – практических конференций, конкурсов | % | 39 | 44,2 | 113,3 |
| Создание единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка, духовно-нравственная и физически здоровая, способная на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющая ориентироваться в социокультурных условиях |  |  |  |  |
| Охват школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях на базе спортивных залов и площадок образовательных учреждений | % | 42 | 42 | 100,0 |
| Охват учащихся оздоровлением, отдыхом и полезной досуговой деятельностью в летний период | % | 34 | 34 | 100,0 |
| Создание системы по раннему выявлению социального неблагополучия, профилактика жестокого обращения с детьми и асоциального поведения школьников |  |  |  |  |
| Охват школьников мероприятиями по профилактике асоциального поведения среди школьников | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Совершенствование взаимодействия образовательных учреждений с родительской общественностью, активизация деятельности органов государственно-общественного управления образованием |  |  |  |  |
| Обновление и внедрение новых программ и проектов семейного воспитания, организация психолого-педагогического просвещения | кол-во школ | 22 | 22 | 100,0 |
| Оснащение учебных помещений образовательных учреждений материально-техническими ресурсами в объеме, позволяющем реализацию государственных образовательных стандартов |  |  |  |  |
| Обеспеченность компьютерных кабинетов ОУ | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Оснащенность кабинетов дополнительным освещением (софитами) | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных учреждений |  |  |  |  |
| Оснащенность зданий образовательных учреждений АПС | % | 100 | 100 | 100,0 |

Муниципальная программа «Основные направления развития молодежной политики в г. Тобольске на 2013-2015 гг.»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласо-вано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 95212,3 | 95195,9 | 16,4 |  |
| Мероприятия молодежной политики |  | местный бюджет | 6023,0 | 6023,0 |  |  |
| Оплата услуг учреждений молодежной политики | тыс. руб. | местный бюджет | 38178,8 | 38162,7 | 16,1 | Экономия средств: - 15,1 тыс. руб. выплата по больничным листам ФСС, - 1 тыс. руб. услуги связи. |
| Мероприятия дополнительного образования детей | тыс. руб. | местный бюджет | 3245,9 | 3245,6 | 0,3 |  |
| Оплата услуг учреждений дополнительного образования детей | тыс. руб. | местный бюджет | 37303,9 | 37303,9 |  |  |
| Финансирование СПК ДПВС | тыс. руб. | местный бюджет | 3596,0 | 3596,0 |  |  |
| Реализация программ трудоустройства несовершеннолетних граждан и безработной молодежи | тыс. руб. | местный бюджет | 5500,0 | 5500,0 |  |  |
| Мероприятия по подготовке лагеря к летней оздоровительной компании (смена ОСПЛ "Тобольские ратники") | тыс. руб. | местный бюджет | 274,1 | 274,1 |  |  |
| Приобретение и установка оборудования | тыс. руб. | местный бюджет | 735,5 | 735,5 |  |  |
| Устранение нарушений пожарной безопасности в МАУ ДОД «ДДТ» | тыс. руб. | местный бюджет | 274,1 | 274,1 |  |  |
| Изготовление и установка ограждения территории детской автодороги в МАУ ДОД «ЦДТТ» | тыс. руб. | местный бюджет | 81,0 | 81,0 |  |  |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год | Факт 2015 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес детей и молодежи, вовлеченной в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики | % от числен-ности детей и молодё -жи в возрасте 7-30 лет | 47,0 | 71,2 | 151,5 |
| Численность молодежи, вовлеченной в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики | тыс. чел. | 23,0 | 21,8 | 94,8 |
| Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |
| Численность молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания | тыс. чел. | 1,6 | 1,3 | 81,2 |
| Численность участников массовых мероприятий патриотической направленности | тыс. чел. | 35,0 | 37,4 | 106,8 |
| Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими институтами |  |  |  |  |
| Численность детей и молодёжи, участвующих в деятельности молодёжных и детских общественных объединений | тыс. чел. | 11,3 | 10,6 | 93,8 |
| Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов |  |  |  |  |
| Численность молодёжи, получившей услуги профориентации | тыс. чел. | 27,4 | 26,9 | 98,2 |
| Доля временно занятой и трудоустроенной молодежи | % от численности молодёжи в возрасте 14-30 года | 14,4 | 15,9 | 110,4 |
| Поддержка молодых семей, укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |
| Численность молодёжи, охваченной работой клубов молодых семей | тыс. чел. | 7,3 | 8,6 | 117,8 |
| Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в художественной, научной и технической деятельности |  |  |  |  |
| Численность детей и молодежи, занимающихся на системной основе в досуговых учреждениях, в т. ч. в учреждениях дополнительного образования сферы молодежной политики | тыс. чел. | 6,6 | 6,4 | 96,9 |
| Создание система информационной, аналитической, научной и методической поддержки, обеспечение технических, организационных и кадровых условий программной деятельности в сфере молодежной политики |  |  |  |  |
| Численность молодежи, охваченной аналитической деятельностью учреждений сферы молодежной политики | тыс. чел. | 24,8 | 30,9 | 124,6 |
| Профилактика асоциальных проявлений, пропаганда ЗОЖ в подростково-молодежной среде |  |  |  |  |
| Численность участников волонтерского профилактического движения (актив) | тыс. чел. | 0,7 | 0,63 | 90,0 |
| Численность подростков, молодежи и других групп населения, принявших участие в профилактических программах и мероприятиях | тыс. чел. | 29,0 | 30,5 | 105,2 |
| Доля несовершеннолетних, снятых с программы «Личный друг» в связи с положительной динамикой в поведении | % от общего кол-ва, состоя-щих на ИПП «Личный друг» | 50 | 60 | 120,0 |
| Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД, участвующих в профилактических программах и мероприятиях | % от числен-ности несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН УВД | 98 | 95 | 96,9 |
| Организация летнего отдыха. Развитие массового туризма детей и молодежи |  |  |  |  |
| Численность детей и подростков, охваченных летним отдыхом | тыс. чел. | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| Охват туристическими походами и экспедициями | тыс. чел. | 0,8 | 1,1 | 137,5 |

Муниципальная программа «Основные направления развития отрасли «Культура» г. Тобольска на 2015-2017гг.»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансирования | Согласо-вано (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 169421,9 | 167499,4 | 1922,5 |  |
| Организация библиотечного обслуживания населения города Тобольска | тыс. руб. | местный бюджет | 28257,2 | 28240,1 | 17,1 | Экономия средств, в результате проведения закупочных процедур. |
| Организация досуга и обеспечение жителей города Тобольска услугами учреждений культуры | тыс. руб. | местный бюджет | 86291,8 | 85328,3 | 963,5 | Экономия средств, в результате проведения оптимизации расходов согласно Распоряжению администрации города Тобольска от 25.12.2014 года №2509 |
| Организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства | тыс. руб. | местный бюджет | 47651,7 | 46709,8 | 941,9 | Экономия средств, в результате проведения оптимизации расходов согласно Распоряжению администрации города Тобольска от 25.12.2014 года №2509 |
| Расходы на управление | тыс. руб. | местный бюджет | 7221,2 | 7221,2 | 0 |  |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год | Факт 2015 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы 1 жителя на услуги культуры в год | рубль | 119 | 119 | 100,0 |
| Отношение средней зар. платы работников учреждений культуры средней зар. плате в ТО | % | 75,1 | 75,1 | 100,0 |
| Организация библиотечного обслуживания населения города Тобольска |  |  |  |  |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единиц | 4,18 | 4,18 | 100,0 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | единиц на 1000 человек населе-ния | 184,9 | 184,9 | 100,0 |
| Количество зарегистрированных пользователей библиотек до 14 лет (включительно) | человек | 17787 | 17787 | 100,0 |
| Организация досуга и обеспечение жителей города Тобольска услугами учреждений культуры |  |  |  |  |
| Кол-во участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе | человек | 268255 | 268255 | 100,0 |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий на безвозмездной основе | человек | 255408 | 255408 | 100,0 |
| Численность детей и подростков - участников клубных формирований | человек | 706 | 706 | 100,0 |
| Организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |
| Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | человек | 213 | 213 | 100,0 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 18,7 | 18,7 | 100,0 |

Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012 г. и на период до 2020 г.»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласо-вано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 225832,2 | 84866,7 | 140965,5 |  |
| Капитальный ремонт, ремонт объектов тепплоснабжения, энер-госнабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения в рамках муниципальной программы по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | местный бюджет | 24177 | 6177 | 18000 | Нарушение подрядчиком срока выполнения работ, ведется претензионно-исковая работа. |
| Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, в объекты муниципальной собственности, в части объектов внешнего благоустройства в рамках муниципальной программы по коммунальному хоз-ву | тыс. руб. | местный бюджет | 434,5 | 434,5 | 0 |  |
| Повышение надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ и приведение их в технически исправное состояние в рамках реализации мун. программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Тобольска на период до 2020 года | тыс. руб. | местный бюджет | 71811,4 | 70051,3 | 1760,1 | - 129,4 тыс. руб. - экономия средств, при выполнении работ; - 199,4 тыс. руб. - заключение мун. контрактов по переходящим на 2016 год объектам; - 1323,8 тыс. руб. - проведение торгов в январе 2016 г. - 107,5 руб. - экономия при размещении мун. заказа |
| Бюджетные инвестиции, в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в части объектов внешнего благоустройства в рамках муниципальной программы по коммунальному хозяйству | тыс. руб. | местный бюджет | 1036,0 | 0 | 1036,0 | - 1036,0 тыс. руб. - экономия средств, при выполнении работ |
| Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках реализации программы по развитию систем коммунальной инфраст. | тыс. руб. | местный бюджет | 128373,3 | 8203,9 | 120169,4 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, ведется претензионно-исковая работа |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год | Факт 2015 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт, ремонт объектов теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | % | 100 | 25,5 | 25,5 |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части объектов внешнего благоустройства | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Повышение надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ и приведение их в технически исправное состояние, в т.ч.: |  |  |  |  |
| теплоснабжение | м | 2992,2 | 2992,2 | 100,0 |
| водоснабжение | м | 2793,5 | 2793,5 | 100,0 |
| водоотведение | м | 765,3 | 765,3 | 100,0 |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части объектов внешнего благоустройства | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Показатели сетевой (эксплуатирующей) организации |  |  |  |  |
| Аварийность систем теплоснабжения, количество аварий на 1 км сети в год | единиц | 0,8 | 0,9 | 112,5 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения, от их общей протяженности (в счет тарифа и арендной платы) | % | 1,06 | 0,77 | 72,6 |
| Средняя стоимость замены 1км сетей теплоснабжения | млн. руб. | 8,20 | 6,36 | 77,6 |
| Аварийность систем водоснабжения и водоотведения, количество аварий на 1 км сети в год |  |  |  |  |
| водоснабжение | единиц | 0,68 | 0,79 | 116,2 |
| водоотведение | единиц | 10,07 | 10,85 | 107,7 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения и водоотведения, от их общей протяженности (в счет тарифа и арендной платы) |  |  |  |  |
| водоснабжение | % | 0,19 | 0,26 | 136,8 |
| водоотведение | % | 0,27 | 0,45 | 166,7 |
| Средняя стоимость замены 1км сетей водоснабжения и водоотведения, без НДС | млн. руб. |  |  |  |
| водоснабжение | млн. руб. | 5,60 | 5,92 | 105,7 |
| водоотведение | млн. руб. | 10,54 | 6,05 | 57,4 |

Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и спорта в г. Тобольске на 2015-2017 гг.»

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласовано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | местный бюджет | 191953,9 | 191953,4 | 0,5 |  |
| Организация предоставления физкультурно-оздоровительных услуг для населения города по различным видам спорта | тыс. руб. | местный бюджет | 54844,0 | 54844,0 |  |  |
| Организация и проведение городских физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и участие спортсменов в областных мероприятиях | тыс. руб. | местный бюджет | 4776,7 | 4776,7 |  |  |
| Мероприятия по организации деятельности команды ФК «Тобол» в соревнованиях по футбол МОО «СФФУ и ЗС» | тыс. руб. | местный бюджет | 13316,0 | 13316,0 |  |  |
| Мероприятия по выполнению работы по переданным государственным полномочиям по присвоению спортивных разрядов | тыс. руб. | местный бюджет | 63,0 | 63,0 |  |  |
| Мероприятия по выполнению работы по организации и осуществление региональных программ, проектов в области физической культуры, спорта, в части мероприятий, утвержденных уполномоченным, исполнительным органом государственной власти Тюменской области | тыс. руб. | местный бюджет | 3553,0 | 3553,0 |  |  |
| Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей, подростков и молодежи | тыс. руб. | местный бюджет | 102921,0 | 102921,0 |  |  |
| Создание условий для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | тыс. руб. | местный бюджет | 5049,7 | 5049,7 |  |  |
| Совершенствование спортивной инфраструктуры | тыс. руб. | местный бюджет | 2413,2 | 2413,2 |  |  |
| Ассигнования администратора программы | тыс. руб. | местный бюджет | 5017,3 | 5016,8 | 0,5 | Экономия средств по контракту |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год | Факт 2015 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения города Тобольска по различным видам спорта |  |  |  |  |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 31005 | 33 187 | 107,0 |
| Численность лиц, систематически занимающихся по различным видам спорта в МАУ «Центр ФОР», МАУ «ЦПСМ» | человек | 2838 | 2975 | 104,8 |
| Годовое количество посещений льготной категории граждан СК «Молодость» | посеще-ний | 12100 | 19010 | 157,1 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной | % | 11,3 | 12,7 | 112,4 |
| Создание условий для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в г.Тобольске по отрасли «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |
| Мероприятия по организации деятельности команды ФК «Тобол», официально представляющей МО город Тобольск в соревнованиях по футболу МОО «СФФУ и ЗС» | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
| Мероприятия по выполнению работы по переданным государственным полномочиям по присвоению спортивных разрядов (II, III спортивных разрядов и I, II, III юношеских спортивных разрядов) | единиц | 1500 | 2012 | 134,1 |
| Мероприятия по выполнению работы по организации и осуществление региональных программ, проектов в области физической культуры, спорта, в части мероприятий, утверждаемых уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской области | чел/старт | 2550 | 7289 | в 2,8 раза |
| Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей, подростков и молодежи по видам спорта |  |  |  |  |
| Количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в спортивных школах, учреждениях | чел. | 3 760 | 4168 | 110,9 |
| Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в возрасте 6-15 лет | чел. | 3 639 | 3377 | 92,8 |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | чел. | 3 613 | 3969 | 109,8 |
| Создание условий для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  |
| Количество участников городских физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий по отрасли «Образование» | чел / старт | 18 000 | 18000 | 100,0 |
| Количество медалей, завоёванных спортсменами на областных, российских и международных соревнованиях по отрасли «Образование» | шт. | 316 | 316 | 100,0 |
| Реконструкция объектов спорта, строительство спортивных сооружений |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями | ед. | 170 | 216 | 127,1 |
| Капитальный ремонт объектов спортивной направленности, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности населения города спортивными сооружениями от нормативной потребности: - плоскостными спортивными сооружениями; - спортивными залами; - плавательными бассейнами | % | 30,0 58,3 10 | 52,6 58,3 24,1 | 175,3 100,0 в 2,4 раза |

Муниципальная программа «Развитие торговли города Тобольска на 2012-2015 года»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласовано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. руб. | местный бюджет | 59,0 | 59,0 | 0 | - |
| Установление дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения массовых мероприятий, установленные правовыми актами органов местного самоуправления | тыс. руб. |  | 9,0 | 9,0 | 0 | - |
| Формирование торгового реестра Тюменской области | тыс. руб. |  | 50,0 | 50,0 | 0 | - |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год |  | Факт 2015 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели совершенствования правового обеспечения предпринимательской деятельности в сфере торговли |  |  |  |  |  |
| Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему периоду |  | 105,9 | 108,1 | 102,1 |
| Оборот розничной торговли в расчете на душу населения | тыс. руб. |  | 218,9 | 219,4 | 100,2 |
| Количество разработанных и принятых муниципальных правовых актов | ед. |  | 5 | 13 | в 2,6 раза |
| Показатели повышения экономической и территориальной доступности товаров и услуг для населения |  |  |  |  |  |
| Достижение обеспеченности населения площадью торговых объектов | % |  | 197,6 | 198 | 100,2 |
| Открытие и аккредитация социальных магазинов | ед. |  | 3 | 0 |  |
| Количество проведенных ярмарок | ед. |  | 46 | 63 | 136,9 |
| Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в сфере торговли |  |  |  |  |  |
| Общий объем инвестиций в сферу торговли | млн. руб. |  | 331,2 |  |  |
| Создание благоприятной конкурентной среды на потребительском рынке |  |  |  |  |  |
| Доля торговых мест, предоставленных товаропроизводителям на розничных рынках города | % |  | 19,0 | 17,0 | 89,5 |
| Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для отрасли торговли |  |  |  |  |  |
| Количество вновь созданных рабочих мест | мест |  | 55 | 15 |  |
| Количество конкурсов профессионального мастерства | ед. |  | 6 | 2 | 100,0 |

Муниципальная программа  «Организация бюджетного процесса  в городе  Тобольске на 2014-2016годы»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласо-вано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс.руб. | местный бюджет | 19420,0 | 19084,6 | 335,4 |  |
| Обеспечение деятельности Комитета финансов | тыс.руб. | местный бюджет | 19028 | 18926 | 102 | Экономия по торгам |
| Оптимизация объема и структуры муниципального долга | тыс.руб. | местный бюджет | 392 | 158,6 | 233,4 | Досрочное погашение бюджетного кредита |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год | Факт 2015 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период | шт | 1 | 1 | 100,0 |
| Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный год от первоначально утвержденного плана | % | 8,5 | 1,4 | 16,5 (снижение поступления объема налоговых и неналоговых доходов по причине экономического кризиса) |
| Доля расходов бюджета города на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме планируемых расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | % | 95 | 95 | 100,0 |
| Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) | % | 82 | 62,4 | 76,1 (неисполнение показателя в связи с поступлением дополнительных средств из областного бюджета на выполнение региональной программы переселение, муниципальная программа отсутствует) |
| Просроченная кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам Комитета финансов | % | 0 | 0 | 100,0 |
| Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств города, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | доля | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество главных распорядителей средств бюджета города , представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов | кол-во | 12 | 12 | 100,0 |
| Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением средств, предоставляемых из бюджета области | % | 0,001 | 0,01 | 10,0 |
| Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств города, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | доля | 1 | 1 | 100,0 |
| Своевременное предоставление информации в рамках межведомственного взаимодействия | доля | 1 | 1 | 100,0 |
| Качественное техническое сопровождение автоматизированных систем (обновление, адаптация, консультации пользователей | доля | 1 | 1 | 100,0 |
| Обеспеченность потребности специалистов комитета в технических средствах в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период | доля | 1 | 1 | 100,0 |
| Охват бюджетным финансированием всех бюджетных обязательств города | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100 % | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год в размере не менее 75% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете города | % | 75 | 86,6 | 115,5 |
| Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета города и | доля | 1 | 1 | 100,0 |
| Отношение объема муниципального долга города к собственным доходам бюджета города | % | 0,001 | 0,001 | 100,0 |
| Эффективное использование информационных систем при осуществлении бюджетного процесса | доля | 1 | 1 | 100,0 |
| Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тюменской области | степень | 1 степень |  |  |
| Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период | единиц | 1 | 1 | 100,0 |

Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска на 2014-2016 гг.»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансирования программы | Согласо-вано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. руб. | местный бюджет | 52 387,7 | 26 161,0 | 26 226,7 |  |
| Расходы на управление (КУИ, МКУ «Имущественная казна г. Тобольска») | тыс. руб. | местный бюджет | 14 570,2 | 14 370,4 | 199,8 | - 180 тыс. руб. - переходящие контракты; - 19,8 тыс. руб. - экономия по ФОТ. |
| Подготовка документов, содержащих необходимые сведения о земельных участках, для осуществления государственного кадастрового учета | тыс. руб. | местный бюджет | 67,8 | 67,8 | 0,0 |  |
| Подготовка и направление документов для определения рыночной стоимости утилизируемого (ликвидируемого) имущества | тыс. руб. | местный бюджет | 9,5 | 9,5 |  |  |
| Подготовка и предоставление документов для определения рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, подлежащей приватизации (отчуждению) | тыс. руб. | местный бюджет | 109,0 | 109,0 |  |  |
| Определение рыночной стоимости размера квартальной арендной платы за пользование муниципальным имуществом | тыс. руб. | местный бюджет | 350,0 | 350,0 |  |  |
| Направление заявок на техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности; изготовление технических планов; запрос сведений о муниципальных объектах недвижимости | тыс. руб. | местный бюджет | 459,7 | 458,8 | 0,9 | Экономия по результатам размещения муниципального заказа |
| Содержание объектов муниципального жилого и нежилого фонда (в т.ч. приобретение имущества в состав муниципальной казны) | тыс. руб. | местный бюджет | 13 413,9 | 2 119,0 | 11294,9 | - 10 539,6 тыс. руб. (контракт заключен 21.12.2015г., приобретение автотехники и оплата будет произведена в 2016 г.; -707,9 тыс. руб. (контракты на покупку орг. техники переходящие на 2016г.); - 6,3 тыс. руб. (экономия средств по факту оказанных услуг); - 41,1 тыс. руб. (экономия при проведении закупок) |
| Уплата ежемесячных вносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах органами местного самоуправления как собственниками помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | местный бюджет | 21 709,4 | 8 676,4 | 13033,0 | Взносы перечислены за имеющееся муниципальное жилье по факту. |
| Изготовление тех. планов на объекты уличного освещения | тыс. руб. | местный бюджет | 1 698,1 | 0 | 1 698,1 | Переходящие контракты, исполнение в 2016 году. |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год | Факт 2015 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление заявок на техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности; изготовление технических планов; запрос сведений о муниципальных объектах недвижимости | кол-во объектов | 30 | 43 | 143,3 |
| Постановка и снятие на кадастровый учет | кол-во объектов | 35 | 58 | 165,7 |
| Государственная регистрация права муниципальной собственности | кол-во свидетельств | 200 | 155 | 77,5 |
| Подготовка документов, содержащих необходимые сведения о земельных участках, для осуществления государственного кадастрового учета | кол-во земельных участков | 4 | 7 | 175,0 |
| Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | кол-во объектов | 23 | 42 | 182,6 |
| Определение размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом | кол-во объектов |  | 1206 |  |

Муниципальная программа  «Основные направления развития ГО, защиты населения и территории г. Тобольска от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 гг.»

| Мероприятие | Ед. измерения | Источник финансирования | Согласовано на 2015г. (тыс. руб.) | Профинансировано за 2015г. (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. руб. | местный бюджет | 15164,7 | 15147,0 | -17,7 |  |
| Содержание и организация деятельности МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска по реализации полномочий органов местного самоуправления в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | тыс. руб. | местный бюджет | 15164,7 | 15147,0 | -17,7 | экономия бюджетных средств |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Единица измерения | План на 2015г. | Факт 2015г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время реагирования на чрезвычайные ситуации | ## мин. | 8 | 8 | 100,0 |
| Охват населения оповещения | % | 85 | 85 | 100,0 |
| Обеспечение населения города современными средствами защиты органов дыхания | ед. | 300 | 0 | 0 |

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске на 2014-2016 годы»

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласова- но (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 284683,2 | 284126,2 | 557,0 |  |
| Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным транспортом | тыс. руб. | местный бюджет | 141428,5 | 141 336,3 | 92,2 | Оплата по факту выполненных работ |
| Социальную поддержку отдельных категорий граждан, осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования | тыс. руб. | местный бюджет | 60 021,0 | 60 021,0 | 0 |  |
| Социальную поддержку пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществляемую путем частичного возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования | тыс. руб. | местный бюджет | 21 591,0 | 21 591,0 | 0 |  |
| Возмещение расходов пассажирского транспорта по удешевлению стоимости проезда по маршруту Тобольск - Сумкино | тыс. руб. | местный бюджет | 11 174,5 | 11 147,1 | 27,4 | Оплата по факту выполненных работ |
| Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ | тыс. руб. | местный бюджет | 713,0 | 713,0 | 0 |  |
| Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области | тыс. руб. | местный бюджет | 505,0 | 505,0 | 0 |  |
| Возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров на паромной переправе Тобольск - Бекерево | тыс. руб. | местный бюджет | 13 231,0 | 13 231,0 | 0 |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на водном транспорте (Тобольск – Бекерево) | тыс. руб. | местный бюджет | 754,0 | 437,4 | 316,6 | Оплата по факту выполненных работ |
| частичное возмещение расходов, связанных с перевозкой пенсионеров, не имеющих льгот, студентов и школьников на водном транспорте (Тобольск – Бекерево) | тыс. руб. | местный бюджет | 550,0 | 429,3 | 120,7 | Оплата по факту выполненных работ |
| Возмещение затрат по содержанию дебаркадера, используемого в границах города Тобольска для организации транспортного обслуживания населения водным транспортом | тыс. руб. | местный бюджет | 2 056,0 | 2 056,0 | 0 |  |
| Возмещение затрат транспортным организациям по приобретению пассажирского автотранспорта | тыс. руб. | местный бюджет | 32 659,2 | 32 659,2 | 0 |  |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество сорванных рейсов по причине технических неполадок | % | 5 | 3,53 | 70,6 |
| Перевезено пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригодном (до садоводческих товариществ) сообщении | тыс. чел. | 19 502 | 14 713,33 | 75,4 |
| Среднегородской интервал ожидания автобусов | минут | 6,5 | 6,5 | 100,0 |
| Перевезено пассажиров паромной переправой | человек | 285 991 | 308 049 | 107,7 |
| Средний интервал ожидания паромной переправы | минут | 30 | 30 | 100,0 |

Муниципальная программа «Содержание дорог и благоустройство  г. Тобольска на 2015-2017 годы»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласовано 2015 год (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение 2015 год (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 237 011,4 | 195 152,8 | 41 858,6 |  |
| Содержание муниципальных дорог и тротуаров | тыс. руб. | местный бюджет | 146897,7 | 111917,8 | 34979,9 | - 33198,9 тыс. руб. - заключение муниципальных контрактов по переходящим на 2016 год объектам; - 1269,8 тыс. руб. - экономия средств, при выполнении объемов работ; - 149,0 тыс. руб. – экономия при размещении муниципального заказа; - 362,2 тыс. руб. – нарушение подрядчиком сроков выполнения работ. |
| Обеспечение освещения улично-дорожной сети | тыс. руб. | местный бюджет | 34974,2 | 33739,9 | 1234,3 | - 892,7 тыс. руб. - заключение муниципальных контрактов по переходящим на 2016 год объектам; - 341,6 тыс. руб. - экономия средств, при выполнении объемов работ. |
| Обеспечение озеленение территории города | тыс. руб. | местный бюджет | 12695,5 | 12575,5 | 120,0 | Экономия при размещении муниципального заказа |
| Обеспечение содержания мест захоронения | тыс. руб. | местный бюджет | 6730,2 | 6730,2 | 0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | тыс. руб. | местный бюджет | 34013,8 | 28500,2 | 5513,6 | - 3281,4 тыс. руб. - заключение муниципальных контрактов по переходящим на 2016 год объектам; -2232,2 тыс. руб. – экономия средств при выполнении объемов работ. |
| Благоустройство дворовых, придомовых территорий многоквартирных домов | тыс. руб. | местный бюджет | 1700 | 1689,2 | 10,8 | Экономия средств, при выполнении объемов работ. |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год | Факт 2015 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соблюдение цикличности выполнения работ по содержанию автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Обеспечение освещения улично-дорожной сети | % | 95 | 95 | 100,0 |
| Обеспечение озеленение территории города | кв.м. | 13223 | 13223 | 100,0 |
| Обеспечение содержания мест захоронения | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Благоустройство дворовых, придомовых территорий многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100,0 |

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г. Тобольск на 2015-2017 годы»

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласовано 2015 год (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение 2015 год (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | местный бюджет | 235 229,0 | 224 093,6 | 11 135,4 |  |
| Ремонт аварийных участков дорог г. Тобольска методом фрезерования (Уватский тракт, Сузгунский взвоз, Никольский взвоз, ул. Кирова) | тыс. руб. | местный бюджет | 30 809,5 | 30 809,5 |  | Работы выполнены на 100 % |
| Разработка ПД по объекту: «Устройство велосипедных дорожек по ул. Ремезова, ул. Октябрьская, ул. Доронина и пер. Свердловский в г. Тобольске» | тыс. руб. | местный бюджет | 1 700,0 | 1 700,0 | 0 | Работы выполнены на 100 % |
| Разработка ПД по объекту: «Устройство светофорного объекта на перекрестке улицы Ремезова и улицы Нефтехимиков в г. Тобольске» | тыс. руб. | местный бюджет | 275,0 | 0 | 275,0 | Получено отрицательное заключение гос. экспертизы по сметной части проектной документации № 72-4-5-1176-15 от 26.10.2015 г. Оплата 100% после получения положительного заключения, замечания устраняются |
| Разработка и экспертиза ПД по объекту: «Строительство магистрали М-8 г. Тобольск» | тыс. руб. | местный бюджет | 8 918,3 | 0 | 8 918,3 | Направлена заявка на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 100 % оплата после получения положительного заключения экспертизы ПД и достоверности определения сметной стоимости строительства объекта |
| Разработка и экспертиза ПД по объекту: «Строительство подъездной дороги и устройство автостоянки к ГБУЗ ТО «Областная больница № 3», г. Тобольск, 3 б микрорайон» | тыс. руб. | местный бюджет | 1 155,1 | 626,2 | 528,9 | Работы выполнены на 100 %. - 525,8 тыс. руб. - экономия при размещении муниципального заказа |
| Разработка и экспертиза ПД прошлых лет | тыс. руб. | местный бюджет | 835,7 | 3,1 | 832,6 | Возврат остатков неиспользованных ассигнований прошлых лет |
| Ремонт улиц города Тобольска (с фрезерованием) | тыс. руб. | местный бюджет | 115 878,6 | 115 310,0 | 568,6 | 568,6 тыс. руб. - работы выполнены на 100%, экономия при размещении заказа |
| Ремонт улиц города Тобольска (подгорная часть) | тыс. руб. | местный бюджет | 49 164,0 | 49 152,3 | 11,7 | - 11,7 тыс. руб. - работы выполнены на 100 %, экономия при размещении заказа |
| Строительство магистрали М - III в городе Тобольске. | тыс. руб. | местный бюджет | 26 492,8 | 26 492,5 | 0,2 | Работы выполнены на 100 %. - 0,2 тыс. руб. - необходимы для оплаты возмещения арбитражному управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований комитета в деле № А70-10701/2014 о банкротстве ЗАО "Сибдорстрой" |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год | Факт 2015 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведены: |  |  |  |  |
| реконструкция | км |  |  |  |
| ремонт | км | 26,4 | 29,3 | 110,9 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 86,57 | 94,84 | 109,6 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 13,43 | 5,16 | 38,4 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 352,8 | 353,1 | 100,1 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 264,9 | 280,7 | 105,9 |

Муниципальная   программа «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных,  общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска на 2015-2017 годы»

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласовано 2015 год (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение 2015 год (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс.руб. | местный бюджет | 356,0 | 356,0 |  |  |
| Изготовление баннеров профилактической направленности | тыс.руб. | местный бюджет | 53,4 | 53,4 |  |  |
| Конкурс молодежных культурно-познавательных проектов | тыс.руб. | местный бюджет | 213,6 | 213,6 |  |  |
| Проведение социологических исследований в молодежной среде, мониторинг общественного мнения | тыс.руб. | местный бюджет | 89,0 | 89,0 |  |  |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год | Факт 2015 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия национально-культурного развития | ед. | 57 | 78 | 136,8 |
| Протестные акции проведенные молодежными объединениями | ед. | 0 | 0 |  |
| Протестные акции на религиозной основе | ед. | 0 | 0 |  |
| Протестные акции на национальной основе | ед. | 0 | 0 |  |
| Общественно значимые культурно-просветительские мероприятия, организованные религиозными объединениями | ед. | 6 | 6 | 100,0 |