Отчет по оценке эффективности и реализации муниципальных программ

за 2018 год

Муниципальная программа  «Основные направления

развития отрасли  «Культура»

Муниципальная программа «Основные направления развития отрасли «Культура города Тобольска»,  утверждена  Распоряжением администрации города Тобольска  от 29.12. 2017 г. № 32-рк.

Цель: обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города Тобольска.

Задачи программы:

- Организация библиотечного обслуживания населения города Тобольска.

- Организация досуга и обеспечение жителей города Тобольска услугами учреждений культуры.

- Организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечание (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города Тобольска |  |  |  |  |  |
| Посещаемость учреждений культуры по отношению к 2012 году | % | 106 | 106 | 100,0 |  |
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Тюменской области | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 | 100,0 |  |
| Объем средств на культуру из внебюджетных источников | Тыс. руб. | 19101 | 19101 | 100,0 |  |
| Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства | % | 68 | 68 | 100,0 |  |
| Задача1. Организация библиотечного обслуживания населения города Тобольска |  |  |  |  |  |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | Посещение | 4,6 | 4,6 | 100,0 |  |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Единиц на 1000 человек населения | 164 | 164 | 100,0 |  |
| Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Задача 2. Организация досуга и обеспечение жителей города Тобольска услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 15 | 15 | 100,0 |  |
| Количество участников клубных формирований учреждений культуры | человек | 920 | 920 | 100,0 |  |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 74 | 74 | 100,0 |  |
| Количество проведенных тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории города Тобольска | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| Количество социально-значимых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| Задача 3. Организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Тысяч человек | 2,3 | 2,3 | 100,0 |  |
| Количество международных и всероссийских конкурсов в сфере культуры и искусства, в которых приняли участие учащиеся классов декоративно-прикладного искусства | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация программы «Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска» признана эффективной.

Муниципальная программа

«Развитие общего образования города Тобольска»

Муниципальная программа «Развитие общего образования города Тобольска» утверждена Распоряжением администрации города Тобольска от 22 марта 2018 года № 5рк.

Цель Программы - достижение результатов нового качества образования на основе модернизации образовательной практики и эффективного использования образовательной инфраструктуры.

Задачи  программы:

- Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного дошкольного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

- Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

- Развитие кадрового потенциала, обеспечение устойчивого роста профессионализма педагогического коллектива.

-  Реализация социальных функций муниципальной системы общего образования.

- Развитие современной инфраструктуры  образовательных организаций.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Развитие общего образования города Тобольска»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Достижение результатов нового качества образования на основе модернизации образовательной практики и эффективного использования образовательной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Задача1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного дошкольного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |  |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 2. Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности учащихся | % | 77,1 | 82 | 106,3 |  |
| Доля учащихся по программам общего образования, охваченных организованной внеурочной занятостью и дополнительным образованием на базе организаций | % | 70 | 71 | 101,4 |  |
| Доля учащихся по программам общего образования, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общей численности учащихся | % | 80 | 81 | 101,2 |  |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала, обеспечение устойчивого роста профессионализма педагогического коллектива |  |  |  |  |  |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования региона | % | 101 | 99 | 98,0 | В связи с увеличением планового уровня заработной платы педагогических работников |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе (начиная с 2015 года – к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | 100 | 102 | 102,0 | В связи с установлением планового уровня заработной платы педагогических работников |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к средней заработной плате в регионе (начиная с 2015 года – к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | 107 | 106 | 99,1 | В связи с увеличением планового уровня заработной платы педагогических работников |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | % | 29,3 | 29,6 | 101,0 | Увеличение численности учителей в возрасте до 35 лет в общеобразовательных учреждениях |
| Задача 4. Реализация социальных функций муниципальной системы общего образования |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами присмотра и ухода, содержания и образования в организациях, оказывающих услуги детям дошкольного возраста | % | 88 | 86 | 100,0 | Увеличение количества детей в возрасте от 3 до 7 лет посещающих дошкольные учреждения |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 97,5 | 96,0 | 100,0 | После сдачи жилых домов в эксплуатацию в 15 микрорайоне возникла острая необходимость в дополнительных местах в МАОУ СОШ № 9 и переходе на обучение в 2 смены. |
| Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства (водоснабжение, центральное отопление, канализацию), в общем числе общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация программы «Развитие общего образования города Тобольска» признана эффективной.

Муниципальная  программа

«Основные направления развития молодёжной политики в г. Тобольске».

Муниципальная программа «Основные направления развития молодёжной политики в г. Тобольске» утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 15.10.2015 №14-рк.

Цель: Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений.

Задачи программы:

- Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

- Формирование гражданской позиции, развитие социальной активности молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде.

- Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов.

- Создание системы информационной, аналитической, научной и методической поддержки, обеспечение технических, организационных и кадровых условий программной деятельности, поддержка талантливой молодежи.

- Профилактика асоциальных проявлений, пропаганда ЗОЖ в подростковой – молодёжной среде.

- Организация летнего отдыха, развитие массового туризма детей и молодежи.

- Развитие дополнительного образования детей.

- Обеспечение деятельности органа местного самоуправления.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития молодежной политики в г. Тобольске»

| Показатели | Ед. измере-ния | План | Факт | % |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям молодежной политики и в системе дополнительного образования | % от численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до30 лет | 22,1 | 23,4 | 105,9 |  |  |  |  | Расширение перечня предоставляемых услуг, повышение спроса среди населения на обучение детей по программам дополнительного образования |
| Численность детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям молодежной политики и в системе дополнительного образования | тыс. чел. | 7,0 | 7,6 | 108,6 |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания | тыс. чел. | 1,4 | 1,4 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Численность участников массовых мероприятий патриотической направленности | тыс. чел. | 36,0 | 35,33 | 98,1 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Формирование гражданской позиции, развитие социальной активности молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей и молодёжи, участвующих в деятельности молодёжных и детских общественных объединений в возрасте 14-30 лет | тыс. чел. | 5,1 | 5,2 | 101,9 |  |  |  |  |  |
| Численность молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности в возрасте от 14 до 30 лет, чел. | тыс. чел. | 1,25 | 1,3 | 104,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей и молодёжи, получившей услуги профориентации | тыс. чел. | 28,0 | 28,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Доля временно занятой и трудоустроенной молодежи | % от численности молодёжи в возрасте 14-23 лет | 14,5 | 28,5 | 196,6 |  | В связи с увеличением финансирования на мероприятия по организации занятости несовершеннолетних граждан и безработной молодежи города Тобольска по программе «Отряды мэра» |  |  |  |
| Доля временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних, состоящих на учете в банке данных «группы особого внимания» в возрасте от 14 до 18 лет | % от численности н/летних, состоящих на учете в банке данных «гов» в возрасте от 14 до 18 лет | 75 | 57 | 76,0 |  | 141 несовершеннолетний не трудоустроены по причинам: отсутствие документов, уход за малолетними детьми, отказы родителей в связи с учебным процессом. |  |  |  |
| Задача 4. Создание системы информационной, аналитической, научной и методической поддержки, обеспечение технических, организационных и кадровых условий программной деятельности, поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность молодёжи, охваченной аналитической деятельностью учреждений сферы молодёжной политики | тыс. чел. | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 30 лет, занимающихся на системной основе в объединениях клубного типа в учреждениях сферы молодежной политики, чел. | тыс. чел. | 3,2 | 2,73 | 85,3 | Реализация приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" привело к снижению численности детей, занимающихся в объединениях клубного типа и увеличению количества детей, занимающихся по общеобразовательным программам дополнительного образования детей. |  |  |  |  |
| Задача 5. Профилактика асоциальных проявлений, пропаганда ЗОЖ в подростковой – молодёжной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отрядов волонтерского движения профилактического направления | ед. | 26 | 28 | 107,7 |  |  |  |  |  |
| Численность подростков, молодежи и других групп населения, принявших участие в профилактических программах и мероприятиях | тыс. чел. | 29,5 | 31,4 | 101,0 |  |  | Увеличение количества общероссийских и областных проектов профилактической направленности |  |  |
| Доля несовершеннолетних, снятых с программы индивидуально-профилактического сопровождения в связи с положительной динамикой в поведении | % от общего количества, состоящих на ИПС | 40,0 | 40,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Организация летнего отдыха, развитие массового туризма детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей и подростков, охваченных летним отдыхом в летних досуговых лагерях | тыс. чел. | 0,58 | 0,68 | 117,2 |  |  |  |  |  |
| Численность детей и подростков, охваченных отдыхом на летних досуговых площадках | тыс. чел. | Не менее1,5 | 1,3 | 86,7 |  |  | Снижение охвата связано с сокращением количества площадок: помещение клуба "Ровесник" выделено из оперативного управления, помещение ОП "Карусель" Дома детского творчества – требуется ремонт здания |  |  |
| Охват туристическими походами и экспедициями | тыс. чел. | 1,1 | 1,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет | тыс. чел. | 3,8 | 4,9 | 128,9 |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждении сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет | % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 23 | 30,9 | 134,3 |  |  |  |  |  |
| Задача 8. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение плановых показателей в основных направлениях молодежной политики | % | 89 | 76,4 | 85,8 |  |  |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы «Основные направления развития молодёжной политики в г.Тобольске» признана эффективной.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа «Развитие  физической культуры и спорта» утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска  от 29.12.2017 № 29-рк.

Цель  программы – создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Задачи:

- Повышение мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и сортом и ведению здорового образа жизни.

- Развитие детско-юношеского, школьного спорта и массового спорта в городе Тобольске.

- Повышение эффективности управления развитием физической культурой и спортом.

- Развитие инфраструктуры спортивных сооружений.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

"Развитие  физической культуры и спорта "

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % |  | Примечание (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы - создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и сортом и ведению здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан г. Тобольска, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | 20 | 20 | 100,0 |  |  |  |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от общей численности населения 6-29 лет | процент | 92,3 | 92,3 | 100,0 |  |  |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, за исключением инвалидов, которые имеют противопоказания для занятий физической культурой и спортом | процент | 24,1 | 24,1 | 100,0 |  |  |  |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, % в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | 72 | 72 | 100 |  |  |  |
| Доля населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК "ГТО": из них учащихся и студентов | процент | 25 | 25 | 100 |  |  |  |
|  | процент | 40 | 40 | 100 |  |  |  |
| Количество человек, занятых в лагерях с дневным пребыванием | человек | 599 | 599 | 100 |  |  |  |
| Количество публикаций в СМИ по развитию Тобольского спорта | единиц | 863 | 863 | 100 |  |  |  |
| Задача 2. Развитие детско-юношеского, школьного спорта и массового спорта в Тобольске. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию | человек | 5547 | 5547 | 100,0 |  |  |  |
| Количество спортсменов, получивших стипендии | человек | 10 | 10 | 100,0 |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий и конкурсов, направленных на выявление и реализацию новых форм и методов работы, развитие детско-юношеского, школьного спорта и массового спорта | единиц | 2 | 2 | 100 |  |  |  |
| Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 114 | 114 | 100 |  |  |  |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу с различными категориями и группами населения | человек | 151 | 151 | 100 |  |  |  |
| Задача 3. Повышение эффективности управления развитием физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество СОНКО, получивших поддержку за счет бюджетных средств | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Количество присвоенных спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей | единиц | 2278/100 | 2278/100 | 100/ 100 |  |  |  |
| Задача 4. Развитие инфраструктуры спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единой пропускной способности объектов спорта | процентов | 47,2 | 47,2 | 100 |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска,  утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки  эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» признана эффективной.

Муниципальная программа: «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска»

Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска» утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска  от 28.11.2013 № 18-рк.

Цель программы: Содействие социально-экономическому развитию города Тобольска путем повышения эффективности использования муниципального имущества.

Задачи программы:

- Совершенствование учетных данных об объектах в Реестре муниципальной собственности

- Повышение эффективности использования муниципального имущества

- Вывод из муниципальной собственности объектов, не используемых для   осуществления  полномочий органами местного самоуправления.

- Содержание муниципального имущества.

- Расходы на обеспечение деятельности.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечание (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Содействие социально-экономическому развитию города Тобольска путем повышения эффективности использования муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование учетных данных об объектах в Реестре муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление технических планов; запрос сведений о муниципальных объектах недвижимости | кол-во объектов | 279 | 279 | 100 |  |  |
| Постановка на кадастровый учет и снятие с ГКУ | кол-во объектов | 180 | 180 | 100 |  |  |
| Государственная регистрация права муниципальной собственности | кол-во объектов | 542 | 542 | 100 |  |  |
| Прекращение права муниципальной собственности | кол-во объектов | 76 | 76 | 100 |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| Определение размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом | кол-во объектов | 1970 | 1970 | 100 |  |  |
| Задача 3. Вывод из муниципальной собственности объектов, не используемых для осуществления полномочий органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка документов, содержащих необходимые сведения о земельных участках, для осуществления государственного кадастрового учета | Кол-во объектов | 99 | 67 | 67,7 |  | Переходящий контракт, работы будут выполнены в 2019 году |
| Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | кол-во объектов | 1438 | 1438 | 100,0 |  |  |

Согласно  Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска» признана эффективной.

Муниципальная программа «Организация бюджетного процесса в городе Тобольске»

Муниципальная программа «Организация бюджетного процесса в городе Тобольске» утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска  от 28.11.2013 года № 19-рк.

Цель: Повышение качества, эффективности и прозрачности бюджетного процесса в городе Тобольске.

Задачи программы:

- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города;

- обеспечение условий и непосредственно формирование проекта бюджета города, организация его исполнения и составление бюджетной отчетности;

- совершенствование информационной системы управления бюджетным процессом в Комитете финансов;

- эффективное управление муниципальным долгом города- распределение условно  утвержденных  расходов.

- распределение условно утвержденных расходов

Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Организация бюджетного процесса в городе Тобольске »

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение качества, эффективности и прозрачности бюджетного процесса в городе Тобольске |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный год от первоначально утвержденного плана | % | 8% | 91,3 | в 11,4 раза |  | В бюджет города поступает подоходный налог от иногородних организаций и предприятий. Поступления носят единовременный характер, и при планировании такие поступления не возможно предусмотреть. |  |
| Доля расходов бюджета города на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме планируемых расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | % | 95% | 99,7% | 104,9 |  | Рост, в связи с дополнительным выделением средств на муниципальное задание |  |
| Задача1. Обеспечение условий и непосредственно формирование проекта бюджета города, организация его исполнения и составление бюджетной отчетности |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) | % | 85% | 93,8% | 110,3 |  |  |  |
| Просроченная кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам Комитета финансов | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств города, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Количество главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов | ед | 12 | 12 | 100,0 |  |  |  |
| Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | % | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением средств, предоставляемых из бюджета области | % | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Своевременное предоставление информации в рамках межведомственного взаимодействия | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Качественное техническое сопровождение автоматизированных систем (обновление, адаптация, консультации пользователей | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Обеспеченность потребности специалистов комитета в технических средствах в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Охват бюджетным финансированием всех бюджетных обязательств города | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100 % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год в размере не менее 75% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете города | % | 75,0 | 95,3 | 127,1 |  | Муниципального долга нет, просроченной задолженности нет. |  |
| Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета города | ед | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Задача 2.Эффективное управление муниципальным долгом города |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение объема муниципального долга города к собственным доходам бюджета города | % | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование информационной системы управления бюджетным процессом в Комитетет финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное использование информационных систем при осуществлении бюджетного процесса | ед | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тюменской области | степень | 2 | 2 | 100,0 |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы «Организация бюджетного процесса в городе Тобольске» признана эффективной.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной инфраструктуры  г. Тобольска»

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в городе  Тобольске" утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 12.11.2015 года № 17-рк.

Цель: Развитие транспортной инфраструктуры в целях содействия комплексному развитию территории города для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышения качества и доступности услуг транспортного комплекса для населения.

Подпрограмма 1. "Основные направления развития автомобильного транспорта".

Подпрограмма 2. "Основные направления развития речного транспорта".

Отчет о достижении показателей муниципальной программы  "Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске"

| Показатели | Единицы измерения | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске" |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие транспортной инфраструктуры в целях содействия комплексному развитию территории города для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышения качества и доступности услуг транспортного комплекса для населения. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. "Основные направления развития автомобильного транспорта" |  |  |  |  |  |
| Количество сорванных рейсов по причине технических неполадок | % | 2 | 0,01 | 200,0 | Обновление парка подвижного состава, улучшение технического состояния т/с |
| Перевезено пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригодном (до садоводческих товариществ) сообщении | тыс.чел. | 16 000 | 14 671 | 91,7 | Увеличение пользования личным автотранспортом |
| Среднегородской интервал ожидания автобусов | мин. | 5 | 5 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2. "Основные направления развития речного транспорта" |  |  |  |  |  |
| Перевезено пассажиров паромной переправой | чел. | 290 000 | 287427 | 99,1 | Увеличение пользования личным автотранспортом при проезде на пароме |
| Средний интервал ожидания паромной переправы | мин. | 30 | 30 | 100,0 |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы  «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске»  признана эффективной.

Муниципальная программа

«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г. Тобольск»

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г.Тобольск" утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска  от 30.10.2014 года № 14-рк.

Цель программы: Развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведения её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

Задачи программы:

-  Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог за счет ремонта автомобильных дорог.

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

| Отчет о достижении показателей муниципальной программы "Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г. Тобольск" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. |  | План | Факт | % | Примечание |
| Цель: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведения её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог за счет ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведены: |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт и ремонт | км |  | 11,6 | 16,9 | 145,7 |  |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 90,6 | 89,01 | 98,2 | На основании проведенной в 2018 году паспортизации дорог |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 10,99 | 10,99 | 100,0 | На основании проведенной в 2018 году паспортизации дорог |
| Задача 2: Строительство и реконструкция автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведены: |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция | км | 0 |  | 0 |  |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 341,775 |  | 324,48 | 94,9 | На основании проведенной в 2018 году паспортизации дорог |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 309,628 |  | 288,83 | 93,3 | На основании проведенной в 2018 году паспортизации дорог |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки  эффективность реализации  программы  «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г.Тобольск» признана  эффективной.

Муниципальная программа «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска»

Муниципальная программа "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска" утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 01.12.2017 № 27-рк.

Цель - Укрепление единства российской нации. Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности. Профилактика проявлений этнического, религиозного, политического  экстремизма.

Задачи:

-Профилактика национальной розни и экстремизма в этнической среде (в том числе: адаптация и интеграция мигрантов в тобольское сообщество);

-Реализация мероприятий национально-культурного развития в этнической среде. Содействие этнокультурному развитию тоболяков;

-Развитие взаимодействия и укрепление сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления и религиозных объединений. Профилактика проявлений экстремизма в религиозной сфере;

-Содействие возрождению и сохранению историко-культурного наследия, духовных ценностей народов;

-Объединение усилий и ресурсов органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации мероприятий устойчивого общественно-политического развития. Оценка процессов в сфере общественных отношений;

-Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-политического экстремизма в молодежной среде.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

"Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска"

| Показатели | Ед. изм. | План | Факт | % | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Укрепление единства российской нации. Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности. Профилактика проявлений этнического, религиозного, политического экстремизма. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика национальной розни и экстремизма в этнической среде (в том числе: адаптация и интеграция мигрантов в тобольском сообществе) |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в данном муниципальном образовании, в общем количестве граждан города |  | стабильность | стабильность |  |  |  |
| Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности |  | стабильность | стабильность |  |  |  |
| Количество протестных акций на национальной основе | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| Задача 2. Реализация мероприятий национально-культурного развития в этнической среде. Содействие этнокультурному развитию тоболяков. |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий национально-культурного развития | Ед. | 28 | 28 | 100,0 |  |  |
| Количество участников мероприятий национально-культурного развития | Чел. | 7927 | 7927 | 100,0 |  |  |
| Задача 3. Развитие взаимодействия и укрепление сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления и религиозных объединений. Профилактика проявлений экстремизма в религиозной среде. |  |  |  |  |  |  |
| Количество протестных акций на религиозной основе | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| Задача 4. Содействие возрождению и сохранению историко-культурного наследия, духовных ценностей народов. |  |  |  |  |  |  |
| Количество общественно значимых культурно-просвятительских мероприятий, организованных религиозными объединениями | Ед. | 6 | 6 | 100,0 |  |  |
| Задача 5. Объединение усилий и ресурсов органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации мероприятий устойчивого общественно-политического развития. Оценка процессов в сфере общественных отношений. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-политического экстремизма в молодежной среде. . |  |  |  |  |  |  |
| Количество протестных акций, проведенных молодежными объединениями | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска"   признана   эффективной.

Муниципальная программа  «Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г.Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа «Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г.Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах» утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 15.12.2016 № 30-рк.

Цель: Поддержание системы гражданской обороны в готовности к реагированию на возможные угрозы в условиях мирного и военного времени.

Задачи программы:

- Планировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию сил и средств, для предупреждения и ликвидации ЧС, систем оповещения населения об опасности и объектов гражданской обороны.

- Совершенствовать подготовку различных категорий населения в вопросах защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от опасностей возникающих при подготовке и в ходе военных действий.

-   Обеспечивать снижение травматизма и гибели людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на территории городского округа.

-  Обеспечить население города современными средствами защиты органов дыхания.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г.Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % |  |  |  | Примечание (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Поддержание системы гражданской обороны в готовности к реагированию на возможные угрозы в условиях мирного и военного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Планировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время реагирования на ЧС | мин | 10 | 10 | 100,0 | В соответствии с нормой |  |  |  |
| Задача 2. Поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию сил и средств, для предупреждения и ликвидации ЧС, систем оповещения населения об опасности и объектов гражданской обороны. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения оповещением | % | 92 | 92 | 100,0 | В соответствии с нормой |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствовать подготовку различных категорий населения в вопросах защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от опасностей возникающих при подготовке и в ходе военных действий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват обучением по вопросам ГОЧС | % | 78 | 78 | 100,0 | В соответствии с нормой |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечивать снижение травматизма и гибели людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на территории городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение гибели людей на водных обЪектах | чел | 4 | 4 | 100,0 |  | В соответствии с нормой |  |  |
| Задача 5. Обеспечить население города современными средствами защиты органов дыхания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение современными СИЗ | Усл. Ед. | 530 | 2020 | в 3,8 раза |  |  | Обеспечение детскими СИЗ |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация программы «Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г.Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах» признана эффективной.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность города Тобольска» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа)

Муниципальная программа «Пожарная безопасность города Тобольска» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа)  утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 29.12.2016 № 40-рк.

Цель: обеспечение  первичных мер пожарной  безопасности  в границах Тобольского городского округа,  создание условий для укрепления противопожарной защиты             г. Тобольска и объектов муниципальной собственности.

Задачи программы:

- Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности.

- Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  объектов муниципальной собственности,   содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

- Создание условий для организации добровольной пожарной охраны.

- Организация   защиты  городских лесов.

- Организация и осуществление мероприятий по   защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного  характера.

- Обеспечение строительства и надлежащего содержания  источников противопожарного водоснабжения.

- Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

-Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Пожарная безопасность города Тобольска» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа)

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа, создание условий для укрепления противопожарной защиты г. Тобольска и объектов муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |
| Задача: Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров | Кол-во | 116 | 85 | 73,3 |  |
| Материальный ущерб от пожаров | Тыс. руб. | 7850,0 | 387,2 | 4,9 |  |
| Количество погибших при пожаре | Чел. | 6 | 6 | 100 |  |
| Количество травмируемых | чел | 4 | 3 | 75,0 |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы «Пожарная безопасность города Тобольска» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа)   признана   эффективной.

Муниципальная программа «Основные направления развития малого

и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности

в городе Тобольске»

Утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 14.11.2018 № 26-рк.

Цель программы:  Повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии конкурентной экономической среды.

Задачи программы:

- Стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в г. Тобольске.

- Обеспечение и оказание муниципальной информационной, финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальными правовыми актами города.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития малого

и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности

в городе Тобольске»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии экономики города Тобольска. |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Стимулирование роли малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности г. Тобольска |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 371,5 | 324,23 | 87,3 | Снижение показателя за счет открытия новых производств по реализации проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки» ОАО «Сибур-Холдинг» |
| Количество реализуемых и сопровождаемых инвестиционных проектов, учтенных в реестре инвестиционных проектов | Ед. | 10 | 26 | 260,0 |  |
| Проведение оценки регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Задача 2. Обеспечение и оказание муниципальной информационной, финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальными правовыми актами |  |  |  |  |  |
| Изготовление информационных и методических материалов для предпринимателей | Ед. | 200 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| Доля участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг | % | 15 | 59,05 | В 3,9 раза |  |
| Количество объектов муниципального имущества переданных в аренду | ед./ квадратных метров | 13/1752,2 | 8/892,2 | 61,5 |  |
| Количество объектов включенных в перечни/общая площадь объектов по состоянию на начало года | ед./ квадратных метров | 15/2742,7 | 14/2145,4 | 93,3 | 3 объекта из перечня проданы ИП Арендаторам предоставлено преимуществен-ное право выкупа). Перечень пополнен 2 объектами. |
| Количество объектов переданных в аренду/ общая площадь объектов, переданных в аренду СМСП по состоянию на конец года | ед./ квадратных метров | 13/1752,2 | 8/892,2 | 61,5 | Имущество из перечня не востребовано арендаторами |
| Количество арендаторов СМСП/ из них на льготных условиях на конец года | Чел. | 27/14 | 19/16 | 70,4 | Количество арендаторов соответствует количеству поступивших заявок |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы «Основные направления развития малого  и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Тобольске» признана удовлетворительной.

Муниципальная программа

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи города Тобольска»

Цель программы: Создание условий для развития системы патриотического воспитания граждан города Тобольска.

Задачи программы:

- Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Тобольска. Пропаганда культурно-исторического наследия.

- Формирование гражданской позиции в системе патриотического воспитания, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, развитие социальной активности граждан.

- Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе, подготовка по военно-учетным специальностям, обеспечение деятельности специализированных групп, патриотических клубов и центров.

- Развитие военно-прикладных и технических видов спорта, реализация комплекса ГТО на территории города Тобольска.

- Создание системы информационной и научно- методической поддержки в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи к военной службе.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи города Тобольска»

| Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт |  | % |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| Цель: Создание условий для развития системы патриотического воспитания граждан города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания | % от численности молодежи в возрасте 14-22 лет | 34,6 | 38,0 |  | 109,8 |  |  |  |
| Формирование ценностей патриота и гражданина у горожан Тобольска (по результатам социологических исследований) | % от принявших участие в социологических исследованиях | 75 | 90 |  | 120,0 |  |  |  |
| Доля населения города Тобольска, охваченная мероприятиями патриотической направленности | % от численности населения города | 71,0 | 93,0 |  | 130,9 |  |  |  |
| Задача 1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Тобольска. Пропаганда культурно-исторического наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность граждан систематически занимающихся в системе патриотического воспитания | Тыс. чел | 3,4 | 3,0 |  | 88,2 |  |  | На момент формирования показателя программы учитывался показатель «клубные формирования патриотической направленности». На сегодняшний день данных формирований в ведомстве нет. |
| Количество патриотических объединений, клубов, центров (в т.ч. детских и молодежных) | Ед. | 130 | 161 |  | 123,8 |  |  |  |
| Численность граждан, участвующих в массовых мероприятиях патриотической направленности | Тыс. чел. | 72,5 | 93,0 |  | 128,3 |  |  |  |
| Количество военно-патриотических, историко-патриотических музеев, комнат Боевой Славы | Ед. | 18 | 16 |  | 88,8 |  |  | Снижение показателя связано с объединением образовательных организаций города |
| Задача 2. Формирование гражданской позиции в системе патриотического воспитания, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, развитие социальной активности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность граждан, участвующих в деятельности общественных организаций патриотической направленности | Тыс. чел. | 1,01 | 1,01 | 100,0 |  | Информация от общественных организации патриотической направленности не предоставлена |  |  |
| Количество проектов патриотической направленности, принявших участие в грантах муниципального, областного, межрегионального и всероссийского уровня. | Шт. | 14 | 14 | 100,0 |  |  |  |  |
| Количество проектов, патриотической направленности, реализованных общественными организациями города | Шт. | 7 | 4 | 57,1 |  |  |  | Информация от общественных организации патриотической направленности не предоставлена |
| Задача 3. Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе, подготовка по военно-учетным специальностям, обеспечение деятельности специализированных групп, патриотических клубов и центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодежи, проходящей добровольную допризывную подготовку к военной службе в специализированных группах (в возрасте от 14-22 лет) | % от численности молодежи в возрасте 14-22 лет | 8,7 | 5,87 | 67,5 |  |  | Уменьшение финансирования ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» по договору на выполнение работ по организации деятельности СГ ДПВС. |  |
| Количество граждан, подготовленных по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах организаций за год | Чел. | 510 | 530 | 103,9 |  |  |  |  |
| Задача 4. Развитие военно-прикладных и технических видов спорта, реализация комплекса ГТО на территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % от численности населения принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО | 50 | 60 | 120,0 |  |  |  |  |
| Доля призывников, имеющих спортивные разряды (звания) | % от численности граждан, призванных на военную службу | 5,5 | 8,0 | 160,0 |  |  |  |  |
| Задача 5. Создание системы информационной и научно - методической поддержки в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, охваченных аналитической деятельностью в области гражданско-патриотического воспитания (формирующие анкеты, социологические опросы и. т.д.) | % от численности населения | 7,5 | 15,2 | В 2,0 раза |  |  |  |  |
| Количество информационно-просветительских, методических материалов патриотической направленности опубликованных в СМИ, научных и методических сборниках. | Шт. | 45 | 53 | 117,7 |  |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи города Тобольска»  признана  эффективной.

Муниципальная программа

"Формирование современной городской среды"

Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Тобольск.

Задачи программы:

- Реализация мероприятий по благоустройству придомовых территорий.

- Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств и мест массового отдыха населения.

- Реализация мероприятий по содержанию муниципальных дорог и тротуаров.

- Реализация мероприятий по текущему содержанию объектов благоустройства и территории города.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

| Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Тобольск. |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация мероприятий по благоустройству придомовых территорий. |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных придомовых территорий | единиц | 7 | 7 | 100,0 |  |
| Задача 2. Реализация мероприятий по благоустройству общественных пространств и мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных мероприятий по благоустройству | единиц | 1 | 0 | 0 | Разработана проектная документация на устройство пешеходной зоны с велосипедной дорожкой, площадкой для выгула собак и парковкой (на проспекте Дзираева). Строительно-монтажные работы запланированы на 2019 год. |
| Задача 3. Реализация мероприятий по содержанию муниципальных дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |
| Соблюдение цикличности выполнения работ по содержанию автомобильных дорог | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 4. Реализация мероприятий по текущему содержанию объектов благоустройства и территории города. |  |  |  |  |  |
| Площадь высаженных цветников | кв. метров | 8946 | 10194,3 | 114,0 |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация муниципальной программы ««Формирование современной городской среды»   признана  эффективной.

Муниципальная программа

«Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске»

Цель программы: Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города, созданию благоприятного инвестиционного климата и активизации внешнеэкономической деятельности

1. Содействие модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химического и нефтехимического производства, повышению технологического уровня, продвижению промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

2. Укрепление внешнеэкономического потенциала города и региона и содействие установлению взаимовыгодных связей с регионами России и зарубежными странами.

| Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты | Млн. рублей | 140659 | 155784 | 110,7 |  |
| Объем производства | Тыс. тн | 4145 | 4617 | 111,4 |  |
| Поступление налогов | Млн. рублей | 8925 | 16783 | 188,0 |  |
| Численность работников | человек | 906 | 5545 | В 6,1 раза |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации муниципальной программы "Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске"  признана  высокой.

Муниципальная программа

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012г.г. и на период до 2020г.»

Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012г.г. и на период до 2020г.» утверждена Решением Тобольской городской Думы от 17.07.2009 №143.

Цель программы:

Разработка единого комплекса мероприятий Программы, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области  функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск в   целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности  работы коммунального комплекса;

- снижение себестоимости коммунальных услуг за счет  уменьшения затрат на их производство и внедрение ресурсосберегающих технологий;

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к  технологии и качеству услуг и улучшения экологической  ситуации в городе;  привлечения бюджетных и внебюджетных средств в  обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры, подключение и обеспечение строительства  нового.

Задачи программы:

-  обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа в целях реализации Генерального плана;

-  обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса городского округа город Тобольск при реализации  Генерального плана;

-  повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

-  совершенствование механизмов снижения стоимости  коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества  предоставления услуг и устойчивости функционирования  коммунальной инфраструктуры городского округа;

-  совершенствование механизмов развития энергосбережения  и повышения энергоэффективности коммунальной  инфраструктуры городского округа;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского округа;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществление комплексного освоения территорий под  жилищное строительство;

-  снижение уровня потребления и тарифа.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы " Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012 гг. и на период до 2020 г."

| Наименование показателя | Ед. измерения |  |  | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Аварийность систем теплоснабжения, количество аварий на 1 км сети в год | единиц | 0,85 | 1,01 | 118,8 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности (в счет тарифа и арендной платы) | % | 1,1 | 1,1 | 100,0 |  |
| Средняя стоимость замены 1 км сетей, млн. руб. без НДС | млн. руб. | 12,0 | 14,3 | 119,2 |  |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | единиц | 6,6 | 6,6 | 100,0 |  |
| Стоимость основных фондов в расчете: - на 1000 обслуживаемых жителей - на 1000 Гкал реализуемой тепловой энергии | млн. руб. | 13,4 1,5 | 13,4 1,5 | 100,0 100,0 |  |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: |  |  |  |  |  |
| удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии | т.у.т./Гкал т.у.т./м3 | 0,158 0,176 | 0,157 0,154 | 99,4 87,5 |  |
| - удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии, | кВт. час/м³ | 16,78 | 15,09 | 89,9 |  |

Водопроводно-канализационное хозяйство

| Аварийность систем водоснабжения и водоотведения, (количество аварий на 1 км сети в год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - водоснабжение | единиц | 0,63 | 0,58 | 92,1 |  |
| - водоотведение | единиц | 9,06 | 7,83 | 86,4 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности (в счет тарифа, надбавки к тарифу и арендной платы) |  |  |  |  |  |
| - водоснабжение | % | 0,57 | 0,64 | 112,3 |  |
| - водоотведение | % | 0,44 | 0,56 | 127,3 |  |
| Средняя стоимость замены 1 км сетей, млн. руб. без НДС |  |  |  |  |  |
| - водоснабжение | млн. руб. | 14,27 | 14,05 | 98,4 |  |
| - водоотведение | млн. руб. | 81,29 | 49,39 | 60,75 |  |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей (чел./1000 жителей) | Чел. /на 1000 жителей | 6,2 | 6,2 | 100,0 |  |
| Стоимость основных фондов в расчете: |  |  |  |  |  |
|  | - на 1000 обслуживаемых жителей (млн. руб./тыс. жителей) | 7,9 | 7,9 | 100,0 |  |
|  | - на куб. м воды (млн. руб./млн. куб. м) | 185,0 | 185,0 | 100,0 |  |
| Удельный расход электроэнергии | кВт.ч/ м3 |  |  |  |  |
| потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды; |  | 0,564 | 0,496 | 87,9 |  |
| - потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод |  | 0,318 | 0,306 | 96,2 |  |
| Наличие договоров на предоставление коммунальных услуг, в процентах к количеству абонентов | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| - аренды основных фондов с правом внесения улучшений |  | 100 | 100 | 100,0 |  |
| - концессионных договоров |  | 2 | 2 | 100,0 |  |
| Оснащенность жилищного фонда приборами учета: | % |  |  |  |  |
| - на домовых вводах, в % к общему количеству домов |  | 105 | 77 | 73,3 |  |
| - в квартирах, в % к общему количеству квартир |  | 109 | 84 | 77,1 |  |
| Оснащенность прочих потребителей приборами учета, в % к общему количеству потребителей | % | 100 | 97 | 97,0 |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы  «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012г.г. и на период до 2020г.» признана  эффективной.

Муниципальная программа «Антинаркотическая программа

города Тобольска»

Цель программы: Формирование потенциала противодействия общества наркотизации, сокращение незаконного оборота и немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Задачи программы:

- Организация деятельности, направленной на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, воспитание социально-ответственной личности, формирование здорового образа жизни детей и молодежи, в т.ч. «группы особого внимания».

- Осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ.

- Оказание наркологической помощи населению.

- Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ. Ресоциализация наркозависимых граждан.

- Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Антинаркотическая программа  города Тобольска»

| Показатели | Ед. измерения |  | План |  |  | Факт |  |  | % | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Формирование потенциала противодействия общества наркотизации, сокращение незаконного оборота и немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая заболеваемость наркоманией | Чел. на 100 тыс. населения |  | 26,3 |  | 25,9 |  |  | 98,5 |  |  |  |
| Задача 1. Организация деятельности, направленной на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, воспитание социально-ответственной личности, формирование здорового образа жизни детей и молодежи, в т.ч. «группы особого внимания». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля несовершеннолетних «группы особого внимания» снятых с учёта в связи с положительной динамикой в поведении. | % от общей численности несовершеннолетних «группы особого внимания» снятых с учёта | 28,9 |  | 29,5 |  |  |  | 102,1 |  |  | Достижение положительной динамики в поведении несовершеннолетних путём совершенствования деятельности ведомств системы профилактики. Сняты с учёта в связи с положительной динамикой в поведении. |
| Задача 2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, выявленных в ходе проведения специальных профилактических мероприятий | % от численности лиц, охваченных специальными профилактическими мероприятиями (экспресс-тестированием) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Общая обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями | Чел. на 100 тыс. населения | 52,4 |  | 52,2 |  |  | 99,6 |  |  |  |  |
| Задача 3. Оказание наркологической помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы | Количество случаев на 100 тысяч населения | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых не менее 3-х лет | % от общей численности больных наркоманией, прошедших реабилитацию | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| Задача 4. Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ. Ресоциализация наркозависимых граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля лиц, прошедших полный курс реабилитации | % от численности лиц, поступивших на реабилитацию | 6,5 |  | 6,7 |  |  | 103,1 |  |  |  |  |
| Задача 5. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 93 |  | 91 |  |  | 97,8 |  |  |  |  |
| Число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | Чел. на 100 тыс. населения | 91 |  | 89 |  |  | 97,8 |  |  |  |  |
| Доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | % от числа раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. | 29,6 |  | 35,7 |  |  | 120,6 |  |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация Муниципальной программы «Антинаркотическая программа города Тобольска» признана эффективной.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации города Тобольска»

Цель программы:  Формирование кадрового состава Администрации города Тобольска, обеспечивающего повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности, совершенствование и развитие муниципальной службы.

Задачи программы:

1. Совершенствование муниципальных правовых актов муниципального образования по вопросам муниципальной службы.

2. Формирование эффективного кадрового состава органа местного самоуправления.

3. Формирование резерва управленческих кадров.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Администрации города Тобольска»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1(наименование) |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование муниципальных правовых актов муниципального образования по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Доля муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы, принятых или приведенных в соответствие с действующим законодательством, в общем количестве муниципальных правовых актов | % | 91 | 91 | 100 |  |
| Задача 2. Формирование эффективного кадрового состава органа местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.1. Доля муниципальных служащих, успешно прошедших испытательный срок при поступлении на муниципальную службу | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель 2.2. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | чел. | 86/30 | 109/38 | 126,6 | Увеличение показателя связано с увеличением количества лиц, направленных на обучение от Аппарата Губернатора Тюменской области / повышением профессионального уровня для специалистов, осуществляющих деятельность в сфере бухгалтерского учета и финансов. |
| Показатель 2.3. Доля муниципальных служащих, подлежащих (прошедших) аттестации, квалификационному экзамену | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель 2.4. Доля должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва, в общем количестве замещенных должностей муниципальной службы | % | 65 | 89 | 136,9 | Увеличение показателя связано повышением эффективности работы с кадровым резервом |
| Задача 3. Формирование резерва управленческих кадров |  |  |  |  |  |
| Показатель 3.1. Доля управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, в общем количестве замещенных управленческих должностей | % | 94 | 94 | 100 |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Тобольска» признана эффективной.