Информация «О реализации и оценке эффективности  муниципальных программ города Тобольска за 2018 год»

Распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 утверждено «Положение о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  города Тобольска» (далее - Положение), которым определена последовательность действий при разработке и реализации муниципальных программ. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется на основании отчетов разработчиков о ходе реализации муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы разрабатывается в виде единого документа, включающего следующие разделы:

а) Отчет о финансировании муниципальной программы;

б) Отчет о достижении показателей муниципальной программы;

в) Пояснительная записка, содержащая выводы по итогам реализации муниципальной программы в отчетном периоде. По выявленным отклонениям от плановых сроков выполнения мероприятий, от плановых значений показателей Разработчик представляет пояснение о причинах указанных отклонений.

Комитет экономики проводит ежегодную оценку эффективности и результативности реализации утвержденных муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тобольска.

Оценка результативности реализации муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов, осуществляется с учетом особенностей муниципальной программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ являются:

а) степень достижения плановых показателей;

б) эффективность использования бюджетных средств;

в) качество планирования показателей.

По результатам проведенной оценки комитет экономики в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит заключение об эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка муниципальной программы рассчитывается по формуле:

R=0,5*К1 + 0,3*К2 + 0,2*К3 (1),

где: R – оценка муниципальной программы;

К1, К2, К3 – критерии системы оценки;

0,5, 0,3, 0,2 – весовые коэффициенты критериев в общей системе оценки.

К1 – Степень достижения плановых показателей;

К2 – Эффективность использования бюджетных средств;

К3 – Качество планирования показателей.

Согласно, проведенного анализа дана оценка эффективности реализации каждой программы.

Признается высокой эффективность реализации следующих муниципальных программ:

- «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске»;

Признается эффективной реализация следующих муниципальных программ:

-«Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска ;

- «Развитие общего образования города Тобольска»;

-«Основные направления развития молодёжной политики в г.Тобольске»;

-«Развитие физической культуры и спорта»;

-«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска»;

- «Организация бюджетного процесса в городе Тобольске »;

- «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске»;

-«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г. Тобольск»;

«Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012 г. И на плановый период до 2020 г.»

- «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска»;

-«Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г.Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах»;

- «Пожарная безопасность города Тобольска»;

-«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи города Тобольска»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Антинаркотическая программа города Тобольска»;

-«Развитие муниципальной службы в Администрации города Тобольска».

Признается удовлетворительной реализация следующих муниципальных программ:

-«Основные направления развития малого  и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Тобольске».