Муниципальная программа «Развитие образования г. Тобольска на 2015-2018 гг.»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласо-вано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 1710706,7 | 1700431,6 | 10275,1 |  |
| Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | тыс. руб. | местный бюджет | 46131,0 | 43785,8 | 2345,2 | - 2345,2 тыс. руб. - снижение дето/дней по фактическому посещению (актированные дни, карантин, болезнь обучающихся и воспитанников) |
| Создание условий развития кадрового потенциала сферы информационно-коммуникационных технологий | тыс. руб. | местный бюджет | 157,6 | 157,6 | 0 |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования | тыс. руб. | местный бюджет | 519527,0 | 519315,4 | 211,6 | - 211,6 тыс. руб. - экономия по централизованному фонду руководителей ДОУ |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | тыс. руб. | местный бюджет | 177899,0 | 177899,0 | 0 |  |
| Замена оконных блоков | тыс. руб. | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
| Получение дошкольного образования в частных образовательных организациях | тыс. руб. | местный бюджет | 2842,0 | 2825,8 | 16,2 | - 16,2 тыс. руб. - снижение дето/дней по фактическому посещению |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | тыс. руб. | местный бюджет | 153516,1 | 153516,1 | 0 |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными | тыс. руб. | местный бюджет | 652659,0 | 649090,8 | 3568,2 | - 3568,2 тыс. руб. - экономия централизованного фонда стимулирования труда руководителей ОУ |
| Социальное обслуживание и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах | тыс. руб. | местный бюджет | 38261,0 | 35393,0 | 2868,0 | - 2868,0 тыс. руб. - по плану 35 воспитанников, по факту 32 воспитанника |
| Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации в рамках реализации программы по развитию образования | тыс. руб. | местный бюджет | 2686,0 | 2686,0 | 0 |  |
| Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | тыс. руб. | местный бюджет | 14594,0 | 14355,0 | 239,0 | - 239,0 тыс. руб. - фактическое снижение посещений учащимися НОУ |
| Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) | тыс. руб. | местный бюджет | 787,0 | 778,0 | 9,0 | - 9,0 тыс. руб. - фактическое снижение посещений учащимися НОУ |
| Субсидия на проведение капитального ремонта | тыс. руб. | местный бюджет | 10272,4 | 9255,9 | 1016,5 | - 1016,5 тыс. руб. - экономия средств, при проведении торгов на капитальный ремонт МАОУ ООШ №8 |
| Субсидия на приобретение оборудования для оснащения школьного музея | тыс. руб. | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
| Субсидия на замену оконных блоков | тыс. руб. | местный бюджет | 190,0 | 190,0 | 0 |  |
| Субсидия на участие кадетского класса в мероприятиях по поднятию и захоронению останков бойцов | тыс. руб. | местный бюджет | 216,0 | 216,0 | 0 |  |
| Субсидия на ремонт системы горячего водоснабжения | тыс. руб. | местный бюджет | 351,7 | 351,7 | 0 |  |
| Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | тыс. руб. | местный бюджет | 58645,0 | 58645,0 | 0 |  |
| Другие вопросы в области образования | тыс. руб. | местный бюджет | 31771,9 | 31770,5 | 1,4 | - 1,4 тыс. руб. – экономия средств, при заключении муниципальных контрактов |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2016 год | Факт 2016 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение новых организационно-правовых условий деятельности |  |  |  |  |
| Средняя наполняемость классов в МОУ | чел. | 25,0 | 26,6 | 106,4 |
| Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в МОУ, всего |  |  |  |  |
| - на одного учителя | чел. | 19 | 19,9 | 104,7 |
| - на одного прочего работающего в МОУ | чел. | 20 | 26,9 | 134,5 |
| Создание оптимальных условий для предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования |  |  |  |  |
| Количество организаций, оказывающих услуги ДО | ед. | 25 | 15 | 60,0% (реорганизация ДОУ) |
| в том числе: |  |  |  |  |
| организации негосударственного сектора экономики | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 8270 | 8589 | 104,0 |
| Количество детей, семьи которых получают социальную поддержку | % | 100 | 100 |  |
| Количество зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются общеобразовательные учреждения | ед. | 34 | 59 | 173,5 |
| Количество учащихся, охваченных начальным общим, основным общим, средним (полным) общим образованием | чел. | 13058 | 14116 | 108,1 |
| Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования |  |  |  |  |
| Доля классов-комплектов, внедряющих ФГОС | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих веб-сайты в сети Интернет | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Создание условий для эффективной организации обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие интегрированного (инклюзивного) образования |  |  |  |  |
| Доля детей-инвалидов, получающих все виды образовательных услуг, в общем количестве нуждающихся детей-инвалидов согласно индивидуальных программ реабилитации | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Совершенствование работы образовательных учреждений, ориентированной на развитие одаренных детей. Расширение форм поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  |
| Доля учащихся-участников городских предметных олимпиад школьников, научно – практических конференций, конкурсов | % | 39 | 44,3 | +5,3 |
| Создание единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка, духовно-нравственная и физически здоровая, способная на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющая ориентироваться в социокультурных условиях |  |  |  |  |
| Охват школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях на базе спортивных залов и площадок образовательных учреждений | % | 45 | 45 |  |
| Охват учащихся оздоровлением, отдыхом и полезной досуговой деятельностью в летний период | % | 66 | 66 |  |
| Создание системы по раннему выявлению социального неблагополучия, профилактика жестокого обращения с детьми и асоциального поведения школьников |  |  |  |  |
| Охват школьников мероприятиями по профилактике асоциального поведения среди школьников | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Совершенствование взаимодействия образовательных учреждений с родительской общественностью, активизация деятельности органов государственно-общественного управления образованием |  |  |  |  |
| Обновление и внедрение новых программ и проектов семейного воспитания, организация психолого-педагогического просвещения | кол-во школ | 22 | 22 | 100,0 |
| Оснащение учебных помещений образовательных учреждений материально-техническими ресурсами в объеме, позволяющем реализацию государственных образовательных стандартов |  |  |  |  |
| Обеспеченность компьютерных кабинетов ОУ | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Оснащенность кабинетов дополнительным освещением (софитами) | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных учреждений |  |  |  |  |
| Оснащенность зданий образовательных учреждений АПС | % | 100,0 | 100,0 |  |

Муниципальная программа «Основные направления развития молодежной политики в г. Тобольске»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласо-вано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 94209,2 | 94186,6 | 22,6 |  |
| Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |  | местный бюджет | 13546,0 | 13546,0 | 0 |  |
| Формирование гражданской позиции. Развитие социальной активности молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде | тыс. руб. | местный бюджет | 13667,6 | 13655,9 | 11,7 | - 11,7 тыс. руб. - экономия средств по мероприятиям (изменение квоты на количество участников мероприятий) |
| Социально-востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов | тыс. руб. | местный бюджет | 2612,0 | 2612,0 | 0 |  |
| Создание системы информационной, аналитической, научной и методической поддержки, обеспечение технических, организационных и кадровых условий программной деятельности, поддержка талантливой молодежи | тыс. руб. | местный бюджет | 9305,5 | 9295,3 | 10,2 | - 10,2 тыс. руб. - экономия средств по мероприятиям (изменение квоты на количество участников мероприятий) |
| Профилактика асоциальных проявлений, пропаганда здорового образа жизни в подростковой среде | тыс. руб. | местный бюджет | 8909,0 | 8909,0 | 0 |  |
| Организация летнего отдыха, развитие массового туризма детей и молодежи | тыс. руб. | местный бюджет | 459,0 | 459,0 | 0 |  |
| Развитие дополнительного образования детей | тыс. руб. | местный бюджет | 40617,7 | 40617,7 | 0 |  |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | тыс. руб. | местный бюджет | 5092,4 | 5091,7 | 0,7 | - 0,7 тыс. руб. – экономия средств по мероприятиям |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2016 год | Факт 2016 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений |  |  |  |  |
| Удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям молодежной политики и в системе дополнительного образования | % от численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 30 лет | 19,9 | 20,1 | +0,2 |
| Численность молодежи, систематически занимающейся по направлениям молодежной политики и в системе дополнительного образования | тыс. чел. | 6,5 | 6,79 | 104,5 |
| Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |
| Численность молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания | тыс. чел. | 1,3 | 1,33 | 102,3 |
| Численность участников массовых мероприятий патриотической направленности | тыс. чел. | 34,0 | 35,3 | 103,8 |
| Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими институтами |  |  |  |  |
| Численность детей и молодёжи, участвующих в деятельности молодёжных и детских общественных объединений (14-30 лет) | тыс. чел. | 5,0 | 4,94 | 98,8 |
| Численность молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности в возрасте от 14 до 30 лет | тыс. чел. | 1,15 | 1,04 | 90,4 |
| Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов |  |  |  |  |
| Численность детей и молодёжи, получившей услуги профориентации | тыс. чел. | 27,5 | 23,96 | 87,1 |
| Доля временно занятой и трудоустроенной молодежи от 14-23 лет) | % | 14,3 | 21,3 | +7,0 |
| Доля временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних, состоящих на учете в банке данных «группы особого внимания» в возрасте от 14 до 18 лет | % | 70,0 | 36,0 | -34,0 |
| Создание система информационной, аналитической, научной и методической поддержки, обеспечение технических, организационных и кадровых условий программной деятельности, поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| Численность молодежи, охваченной аналитической деятельностью учреждений сферы молодежной политики | тыс. чел. | 28,5 | 29,0 | 101,8 |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 30 лет, занимающихся на системной основе в объединениях клубного типа, в учреждениях сферы молодежной политики | тыс. чел. | 3,2 | 3,28 | 102,5 |
| Профилактика асоциальных проявлений, пропаганда ЗОЖ в подростково-молодежной среде |  |  |  |  |
| Количество отрядов волонтерского движения профилактического направления | ед. | 24 | 24 | 100,0 |
| Численность подростков, молодежи и других групп населения, принявших участие в профилактических программах и мероприятиях | тыс. чел. | 28,5 | 28,75 | 100,9 |
| Доля несовершеннолетних, снятых с программы индивидуально-профилактического сопровождения в связи с положительной динамикой в поведении | % от общего кол-ва, состоящих на ИПП | 40 | 22,6 | -17,4 |
| Организация летнего отдыха. Развитие массового туризма детей и молодежи |  |  |  |  |
| Численность детей и подростков, охваченных летним отдыхом | тыс. чел. | 0,56 | 0,56 | 100,0 |
| Численность детей и подростков, охваченных отдыхом на летних досуговых площадках | тыс. чел. | 1,5 | 1,52 | 101,3 |
| Охват туристическими походами и экспедициями | тыс. чел. | 1,08 | 0,84 | 77,8 |
| Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| Численность детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет | тыс. чел. | 3,3 | 3,5 | 106,1 |
| Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет | % | 21,0 | 22,1 | +1,1 |
| Обеспечение деятельности органа местного самоуправления |  |  |  |  |
| Достижение плановых показателей в основных направлениях молодежной политики | % | 79 | 73,7 | -5,3 |

Муниципальная программа «Основные направления развития отрасли «Культура» г. Тобольска»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансирования | Согласо-вано (тыс.руб.) | Профинан-сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 170433,7 | 170339,4 | 94,3 |  |
| Организация библиотечного обслуживания населения города Тобольска | тыс. руб. | местный бюджет | 29175,5 | 29175,5 | 0 |  |
| Организация досуга и обеспечение жителей города Тобольска услугами учреждений культуры | тыс. руб. | местный бюджет | 76795 | 76795 | 0 |  |
| Организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства | тыс. руб. | местный бюджет | 46793,1 | 46793,1 | 0 |  |
| Расходы на административное обеспечение деятельности организаций | тыс. руб. | местный бюджет | 8598,2 | 8598,2 | 0 |  |
| Расходы на управление | тыс. руб. | местный бюджет | 9071,9 | 8977,6 | 94,3 | - 94,3 тыс. руб. - экономия средств за счет средств ФСС (оплата больничных листов) |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2016 год | Факт 2016 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы 1 жителя на услуги культуры в год | рубль | 154 | 154 | 100,0 |
| Отношение средней зар. платы работников учреждений культуры средней зар. плате в ТО | % | 69,3 | 69,3 |  |
| Организация библиотечного обслуживания населения города Тобольска |  |  |  |  |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | единиц | 4,2 | 4,2 | 100,0 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | единиц на 1000 человек населе-ния | 164 | 164 | 100,0 |
| Количество зарегистрированных пользователей библиотек до 14 лет (включительно) | человек | 17,4 | 17,4 | 100,0 |
| Организация досуга и обеспечение жителей города Тобольска услугами учреждений культуры |  |  |  |  |
| Кол-во участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. человек | 509 | 509 | 100,0 |
| Количество посещений детьми организаций культуры | тыс. человек | 114 | 114 | 100,0 |
| Организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |
| Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | тыс. человек | 2,1 | 2,1 | 100,0 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 19 | 19 |  |

Муниципальная программа « Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012 г.г. и на период до 2020 г. »

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласо-вано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 380820,8 | 355273,7 | 25547,1 |  |
| Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации инженерных систем теплоснабжения | тыс. руб. | местный бюджет | 38520,5 | 35650,5 | 2870,0 | -318,7 тыс. руб. - экономия средств, при выполнении работ, - 1414,3 тыс. руб. - переходящие на 2017 год объекты; - 1137,0 тыс. руб. – расторжение муниципального контракта на проведение мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения |
| Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации инженерных систем водоснабжения | тыс. руб. | местный бюджет | 300756,9 | 280399,3 | 20357,6 | - 3,6 тыс. руб. – экономия средств, при выполнении работ; - 18329,8 тыс. руб. - переходящие на 2017 год объекты; - 883,5 тыс. руб. – расторжение муниципального контракта; - 27,6 тыс. руб. – оплата после предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - 114,1 тыс. руб. – ассигнования на исполнение судебного иска |
| Мероприятия по развитию системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод | тыс. руб. | местный бюджет | 41543,4 | 39223,9 | 2319,5 | - 29,0 тыс. руб. - оплата после предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - 2290,5 тыс. руб. - экономия средств, при выполнении работ |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2015 год | Факт 2015 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность систем теплоснабжения, количество аварий на 1 км сети в год | единиц | 0,8 | 0,9 | 112,5 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения, от их общей протяженности (в счет тарифа и арендной платы) | % | 2,24 | 1,6 | - 0,64 |
| Средняя стоимость замены 1км сетей теплоснабжения | млн. руб. | 12,89 | 9,84 | 76,34 |
| Аварийность систем водоснабжения и водоотведения, количество аварий на 1 км сети в год |  |  |  |  |
| водоснабжение | единиц | 0,67 | 0,63 | 94,0 |
| водоотведение | единиц | 9,86 | 8,86 | 89,8 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения и водоотведения, от их общей протяженности (в счет тарифа и арендной платы) |  |  |  |  |
| водоснабжение | % | 0,35 | 0,42 | +0,07 |
| водоотведение | % | 0,26 | 0,28 | +0,02 |
| Средняя стоимость замены 1км сетей водоснабжения и водоотведения, без НДС | млн. руб. |  |  |  |
| водоснабжение | млн. руб. | 6,89 | 5,79 | 84,0 |
| водоотведение | млн. руб. | 9,51 | 7,05 | 74,1 |

Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и спорта в г. Тобольске»

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласовано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | местный бюджет | 197440,4 | 197440,3 | 0,1 |  |
| Организация предоставления физкультурно-оздоровительных услуг для населения города по различным видам спорта | тыс. руб. | местный бюджет | 71581,4 | 71581,4 | 0 |  |
| Создание условий для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по отрасли «образование» | тыс. руб. | местный бюджет | 5459,5 | 5459,5 |  |  |
| Мероприятия по присвоению спортивных разрядов квалификационных категорий спортивным судьям по видам спорта | тыс. руб. | местный бюджет | 80,0 | 80,0 |  |  |
| Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей, подростков и молодежи | тыс. руб. | местный бюджет | 107319,9 | 107319,9 |  |  |
| Создание условий для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | тыс. руб. | местный бюджет | 6441,8 | 6441,8 |  |  |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | тыс. руб. | местный бюджет | 6557,8 | 6557,7 | 0,1 | - 0,1 тыс. руб. - экономия средств по муниципальному контракту |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2016 год | Факт 2016 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | 33,0 | 35,0 | +2,0 |
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 33594 | 35749 | 106,4 |
| Численность лиц, систематически занимающихся по различным видам спорта в центрах по месту жительства | человек | 2988 | 2911 | 97,4 |
| Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 165 | 200 | 121,2 |
| Количество публикаций образовательно-просветительского характера в СМИ по физической культуре и спорту | человек | 70 | 437 | в 6,4 раза |
| Количество участников официальных спортивных и физкультурных мероприятий (городские) | чел./старт | 66700 | 60715 | 91,0 |
| Количество призовых мест, занятых на официальных спортивных мероприятиях | единиц | 390 | 396 | 101,5 |
| Количество участников соревнований, проводимых на территории города (межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских) | человек | 10550 | 10608 | 100,5 |
| Количество присвоенных спортивных разрядов | единиц | 1500 | 1861 | 124,1 |
| Количество присвоенных квалификационных категорий спортивным судьям по видам спорта | единиц | 80 | 130 | 162,5 |
| Удовлетворение потребностей детей, подростком и молодежи в получении дополнительного образования |  |  |  |  |
| Количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в спортивных школах, учреждениях | чел. | 4300 | 4495 | 104,5 |
| Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в возрасте 6-15 лет | чел. | 3400 | 3612 | 106,2 |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | чел. | 4300 | 4400 | 102,3 |

Муниципальная программа  «Организация бюджетного процесса  в городе  Тобольске»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласо-вано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс.руб. | местный бюджет | 22015,2 | 21892,9 | 122,3 |  |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | тыс.руб. | местный бюджет | 22015,2 | 21892,9 | 122,3 | - 122,3 тыс. руб. - экономия средств за счет средств ОМС |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2016 год | Факт 2016 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период | шт | 1 | 1 |  |
| Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный год от первоначально утвержденного плана | % | 9 | 27,5 | + 18,5 (в результате проделанной работы дополнительно сверх первоначально запланированных сумм поступило 318 млн. руб.) |
| Доля расходов бюджета города на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме планируемых расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | % | 93 | 99,7 | +6,7 (выделение дополнительных средств на муниципальное задание (повышение заработной платы) |
| Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) | % | 80 | 56,5 | -23,5 (выделение средств из областного бюджета на непрограммные мероприятия (переселение из ветхого жилья по региональной программе) |
| Просроченная кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам Комитета финансов | % | 0 | 0 |  |
| Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств города, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | доля | 1 | 1 |  |
| Количество главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов | кол-во | 12 | 12 |  |
| Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | % | 100 | 100 |  |
| Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением средств, предоставляемых из бюджета области | % | 0,001 | 0 | Расходы на обслуживание не производились, муниципального долга нет |
| Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города | % | 100 | 100 |  |
| Своевременное предоставление информации в рамках межведомственного взаимодействия | доля | 1 | 1 |  |
| Качественное техническое сопровождение автоматизированных систем (обновление, адаптация, консультации пользователей | доля | 1 | 1 |  |
| Обеспеченность потребности специалистов комитета в технических средствах в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 |  |
| Принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период | доля | 1 | 1 |  |
| Охват бюджетным финансированием всех бюджетных обязательств города | % | 100 | 100 |  |
| Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100 % | % | 100 | 100 |  |
| Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год в размере не менее 75% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете города | % | 75 | 97,1 | +22,1 (расходование средств осуществлялось в соответствии с договорами, контрактами, по графикам) |
| Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета города и | доля | 1 | 1 |  |
| Отношение объема муниципального долга города к собственным доходам бюджета города | % | 0,001 | 0 |  |
| Эффективное использование информационных систем при осуществлении бюджетного процесса | доля | 1 | 1 |  |
| Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тюменской области | степень | 1 степень | 2 степень | Неравномерное расходование средств по кварталам |

Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и

распоряжения муниципальной собственностью»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансирования программы | Согласо-вано (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. руб. | местный бюджет | 108516,9 | 72811,6 | 35705,3 |  |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, в том числе: изготовление технических планов, топографо-геодезические работы, подготовка актов обследования | тыс. руб. | местный бюджет | 16487,9 | 3274,4 | 13213,5 | - 779,2 тыс. руб. - экономия средств в результате конкурсных процедур; - 109,3 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ; - 98,8 тыс. руб. - не размещали; -12226,2 тыс. руб. - переходящие муниципальные контракты на 2017 год |
| Обеспечение использования земельных ресурсов городского округа, в том числе: изготовление межевых планов на объекты муниципальной собственности | тыс. руб. | местный бюджет | 4480,8 | 565,4 | 3915,4 | -3915,4 тыс. руб. - переходящие муниципальные контракты на 2017год |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, в том числе: определение рыночной стоимости размера квартальной арендной платы муниципальное имущество | тыс. руб. | местный бюджет | 629,0 | 629,0 | 0 |  |
| Подготовка и направление документов для определения рыночной стоимости утилизируемого (ликвидируемого) имущества | тыс. руб. | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 |  |
| Прочие (госпошлина) | тыс. руб. | местный бюджет | 4,0 | 2,4 | 1,6 | - 1,6 тыс. руб. – экономия средств |
| Подготовка и предоставление документов для определения рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, подлежащей приватизации (отчуждению) | тыс. руб. | местный бюджет | 403,0 | 100,8 | 302,2 | - 302,2 тыс. руб. - экономия по результатам размещения муниципального заказа |
| Выполнение других обязательств ОМС, в т.ч. : приобретение и содержание объектов, составляющих имущество муниципальной казны | тыс. руб. | местный бюджет | 12975,7 | 11506,9 | 1468,8 | - 51,1 тыс. руб. - экономия в результате конкурсных процедур; - 94,0 тыс. руб. - расторжение по факту выполненных работ; - 661,0 тыс. руб. - не размещали; - 662,7 тыс. руб. переходящие контракты на 2017 год. |
| Прочие мероприятия, в т.ч.: снос ветхого и аварийного жилья | тыс. руб. | местный бюджет | 25424,6 | 14092,6 | 11332,0 | - 1862,4 тыс. руб. - переходящие контракты на 2017 год; - 7432,4 тыс. руб. - экономия по результатам конкурсных процедур, - 2037,2 тыс. руб. - не размещали |
| Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципального жилого фонда | тыс. руб. | местный бюджет | 13287,7 | 10690,5 | 2597,2 | - 818,8 тыс. руб. - переходящие контракты, - 1076,3 тыс. руб. - экономия по результатам конкурсных процедур; - 702,1 тыс. руб. - не размещалось |
| Уплата ежемесячных вносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах органами местного самоуправления как собственниками помещений в многоквартирных домах | тыс. руб. | местный бюджет | 15082,1 | 12214,7 | 2867,4 | - 2867,4 тыс. руб. - экономия средств, при выполнении работ |
| Обеспечение деятельности ОМС (КУИ) | тыс. руб. | Местный бюджет | 10 490,6 | 10 483,3 | 7,3 | -7,3 тыс. руб. - экономия средств по уплате страх. взносов за счет возврата расходов ФСС |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | тыс. руб. | Местный бюджет | 9 221,5 | 9 221,5 | 0 |  |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2016 год | Факт 2016 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление заявок на техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности; изготовление технических планов; запрос сведений о муниципальных объектах недвижимости | кол-во объектов | 25 | 1292 | в 51,7 раза |
| Постановка и снятие на кадастровый учет | кол-во объектов | 50 | 1369 | в 27,4 раза |
| Государственная регистрация права муниципальной собственности | кол-во свидетельств | 200 | 273 | 136,5 |
| Подготовка документов, содержащих необходимые сведения о земельных участках, для осуществления государственного кадастрового учета | кол-во земельных участков | 3 | 7 | 133,3 |
| Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | кол-во объектов | 25 | 61 | в 2,4 раза |
| Определение размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом | кол-во объектов | 1200 | 137 | 11,4 |

Муниципальная программа  «Основные направления развития ГО, защиты населения и территории г. Тобольска от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2014-2016г.г.»

| Мероприятие | Ед. измерения | Источник финансирования | Согласовано на 2016г. (тыс. руб.) | Профинансировано за 2016г. (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. руб. | местный бюджет | 36869,0 | 36725,1 | 143,9 |  |
| Содержание и организация деятельности МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска по реализации полномочий органов местного самоуправления в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | тыс. руб. | местный бюджет | 18001,8 | 17857,9 | 143,9 | - 143,9 тыс. руб. - экономия бюджетных средств по факту с предприятиями: «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» и Тобольское управление «Тюменьэнергосбыт-филиал АО ЭК «Восток», а также страховании помещений и автомобилей |
| Финансовое обеспечение содержания и организации деятельности МБУ «Служба обеспечения безопасности на воде» | тыс. руб. | местный бюджет | 10954,1 | 10954,1 |  |  |
| Проведение работ по ремонту катера | тыс. руб. | местный бюджет | 500,0 | 500,0 |  |  |
| Проведение комплекса противопаводковых мероприятий связанных с предотвращением угрозы подтопления населенных пунктов |  |  | 2093,1 | 2093,1 |  |  |
| Устройство и обслуживание ледовой переправы на реке Иртыш |  |  | 5320,0 | 5320,0 |  |  |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Единица измерения | План на 2016г. | Факт 2016г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время реагирования на чрезвычайные ситуации | ## мин. | 8 | 8 | 100,0 |
| Охват населения оповещения | % | 85 | 85 |  |
| Обеспечение населения города современными средствами защиты органов дыхания | ед. | 300 | 0 | Средства защиты органов дыхания не закупаются, в соответствии с Приказом МЧС России №543 от 01.10.2014г., (зарегистрирован в Минюсте 02.03.2015г. №36320 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения СИЗ") |
| Охват обучением, по вопросам ГОЧС неработающего населения | % | 70 | 70 |  |
| Увеличение штатной численности диспетчеров ЕДДС | человек | 19 | 0 | 0 |
| Снижение гибели людей на водных объектах | человек | 3 | 1 | 33,3 |

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске»

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласова- но (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 321812,4 | 321456,8 | 355,6 |  |
| Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным транспортом | тыс. руб. | местный бюджет | 205346,6 | 205346,6 |  |  |
| Социальную поддержку отдельных категорий граждан, осуществляемую путем частичного возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования | тыс. руб. | местный бюджет | 59122,0 | 59122,0 |  |  |
| Социальную поддержку пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществляемую путем частичного возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования | тыс. руб. | местный бюджет | 23318,0 | 23318,0 |  |  |
| Возмещение расходов пассажирского транспорта по удешевлению стоимости проезда по маршруту Тобольск - Сумкино | тыс. руб. | местный бюджет | 12480,1 | 12480,1 |  |  |
| Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ | тыс. руб. | местный бюджет | 1592,2 | 1592,2 |  |  |
| Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси | тыс. руб. |  | 1099,0 | 1099,0 |  |  |
| Возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров на паромной переправе Тобольск - Бекерево | тыс. руб. | местный бюджет | 15049,0 | 15049,0 |  |  |
| Частичное возмещение расходов, связанных с перевозкой пенсионеров, пользующихся правом льготного проезда | тыс. руб. | местный бюджет | 799,0 | 443,4 | 355,6 | - 355,6 тыс. руб. - оплата по факту выполненных работ |
| Частичное возмещение расходов, связанных с перевозкой пенсионеров, не имеющих льгот, студентов и школьников | тыс. руб. | местный бюджет | 508,5 | 508,5 |  |  |
| Возмещение затрат по содержанию дебаркадера, используемого в границах города Тобольска для организации транспортного обслуживания населения водным транспортом | тыс. руб. | местный бюджет | 2498,0 | 2498,0 |  |  |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество сорванных рейсов по причине технических неполадок | % | 4 | 0,01 | -3,99 |
| Перевезено пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригодном (до садоводческих товариществ) сообщении | тыс. чел. | 20919 | 14 233,45 | 68,0 |
| Среднегородской интервал ожидания автобусов | минут | 5,5 | 5,5 | 100,0 |
| Перевезено пассажиров паромной переправой | человек | 292000 | 276600 | 94,7 |
| Средний интервал ожидания паромной переправы | минут | 30 | 30 | 100,0 |

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт  автомобильных дорог муниципального образования г. Тобольск на 2015-2017 годы»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник Финанси-ро вания | Согласо-вано 2016 год (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение 2016 год (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 105513,1 | 102774,4 | 2738,7 |  |
| Разработка ПД по объекту: Устройство светофорного объекта на перекрестке улиц Ремезова и Нефтехимиков | тыс. руб. | местный бюджет | 275,0 |  | 275,0 | - 275,0 тыс. руб. - оплата после положительного заключения госэкспертизы. |
| Разработка и экспертиза ПД по объекту: «Строительство магистрали М-8 г. Тобольск» | тыс. руб. | местный бюджет | 8918,3 | 8793,0 | 125,3 | - 125,3 тыс. руб. - экономия при заключении муниципального контракта |
| Разработка и экспертиза ПД по объекту: «Строительство подъездной дороги и устройство автостоянки к ГБУЗ ТО «Областная больница №3» | тыс. руб. | местный бюджет | 90,0 | 90,0 |  |  |
| Строительство подъездной дороги и устройство автостоянки к ГБУЗ ТО «Областная больница №3» м | тыс. руб. | местный бюджет | 846,2 | 14,0 | 832,2 | - 832,2 тыс. руб. - работы переходящие на 2017 год |
| Ремонт улиц города с фрезерованием | тыс. руб. | местный бюджет | 89458,1 | 89454,0 | 4,1 | - 4,1 тыс. руб. - экономия при выполнении работ |
| Ремонт улиц в микрорайонах и на окраинах города | тыс. руб. | местный бюджет | 0,2 |  | 0,2 | - 0,2 тыс. руб. - предусмотрены для оплаты возмещения расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований комитета, работы не выполнены, средства не востребованы |
| Ремонт ул. Ленина | тыс. руб. | местный бюджет | 0,1 |  | 0,1 | - 0,1 тыс. руб. - предусмотрены для оплаты возмещения расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований комитета, работы не выполнены, средства не востребованы |
| Ремонт ул. Ленина- наружное освещение ул. Ленина(участок от ул. Декабристов до ул. Гагарина | тыс. руб. | местный бюджет | 1,2 | 1,1 | 0,1 | - 0,1 тыс. руб. - экономия средств, при выполнении работ |
| Ремонт ул. Ленина (участок от р. Курдюмка до ул. Гагарина –наружное освещение ул. Ленина (на участке от р. Курдюмка до ул. Декабристов | тыс. руб. | местный бюджет | 81,3 | 81,2 | 0,1 | - 0,1 тыс. руб. - экономия средств, при выполнении работ |
| Ремонт улиц города Тобольска. Восстановление пешеходных тротуаров. | тыс. руб. | местный бюджет | 1848,0 | 1848,0 | 0 |  |
| Ремонт дорожной одежды проезда и тротуара по ул. Ремезова,3 | тыс. руб. | местный бюджет | 1126,4 |  | 1126,4 | - 1126,4 тыс. руб. - аукцион состоялся 13.01.2017, окончание работ в 2017 году. |
| Предпроектная подготовка по строительству 12 дорог | тыс. руб. | местный бюджет | 1039,1 | 1039,1 |  |  |
| Строительство магистрали М-3 | тыс. руб. | местный бюджет | 0,2 |  | 0,2 | - 0,2 тыс. руб. - предусмотрены для оплаты возмещения расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований комитета, работы не выполнены, средства не востребованы. |
| Разработка проектной документации по объекту: «Строительство пешеходного тротуара и велосипедной дорожки на ул. Уватский тракт от ул. Полонского до мкр. Строитель | тыс. руб. | местный бюджет | 1814,8 | 1445,4 | 369,4 | - 369,4 тыс. руб. - работы выполнены и оплачены на 80%, оплата оставшейся суммы после положительного заключения госэкспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта кап. строительства. |
| Строительство подъездной дороги и устройство автостоянки к ГБУЗ ТО «областная больница №3» | тыс. руб. | местный бюджет | 14,2 | 8,6 | 5,6 | - 5,6 тыс. руб. - экономия средств, при выполнении работ |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2016 год | Факт 2016 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство, реконструкция автомобильных дорог | км | 4,776 | 5,9962 | 125,5 |
| Капитальный ремонт и ремонт дорог | км | 8,759 | 10,426 | 119,0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 88,08 | 64,92 | -23,16 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного | % | 11,92 | 35,08 | +23,16 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 342,408 | 341,5 | 99,7 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 300,852 | 221,7 | 73,7 |

Муниципальная программа «Содержание дорог и благоустройство  г. Тобольска на 2015-2017 годы»

Анализ финансирования программы

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласовано 2016 год (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение 2016 год (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | тыс. руб. | местный бюджет | 258493,2 | 243021,1 | 15472,1 |  |
| Содержание муниципальных дорог и тротуаров | тыс. руб. | местный бюджет | 132154,7 | 126961,6 | 5193,1 | - 5193,1 тыс. руб. - заключение муниципальных контрактов по переходящим на 2017 год объектам |
| Обеспечение освещения улично-дорожной сети | тыс. руб. | местный бюджет | 41110,2 | 39167,7 | 1942,5 | - 1903,4 тыс. руб. - работы переходящие на 2017 год; - 32,5 тыс. руб. – экономия средств, при выполнении объемов работ; - 6,6 тыс. руб. – расторжение муниципального контракта. |
| Обеспечение озеленение территории города | тыс. руб. | местный бюджет | 11338,6 | 11325,2 | 13,4 | - 13,4 тыс. руб. – экономия средств, при выполнении работ |
| Обеспечение содержания мест захоронения | тыс. руб. | местный бюджет | 6500,0 | 6500,0 | 0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | тыс. руб. | местный бюджет | 48884,3 | 43051,6 | 5832,7 | - 4335,9 тыс. руб. - работы переходящие на 2017 год; - 1496,8 тыс. руб. - экономия средств, при выполнении работ |
| Благоустройство дворовых, придомовых территорий многоквартирных домов | тыс. руб. | местный бюджет | 18505,4 | 16015,0 | 2490,4 | - 2490,4 тыс. руб. - экономия средств, при выполнении работ |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2016 год | Факт 2016 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соблюдение цикличности выполнения работ по содержанию автомобильных дорог |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение освещения улично-дорожной сети | % | 95 | 95 |  |
| Обеспечение озеленение территории города | кв.м | 13606,1 | 13606,1 | 100,0 |
| Обеспечение содержания мест захоронения | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов | % | 100,0 | 100,0 |  |

Муниципальная   программа «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных,  общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска на 2015-2017 годы»

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласовано 2016 год (тыс.руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение 2016 год (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. руб. | местный бюджет | 356,0 | 356,0 | 0 |  |
| Изготовление баннеров профилактической направленности | тыс. руб. | местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 0 |  |
| Проведение мероприятий | тыс. руб. | местный бюджет | 286,0 | 286,0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План 2016 год | Факт 2016 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия национально-культурного развития | ед. | 62 | 104 | 167,7 |
| Количество участников мероприятий национально-культурного развития | чел. | 42600 | 57019 | 133,8 |
| Протестные акции проведенные молодежными объединениями | ед. | 0 | 0 |  |
| Протестные акции на религиозной основе | ед. | 0 | 0 |  |
| Протестные акции на национальной основе | ед. | 0 | 0 |  |
| Общественно значимые культурно-просветительские мероприятия, организованные религиозными объединениями | ед. | 8 | 8 | 100,0 |

Муниципальная программа "Пожарная безопасность г. Тобольска на 2014 – 2016 г.г."

| Мероприятие | Ед. изм. | Источник финансиро- вания | Согласо-вано (тыс. руб.) | Профинан- сировано (тыс.руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Причина неиспользования финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  | 1135,0 | 1031,1 | 103,9 |  |
| Приобретение памяток о мерах пожарной безопасности для населения г. Тобольска и их распространение | тыс. руб. | местный бюджет | 132,8 | 49,4 | 83,4 | - 83,4 тыс. руб. - экономия бюджетных средств, при проведении торгов |
| Изготовление и установка баннеров | тыс. руб. | местный бюджет | 20,5 |  | 20,5 | - 20,5 тыс. руб. - торги перенесены на 2017 год |
| Организация защиты городских лесов | тыс. руб. | местный бюджет | 406,4 | 406,4 |  |  |
| Приобретение и показ обучающих фильмов для населения города | тыс. руб. | местный бюджет | 99,9 | 99,9 |  |  |
| Приобретение имущества и оборудования | тыс. руб. | местный бюджет | 113,0 | 113,0 |  |  |
| Организация, обучение, проведение соревнований ДПО, перезарядка огнетушителей | тыс. руб. | местный бюджет | 43,3 | 43,3 |  |  |
| Организация, обучение, проведение соревнований ДЮП, перезарядка огнетушителей соревнований, смотр конкурсов в пришкольных лагерях, поощрение победителей | тыс. руб. | местный бюджет | 49,4 | 49,4 |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство источников наружного противопожарного водоснабжения | тыс. руб. | местный бюджет | 30,5 | 30,5 |  |  |
| Установка АДПИ | тыс. руб. | местный бюджет | 239,2 | 239,2 |  |  |

Анализ показателей результативности

| Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пожаров | ед. | 115 | 120 | 104,3 |
| Материальный ущерб от пожаров | тыс. руб. | 8600,0 | 8582,4 | 99,8 |
| Количество погибших при пожарах | человек | 6 | 8 | 133,3 |
| Количество травмируемых | человек | 6 | 6 | 100,0 |