Отчет по оценке эффективности и реализации муниципальных программ

за 2017 год

Муниципальная программа  «Основные направления

развития отрасли  «Культура»

Муниципальная программа «Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска», утверждена  Распоряжением администрации города Тобольска  от 15.12. 2016г. № 38-рк.

Цель: обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города Тобольска.

Задачи программы:

- Организация библиотечного обслуживания населения города Тобольска.

- Организация досуга и обеспечение жителей города Тобольска услугами учреждений культуры.

- Организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % |  | Примечание (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города Тобольска |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2012 году | % | 96 | 96 | 100,0 | В 2017 году посещаемость составила 1 174 534 человек. Снижение показателя возникло в связи с тем, что в 2012 году на территории города Тобольска осуществляли деятельность 6 учреждений культуры (самостоятельные юридические лица). В 2017 году на территории города Тобольска действовало 3 учреждения культуры, что привело к снижению общего подсчета количества посетителей на мероприятиях учреждений культуры. |  |
| Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Тюменской области | % | 90 | 90 | 100,0 |  |  |
| Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 88 | 88 | 100,0 |  |  |
| Объем средств на культуру из внебюджетных источников | Тыс. руб. | 17217 | 17217 | 100,0 |  |  |
| Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства | % | 59 | 59 | 100,0 |  |  |
| Задача1. Организация библиотечного обслуживания населения города Тобольска |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | Посещение | 4,44 | 4,44 | 100,0 |  |  |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Единиц на 1000 человек населения | 164 | 164 | 100,0 |  |  |
| Количество зарегистрированных пользователей библиотек до 14 лет (включительно) | Тысяч человек | 18,761 | 18,761 | 100,0 |  |  |
| Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100,0 |  |  |
| Задача 2. Организация досуга и обеспечение жителей города Тобольска услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 3,5 | 3,5 | 100,0 |  |  |
| Количество посещений детьми организаций культуры и искусства | Тысяч посещений | 121 | 121 | 100,0 |  |  |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 75 | 75 | 100,0 |  |  |
| Задача 3. Организация дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Тысяч человек | 2,2 | 2,2 | 100,0 |  |  |
| Прирост числа российских лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры | % | 23 | 23 | 100,0 |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация программы «Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска» признана эффективной.

Муниципальная программа

«Развитие образования города Тобольска на 2015-2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования города Тобольска на 2015-2018 годы» утверждена Распоряжением администрации города Тобольска от 19 ноября 2014 года № 23рк.

Цель Программы - достижение результатов нового качества образования на основе модернизации образовательной практики и эффективного использования образовательной инфраструктуры.

Задачи  программы:

- Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами.

- Создание условий для эффективной организации обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Совершенствование системы работы, направленной на развитие одарённых и талантливых детей.

- Развитие кадрового потенциала, обеспечение устойчивого роста профессионализма педагогического коллектива.

- Формирование единой социально-воспитательной образовательной среды, направленной на полноценное интеллектуальное, нравственное, гражданское развитие детей и привитие культуры здоровьесбережения.

- Реализация социальных функций муниципальной системы общего образования.

- Развитие современной инфраструктуры  образовательных организаций.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Развитие образования города Тобольска  на 2015-2018 годы»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Достижение результатов нового качества образования на основе модернизации образовательной практики и эффективного использования образовательной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Задача1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного дошкольного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом |  |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 2. Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности учащихся | % | 72,5 | 72,5 | 100,0 |  |
| Доля учащихся по программам общего образования, охваченных организованной внеурочной занятостью и дополнительным образованием на базе организаций | % | 65 | 65 | 100,0 |  |
| Доля учащихся по программам общего образования, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общей численности учащихся | % | 80 | 80,1 | 100,0 |  |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала, обеспечение устойчивого роста профессионализма педагогического коллектива |  |  |  |  |  |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования региона | % | 103 | 101 | 98,1 | В связи с установлением планового уровня по заработной плате педагогических работников |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе (начиная с 2015 года – к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | 100 | 104 | 104,0 | В связи с установлением планового уровня по заработной плате педагогических работников |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к средней заработной плате в регионе (начиная с 2015 года – к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | 110 | 112 | 101,8 | В связи с установлением планового уровня по заработной плате педагогических работников |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | % | 29,1 | 29,1 | 100,0 |  |
| Задача 4. Реализация социальных функций муниципальной системы общего образования |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами присмотра и ухода, содержания и образования в организациях, оказывающих услуги детям дошкольного возраста | % | 88 | 88 | 100,0 |  |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 97,5 | 97,5 | 100,0 |  |
| Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства (водоснабжение, центральное отопление, канализацию), в общем числе общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация программы «Развитие общего образования города Тобольска на 2015-2018 годы» признана эффективной.

Муниципальная  программа

«Основные направления развития молодёжной политики в г. Тобольске».

Муниципальная программа «Основные направления развития молодёжной политики в г. Тобольске» утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 15.10.2015 №14-рк.

Цель: Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений.

Задачи программы:

- Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

- Формирование гражданской позиции, развитие социальной активности молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде.

- Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов.

- Создание системы информационной, аналитической, научной и методической поддержки, обеспечение технических, организационных и кадровых условий программной деятельности, поддержка талантливой молодежи.

- Профилактика асоциальных проявлений, пропаганда ЗОЖ в подростковой – молодёжной среде.

- Организация летнего отдыха, развитие массового туризма детей и молодежи.

- Развитие дополнительного образования детей.

- Обеспечение деятельности органа местного самоуправления.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития молодежной политики в г. Тобольске»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений. |  |  |  |  |
| Показатель эффекта: Удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям молодежной политики и в системе дополнительного образования | % от численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до30 лет | 21 | 22,4 (на 01.01.2017 г.- 32768 тыс. чел.) | Расширение перечня предоставляемых услуг, повышение спроса среди населения на обучение детей по программам дополнительного образования |
| Численность детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям молодежной политики и в системе дополнительного образования | тыс. чел | 6,7 | 7,3 |  |
| Задача 1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |
| Численность молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания (СФК ДПВС, военно-спортивные секции, поисковые отряды, историко-краеведческие кружки, социально-благотворительные формирования) | тыс. чел. | 1,35 | 1,53 | В связи с развитием нового направления в системе патриотического воспитания - «Юнармейские отряды» |
| Численность участников массовых мероприятий патриотической направленности | тыс. чел. | 35,0 | 40,2 |  |
| Задача 2. Формирование гражданской позиции, развитие социальной активности молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |
| Численность детей и молодёжи, участвующих в деятельности молодёжных и детских общественных объединений в возрасте 14-30 лет | тыс. чел. | 5,1 | 5,6 |  |
| Численность молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности в возрасте от 14 до 30 лет, чел. | тыс. чел. | 1,2 | 1,2 |  |
| Задача 3. Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов |  |  |  |  |
| Численность детей и молодёжи, получившей услуги профориентации | тыс. чел. | 27,7 | 27,7 |  |
| Доля временно занятой и трудоустроенной молодежи | % от численности молодёжи в возрасте 14-23 лет | 14,4 | 19,7 (1674 чел.) | В связи с увеличением финансирования на мероприятия по организации занятости несовершен-нолетних граждан и безработной молодежи города Тобольска по программе «Отряды мэра» |
| Доля временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних, состоящих на учете в банке данных «группы особого внимания» в возрасте от 14 до 18 лет | % от численности н/летних, состоящих на учете в банке данных «гов» в возрасте от 14 до 18 лет | 72 | 78,1 | В связи с увеличением количества детей, трудоспособного возраста из числа состоящих на учете в банке данных в возрасте от 14 до 18 лет |
| Задача 4. Создание системы информационной, аналитической, научной и методической поддержки, обеспечение технических, организационных и кадровых условий программной деятельности, поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| Численность молодёжи, охваченной аналитической деятельностью учреждений сферы молодёжной политики | тыс. чел. | 29,0 | 32,1 | В связи с проведением нового социологического исследования «Твоя безопасность» |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 30 лет, занимающихся на системной основе в объединениях клубного типа в учреждениях сферы молодежной политики, чел. | тыс. чел. | 3,2 | 3,3 |  |
| Задача 5. Профилактика асоциальных проявлений, пропаганда ЗОЖ в подростковой – молодёжной среде |  |  |  |  |
| Количество отрядов волонтерского движения профилактического направления | Ед. | 25 | 27 |  |
| Численность подростков, молодежи и других групп населения, принявших участие в профилактических программах и мероприятиях | тыс. чел. | 29,0 | 29,3 |  |
| Доля несовершеннолетних, снятых с программы индивидуально-профилактического сопровождения в связи с положительной динамикой в поведении | % от общего количества, состоящих на ИПС | 40,0 | 34,2 | Увеличение количества детей, состоящих на программе индивидуально – профилактического сопровождения, ужесточение дисциплинарной ответственности специалистов за повторную постановку н/летних в банк данных детей «группы особого внимания» |
| Задача 6. Организация летнего отдыха, развитие массового туризма детей и молодежи |  |  |  |  |
| Численность детей и подростков, охваченных летним отдыхом в летних досуговых лагерях | тыс. чел. | 0,57 | 0,62 |  |
| Численность детей и подростков, охваченных отдыхом на летних досуговых площадках | тыс. чел. | Не менее 1,5 | 1,51 |  |
| Охват туристическими походами и экспедициями | тыс. чел. | 1,09 | 1,15 |  |
| Задача 7. Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| Численность детей, занимающихся в образовательных организациях дополнительного образования сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет | тыс. чел. | 3,5 | 3,98 | Расширение перечня предоставляемых услуг, повышение спроса среди населения на обучение детей по программам дополнительного образования |
| Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждении сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет | % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | 22 | 25 |  |
| Задача 8. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления |  |  |  |  |
| Достижение плановых показателей в основных направлениях молодежной политики | % | 84 | 94 |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы «Основные направления развития молодёжной политики в г.Тобольске» признана высокой.

Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры в городе Тобольске на 2015 - 2017 годы»

Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры в городе Тобольске на 2015 - 2017 годы» утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска  от 30.12.2015 № 22-рк.

Цель  программы - пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения города в  регулярные занятия физической культурой и спортом.

Задачи:

- Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

- Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных  мероприятий.

- Организация мероприятий по выявлению и реализации инновационных форм и методов работы, направленных   на развитие массового спорта.

-  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

- Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям по видам спорта.

- Развитие инфраструктуры спортивных сооружений.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

"Основные направления развития физической культуры и спорта в городе Тобольске

на 2015 - 2017 годы "

| Показатели | Ед. измерен. | План | Факт | % |  | Примечание (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы - пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения города в регулярные занятия физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма: Физическая культура и спорт по месту жительства граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| количество занятий, организованных с гражданами | штука | 26288 | 26364 | 100,3 |  |  |  |
| количество мероприятий физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | штука | не менее 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| количество мероприятий по проведению тестирования и выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | штука | 130 | 138 | 106,2 | Проведена Масштабная работа по информированию населения о работе Центра тестирования «ГТО». В следствии чего интерес граждан к данной работе значительно возрос. Кол-во мероприятий по графику увеличено для удовлетворения интересов общества. |  |  |
| количество мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | штука | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по подготовке сборных команд включены в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Тобольска на 2017 год. Запланированные мероприятия проведены в рамках реализации плана календарного плана. |  |  |
| количество мероприятий по участию спортивных сборных команд в официальных спортивных соревнованиях | штука | 37 | 37 | 100,0 |  |  |  |
| Задача: Развитие инфраструктуры спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| количество спортивных сооружений, реконструированных и (или) вновь построенных | единиц | В рамках текущего финансирования | - |  |  |  |  |
| количество спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | В рамках текущего финансирования | - |  |  |  |  |
| количество спортивного инвентаря и другого особого ценного оборудования | штука | В рамках текущего финансирования | 10 |  |  |  |  |
| Задача. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| количество проведенных официальных спортивных мероприятий | штука | 62 | 62 | 100,0 |  |  |  |
| количество проведенных официальных физкультурных мероприятий | штука | 27 | 27 | 100,0 |  |  |  |
| Задача: Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям по видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| количество присвоенных разрядов и категорий | штука | 2220 | 2220 | 100,0 |  |  |  |
| Задача 3: Организация мероприятий по выявлению и реализации инновационных форм и методов работы, направленных на развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| количество мероприятий (конкурсов) | штука | 2 | 2 | 100,0 |  |  |  |
| количество талантливых спортсменов, получивших поддержку | человек | 10 | 10 | 100,0 |  |  |  |
| - Подпрограмма: Дополнительное образование в спортивных школах |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| количество человеко-часов по общеразвивающим программам | человеко-час | 181 617 | 184 223 | 101,4 |  |  |  |
| количество человеко-часов по предпрофессиональным программам | человеко-час | 1 620 625 | 1 633 573 | 100,8 |  |  |  |
| Задача: Развитие инфраструктуры спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| количество спортивных сооружений, реконструированных и (или) вновь построенных | единиц | в рамках текущего финансирования | - |  |  |  |  |
| количество спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | в рамках текущего финансирования | 1 |  |  |  |  |
| количество спортивного инвентаря и другого особого ценного оборудования | штука | в рамках текущего финансирования | - |  |  |  |  |
| Задача: Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| количество проведенных официальных спортивных мероприятий | штука | 70 | 70 | 100,0 |  |  |  |
| количество проведенных официальных физкультурных мероприятий | штука | не менее 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| количество мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | штука | 0 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия проведены в рамках реализации плана календарного плана. |  |  |
| количество мероприятий по участию спортивных сборных команд в официальных спортивных соревнованиях | штука | 84 | 84 | 100,0 |  |  |  |
| Задача 8: Осуществление спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки  эффективность реализации программы «Основные направления развития физической культуры и спорта в городе Тобольске на 2015-2017 годы » признана высокой.

Муниципальная программа: «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска»

Муниципальная программа «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска» утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска  от 28.11.2013 № 18-рк.

Цель программы: Содействие социально-экономическому развитию города Тобольска путем повышения эффективности использования муниципального имущества.

Задачи программы:

- Совершенствование учетных данных об объектах в Реестре муниципальной собственности

- Повышение эффективности использования муниципального имущества

- Вывод из муниципальной собственности объектов, не используемых для   осуществления  полномочий органами местного самоуправления.

- Содержание муниципального имущества.

- Расходы на обеспечение деятельности.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечание (*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Содействие социально-экономическому развитию города Тобольска путем повышения эффективности использования муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование учетных данных об объектах в Реестре муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление технических планов; запрос сведений о муниципальных объектах недвижимости | кол-во объектов | 1200 | 1919 | 159,9 |  |  |  |
| Постановка на кадастровый учет и снятие с ГКУ | кол-во объектов | 1200 | 1268 | 105,7 |  |  |  |
| Государственная регистрация права муниципальной собственности (прекращения права муниципальной собственности) | кол-во свидетельств | 250 | 143 | 57,2 | В связи со снижением количества передаваемых в 2017г квартир из области. |  |  |
| Задача № 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом | кол-во объектов | 150 | 160 | 106,7 | Отклонение несущественное менее 10%. Уточнение перечня объектов, передаваемых в аренду, подлежащих оценке |  |  |
| Задача № 3. 3. Вывод из муниципальной собственности объектов, не используемых для осуществления полномочий органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка документов, содержащих необходимые сведения о земельных участках, для осуществления государственного кадастрового учета | кол-во объектов | 3 | 0 |  |  | Два земельных участка были поставлены на ГКУ в конце декабря 2016г. В отношении 1 земельного участка изменились планы по приватизации. |  |
| Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | кол-во объектов | 50 | 50 | 100,0 |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска» признана эффективной.

Муниципальная программа «Организация бюджетного процесса в городе Тобольске»

Муниципальная программа «Организация бюджетного процесса в городе Тобольске» утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска  от 28.11.2013 года № 19-рк.

Цель: Повышение качества, эффективности и прозрачности бюджетного процесса в городе Тобольске .

Задачи программы:

- Обеспечение условий и непосредственно формирование проекта бюджета города, организация его исполнения и составление бюджетной отчетности.

- Эффективное управление муниципальным долгом города.

- Совершенствование информационной системы управления бюджетным процессом в Комитете финансов.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Организация бюджетного процесса в городе Тобольске »

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение качества, эффективности и прозрачности бюджетного процесса в городе Тобольске |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный год от первоначально утвержденного плана | % | 8% | 35,5 | в 4,4 раза |  | В бюджет города поступает подоходный налог от иногородних организаций и предприятий. Поступления носят единовременный характер, и при планировании такие поступления не возможно предусмотреть. |  |
| Доля расходов бюджета города на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме планируемых расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | % | 95% | 99,9% | 105,2 |  | Рост в связи с дополнительным выделением средств на муниципальное задание |  |
| Задача: обеспечение условий и непосредственно формирование проекта бюджета города, организация его исполнения и составление бюджетной отчетности |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) | % | 85% | 85,8% | 100,1 |  |  |  |
| Просроченная кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам Комитета финансов | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств города, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Количество главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов | ед | 12 | 12 | 100,0 |  |  |  |
| Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | % | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением средств, предоставляемых из бюджета области | % | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города | % | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| Своевременное предоставление информации в рамках межведомственного взаимодействия | ед | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Качественное техническое сопровождение автоматизированных систем (обновление, адаптация, консультации пользователей | ед | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Обеспеченность потребности специалистов комитета в технических средствах в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| Принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Охват бюджетным финансированием всех бюджетных обязательств города | % | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100 % | % | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год в размере не менее 75% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете города | % | 75 | 97,7 | 130,3 |  | Муниципального долга нет, просроченной задолженности нет. |  |
| Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета города | ед | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |
| Задача: эффективное управление муниципальным долгом города |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение объема муниципального долга города к собственным доходам бюджета города | % | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Задача: совершенствование информационной системы управления бюджетным процессом в Комитет финансов |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное использование информационных систем при осуществлении бюджетного процесса | ед | 1 | 1 | 100,0 |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы «Организация бюджетного процесса в городе Тобольске» признана высокой.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной инфраструктуры  г. Тобольска»

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры г. Тобольска" утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 12.11.2015 года № 17-рк.

Цель: Развитие транспортной инфраструктуры в целях содействия комплексному развитию территории города для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышения качества и доступности услуг транспортного комплекса для населения.

Подпрограмма 1. "Основные направления развития автомобильного транспорта".

Подпрограмма 2. "Основные направления развития речного транспорта".

Отчет о достижении показателей муниципальной программы  "Развитие транспортной инфраструктуры  г. Тобольска"

| Показатели | Единицы измерения | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры города Тобольска" |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие транспортной инфраструктуры в целях содействия комплексному развитию территории города для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышения качества и доступности услуг транспортного комплекса для населения. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. "Основные направления развития автомобильного транспорта" |  |  |  |  |  |
| Количество сорванных рейсов по причине технических неполадок | % | 3 | 0,01 | 0,3 | Обновление парка подвижного состава, улучшение технического состояния т/с |
| Перевезено пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригодном (до садоводческих товариществ) сообщении | тыс.чел. | 16 000 | 14 842 | 92,7 | Увеличение пользования личным автотранспортом |
| Среднегородской интервал ожидания автобусов | мин. | 5 | 5 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2. "Основные направления развития речного транспорта" |  |  |  |  |  |
| Перевезено пассажиров паромной переправой | чел. | 290 000 | 321 630 | 110,9 | Благоприятные погодные условия способствовали увеличению количества посещений дачных участков, лесных массивов и рыбных промыслов |
| Средний интервал ожидания паромной переправы | мин. | 30 | 30 | 100,0 |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы  «Развитие транспортной инфраструктуры города Тобольска»  признана высокой.

Муниципальная программа

«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г. Тобольск».

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г.Тобольск" утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска  от 30.10.2014 года № 14-рк.

Цель программы: Развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведения её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

Задачи программы:

-  Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог за счет ремонта автомобильных дорог.

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог.

| Отчет о достижении показателей муниципальной программы "Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г. Тобольск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. |  | План | Факт |  |  | % |  | Примечание |  |
| Цель: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города, доведения её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог за счет ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведены: |  |  |  |  |  |  |  |  | Для определения плановых показателей выполняется предварительный расчет. Фактическое значение по факту выполненных работ. |  |
| капитальный ремонт и ремонт | км |  | 16,877 |  | 15,446 |  | 91,5 |  |  |  |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 89,44 |  | 89,21 |  | 99,7 |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 9,07 |  | 13,46 |  | 148,5 |  |  |  |
| Задача 2: Строительство и реконструкция автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция | км | 0,275 |  |  |  | 0,411 |  | 149,4 |  |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 341,775 |  |  |  | 341,911 |  | 100,0 |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 305,698 |  |  |  | 305,0 |  | 99,8 |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки  эффективность реализации  программы  «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г.Тобольск» признана  удовлетворительной.

Муниципальная программа

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012г.г. и на период до 2020г.»

Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012г.г. и на период до 2020г.» утверждена Решением Тобольской городской Думы от 17.07.2009 №143.

Цель программы:

Разработка единого комплекса мероприятий Программы, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области  функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск в   целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности  работы коммунального комплекса;

- снижение себестоимости коммунальных услуг за счет  уменьшения затрат на их производство и внедрение ресурсосберегающих технологий;

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к  технологии и качеству услуг и улучшения экологической  ситуации в городе;  привлечения бюджетных и внебюджетных средств в  обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры, подключение и обеспечение строительства  нового.

Задачи программы:

-  обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа в целях реализации Генерального плана;

-  обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса городского округа город Тобольск при реализации  Генерального плана;

-  повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

-  совершенствование механизмов снижения стоимости  коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества  предоставления услуг и устойчивости функционирования  коммунальной инфраструктуры городского округа;

-  совершенствование механизмов развития энергосбережения  и повышения энергоэффективности коммунальной  инфраструктуры городского округа;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского округа;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществление комплексного освоения территорий под  жилищное строительство;

-  снижение уровня потребления и тарифа.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы " Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012 гг. и на период до 2020 г."

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | 2017 год |  | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Аварийность систем теплоснабжения, количество аварий на 1 км сети в год | единиц | 0,5 | 0,6 | 120 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности (в счет тарифа и арендной платы) | % | 1,13 | 0,99 | 87 |  |
| Средняя стоимость замены 1 км сетей, млн. руб. без НДС | млн. руб. | 12,87 | 13,681 | 106 |  |

Водопроводно-канализационное хозяйство

| Аварийность систем водоснабжения и водоотведения, (количество аварий на 1 км сети в год) |  | 8 | 7,7 | 96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - водоснабжение | единиц | 0,6 | 0,5 | 83 |  |
| - водоотведение | единиц | 7,4 | 7,2 | 97 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности (в счет тарифа, надбавки к тарифу и арендной платы) |  |  |  |  |  |
| - водоснабжение | % | 0,71 | 0,76 | 107 |  |
| - водоотведение | % | 0,76 | 0,33 | 43 |  |
| Средняя стоимость замены 1 км сетей, млн. руб. без НДС |  |  |  |  |  |
| - водоснабжение | млн. руб. | 4,912 | 6,019 | 122 |  |
| - водоотведение | млн. руб. | 11,384 | 11,756 | 103 |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы  «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на 2009-2012г.г. и на период до 2020г.» признана  эффективной.

Муниципальная программа «Содержание дорог и благоустройство

города Тобольска»

Муниципальная программа «Содержание дорог и благоустройство города Тобольска» утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 13.04.2017 № 05-рк.

Цель программы: повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создания наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

Задачи программы:

-  Обеспечение содержания муниципальных дорог и тротуаров.

- Обеспечение освещения улично-дорожной сети.

- Обеспечение озеленения территории города.

- Обеспечение содержания мест захоронения и оказания ритуальных услуг.

- Проведение прочих мероприятий по благоустройству города.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Содержание дорог и благоустройство города Тобольска»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | № | Примечание (*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создания наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение содержания муниципальных дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |
| Соблюдение цикличности выполнения работ по содержанию автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| Финансовые затраты | тыс. руб. | 151 633,7 | 119 723,0 | 79,0 |  |  | - экономия при торгах в сумме 608,5 тыс. рублей; - переходящие контракты на 2018 год в сумме 31302,2 тыс. рублей. |
| Задача 2 Обеспечение освещения улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение улиц | % | 95 | 95 | 100,0 |  |  |  |
| Финансовые затраты | тыс. руб. | 46 727,8 | 42 014,4 | 89,9 |  | - экономия при торгах в сумме 866,8 тыс.руб. - переходящие контракты на 2018 год в сумме 3846,6 тыс. руб. |  |
| Задача 3 Обеспечение озеленения территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь высаженных цветников | Кв. м. | 11546,6 | 11546,6 | 100,0 |  |  |  |
| Финансовые затраты | тыс. руб. | 12 512,8 | 12 512,8 | 100,0 |  |  |  |

Задача 4 Обеспечение содержания мест захоронения и оказания ритуальных услуг

| Финансовые затраты | тыс. руб. | 7 405,6 | 7 387,8 | 99,8 | экономия при выполнении работ в сумме 17,8 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задача 5 Проведение прочих мероприятий по благоустройству города

| Финансовые затраты | тыс. руб. | 107 139,9 | 77 303,5 | 72,1 |  | - экономия при торгах в сумме 6 824 тыс.руб. - переходящие контракты на 2018 год в сумме 22 146,9 тыс. руб. - расторжение контрактов в сумме 865,5 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на благоустройство города в расчете на одного жителя | руб. | 3 182 | 2 532 | 79,6 |  |  |
| Итого финансирование программы | Тыс. руб. | 325 419,8 | 258 941,5 | 79,6 |  |  |
| В т. ч. средства областного бюджета | Тыс. руб. | 12 136,8 | 11 253,5 | 92,7 |  |  |
| местный бюджет | Тыс. руб. | 313 283 | 247 688 | 79,1 |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы «Содержание дорог и благоустройство города Тобольска»  признана удовлетворительной.

Муниципальная программа «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска»

Муниципальная программа "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска"

утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 30.10.2014 № 15-рк.

Цель - Укрепление единства российской нации. Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности. Профилактика проявлений этнического, религиозного, политического  экстремизма.

Задачи:

- Профилактика национальной розни и экстремизма в этнической среде (в том числе: адаптация и интеграция мигрантов в тобольское сообщество);

- Реализация мероприятий национально-культурного развития в этнической среде. Содействие этнокультурному развитию тоболяков;

- Развитие взаимодействия и укрепление сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления и религиозных объединений. Профилактика проявлений экстремизма в религиозной сфере;

- Содействие возрождению и сохранению историко-культурного наследия, духовных ценностей народов;

- Объединение усилий и ресурсов органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации мероприятий устойчивого общественно-политического развития. Оценка процессов в сфере общественных отношений;

- Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-политического экстремизма в молодежной среде.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

"Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска"

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Укрепление единства российской нации. Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности. Профилактика проявлений этнического, религиозного, политического экстремизма. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика национальной розни и экстремизма в этнической среде (в том числе: адаптация и интеграция мигрантов в тобольском сообществе) |  |  |  |  |  |  |
| -количество протестных акций на национальной основе | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| Задача 2. Реализация мероприятий национально-культурного развития в этнической среде. Содействие этнокультурному развитию тоболяков. |  |  |  |  |  |  |
| -количество мероприятий национально-культурного развития | Ед. | 67 | 67 | 100,0 |  |  |
| -количество участников мероприятий национально-культурного развития | Чел. | 43000 | 53846 | 125,2 |  |  |
| Задача 3. Развитие взаимодействия и укрепление сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления и религиозных объединений. Профилактика проявлений экстремизма в религиозной среде. |  |  |  |  |  |  |
| -количество протестных акций на религиозной основе | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| Задача 4. Содействие возрождению и сохранению историко-культурного наследия, духовных ценностей народов. |  |  |  |  |  |  |
| -количество общественно значимых культурно-просвятительских мероприятий, организованных религиозными объединениями | Ед. | 8 | 8 | 100,0 |  |  |
| Задача 5. Объединение усилий и ресурсов органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации мероприятий устойчивого общественно-политического развития. Оценка процессов в сфере общественных отношений. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-политического экстремизма в молодежной среде. | . |  |  |  |  |  |
| -количество протестных акций, проведенных молодежными объединениями | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска"   признана   эффективной.

Муниципальная программа «Комплексная программа повышения энергетической эффективности экономики города Тобольска и сокращения энергетических издержек в муниципальном секторе на 2010-2020 годы»

Муниципальная программа "Комплексная программа повышения энергетической эффективности экономики города Тобольска и сокращения энергетических издержек в муниципальном секторе на 2010-2020 годы" утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 19.09.2011 № 2031.

Цель программы:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Тобольске, реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса, снижение энергоемкости технологических комплексов и ресурсопотребляющих установок у потребителей, повышение энергетической эффективности в муниципальной сфере;

- перевод жилищно-коммунального комплекса на энергосберегающий путь развития, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду.

Задачи программы:

- реализация государственной энергосберегающей политики в городе Тобольске;

- реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности работы технологического оборудования инженерных систем и сооружений, сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов;

- реализация технических мероприятий, направленных на организацию учета производства и потребления всех видов коммунальных ресурсов;

- реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на повышение осведомленности коммунально-бытовых потребителей в вопросах энергосбережения;

- реализация организационно-правовых мероприятий по стимулированию энергосбережения в муниципальных учреждениях.

- сокращение удельного потребления энергоресурсов в муниципальном секторе, населением и предприятиями;

- сокращение удельного расхода первичных энергоресурсов при производстве электрической и тепловой энергии и потерь энергоресурсов при производстве и распределении;

- формирование системы информационной поддержки деятельности по повышению энергоэффективности.

Отчет о достижении показателей "Комплексной программы повышения энергетической эффективности экономики города Тобольска и сокращения энергетических издержек в муниципальном секторе на 2010 - 2020 годы"

| № | Показатели | Единица измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Примечание |  |
| Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Тобольске, реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса, снижение энергоемкости технологических комплексов и ресурсопотребляющих установок у потребителей, повышение энергетической эффективности в муниципальной сферею. Перевод жилищно-коммунального комплекса на энергосберегающий путь развития, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |
| 1. целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,81 | 95,03 |  |  |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 80,05 | 77,17 |  |  |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 95,95 | 95,84 |  |  |
| 1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 92,16 | 91,93 |  |  |
| 1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 99,98 | 99,99 |  |  |
| 2. целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт•ч/кв. м | 27,06 | 30,74 |  |  |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,17 | 0,18 |  |  |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 50,07 | 49,69 |  |  |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 5,68 | 6,63 |  |  |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 611,32 | 491,61 |  |  |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,2491 | 0,2436 |  |  |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 41,01 | 37,14 |  |  |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 14,36 | 13,92 |  |  |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт•ч/кв. м | 44,49 | 43,00 |  |  |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,12 | 0,09 |  |  |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т./кв. м | 0,04 | 0,04 |  |  |
| 4. Индикаторы, применяемые для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т у.т./млн. Гкал | 138 680,63 | 151 007,20 |  |  |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т./Гкал | 0,16 | 0,16 |  |  |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт•ч/куб. м | 1,63 | 1,75 |  |  |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20,88 | 17,84 |  |  |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 27,92 | 34,88 |  |  |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | тыс. кВт•ч/тыс. куб. м | 0,80 | 0,85 |  |  |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт•ч/куб. м | 0,60 | 0,61 |  |  |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт•ч/кв. м | 2 337,94 | 2 057,82 |  |  |
| 5. целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | единиц | 42,00 | 42,00 |  |  |
| 5.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | единиц | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | единиц | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | единиц | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.5. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | единиц | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 5.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | единиц | 0,00 | 0,00 |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация программы "Комплексная программа повышения энергетической эффективности экономики города Тобольска и сокращения энергетических издержек в муниципальном секторе на 2010-2020 годы" признана эффективной.

Муниципальная программа  «Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г.Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа «Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г.Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах» утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 15.12.2016 № 30-рк.

Цель: Поддержание системы гражданской обороны в готовности к реагированию на возможные угрозы в условиях мирного и военного времени

Задачи программы:

- Планировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию сил и средств, для предупреждения и ликвидации ЧС, систем оповещения населения об опасности и объектов гражданской обороны.

- Совершенствовать подготовку различных категорий населения в вопросах защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от опасностей возникающих при подготовке и в ходе военных действий.

-   Обеспечивать снижение травматизма и гибели людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на территории городского округа.

-  Обеспечить население города современными средствами защиты органов дыхания.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г.Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % |  |  |  | Примечание (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель :Поддержание системы гражданской обороны в готовности к реагированию на возможные угрозы в условиях мирного и военного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Планировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1: Время реагирования на ЧС | мин | 10 | 10 | 100,0 | В соответствии с нормой |  |  |  |
| Задача 2 Поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию сил и средств, для предупреждения и ликвидации ЧС, систем оповещения населения об опасности и объектов гражданской обороны. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1: Охват населения оповещением | % | 92 | 92 | 100,0 | В соответствии с нормой |  |  |  |
| Задача 3 Совершенствовать подготовку различных категорий населения в вопросах защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от опасностей возникающих при подготовке и в ходе военных действий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3 Охват обучением по вопросам ГОЧС | % | 78 | 78 | 100,0 | В соответствии с нормой |  |  |  |
| Задача 4: Обеспечивать снижение травматизма и гибели людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на территории городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 4 Снижение гибели людей на водных обЪектах | чел | 4 | 4 |  |  | В соответствии с нормой |  |  |
| Задача 5: Обеспечить население города современными средствами защиты органов дыхания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 5: Обеспечение современными СИЗ | Усл. Ед. | 530 | 0 |  |  |  | Обеспечение СИЗ за счет Правительства Тюменской области. |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация программы «Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г.Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах» признана эффективной.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность города Тобольска» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа)

Муниципальная программа «Пожарная безопасность города Тобольска» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа)  утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 28.11.2013 № 23-рк.

Цель: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа.

Задачи программы:

- Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Отчет

о достижении показателей муниципальной программы «Пожарная безопасность города Тобольска» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа)

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа |  |  |  |  |  |
| Задача : Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров | Кол-во | 118 | 99 | 83,9 |  |
| Материальный ущерб от пожаров | Тыс. руб. | 8 000,0 | 3110,0 | 38,9 |  |
| Количество погибших при пожаре | Чел. | 7 | 8 | 114,3 |  |
| Количество травмируемых | чел | 5 | 4 | 80,0 |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы «Пожарная безопасность города Тобольска» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа)   признана   удовлетворительной.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Тобольске на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего  предпринимательства в г. Тобольске на 2015-2017 годы» утверждена Распоряжением Администрации города Тобольска от 15.10.2015 № 13-рк.

Цель программы:  Повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии конкурентной экономической среды.

Задачи программы:

- Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача.

- Создание условий для экономического роста в сфере предпринимательства.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Тобольске

на 2015- 2017 годы»

| Показатели | Ед. измерения | План | Факт | % |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии конкурентной экономической среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 409,05 | 372 | 90,9 |  |  |  | Снижение показателя за счет открытия новых производств по реализации проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки» ОАО «Сибур-Холдинг» |
| Показатель 2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 30,06 | 20,4 | 67,9 |  |  | Увеличение численности работающих на крупных и средних предприятиях города, за счет реализации проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки» ОАО «Сибур-Холдинг» |  |
| Задача 2 Создание условий для экономического роста в сфере предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Млн. руб. | 385 | 385 | 100,0 |  |  |  |  |
| Показатель 4 Количество сохраненных и (или) вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | Ед. | 470 | 482 | 102,6 |  |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки эффективность реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Тобольске  на 2015- 2017 годы» признана высокой.

Муниципальная программа «Антинаркотическая программа

города Тобольска»   на 2015 – 2017 годы»

Цель программы: Формирование потенциала противодействия общества наркотизации, сокращение незаконного оборота и немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Задачи программы:

- Организация деятельности, направленной на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, воспитание социально-ответственной личности, формирование здорового образа жизни детей и молодежи, в т.ч. «группы особого внимания».

- Осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ.

- Оказание наркологической помощи населению.

- Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ. Ресоциализация наркозависимых граждан.

- Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Антинаркотическая программа  города Тобольска»   на 2015 – 2017 годы"

| Показатели | Ед. измерения |  | План |  |  | Факт |  |  | % | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Формирование потенциала противодействия общества наркотизации, сокращение незаконного оборота и немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая заболеваемость наркоманией | Чел. на 100 тыс. населения |  | 20,9 |  | 26,4 |  |  | 126,3 |  | -значительный объем транзитных транспортных потоков проходящих по территории оперативного обслуживания; - значительное число высших и средних учебных заведений расположенных в г. Тобольске (рост оборота курительных смесей и «солей» в молодежной среде); - миграционные процессы (строительство СИБУРа); - сезонное произрастание наркосодержащих растений на территории обслуживания. |  |
| Задача 1. Организация деятельности, направленной на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, воспитание социально-ответственной личности, формирование здорового образа жизни детей и молодежи, в т.ч. «группы особого внимания». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля несовершеннолетних «группы особого внимания» снятых с учёта в связи с положительной динамикой в поведении. | % от общей численности несовершеннолетних «группы особого внимания» снятых с учёта | 38,0 |  | 28,9 |  |  |  | 76,1 |  |  | Достижение положительной динамики в поведении несовершеннолетних путём совершенствования деятельности ведомств системы профилактики. Увеличения доли снятых с учёта в связи с положительной динамикой в поведении. |
| Задача 2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, выявленных в ходе проведения специальных профилактических мероприятий | % от численности лиц, охваченных специальными профилактическими мероприятиями (экспресс-тестированием) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Общая обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (распространённость профучёт) | Чел. на 100 тыс. населения | 103,7 |  | 52,4 |  |  | 50,5 |  |  |  |  |
| Задача 3. Оказание наркологической помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы | Количество случаев на 100 тысяч населения | 0,007 |  | 0,01 |  |  | 142,8 |  |  |  |  |
| Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых не менее 3-х лет | % от общей численности больных наркоманией, прошедших реабилитацию | 0,1 |  | 0,1 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| Задача 4. Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ. Ресоциализация наркозависимых граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля лиц, прошедших полный курс реабилитации | % от численности лиц, поступивших на реабилитацию | 2,5 |  | 6,5 |  |  | в 2,6 р |  |  |  |  |
| Задача 5. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 127 |  | 93 |  |  | 73,2 |  |  |  |  |
| Число лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | Чел. на 100 тыс. населения | 94 |  | 91 |  |  | 96,8 |  |  |  |  |
| Доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | % от числа раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. | 42,8 |  | 28 |  |  | 65,4 |  |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация Муниципальной программы «Антинаркотическая программа города Тобольска»  на 2015 – 2017 годы» признана эффективной.

Муниципальная программа

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи города Тобольска»

Цель программы: Совершенствование системы патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки к воинской службе молодежи города Тобольска.

Задачи программы:

- Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Тобольска. Пропаганда культурно-исторического наследия.

- Формирование гражданской позиции в системе патриотического воспитания, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, развитие социальной активности граждан.

- Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе, подготовка по военно-учетным специальностям, обеспечение деятельности специализированных групп, патриотических клубов и центров.

- Развитие военно-прикладных и технических видов спорта, реализация комплекса ГТО на территории города Тобольска.

- Создание системы информационной и научно - методической поддержки в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи к военной службе.

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи города Тобольска»

| Наименование показателя | Ед. измерения | План 2017 год | Факт 2017 год |  | % |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| Цель: создание условий для развития системы патриотического воспитания граждан города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания | % от численности молодежи в возрасте 14-22 лет | 33,9 | 34,0 |  | 100,3 |  |  | Целевые показатели программы выполнены в полном объёме |
| Формирование ценностей патриота и гражданина у горожан Тобольска (по результатам социологических исследований) | % от принявших участие в социологических исследованиях | 72 | 90,1 |  | 125,1 |  |  |  |
| Доля населения города Тобольска, охваченная мероприятиями патриотической направленности | % от численности населения города | 70,5 | 71,0 |  | 100,7 |  |  |  |
| Задача 1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Тобольска. Пропаганда культурно-исторического наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность граждан систематически занимающихся в системе патриотического воспитания | Тыс. чел | 3,2 | 2,8 |  | 87,5 |  |  | На момент формирования показателя программы учитывался показатель «клубные формирования патриотической направленности». На сегодняшний день данных формирований в ведомстве нет. |
| Количество патриотических объединений, клубов, центров (в т.ч. детских и молодежных) | Ед. | 127 | 130 |  | 102,4 |  |  |  |
| Численность граждан, участвующих в массовых мероприятиях патриотической направленности | Тыс. чел. | 72,0 | 123,6 |  | 171,7 |  |  | # Мероприятия патриотической направленности разнообразные по форме и содержанию. |
| Количество военно-патриотических, историко-патриотических музеев, комнат Боевой Славы | Ед. | 17 | 15 |  | 88,2 |  |  | Снижение показателя связано с объединением образовательных организаций города |
| Задача 2. Формирование гражданской позиции в системе патриотического воспитания, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, развитие социальной активности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность граждан, участвующих в деятельности общественных организаций патриотической направленности | Тыс. чел. | 1,01 | - |  |  | Информация от общественных организации патриотической направленности не предоставлена |  |  |
| Количество проектов патриотической направленности, принявших участие в грантах муниципального, областного, межрегионального и всероссийского уровня. | Шт. | 12 | 14 | 116,7 |  | Общественная организация «Открытие» – 2 ед. |  |  |
| Количество проектов, патриотической направленности, реализованных общественными организациями города | Шт. | 6 | 3 | 50,0 |  |  |  |  |
| Задача 3. Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе, подготовка по военно-учетным специальностям, обеспечение деятельности специализированных групп, патриотических клубов и центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодежи, проходящей добровольную допризывную подготовку к военной службе в специализированных группах (в возрасте от 14-22 лет) | % от численности молодежи в возрасте 14-22 лет | 8,3 | 6,5 | 78,3 |  |  | Уменьшение финансирования ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» по договору на выполнение работ по организации деятельности СГ ДПВС. |  |
| Количество граждан, подготовленных по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах организаций за год | Чел. | 500 | 503 | 100,6 |  |  |  |  |
| Задача 4. Развитие военно-прикладных и технических видов спорта, реализация комплекса ГТО на территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % от численности населения принимавше-го участие в сдаче нормативов ГТО | 40 | 35 | 0,875 |  |  |  |  |
| Доля призывников, имеющих спортивные разряды (звания) | % от численности граждан, призванных на военную службу | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Задача 5. Создание системы информационной и научно - методической поддержки в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, охваченных аналитической деятельностью в области гражданско-патриотического воспитания (формирующие анкеты, социологические опросы и. т.д.) | % от численности населения | 7 | 13,8 | 197,1 |  |  |  |  |
| Количество информационно-просветительских, методических материалов патриотической направленности опубликованных в СМИ, научных и методических сборниках. | Шт. | 40 | 40 | 100,0 |  |  |  |  |

Согласно Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 30.08.2017 №1349 проведена оценка эффективности программы. По результатам проведенной оценки реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи города Тобольска»  признана  эффективной.