АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.                                                                                              № 46-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Основные направления развития молодежной политики

в городе Тобольске» за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска                   от 17.03.200 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска», руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Основные направления развития молодежной политики в городе Тобольске» за 2019 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk. admtyumen.ru).

Глава города                                                                                    М.В. Афанасьев

Приложение

к распоряжению

Администрации города Тобольска

от 30 марта 2020 г. № 46-рк

Отчет о реализации муниципальной программы

«Основные направления развития молодежной политики в г. Тобольске»

за 2019 финансовый год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Достигнутый социально-экономический эффект | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |  |  |  |  |
| 1 | Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи | Недостаточная вовлеченность детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание | Повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в мероприятия по патриотическому воспитанию, укрепление гражданско-патриотических ценностей среди населения города Тобольска. | КДМ, (ДО, ДКиТ) |
| 2 | Формирование гражданской позиции, развитие добровольческого движения (волонтерства), социальной активности подростков и молодежи, профилактика асоциальных проявлений и экстремизма в детской и молодежной среде | Недостаточная вовлеченность молодёжи в добровольную консолидированную социально полезную деятельность самоуправляемых, открытых объединений детей и молодежи. Недостаточный уровень сформированности навыков социально ответственного поведения, негативного отношения к употреблению психоактивных веществ в детской и молодежной среде. | Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи Повышение уровня сформированности ценностей здорового образа жизни, правовых, культурных и нравственных ценностей у молодежи. Повышение качества реализации детских и молодежных общественных инициатив. | КДМ, (ДО, КФКС, ДГХиБЖД) |
| 3 | Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Расширение сети организаций и учреждений разных форм собственности, представляющих услуги дополнительного образования в городе Тобольске, способствующих выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. | Повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в городе Тобольске (с учетом городских организаций и учреждений частной формы собственности). | КДМ, (ДО, ДКиТ, КФКС) |
| 4 | Обеспечение деятельности органа местного самоуправления | Недостаточный уровень взаимодействия городских структур и молодежных сообществ по вопросам развития молодежной политики | Вовлечение детских и молодежных сообществ в организацию молодежной политики в городе | КДМ |

КДМ - комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска;

КФКС – комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тобольска;

ДО – Департамент по образованию Администрации города Тобольска;

ДКиТ – Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;

ДГХиБЖД – Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска.

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (↑,↓,0) | Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Плановое значение | Фактическое значение | Выполнение плана | Темпы прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям дополнительного образования | Тыс. чел. | Метод прямого счета по количеству занимающихся по направлениям дополнительного образования | ↑ | 4,9 | 4,0 | 6,1 | 152,5 | 24,5 |
| 2. | Количество детей и молодежи, занимающихся на системной основе в объединениях клубного типа | Тыс. чел. | Метод прямого счета по количеству занимающихся на системной основе в объединениях клубного типа | ↑ | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 113,0 | -3,7 |
| 3. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | (Численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, тыс.чел. / Численность граждан, проживающих на территории города Тобольска, на начало отчетного года, тыс. чел.) *100 | ↑ | - Показатель введен в 2019 г. | 14 | 14 | 100 | - |
| 4. | Доля детей в возрасте 5-17 лет, получивших сертификаты дополнительного образования | % | Процент от численности детей в возрасте 5-17 лет | 0 | - Показатель введен в 2019 г. | 10 | 10 | 100 | - |
| 5. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | % | (Численность молодых людей в возрасте 14-29 лет (включительно), участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, тыс. чел.) / (Численность молодежи 14-29 лет (включительно) на начало отчетного года, тыс. чел.) *100 | ↑ | 148 | 200 | 149 | 74,5 | 0,67 |
| 6. | Количество детей и молодёжи разово или на постоянной основе участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности | Тыс. чел. | Метод прямого счета | ↑ | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 208,3 | 92,3 |
| 7. | Численность молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | Тыс. чел. | Метод прямого счета | ↑ | 5,1 | 5,15 | 5,3 | 102,9 | 3,9 |
| 8. | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждении сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет | % | Численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования в учреждениях сферы молодежной политики), тыс. чел. / Численность населения от 5 до17 лет (включительно) на начало отчетного года, тыс. чел. (данные департамента экономики) *100 | ↑ | 30,8 | 25 | 35,6 | 142,4 | 15,6 |
| 9. | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования по программам технической и естественно-научной направленности, в возрасте от 5 до 18 лет | % | Численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования в учреждениях сферы молодежной политики по программам технической и естественно-научной направленности), тыс.чел. / Численность населения от 5 до17 лет (включительно) на начало отчетного года, тыс. чел. (данные департамента экономики) *100 | ↑ | 7,0 | 14 | 16,4 | 117,1 | 134,3 |
| 10. | Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей | Тыс. чел. | Методом прямого счета | ↑ | - Показатель введен в 2019 г. | 7,0 | 7,0 | 100 | - |

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Выполнение мероприятий, направленных на создание условий для социального становления детей и молодежи и включения их в процессы развития города Тобольска, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | КДМ | Х | Х | Выполнено в срок |
|  | Размещение информационных материалов о деятельности в сфере молодежной политики города Тобольска в молодежных СМИ, на электронных ресурсах комитета по делам молодежи Администрации города Тобольска и учреждений, подведомственных комитету | КДМ | Обеспечить в течение 2019 года еженедельное размещение информации об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики города Тобольска, в сети Интернет, в молодежных печатных изданиях (по графику) | Информация об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики города Тобольска, еженедельно размещалась на официальном сайте Комитета по делам молодежи www.kdmtob.ru и МАУ ДО ДДТ www.ddt-tob.narod.ru сети «Интернет», в социальной сети «ВКонтакте»: КДМ Тобольск https://vk.com/kdm_tob?w=wall-111307945_3047, МАУ «ЦРМПП» https://vk.com/crmpp_tob?w=wall-8619043_2341 МАУ ДДТ https://vk.com/ddt_tobolsk, в социальной сети «Instagram» @ddt_tobolsk информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Освещение молодежной политики в городе Тобольске в Молодежных СМИ: 12 номеров (13000 экз.) молодежной газеты «Тобольск – территория первых», 4 номера газеты «Безопасный Тобольск» (4000 экз.), 3 номера журнала «Зеленая улица» (3000 экз.). | Выполнено в срок |
|  | Реализация мероприятий по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | КДМ | Обеспечение доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Открытие 6 тематических направлений деятельности способствовало увеличению охвата детей и молодежи по программам естественно-научной и технической направленностей | Выполнено в срок |

КДМ - комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска

3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении | Финансовые показатели, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланиро-ванного объема финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ## утверждено в бюджете ## г. Тобольска | уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюд-жетные источники на 2019 год | расходы бюджета за 2019 год |  |  |  | расходы за счет внебюд-жетных источников за 2019 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего (гр.9+ гр.10+ гр.11) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр.14+ гр.15+ гр.16) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1 | Проведение мероприятий и проектов, направленных на формирование нравственных ценностей, патриотическое воспитание детей и молодежи. | КДМ ( МАУ ЦРМПП) | Обеспечить увеличение вовлеченности возрастной группы 14-30 лет в мероприятия патриотической направленности. | В 2019 году численность детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности – 41 610 человек, в т.ч.27862 чел. возрастной группы 14-30 лет | Выполнено в срок | 7 910 | 9 351,4 | 9 351,4 | - | - | - | 9 351,4 | 9 351,4 | - | - | - | 100 |
| 1.2 | Организация допризывной подготовки молодежи на базе СГ ДПВС, деятельности историко- краеведческих кружков, военно-спортивных секций, отрядов «Юнармии». | КДМ ( МАУ ЦРМПП) | Обеспечить вовлечение подростков в организованные формы занятости на системной основе. | Увеличение количества воспитанников СГ ДПВС по отдельным направлениям (напр казачество) при снижении общего количества СГ ДПВС | Выполнено в срок | - | - | - | - | - | 3 320 | - | - | - | - | 2 726,6 | 82 |
| 2.1 | Поддержка общественных инициатив молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику | КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП) | Обеспечить вовлечение молодежи в социальную практику | В 2019 году увеличение численности молодежи, участвующих в деятельности МОО, составило 10 341 человек. | Выполнено в срок | 6 500 | 6 904 | 6 904 | - | - | - | 6 904 | 6 904 | - | - | - | 100 |
| 2.2 | Создание условий для развития добровольческого движения, детских и молодёжных общественных организаций, объединений и сообществ | КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП) | Обеспечить деятельность направления «Добровольчество» | В 2019 году на базе МАУ ЦРМПП открыт «Добро Центр» по развитию добровольческого движения. Увеличение численности добровольцев (на постоянной основе) в 2 раза. | Выполнено в срок | 230 | 244 | 244 | - | - | - | 244 | 244 | - | - | - | 100 |
| 2.3 | Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодёжи. Выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи. | КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП) | Повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в организованные формы досуга Ежеквартальное подтверждение объемов выполнения муниципального задания в части услуг по дополнительному образованию и молодежной политике (в рамках ежеквартальной проверки отчетов об исполнении муниципального задания) | В 2019 году обеспечено ежеквартальное подтверждение объемов выполнения муниципального задания в части услуг по дополнительному образованию и молодежной политики. | Выполнено в срок | 12 830 | 14 104,4 | 14 104,4 | - | - | - | 14 104,4 | 14 104,4 | - | - | - | 100 |
| 2.4 | Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов. | КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП) | Обеспечение временной занятости подростков и молодежи с 14 до 22 лет. | В 2019 году трудоустроено 2272 несовершеннолетних граждан, из них 185 – старше 18 лет. | Выполнено в срок | 5 260 | 17 879,5 | 17 879,5 | - | - | - | 17 879,5 | 17 879,5 | - | - | - | 100 |
| 2.5 | Создание системы информационной, аналитической, научной и методической поддержки, обеспечение технических, организационных и кадровых условий программной деятельности. | КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП) | Обеспечить в течение 2019 года еженедельное размещение информации об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики города Тобольска, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в молодежных печатных изданиях | Размещение информации в молодежных СМИ и электронных ресурсов сети Интернет, выпуск 12 номеров (13000 экз.) молодежной газеты «Тобольск – территория первых», 4 номера газеты «Безопасный Тобольск» (4000 экз.), 3 номера журнала «Зеленая улица» (3000 экз.). | Выполнено в срок | 4 990 | 5 300 | 5 300 | - | - | - | 5 300 | 5 300 | - | - | - | 100 |
| 2.6 | Профилактика в детской и молодежной среде асоциальных проявлений, экстремизма. Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде. | КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП) | Содействие формирования нравственных ценностей молодежи | Реализация проекта «Мобильная карта безопасности», увеличение количества профилактических мероприятий | Выполнено в срок | 7 936 | 8 429 | 8 429 | - | - | - | 8 429 | 8 429 | - | - | - | 100 |
| 2.7 | Организация летнего отдыха, развитие массового туризма детей и молодежи | КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП) | Организация отдыха в каникулярный период | В лагерях с дневным пребыванием организован отдых 566 детей, организовано 9 досуговых площадок (охв. 765 чел.), 9 туристических походов (охв.210 чел.) | Выполнено в срок | 345 | 345 | 345 | - | - | - | 345 | 345 | - | - | - | 100 |
| 3.1 | Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей. | КДМ (МАУ ДО ДДТ) | Ежеквартальное подтверждение объемов выполнения муниципального задания в части услуг по дополнительному образованию (в рамках ежеквартальной проверки отчетов об исполнении муниципального задания) | В 2019 году обеспечено ежеквартальное подтверждение объемов выполнения муниципального задания в части услуг по дополнительному образованию | Выполнено в срок | 56 505 | 67 090 | 67 090 | - | - | - | 67 090 | 67 090 | - | - | - | 100 |
| 3.2 | Создание детских технопарков «Кванториум» | КДМ (МАУ ДО ДДТ | Создать в 2019 детского технопарка «Кванториум» в г. Тобольск в рамках мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» регионального проекта "Успех каждого ребёнка" | В 2019 году создано структурное подразделение на базе МАУ ДО «ДДТ» «Кванториум-Тобольск»., закуплено оборудование на сумму 74 698,2 тыс.руб. | Выполнено в срок | - | 74 698,8 | 54 975,9 | - | 19 722,9 | - | 74 698,8 | 54 975,9 | - | 19 722,9 | - | 100 |
| 3.3 | Функционирование детского технопарка «Кванториум» | КДМ (МАУ ДО ДДТ | Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности | Число детей, обучающихся на базе детского технопарка на конец 2019 г. -1209 чел. | Выполнено в срок Не использованы лимиты бюджетных обязательств в сумме 3 019,8 тыс.руб. по подготовке помещений для функционирования детского технопарка "Кванториум" в г. Тобольске (разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания МАУ ДО ДДТ г.Тобольска по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 4 микрорайон, 54), в связи с тем, что заключен муниципальный контракт — срок исполнения работ по разработке ПД - 21 января 2020 года. | - | 38 041,2 | 38 041,2 | - | - | - | 35 021,4 | 35 021,4 | - | - | - | 92 |
| 3.4 | Создание площадки экстремальных видов спорта скейт- парка | КДМ (МАУ ДО ДДТ) | Реконструкция и строительство скейт-парка | - | Выполнено в срок | - | 5 700,1 | 5 700,1 | - | - | - | 5 700,1 | 5 700,1 | - | - | - | 100 |
| 3.5 | Оказание услуг дополнительного образования детей в рамках персонифицированного финансирования (ПФДО) | КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП) | Обеспечение предоставление сертификатов на получение услуг дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). | На конец 2019 г. выдано 1713 сертификатов (10%). Срок реализации данного мероприятия по соглашению на предоставление субсидии до 31.05.2020. |  | - | 3 083,4 | 3 083,4 | - | - | - | 3 083,4 | 3 083,4 | - | - | - | 100 |
| 3.6 | Оказание услуг социально-ориентированными некоммерческими организациями, социальными предпринимателями в сфере дополнительного образования детей. | КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП) | Оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям по приоритетному направлению деятельности «развитие дополнительного образования» | Проведен конкурс на предоставление субсидий из бюджета города Тобольска, победителями реализованы три проекта: АНО сценического искусства «СВОБОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР» проект «Организация и проведение городского театрального фестиваля «Радуга талантов», ТРОО «Общественная инициатива» проект «Город профессий», ТРО поддержки молодёжных программ и инициатив «Открытие» проект «Организация и проведение открытого Чемпионата города Тобольска по интеллектуальным играм «Кубок Конька-Горбунка». | Выполнено в срок | 569 | 569 | 569 | - | - | - | 569 | 569 | - | - | - | 100 |
| расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: |  |  |  |  |  | 4 906 | 5 135 | 5 135 | Х | Х | Х | 5 089,2 | 5 089,2 | Х | Х | Х | 99 |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 107 981 | 256 874,8 | 237 151,9 |  | 19 722,9 | 3 320 | 253 809,2 | 234 086,3 | - | 19 722,9 | 2 726,6 | 99 |

КДМ - комитет по делам молодежи;

МАУ ДО ДДТ – МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска;

МАУ ЦРМПП - МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска»;

СГ ДПВС - специализированные группы допризывной подготовки к военной службе.

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 260 194,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 256 535,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 234 086,3 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 19 722,9 тыс.руб., расходы за счет внебюджетных источников – 2 726,6 тыс.руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 99 %.

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами. По 1 мероприятию Программы, выполненному не в полном объеме, сроки выполнения перенесены на 2020 год по следующим причинам:

- комитетом капитального строительства Администрации города Тобольска заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации с ООО «СтройТехЭксперт» от 21.10.2019 на сумму 2 995 792 руб. 00 коп. — срок исполнения работ по разработке ПД - 21 января 2020 года, и 24 тыс.руб. на заключение муниципального контракта на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта после исполнения муниципального контракта по разработки ПСД.

По показателю результативности №1 «Количество детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям дополнительного образования» фактическое значение составило 6,1 тыс. чел., при плановом значении 4,0 выполнение плана составило 152,5%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: реализация новых программ дополнительного образования, востребованных населением и актуальных для молодежи города («Латина-Дэнс», «Кудо»), открытие детского технопарка «Кванториум – Тобольск».

По показателю результативности №2 «Количество детей и молодежи, занимающихся   на системной основе в объединениях клубного типа» фактическое значение составило 2,6 тыс. чел., при плановом значении 2,3 тыс. чел., выполнение плана составило 113%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: открытие новых студий, кружков «Хореография», «Фанкластик».

По показателю результативности №3 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» фактическое значение составило 14% от численности граждан, проживающих на территории г.Тобольска, при плановом значении 14% выполнение плана составило 100%, достигнуты плановые значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: увеличение акций, требующих участия волонтеров.

По показателю результативности №4 «Доля детей в возрасте 5-17 лет, получивших сертификаты дополнительного образования», фактическое значение составило 10% от численности детей в возрасте 5-17 лет. Показатель введен в 2019 году.

По показателю результативности №5 «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию» фактическое значение составило 149% от численности молодых людей в возрасте 14-29 лет, при плановом значении 200%, выполнение плана составило 74,5%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: связано с уменьшением финансирования ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» по договору на выполнение работ по организации деятельности специализированных групп допризывной подготовки к военной службе.

По показателю результативности №6 «Количество детей и молодёжи разово или на постоянной основе участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности» фактическое значение составило 2,5 тыс.чел., при плановом значении 1,2 тыс.чел., выполнение плана составило 208,3%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в 2019 году на базе МАУ ЦРМПП открыт «Добро Центр» по развитию добровольческого движения, увеличение акций, требующих участия добровольцев.

По показателю результативности №7 «Численность молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений» фактическое значение составило 5,3 тыс.чел., при плановом значении 5,15 тыс.чел., выполнение плана составило 102,9%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: активизация деятельности самих объединений и увеличение конкурсов грантовой поддержки для некоммерческих организаций.

По показателю результативности №8 «Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждении сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет» фактическое значение составило 35,6% от численности населения в возрасте от 5 до 17 лет, при плановом значении 25%, выполнение плана составило 142,4%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: реализация новых программ дополнительного образования, востребованных населением и актуальных для молодежи города («Латина-Дэнс», «Кудо»), открытие детского технопарка «Кванториум – Тобольск».

По показателю результативности №9 «Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования по программам технической и естественно-научной направленности, в возрасте от 5 до 18 лет» фактическое значение составило 16,45 от численности населения в возрасте от 5 до 17 лет, при плановом значении 14%, выполнение плана составило 117,1%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияло открытие детского технопарка «Кванториум – Тобольск».

По показателю результативности №10 «Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей» фактическое значение составило 7 тыс.чел., при плановом значении 7 тыс.чел., выполнение плана составило 100%, достигнуты плановые значения показателя. Показатель введен в 2019 году.