АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.                                                                                                  № 48-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска                  от 17.03.200 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска», руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной  власти  Тюменской области (www.tobolsk. admtyumen.ru).

Глава города                                                                                   М.В. Афанасьев

Приложение

к распоряжению

Администрации города Тобольска

от 30 марта 2020 г. № 48-рк

Отчет

о реализации муниципальной программы города Тобольска

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2019 финансовый год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Достигнутый социально- экономический эффект | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре |  |  |  |  |
| 1 | Повышение мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | Недостаточная вовлеченность населения в систематические занятия физической культурой и спортом | Увеличение численности населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом. | КФС |
| 2 | Развитие детско-юношеского, школьного спорта и массового спорта в Тобольске | Недостаточная вовлеченность детей в реализацию программ дополнительного образования. Недостаточный уровень использования современных методик и инновационных подходов, проектов и программ для развития детско-юношеского, школьного спорта и массового спорта. Недостаточный уровень работы с талантливыми спортсменами | Увеличение численности граждан, охваченных услугами дополнительного образования. Увеличение количества официальных городских мероприятий. Внедрение новых проектов и программ, направленных на развитие детско-юношеского, школьного спорта и массового спорта. Увеличение количества талантливых спортсменов, получивших поддержку. | КФС |
| 3 | Повышение эффективности управления развитием физической культурой и спортом | Недостаточное количество организаций, оказывающих социально-значимые услуги для населения. | Увеличение количества организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги для населения Увеличение количества социально-ориентированных организаций, получивших поддержку на оказание физкультурно-оздоровительных услуг. | КФС |
| 4 | Развитие инфраструктуры спортивных сооружений | Недостаточный уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями. Недостаточное оснащение современным инвентарем и оборудованием | Увеличение обеспеченности населения спортивными залами, плоскостными сооружениями, плавательными бассейнами. Повышение территориальной доступности услуг физкультурно-спортивной направленности. | КФС |

# Сокращения:

# КФС- комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тобольска

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (↑,↓,0)* | Фактической значение года, предшест-вующего отчетному (2018 год) | Плановое значение (2019) | Фактическое значение (2019) | Выпол-нение плана | Темпы прироста** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель цели. Доля населения города Тобольска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения г. Тобольска в возрасте от 3 до 79 лет | % | Дз = Чзс / Чн x 100, где: Чзс - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения г. Тобольска в возрасте 3 - 79 лет | ↑ | 45,0 | 47,1 | 48,3 | 102,5 | 7,3 |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | Дзс = Чзсс / Чнс x 100, где: Чзсс - численность населения г. Тобольска в возрасте: женщины: 3 - 29 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чнс - численность населения г. Тобольска в возрасте 3-29 лет. | ↑ | 96,3 | 91,5 | 96,4 | 105,4 | 0,1 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста г. Тобольска | % | Дзс = Чзсс / Чнс x 100, где: Чзсс - численность населения г. Тобольска в возрасте: женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чнс - численность населения г. Тобольска в возрасте: женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет. | ↑ | 26,8 | 29,0 | 29,2 | 100,6 | 8,9 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста г. Тобольска | % | Дзп = Чзпс / Чнп x 100, где: Чзпс - численность населения г. Тобольска в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чнп - численность населения г. Тобольска в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет | ↑ | 4,4 | 9,0 | 9,0 | 100,0 | 104,5 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, за исключением инвалидов, которые имеют противопоказания для занятий физической культурой и спортом | % | Ди = Чзи / Чни x 100, где: Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК; Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, которым показаны реабилитационные (абилитационные) мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности | ↑ | 21,2 | 28,2 | 28,2 | 100 | 33,0 |
| 6 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, % в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | Дз x 100 / До, где: Дз - количество детей и молодежи г. Тобольска в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, указанных в графе 5 раздела 2 формы федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». Учитываются следующие показатели численности занимающихся по форме №1-ФК: - спортивные клубы общеобразовательных организаций; - спортивные клубы организаций профессионального образования; - спортивные клубы образовательных организаций высшего образования; - организации дополнительного образования детей и осуществляющие спортивную подготовку; - спортивные клубы предприятий, учреждений, организаций; - физкультурно-спортивные клубы; - другие учреждения и организации, в том числе адаптивной физической культуры и спорта. До - общее количество граждан г. Тобольска в возрасте 6-15 лет. | ↑ | 71,2 | 75,0 | 100,3 | 133,7 | 40,8 |
| 7 | Доля населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО»: из них учащихся и студентов, % | % | Двн = Чвн / Чуч х 100, где: Чвн - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения, согласно форме 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". Двну = Чус / Чуч х 100 Чус - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) I-VI ступеней, согласно данным федерального статистического наблюдения Форма 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) I-VI ступеней, согласно данным федерального статистического наблюдения 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". | ↑ | 67,1/66,7 | 50/30 | 68/ 72,2 | 136/ 241 | 1,3/ 8,2 |
| 8 | Количество публикаций в СМИ по развитию Тобольского спорта, физкультурной, спортивной работы | шт. | Кп = количество мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта, согласно годового отчета МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» по итогам исполнения муниципального задания за соответствующий год. | ↑ | 863 | 870 | 885 | 101,7 | 2,5 |
| 9 | Количество граждан, получающих услуги по дополнительному образованию | чел. | Кддо= К-1+К2+К3, где К1- количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в МАУ ДО «ДЮСШ №1» согласно данным годового отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий год в рамках реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ К2- количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в МАУ ДО «ДЮСШ №2» согласно данным годового отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий год в рамках реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ К3- количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в «ЦПСМ г. Тобольска» согласно данным годового отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий год в рамках реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ | ↑ | 5557 | 7590 | 7733 | 101,8 | 39,2 |
| 10 | Количество спортсменов, получивших стипендии | чел. | Определяется методом прямого счета | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 11 | Количество одаренных детей (стипендиатов), имеющих достижения при освоении дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта, получивших стипендии Главы города Тобольска | чел. | Определяется методом прямого счета | 0 | Х | Х | 18 | Х | Х |
| 12 | Количество проведенных мероприятий и конкурсов, направленных на выявление и реализацию новых форм и методов работы, развитие детско-юношеского, школьного спорта и массового спорта / количество мероприятий | шт. | Определяется методом прямого счета | 0 | 2 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 13 | Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а так же участие спортивных сборных команд города Тобольска в официальных спортивных мероприятиях, физкультурных мероприятиях, а также мероприятия по их подготовке/кол-во мероприятий | шт. | Км= Кф, где Кф- фактическое количество мероприятий, согласно данным годового отчета об исполнении муниципального задания МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска, МАУ ДО «ДЮСШ №2» г. Тобольска, МАУ «ЦПСМ» г. Тобольска по итогам выполнения работ: организация и проведение официальных спортивных мероприятий, организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). | ↑ | 264 | 267 | 267 | 100 | 1,1 |
| 14 | Количество СОНКО, получивших поддержку за счет бюджетных средств | ед. | Определяется методом прямого счета. | ↑ | 2 | 2 | 3 | 150 | 50 |
| 15 | Количество присвоенных спортивных разрядов (II, III спортивный разряд и I, II, III юношеский спортивный разряд) /квалификационных категорий спортивных судей | шт. | Фактическое количество присвоенных разрядов за соответствующий год. | ↑ | 2231/395 | 2354/395 | 2354/395 | 100 | 5,5/0 |
| 16 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единой пропускной способности объектов спорта | % | Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где: Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК; ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта. ЕПСнорм =(122*N)/1000, Где: 122 – усредненный норматив ЕПС 122 человека на 1000 населения; N- численность населения г. Тобольска в возрасте 3-79 лет. | ↑ | 47,2 | 47,3 | 50,2 | 106,1 | 6,4 |

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Определить основные задачи и направление развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей | КФС | Определены основные задачи, мероприятия и показатели развития физической культуры и спорта на территории города Тобольска | Основные задачи, мероприятия и показатели развития физической культуры и спорта на территории города Тобольска определены в муниципальной программе г. Тобольска «Развитие физической культуры и спорта» | Выполнено в срок |
| 2 | Разработать календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тобольска, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО. | КФС | Разработан и утвержден календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тобольска на 2019 год | Разработан и утвержден календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тобольска на 2019 год | Выполнено в срок |
| 3 | Оказывать содействие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории города Тобольска официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | КФС | Организована работа по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории города Тобольска с учетом требований Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" | Работа организована. | Выполнено в срок |
| 4 | Создать условия для развитию детско-юношеского спорта в целях подготовки спортивных сборных команд города Тобольска и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | КФС | Организована работа по обеспечению участия спортивных сборных команд города Тобольска в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в рамках реализации ВФСК «ГТО». | Обеспечено участие спортивных сборных команд г. Тобольска в официальных мероприятиях физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в рамках реализации ВФСК «ГТО». | Выполнено в срок |
| 5 | Создать условия для организации и проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организовать физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан | КФС | Организовать выполнение работ по организации и проведению официальных муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Организовать выполнение работы по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, организованы мероприятия по проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. | Организовано выполнение работы по организации и проведению официальных муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Организовано выполнение работы по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, организованы мероприятия по проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. | Выполнено в срок |
| 5 | Создать условия для развития школьного спорта и массового спорта | КФС | Организовано предоставление услуг дополнительного образования. Организованы мероприятия для всех категорий населения, включая корпоративную среду, граждан среднего и старшего возраста, детей, подростков и молодежи, а также инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Организована работа по строительству и реконструкции объектов спорта. | Организовано предоставление услуг дополнительного образования по общеразвивающим и предпрофессиональным программам. Организовано выполнение работы по проведению и организации официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий для всех категорий граждан. | Выполнено в срок |
| 6 | Организовать медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тобольска | КФС | Обеспечить медицинское сопровождение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе в рамках реализации ВФСК «ГТО» учетом приказа Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Медицинское сопровождение обеспечено. | Выполнено в срок |
| 7 | Обеспечить присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | КФС | Организовать работу по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | Работа организована. | Выполнено в срок |
| 8 | Организовать совместную работу по развитию физической культуры и спорта с учреждениями и предприятиями города различных форм собственности, организующих физкультурно-оздоровительную работу с населением на территории города Тобольска | КФС | Организовано взаимодействие с организациями и учреждениями фитнес клубами, некоммерческими организациями. | Взаимодействие организовано. | Выполнено в срок |
| 9 | Организовать мероприятия по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций | КФС | Организовать мероприятия по предоставлению субсидии из бюджета города Тобольска на реализацию проектов и программ по приоритетному направлению деятельности в области физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности — «Деятельность в области физической культуры и содействие указанной деятельности». | Проведено 6 конкурсов, поддержку в сумме 5221,0 тыс. рублей получили 3 организации. | Выполнено в срок |

# Сокращения:

# КФС- комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тобольска

3.2. Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении1 | Финансовые показатели, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ## утверждено в бюджете ## г. Тобольска | уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюд-жетные источники на 2019 год | расходы бюджета за 2019 год |  |  |  | расходы за счет внебюд-жетных источников за 2019 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего (гр.9+ гр.10+ гр.11) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр.14+ гр.15+ гр.16) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | КФС МАУ ДО «ДЮСШ №1» МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» | Провести 9398 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, организовать и провести 5442 мероприятия по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Проведено 9689 занятий. Организовано 5442 мероприятия | Выполнено в срок | 37 903,0 | 41 238,3 | 41 238,3 |  |  |  | 41 238,3 | 41 238,3 |  |  |  | 100 |
| 2 | Организация мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» | Провести тестирование выполнения нормативов комплекса ГТО среди населения г. Тобольска | Проведено тестирование выполнения нормативов комплекса ГТО среди населения г. Тобольска, количество участников 4256 человек. | Выполнено в срок | 1 652,0 | 1 652,0 | 1 652,0 |  |  |  | 1 652,0 | 1 652,0 |  |  |  | 100 |
| 3 | Организация мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни | МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» | Организовать 870 мероприятий по пропаганде физической культуры (публикаций) | Организовано 885 мероприятий (публикаций) | Выполнено в срок | 665,0 | 765,9 | 765,9 |  |  |  | 765,9 | 765,9 |  |  |  | 100 |
| 4 | Организация предоставления услуг дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в т.ч.: для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | МАУ ДО «ДЮСШ №1» МАУ ДО «ДЮСШ №2» МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» | Обеспечить реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта | Обеспечено | Выполнено в срок | 195 072,0 | 268 102,2 | 194 486,2 | 73 616,0 |  |  | 267 646,0 | 194 486,2 | 73 159,8 |  |  | 99,8 |
| 5 | Организация поддержки и стимулирования талантливых спортсменов | МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» | Организовать выплату стипендий талантливым спортсменам | Организована выплата стипендий 10 талантливым спортсменам | Выполнено в срок | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  |  |  | 360,0 | 360,0 |  |  |  | 100 |
| 6 | Предоставление стипендий обучающимся, в целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих дополнительных общеобразовательных программ | МАУ ДО «ДЮСШ №1» МАУ ДО «ДЮСШ №2» МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» | Обеспечить выплату стипендий Главы города Тобольска обучающимся, в целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих дополнительных общеобразовательных программ | Обеспечена выплата стипендий 18 обучающимся | Выполнено в срок |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100 |
| 7 | Организация и проведение мероприятий и конкурсов, направленных на выявление и реализацию новых форм и методов работы, развитие детско-юношеского, школьного спорта и массового спорта | МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» | Организовать мероприятия по награждению и поощрению спортсменов, показавших высокие результаты на мероприятиях различного уровня | Организовано 4 мероприятия по поощрению спортсменов, показавших высокие результаты на мероприятиях различного уровня | Выполнено в срок | 1 000,0 | 850,0 | 850,0 |  |  |  | 850,0 | 850,0 |  |  |  | 100 |
| 8 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, обеспечение участия в официальных мероприятиях | МАУ ДО «ДЮСШ №1» МАУ ДО «ДЮСШ №2» МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» | Провести 267 мероприятий | Проведено 267 мероприятий | Выполнено в срок | 12 070,0 | 14 941,8 | 13 269,6 | 1 672,2 |  |  | 14 941,8 | 13 269,6 | 1 672,2 |  |  | 100 |
| 9 | Мероприятия по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций | КФС | Организовать мероприятия по предоставлению субсидии из бюджета города Тобольска социально ориентированным некоммерческим организациям | Организовано 6 конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2019 году субсидий из бюджета города Тобольска. Поддержку получили 3 организации | Выполнено в срок | 7 111,0 | 5 221,0 | 5 221,0 |  |  |  | 5 221,0 | 5 221,0 |  |  |  | 100 |
| 10 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям | КФС | Организовать присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий | Организовано | Выполнено в срок | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |  |  | 104,0 | 104,0 |  |  |  | 100 |
| 11 | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | КФС | Обеспечить реализацию полномочий органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта в г. Тобольске | Обеспечено | Выполнено в срок | 6 466,0 | 6 954,8 | 6 339,8 | 615,0 |  |  | 6 954,5 | 6 339,5 | 615,0 |  |  | 100 |
| 12 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт спортивных сооружений (помещений) | КФС ДГС | Обеспечить выполнение работ по объектам: 1.«Строительство центра спорта и отдыха «Тобол», г. Тобольск, пер. Рощинский»; 2.«Реконструкция здания МАУ «Центр по проведению спортивных мероприятий» в г.Тобольске, 7 микрорайон, строение 54 а»; 3. Выполнение комплекса работ по устройству искусственного покрытия футбольного поля и беговых дорожек на объекте, расположенном по адресу: Тюменская область, город Тобольск, пер. Рощинский, № 69, сооружение 2. | - Распоряжением ПТО от 06.11.18г. №1418-рп выделены денежные средства на строительство центра в размере 161 256,05 т.р. (в т.ч.130 797,0 на 2019). Заключен МК от 14.01.2019 на сумму 160 129,5 т.р. Выполнено работ в 2019 г. на сумму 132 630,8 т.р. Оплата произведена за минусом 5% от стоимости выполненных работ, согласно договора в сумме 125 999,2 т.р. Работы приостановлены с 11.10.2019 в связи с отсутствием возможности выполнения дополнительных работ по причине неблагоприятных климатических условий. 207,8 т.р. выделено из бюджета г. Тобольска на разработку раздела "Оценка воздействия на окружающую среду" - Приказ ККС № 98 от 19.11.2018г. На конец 2019г. контракт заключен не был. 2. Распоряжением ПТО №734-рп от 01.07.2019 выделены денежные средства в сумме 220 119,6 т.р. в т.ч. на 2019г. 60 218,5 т.р., на 2020г.-159 901,2 т.р. Выполнены работы: - по корректировке проектной документации в полном объеме; - в объеме предусмотренном МК от 09.10.19 со сроком выполнения работ 30.11.2020 г. на сумму 19792,8т.р. -3 202,9 т.р. выделено для приобретения оборудования на объект и не входит в стоимость СМР. Неисполненные ЛБО 2019 г. сняты по Уведомлению ДФ ТО от 30.12.2019 в сумме 37 222,7 т.р. для перераспределения на 2020 г. 18,8 т.р. выделено по Приказу ККС №54 от 02.10.2017г. на корректировку ПД по объекту: «Реконструкция здания МАУ «Центр по проведению спортивных мероприятий». 3. Выполнение работ невозможно по причине неблагоприятных климатических условий. Работы будут продолжены при наступлении благоприятных погодных условий. | Выполнено в срок | 0,0 | 176 783,1 131 874,1 25 338,8 19 570,2 | 226,6 207,8 18 ,8 | 176 556,5 131 666,3 25 320,0 19 570,2 |  |  | 165 682,2 125 999,2 20 112,8 19 570,2 |  | 165 682,2 125 999,2 20 112,8 19570,2 |  |  | 93,7 |
| расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: |  |  |  |  |  | 6 466,0 | 6 954,8 | 6 954,8 | 615,0 | x | x | 6954,5 | 6 339,5 | x | x | x |  |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 262 403,0 | 517 073,1 | 264 613,4 | 252 459,7 |  |  | 505 515,7 | 264 386,5 | 241 129,2 |  |  | 97,8 |

# Сокращения:

# КФС- комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тобольск

# ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 517 073,1 тыс. руб. (2018 год - 368 054,7 тыс. руб.) в том числе: за счет средств бюджета города Тобольска 264 613,4 тыс. руб. (2018 год - 275 662,4 тыс. руб.), за счет средств бюджета Тюменской области 252 459,7 тыс. руб. (2018 год - 92 392,3 тыс. руб.). Кассовые расходы составили 505 515,7 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Тобольска – 264 386,5 тыс. руб., средства бюджета Тюменской области – 241 129,2 тыс. руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 97,8%.

В структуре источников финансирования муниципальной программы 51,2% (2018 год – 74,9%) составляют средства бюджета города Тобольска, 48,8% (2018 год – 25,1%) - средства бюджета Тюменской области.

В ходе проведенного анализа выполнения мероприятий Программы, требующих финансирования, установлено:

1. Увеличение объема финансирования по мероприятиям: «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов», «Организация мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни», «Организация предоставления услуг дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в т.ч.: для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов», «Предоставление стипендий обучающимся, в целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих дополнительных общеобразовательных программ», «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, обеспечение участия в официальных мероприятиях», «Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления». Увеличение произошло за счет выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета и бюджета города Тобольска.

2. Уменьшение объема финансирования по мероприятиям:

- «Мероприятия по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций», изменение составило 1 890,0 тыс.руб. от первоначального плана 7111,0 тыс.руб. и связано с отсутствием заявок на участие в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2019 году субсидий из бюджета города Тобольска по приоритетному направлению деятельности в области физической культуры и спорта и содействию указанной деятельности — «Деятельность в области физической культуры и содействие указанной деятельности», соответствующих требованиям Распоряжения администрации города Тобольска от 24.01.2018 №74 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Тобольска социально ориентированным некоммерческим организациям», а также, с целью обеспечения мероприятий по подготовке спортивной сборной команды г. Тобольска по футболу к участию в Первенстве России по футболу среди команд 3 дивизиона «Урал и Западная Сибирь»;

- «Организация и проведение мероприятий и конкурсов, направленных на выявление и реализацию новых форм и методов работы, развитие детско-юношеского, школьного спорта и массового спорта», уменьшение составило 150,0 тыс.руб. от первоначального плана 1 000,0 тыс.руб. Изменение связано с отменой проведения конкурсов «Профессионального мастерства» среди специалистов, осуществляющих подготовку спортивного резерва, заочного конкурса методических материалов физкультурно-спортивной направленности.

- По мероприятиям «Организация мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», «Организация поддержки и стимулирования талантливых спортсменов», «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям» объем финансирования остался на первоначальном уровне, в размере 2 116,0 тыс.руб.

Общий уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 97,8%. На уровень исполнения повлияло уменьшение кассового исполнения по мероприятию:

- «Организация предоставления услуг дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в т.ч.: для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов» (99,8%), связано со сложившейся экономией при подготовке соглашения на предоставление целевой субсидии МАУ ДО «ДЮСШ №1», выделенной по Распоряжению Правительства Тюменской области от 05.11.2019 №1414-рп «О выделении средств» на приобретение  специализированной  техники,  оборудования,  мебели  и инвентаря, с целью своевременного ввода в эксплуатацию объекта «Строительство крытого ледового катка по ул. Семена Ремезова города Тобольска» (456 тыс. руб.);

- «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт спортивных сооружений (помещений)» (93,7%) связано, в том числе: с оплатой согласно договора за минусом 5% от стоимости выполненных работ; со сроком выполнения работ 30.11.2020; с отсутствием возможности выполнения работ по причине неблагоприятных климатических условий; заключение контрактов перенесено на 2020 год.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» осуществлялось на основании: соглашений о предоставлении субсидий из бюджета города Тобольска муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); соглашений о предоставлении из бюджета города муниципальным автономным учреждениям субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации; договоров о предоставлении из бюджета города субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов по приоритетному направлению «Деятельность в области физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности».

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

По показателю цели «Доля населения города Тобольска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения г. Тобольска в возрасте от 3 до 79 лет» фактическое значение составило 48,3% при плановом значении 47,1% выполнение плана составило 102,5%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.  На динамику показателя повлияло увеличение количества граждан систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе среднего и старшего возраста, благодаря активизация работы по повышению мотивации граждан, посредством проведения физкультурных и спортивных мероприятий, реализации проектов и программ, в том числе в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни».

По показателю результативности «Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом» фактическое значение составило 96,4% при плановом значении 91,5% выполнение плана составило 105,4%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности «Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста г. Тобольска» фактическое значение составило 29,2% при плановом значении 29,0% выполнение плана составило 100,6%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности «Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста г. Тобольска» фактическое значение составило 9,0% при плановом значении 9,0% выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя.

По показателю результативности «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, за исключением инвалидов, которые имеют противопоказания для занятий физической культурой и спортом» фактическое значение составило 28,2% при плановом значении 28,2% выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияло увеличение количества граждан, прошедших мероприятия по реабилитации средствами физической культуры и спорта в учреждениях социальной защиты и здравоохранения, общеобразовательных организациях города.

По показателю результативности «Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, % в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет» фактическое значение составило 100,3% при плановом значении 75,0% выполнение плана составило 133,7%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На увеличение показателя повлияло увеличение количества граждан указанного возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом, расширение перечня видов двигательной активности, подлежащих  мониторингу.

По показателю результативности «Доля населения, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО»: из них учащихся и студентов» фактическое значение составило 68,0%, при плановом значении 50,0% выполнение плана составило 136%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение показателя.

По показателю результативности «Количество публикаций в СМИ по развитию Тобольского спорта, физкультурной, спортивной работы» фактическое значение составило 885, при плановом значении 870. Выполнение плана составило 101,7%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияло увеличение количества проводимых спортивных и физкультурных мероприятий.

По показателю результативности  «Количество граждан, получающих услуги по дополнительному  образованию»  фактическое значение составило 7733 человека, при плановом   значении 7590. Выполнение плана составило 101,8 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияло увеличение сети учреждений, оказывающих услуги по дополнительному образованию.

По показателю результативности  «Количество спортсменов, получивших стипендии»  фактическое значение составило 10 человек, при плановом значении 10 человек. Выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается стабильность  показателя.

По показателю результативности «Количество одаренных детей (стипендиатов), имеющих достижения при освоении дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта, получивших стипендии Главы города Тобольска» фактическое значение составило 18 человек.

По показателю результативности «Количество проведенных мероприятий и конкурсов, направленных на выявление и реализацию новых форм и методов работы, развитие  детско-юношеского, школьного спорта и массового спорта / количество»  фактическое значение составило 4, при плановом значении 4. Выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение показателя. На динамику показателя повлияло увеличение количества мероприятий по награждению членов сборных команд города Тобольска в целях их материального стимулирования («О награждении сборных команд города Тобольска», от 22.07.2019 №63 «О награждении спортсменов - членов сборных команд города Тобольска, а также тренеров, подготовивших данных спортсменов»).

По показателю результативности «Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также участие спортивных сборных команд города Тобольска в официальных спортивных мероприятиях, физкультурных мероприятиях, а также мероприятия по их подготовке» фактическое значение составило 267 мероприятий, при плановом значении 267 мероприятий. Выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияло увеличение количества проводимых мероприятий, в том числе по подготовке спортивных сборных команд активизация работы по проведению мероприятий по пропаганде спорта и здорового образа жизни.

По показателю результативности «Количество СОНКО, получивших поддержку за счет бюджетных средств» фактическое значение составило 3 организации, при плановом значении 2  организации. Выполнение плана составило 150%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияло увеличение мероприятий (конкурсов) по поддержке СОНКО, проведение мотивационной работы с социально ориентированными организациями по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг для населения.

По показателю результативности «Количество присвоенных спортивных разрядов (II, III  спортивный разряд и I, II, III юношеский спортивный разряд) /квалификационных категорий спортивных судей», фактическое значение показателя  составило 2354 разряда  и 395 категорий судей, при плановом значении 2354/395. Выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается стабильность значения показателя.

По показателю результативности «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единой пропускной способности объектов спорта», фактическое значение показателя составило 50,2%, при плановом значении 47,3%. Выполнение плана составило 106,1%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияло увеличение количества объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культурой во дворах многоквартирных домов (универсальные игровые площадки, площадки с тренажерами), открытие двух фитнес клубов.