АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.                                                                                                  № 54-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Администрации города Тобольска»

за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска                    от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Тобольска» согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города                                                                                    М.В. Афанасьев

Приложение

к распоряжению

Администрации города Тобольска

от 30 марта 2020 г. № 54-рк

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Администрации города Тобольска»

за 2019 финансовый год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Достигнутый социально-экономический эффект | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Формирование кадрового состава Администрации города Тобольска, обеспечивающего повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности, совершенствование и развитие муниципальной службы |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование муниципальных правовых актов муниципального образования по вопросам муниципальной службы. | Несовершенство организационных основ управления кадровым составом муниципальной службы | Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы | Комитет муниципальной службы, кадров и наград Управления делами, отраслевые органы Администрации города Тобольска |
| 2 | Формирование эффективного кадрового состава органа местного самоуправления | Несовершенство подходов к профессиональному развитию муниципальных служащих | Создание и эффективное применение системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих, повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих | Комитет муниципальной службы, кадров и наград Управления делами, отраслевые органы Администрации города Тобольска |
| 3 | Формирование резерва управленческих кадров | Несовершенство подходов к профессиональному развитию муниципальных служащих, замещающих главные и ведущие группы должностей | Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих | Комитет муниципальной службы, кадров и наград Управления делами, отраслевые органы Администрации города Тобольска |

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (↑,↓,0)* | Фактическое значение года, предшествующего отчетному (указывается год, предшествующий отчетному) | Плановое значение (указывается отчетный год) | Фактическое значение (указывается отчетный год) | Выполнение плана** | Темпы прироста*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы, принятых или приведенных в соответствие с действующим законодательством, в общем количестве муниципальных правовых актов | % | Ежеквартальный мониторинг. Дисп = МПА мс / МПА x 100%, где: МПАмс- количество актов по вопросам муниципальной службы принятых или приведенных в соответствие с действующим законодательством, МПА -общее количество актов по вопросам муниципальной службы | ↑ | 91 | 92 | 92 | 100 | 1 |
| 2.1. | доля муниципальных служащих, успешно прошедших испытательный срок при поступлении на муниципальную службу | % | ежеквартальный мониторинг. Дисп = МСусп / МСисп x 100%,где: МСусп - количество муниципальных служащих, успешно прошедших испытательный срок при поступлении на муниципальную службу, МСисп - общее количество муниципальных служащих, которым установлен испытательный срок при поступлении на муниципальную службу | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.2. | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | чел. | ежеквартальный мониторинг в соответствии с утвержденным годовым планом: Общее количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, / из них за счет местного бюджета | 0 | 109/38 | 89/15 | 80/24 | 89/160 | -27/-37 |
| 2.3. | доля муниципальных служащих, подлежащих (прошедших) аттестации, квалификационному экзамену | % | мониторинг в соответствии с утвержденным годовым планом Дакэ = МСа / МСпа x 100%,где: МСа - количество муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по итогам проведения аттестации, квалификационного экзамена, МСпа - количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации, прохождению квалификационного экзамена | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.4. | Доля должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва, в общем количестве замещенных должностей муниципальной службы | % | мониторинг за полугодие. Дкр = ДМСкр / ДМСокр x 100%,где: ДМСкр - количество должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва, ДМСокр - общее количество замещенных должностей муниципальной службы | ↑ | 89 | 67 | 68 | 101 | -24 |
| 3.1. | Доля управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, в общем количестве замещенных управленческих должностей | % | мониторинг за полугодие. Друк = Крук / Корук x 100%, где: Крук - количество должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, Корук-общее количество замещенных управленческих должностей | ↑ | 94 | 95 | 95 | 100 | 1 |

*↑- увеличение значения показателя (прямой показатель); ↓- уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0- без изменений;

** - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого – «0», значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 7) x 100, %; для обратного показателя значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 8) x 100, %

*** для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого – «0», значение графы 10 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 6 х 100) - 100, %; для обратного показателя по формуле: (гр. 6 / гр. 8 х 100) - 100, %

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отбор и формирование списка муниципальных служащих, подлежащих обучению по программам дополнительного профессионального образования | Комитет муниципальной службы, кадров и наград | Формирование списка муниципальных служащих, подлежащих обучению по программам дополнительного профессионального образования | Список муниципальных служащих, подлежащих обучению по программам дополнительного профессионального образования сформирован | Муниципальные служащие прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования Выполнено в срок |
| 2 | Размещение заказа для приобретения лицензии на компьютерную программу с целью автоматизации кадрового делопроизводства | Управление делами | Заключение договора на поставку лицензии на компьютерную программу с целью автоматизации кадрового делопроизводства | Договора на поставку лицензии на компьютерную программу с целью автоматизации кадрового делопроизводства заключен | Компьютерная программа для автоматизации кадрового делопроизводства установлена Выполнено в срок |

3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении1 | Финансовые показатели, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланиро-ванного объема финанси-рования2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ## утверждено в бюджете ## г. Тобольска | уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюд-жетные источники на _____ год | расходы бюджета за ______ год |  |  |  | расходы за счет внебюд-жетных источников за ____ год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего (гр.9+ гр.10+ гр.11) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр.14+ гр.15+ гр.16) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | направление муниципальных служащих на обучение по программам дополнительного профессионального образования | Комитет муниципальной службы, кадров и наград | Прохождение обучен по программам дополнительного профессионального образования | Получение удостоверения (свидетельства) об обучении программам дополнительного профессионального образования | Выполнено в срок | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 186,686 | 186,686 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2 | разработка и внедрение компьютерных программ с целью автоматизации кадрового делопроизводства | Управление делами | Внедрение компьютерных программ с целью автоматизации кадрового делопроизводства | Автоматизация кадрового делопроизводства | Выполнено в срок | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0 | 0 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 237,200 | 237,200 | 237,200 | 0 | 0 | 0 | 223,886 | 223,886 | 0 | 0 | 0 | 94 |

1 – в графе приводится информация о ходе выполнения: «Выполнено в срок», «Выполнено с нарушением срока», «Не выполнено» (в случае не наступления события, характеризующего промежуточный, окончательный результат выполнения мероприятия в отчетном периоде);

2 – значение графы рассчитывается по формуле: (гр.13+гр.17)/(гр.8+гр.12) х 100, %. В случае неполного исполнения запланированного объема финансирования, в графе 5 указывается соответствующие пояснения.

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 237,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили 223,886 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 223,886 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 0 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 94%.

В целом выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

По показателю результативности № 1 «Доля муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы, принятых или приведенных в соответствие с действующим законодательством, в общем количестве муниципальных правовых актов» фактическое значение составило 92% при плановом значении 92%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: своевременное внесение изменений в муниципальные правовые акты.

По показателю результативности № 2.1. «Доля муниципальных служащих, успешно прошедших испытательный срок при поступлении на муниципальную службу» фактическое значение составило 100% при плановом значении 100%, выполнение плана составило 100 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается стабильность значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: периодический контроль со стороны непосредственных руководителей за деятельностью муниципальных служащих и оказание профессиональной помощи в выполнении должностных обязанностей.

По показателю результативности № 2.2 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» фактическое значение составило 80/24 человека при плановом значении 89/15 человек, выполнение плана составило 89% / 160%:

- по первой составляющей в сравнении с предыдущим периодом наблюдается ухудшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующий фактор: уменьшение количества лиц, направленных на обучение от Аппарата Губернатора Тюменской области;

- по второй составляющей в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: увеличение количества лиц, направленных на обучение по повышению профессионального уровня для специалистов, осуществляющих деятельность в сфере бухгалтерского учета и финансов.

По показателю результативности № 2.3 «Доля муниципальных служащих, подлежащих (прошедших) аттестации, квалификационному экзамену» фактическое значение составило 100% при плановом значении 100%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается стабильность значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: постоянная работа муниципальных служащих по изучению правовых актов, регулирующих прохождение муниципальной службы и профессиональной деятельности.

По показателю результативности № 2.4. «Доля должностей муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва, в общем количестве замещенных должностей муниципальной службы» фактическое значение составило 68% при плановом значении 67%, выполнение плана составило 101%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается снижение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: несоответствие потребностей соискателя с предлагаемыми уровнем заработной платы в органе местного самоуправления.

По показателю результативности № 3.1. «Доля управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, в общем количестве замещенных управленческих должностей» фактическое значение составило 95% при плановом значении 95%, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: повышение эффективности работы с резервом управленческих кадров.