АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.                                                                                              № 59-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Организация бюджетного процесса в городе Тобольске»

за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска                     от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Организация бюджетного процесса в городе Тобольске» согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города                                                                                    М.В. Афанасьев

Приложение

к распоряжению

Администрации города Тобольска

от 30 марта 2020 г. №59-рк

Отчет о реализации муниципальной программы

«Организация бюджетного процесса в городе Тобольске»

за 2019 финансовый год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Достигнутый социально-экономический эффект | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Повышение качества, эффективности и прозрачности бюджетного процесса в городе Тобольске |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города | Качественное планирование доходов и расходов бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов. | Созданы условия для качественной организации и осуществления бюджетного процесса в городе, устойчивого экономического развития и сохранения экономической стабильности при безусловном исполнении принятых расходных обязательств, реализации ключевых приоритетов социально-экономического развития города | ДФ |
| 2 | Обеспечение условий и непосредственно формирование проекта бюджета города, организация его исполнения и составления бюджетной отчетности | Принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проект Решения Тобольской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период | Решение Тобольской городской Думы от 25.12.2018г. № 176 «О бюджете города Тобольска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | ДФ |
|  |  | Охват бюджетным финансированием всех бюджетных обязательств города | Охват бюджетным финансированием всех бюджетных обязательств города в 2019 году составил 100% |  |
|  |  | Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (на уровне не менее 100%) | Процент исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам составил 108% | ДФ |
|  |  | Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете | Процент исполнения расходных обязательств за 2019 год составил 97,8% |  |
|  |  | Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета города | Отчетность об исполнении бюджета сформирована своевременно в полном объеме. |  |
| 3 | Совершенствование информационной системы управления бюджетным процессом в Комитете финансов | Актуализация и адаптация программных комплексов в условиях меняющегося законодательства | Эффективное использование информационных систем при осуществлении бюджетного процесса | ДФ |
| 4 | Эффективное управление муниципальным долгом города | Повышение эффективности работы с муниципальными финансами | Муниципальные долговые обязательства отсутствуют | ДФ |

ДФ – департамент финансов Администрации города Тобольска

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (↑,↓,0) | Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.) | Плановое значение (2019 г.) | Фактическое значение (2019 г.) | Выполнение плана | Темпы прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период | - | - | 0 | Да | Да | Да | - | - |
| 2. | Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный год от первоначально утвержденного плана | % | Сумма фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета/Сумма первоначально утвержденного плана/*100-100 | 0 | 14,3 | 8 | 8,3 | 104% | -42% |
| 3. | Доля расходов бюджета города на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме планируемых расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | % | Сумма расходов бюджета на города на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием/ Сумма планируемых расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*100 | 0 | 99,7 | 95 | 98,9 | 104% | -0,8% |
| 4. | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) | % | Сумма расходов бюджета города, формируемых в рамках бюджетных целевых программ/Сумма общего объема расходов бюджета города (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)*100 | ↑ | 84 | 85 | 88 | 103,5% | 4,8% |
| 5. | Просроченная кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам Комитета финансов | Руб. | Путем количественного счета | ↑ | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6. | Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств города, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | - | - | 0 | Да | Да | Да | - | - |
| 7. | Количество главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов | Ед. | Путем количественного счета | 0 | 12 | 12 | 12 | 100% | 0% |
| 8. | Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | % | Количество исполненных бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ /Количество бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ *100 | ↑ | 100 | 100 | 100 | 100% | 0% |
| 9. | Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением средств, предоставляемых из бюджета области | % | Сумма расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга/Сумма объема расходов бюджета города, за исключением средств, предоставляемых из бюджета*100 области | ↑ | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10. | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города | % | Количество размещенной информации/Количество обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города*100 | ↑ | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 11. | Своевременное предоставление информации в рамках межведомственного взаимодействия | - | - | 0 | Да | Да | Да | - | - |
| 12. | Качественное техническое сопровождение автоматизированных систем (обновление, адаптация, консультации пользователей) | - | - | 0 | Да | Да | Да | - | - |
| 13. | Обеспеченность потребности специалистов комитета в технических средствах в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей | % | - | ↑ | 100 | 100 | 100 | 100% | 0% |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период | - | - | 0 | Да | Да | Да | - | - |
| 2. | Охват бюджетным финансированием всех бюджетных обязательств города | % | Сумма бюджетных обязательств, охваченных бюджетным финансированием/Сумма принятых бюджетных обязательств города*100 | ↑ | 100 | 100 | 100 | 100% | 0% |
| 3. | Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100 % | % | Сумма фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета/ Сумма первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам /*100 | ↑ | 114 | ≥100% | 108 | 108% | -5,2% |
| 4. | Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год в размере не менее 75% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете города | % | Сумма исполнения расходных обязательств города за год/ Сумма бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете города*100 | ↑ | 95,3 | ≥75% | 97,8 | 130% | 2,6% |
| 5. | Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета города | - | - | 0 | Да | Да | Да | - | - |
| 6. | Отношение объема муниципального долга города к собственным доходам бюджета города | % | Сумма объема муниципального долга/Сумма собственных доходов бюджета*100 | ↑ | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7. | Эффективное использование информационных систем при осуществлении бюджетного процесса | - | - | 0 | Да | Да | Да | - | - |
| 8. | Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тюменской области | степень | Рассчитывается в соответствии с распоряжением Правительства ТО от 23.03.2011 № 310-рп | ↑ | 2 степень | 1 степень | Результаты оценки качества за 2019 год будут направлены Департаментом финансов Тюменской области в течение 2 квартала 2020 года. | - | - |

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период | ДФ | Исполнение задач и функций возложенных на комитет финансов | Составлен, рассмотрен, утвержден проект бюджета на очередной финансовый год (2020) и плановый период (2021-2022). | Выполнено в срок |
| 2. | Исполнение бюджета | ДФ | Исполнение задач и функций возложенных на комитет финансов | Осуществлено исполнение бюджета за 2019 год. | Выполнено в срок |
| 3. | Формирование отчета об исполнении бюджета | ДФ | Исполнение задач и функций возложенных на комитет финансов | Сформирован и утвержден отчет об исполнении бюджета за 2018 год. | Выполнено в срок |

*ДФ – департамент финансов Администрации города Тобольска

3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответствен-ный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении1 | Финансовые показатели, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланиро-ванного объема финанси-рования2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ## утверждено в бюджете ## г. Тобольска | уточненный план на _____ год (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюд-жетные источники на _____ год | расходы бюджета за ______ год |  |  |  | расходы за счет внебюд-жетных источников за ____ год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего (гр.9+ гр.10+ гр.11) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр.14+ гр.15+ гр.16) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: |  |  |  |  |  | 21226 | 23465 | 23465 | Х | Х | Х | 23064 | 23064 | Х | Х | Х | 98% |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 21226 | 23465 | 23465 | 0 | 0 | 0 | 23064 | 23064 | 0 | 0 | 0 | 98% |

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 23465 тыс. рублей, кассовые расходы составили 23064 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 23064 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 0 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 98 %.

В целом выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

Показатели конечных результатов

Показатель результативности №1 «Принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период» выполнен со значением «Да».

По показателю результативности №2 «Охват бюджетным финансированием всех бюджетных обязательств  города» фактическое значение за 2019 год составило 100% при плановом значении 100%.

По показателю результативности №3 «Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100%» фактическое значение за 2019 год составило 108% при плановом значении ≥100%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается уменьшение значения показателя на 5,2%. На динамику показателя повлияло уменьшение количества поступлений налога на доходы с физических лиц в бюджет города в 2019 году. Основными причинами снижения поступления являются: разовые поступления за 2018 г., снижение поступлений налога в виде фиксированных платежей с доходов, полученных иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента, в связи с уменьшением количества выданных патентов.

По показателю результативности №4 «Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год в размере не менее 75% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете города» фактическое значение за 2019 год составило 97,8% при плановом значении ≥75%, выполнение плана составило 130%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя на 2,6%. На динамику показателя повлияло уменьшение бюджетных ассигнований по переходящим контрактам со сроком исполнения в 2020 году по уведомлениям Правительства Тюменской области.

Показатель результативности №5 «Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета города» выполнен в полном объеме со значением «Да».

По показателю результативности №6 «Отношение объема муниципального долга города к собственным доходам бюджета города» фактическое значение за 2019 год составило 0% при плановом значении 0%. Решением Тобольской городской Думы от 25.12.2018 №176 «О бюджете города Тобольска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предельный объем муниципального долга города Тобольска на 2019 год утвержден в сумме 0 тыс. руб. Муниципальный долг на 01.01.2020 отсутствует.

Показатель результативности №7 «Эффективное использование информационных систем при осуществлении бюджетного процесса» выполнен в полном объеме со значением «Да».

Показатель результативности №8 «Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тюменской области» рассчитывается Департаментом финансов Тюменской области в соответствии распоряжением Правительства ТО от 23.03.2011 №310-рп «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления». Мониторинг и оценка качества проводится на основании информации, представленной муниципальными образованиями до 1 апреля текущего года. Результаты оценки качества за 2019 год будут направлены Департаментом финансов Тюменской области в течение 2 квартала 2020 года.