АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.                                                                                                  № 62-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска»

за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска                     от 17.03.2020 № 14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Тобольска», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска» согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города                                                                                         М.В. Афанасьев

Приложение

к распоряжению

Администрации города Тобольска

от 30 марта 2020 г. № 62-рк

Отчет о реализации муниципальной программы

«Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска» за 2019 финансовый год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Цель программы: Содействие социально-экономическому развитию города Тобольска путем повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |
| 1 | Совершенствование учетных данных об объектах в Реестре муниципальной собственности | Недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами | Департамент имущественных отношений, МКУ «Имущественная казна г. Тобольска» |
| 2 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | Выявление неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества |  |
| 3 | Вывод из муниципальной собственности объектов, не используемых для осуществления полномочий органами местного самоуправления | Наличие в муниципальной собственности имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения, либо не востребованного органами местного самоуправления |  |
| 4 | Оптимизация расходов на содержание муниципального имущества | Перепрофилирование имущества. либо отчуждение в порядке приватизации. |  |
| 5 | Повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений и использования ими муниципального имущества | Проведение мероприятий по сокращению количества муниципальных унитарных предприятий и ограничению создания новых |  |

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (↑,↓,0)* | Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.) | Плановое значение (2019 г.) | Фактическое значение (2019 г.) | Выполнение плана** | Темпы прироста*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Изготовление технических планов; запрос сведений о муниципальных объектах недвижимости | Количество объектов | - | ↑ | 279 | 60 | 212 | 353,3 | -24 |
| 2 | Постановка на кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового учета | Количество объектов | - | ↑ | 180 | 200 | 255 | 127,5 | 42 |
| 3 | Государственная регистрация права муниципальной собственности | Количество свидетельств | - | ↑ | 542 | 100 | 1125 | 1125 | 108 |
| 4 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения о земельных участках, для осуществления государственного кадастрового учета | Количество земельных участков | - | ↑ | 47 | 0 | 32 | - | -32 |
| 5 | Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | Количество объектов | - | 0 | 1 438 | 1433 | 1433 | 100 | -0,3 |
| 6 | Определение размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом | Количество объектов | - | 0 | 1 970 | 1964 | 1964 | 100 | -0,3 |

*↑- увеличение значения показателя (прямой показатель); ↓- уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0- без изменений;

** - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого – «0», значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 7) x 100, %; для обратного показателя значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 8) x 100, %

*** для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого – «0», значение графы 10 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 6 х 100) - 100, %; для обратного показателя по формуле: (гр. 6 / гр. 8 х 100) - 100, %

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственные участники | Ожидаемый результат выполнения мероприятия (контрольное событие) | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия (контрольном событии) | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечивать ведение и актуализацию электронной базы данных по муниципальной собственности | ДИО | В течение 2019 года обеспечить ведение и актуализацию реестра муниципального имущества в отношении муниципальных объектов в соответствии с п.4 Регламента по реализации приказа Минэкономразвития России от 30.08.2011 №424 "Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, порядка предоставления информации об объектах учета реестра муниципального имущества" | По итогам 2019 года осуществлена работа по ведению и актуализации электронной базы данных по муниципальной собственности, в том числе в реестр муниципального имущества города Тобольска включены: 275 объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений); исключены 222 объекта (зданий, строений, помещений); внесены изменения по 1582 объектам недвижимости | Мероприятие выполнено в срок |
| 2 | Проводить государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты недвижимости | ДИО | Х | Х | Все мероприятия выполнены в срок |
| 3 | Осуществить государственную регистрацию права в отношении объектов инженерно-технического обеспечения | ДИО | В течение 2019 года обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на 500 объектов инженерно-технического обеспечения | По итогам 2019 года обеспечена государственная регистрация права муниципальной собственности на 907 объектов инженерно-технического обеспечения | Выполнено в срок |
| 4 | Осуществить государственную регистрацию права в отношении бесхозяйного недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) | ДИО | В течение 2019 года осуществить государственную регистрацию права в отношении 13 объектов бесхозяйного недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) | По итогам 2019 года обеспечена государственная регистрация права в отношении 14 объектов бесхозяйного недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) | Выполнено в срок |
| 5 | Осуществить государственную регистрацию права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимости (здания, строения, нежилые помещения и жилые помещения) | ДИО | В течение 2019 года осуществить государственную регистрацию в отношении 100 объектов недвижимости (здания, строения, нежилые помещения и жилые помещения) | По итогам 2019 года осуществлена государственная регистрация в отношении 204 объектов недвижимости (здания, строения, нежилые помещения и жилые помещения) | Выполнено в срок |
| 6 | Проводить информационно-разъяснительную работу с гражданами и юридическими лицами по предоставлению муниципальных услуг в сфере предоставления муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование) | ДИО | Х | Х | Все мероприятия выполнены в срок |
| 7 | Размещение информации о предоставлении муниципального имущества в аренду на официальном портале АГТ в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" |  | В течение 2019 года обеспечить размещение на официальном портале АГТ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационных материалов о предоставлении муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование) | По итогам 2019 года обеспечено размещение на официальном портале АГТ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 24 информационных материалов о предоставлении муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование) | Выполнено в срок |
| 8 | Формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |  | До 01.11.2019 дополнить Перечень муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, муниципальным имуществом не менее чем на 10% от количества объектов в Перечне по состоянию на 31.12.2018 | До 01.11.2019 Перечень дополнен 4-мя объектами (на 10 % от количества объектов в Перечне по состоянию на 31.12.2018) и составляет 33 объекта. Перечень размещен на официальном сайте Администрации города Тобольска в разделе «имущественная поддержка субъектов СМП». Перечень актуализируется по мере заключения и расторжения договоров пользования муниципальным имуществом | Выполнено в срок |
| 9 | Формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям |  | В течение 2019 года обеспечить формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | По итогам 2019 года в Перечень включено 2 объекта недвижимости. Перечень размещен на официальном сайте Администрации города Тобольска в разделе «поддержка СОНКО». Перечень актуализируется по мере заключения и расторжения договоров пользования муниципальным имуществом | Выполнено в срок |
| 10 | Обеспечивать проведение мероприятий по контролю над целевым использованием предоставленных в пользование, в аренду нежилых помещений | ДИО | В течение 2019 года обеспечить мероприятия по контролю за целевым использованием нежилых помещений, предоставленных в пользование, аренду, в отношении не менее 53 объектов | По итогам 2019 года обеспечено мероприятие по контролю за целевым использованием нежилых помещений, предоставленных в пользование, аренду, в отношении 53 объектов | мероприятие выполнено в срок |
| 11 | Обеспечить кадастровый учет в отношении объектов муниципальной собственности | ДИО | Х | Х | Все мероприятия выполнены в срок |
| 12 | Обеспечить кадастровый учет в отношении муниципальных объектов недвижимости | ДИО | До 31.12.2019 обеспечить кадастровый учет в отношении 112 объектов муниципальной собственности | По итогам 2019 года осуществлен кадастровый учет в отношении 112 объектов муниципальной собственности | мероприятие выполнено в срок |
| 13 | Обеспечить кадастровый учет в отношении земельных участков под муниципальными автомобильными дорогами | ДИО | До 31.12.2019 обеспечить кадастровый учет в отношении 32 земельных участков под муниципальными автомобильными дорогами | По итогам 2019 года осуществлен кадастровый учет в отношении 32 земельных участков под муниципальными автодорогами | мероприятие выполнено в срок |

ДИО - Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска

АГТ – Администрация города Тобольска

3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

Таблица 2 (применяется для подготовки отчета за прошедший финансовый год)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответствен- ный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении1 | Финансовые показатели, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланиро-ванного объема финанси-рования2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ## утверждено в бюджете ## г. Тобольска | уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюд-жетные источники на _____ год | расходы бюджета за 2019 год |  |  |  | расходы за счет внебюд-жетных источников за ____ год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего (гр.9+ гр.10+ гр.11) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр.14+ гр.15+ гр.16) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, в том числе: изготовление технических планов, топографо-геодезические работы, подготовка актов обследования | ДИО |  |  | Выполнено в срок | 869,3 | 869,3 | 869,3 |  |  |  | 619,1 | 619,1 |  |  |  | 71,2 |
|  | Обеспечение использования земельных ресурсов городского округа, в том числе: изготовление межевых планов на объекты муниципальной собственности | ДИО |  |  | Выполнено в срок | 3700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 |  |  |  | 3 700,0 | 3 700,0 |  |  |  | 100 |
|  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, в том числе: определение рыночной стоимости размера арендной платы за муниципальное имущество | ДИО |  |  | Выполнено в срок | 1 151,2 | 1 151,2 | 1 151,2 |  |  |  | 1 147,6 | 1 147,6 |  |  |  | 99,7 |
|  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, в том числе: определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | ДИО |  |  | Выполнено в срок | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 58,4 | 58,4 |  |  |  | 97,3 |
|  | Выполнение других обязательств органом местного самоуправления, в том числе: приобретение и содержание объектов, составляющих имущество муниципальной казны | МКУ «Имущественная казна г.Тобольска», ДГС |  |  | Выполнено в срок | 86 724,7 | 86 724,7 | 52 026,9 | 34 697,7 |  |  | 72 278,0 | 49 971,5 | 22 306,5 |  |  | 83,3 |
|  | Прочие мероприятия, в том числе: снос ветхого и аварийного жилья | МКУ «Имущественная казна г.Тобольска» |  |  | Выполнено в срок | 5 428,4 | 5 428,4 | 5 428,4 |  |  |  | 5 428,4 | 5 428,4 |  |  |  | 100 |
|  | Капитальный ремонт, ремонт объектов муниципального жилого фонда | МКУ «Имущественная казна г.Тобольска» |  |  | Выполнено в срок | 22 155,3 | 22 155,3 | 22 155,3 |  |  |  | 19 754,3 | 19 754,3 |  |  |  | 89,2 |
|  | Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах органами местного самоуправления, как собственниками помещений в многоквартирных домах | МКУ «Имущественная казна г.Тобольска» |  |  | Выполнено в срок | 11 260,7 | 11 260,7 | 11 260,7 |  |  |  | 11 234,2 | 11 234,2 |  |  |  | 99,7 |
| расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: |  |  |  |  |  | 10 722,7 | 10 722,7 | 10 098,7 | 624,0 | Х | Х | 10 577,55 | 9 953,5 | 624,0 | Х | Х | 98,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |  |  |  |  | 19475,9 | 19 475,9 | 18 544,9 | 931,0 | Х | Х | 19 473,1 | 18 542,1 | 931,0 | Х | Х | 99,9 |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 161 548,4 | 161 548,4 | 105 966,4 | 55 582,0 | Х | Х | 144 270,8 | 92 744,3 | 51 526,5 | Х | Х | 89,3 |

1 – в графе приводится информация о ходе выполнения: «Выполнено в срок», «Выполнено с нарушением срока», «Не выполнено» (в случае не наступления события, характеризующего промежуточный, окончательный результат выполнения мероприятия в отчетном периоде);

2 – значение графы рассчитывается по формуле: (гр.13+гр.17)/(гр.8+гр.12) х 100, %. В случае неполного исполнения запланированного объема финансирования, в графе 5 указывается соответствующие пояснения.

ДИО - Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 161 548,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 144 270,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 92 744,3 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 51 526,5 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 89,3%. Финансовые средства использованы эффективно.

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами в установленные сроки, по следующим  мероприятиям фактическое значение показателей результативности превышает плановое значение:

- изготовление технических планов; запрос сведений о муниципальных объектах недвижимости;

- постановка на государственный кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового учета;

- государственная регистрация права муниципальной собственности.

Темпы прироста по показателям результативности реализации муниципальной программы:

- изготовление технических планов;

- подготовка документов, осуществления государственного кадастрового учета земельных участков в 2019  снижены, ввиду того, что реализация данных мероприятий связана с финансовыми затратами и количество объектов, в отношении которых изготовлены технические (межевые) планы, зависит от объема финансирования.