АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.                                                                                              № 69-рк

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы «Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г. Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах»

за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 17.03.2020 № 14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Тобольска», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий      г. Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах» согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города                                                                                    М.В. Афанасьев

|  | Приложение к распоряжению Администрации города Тобольска от 30 марта 2020 г. № 69-рк |
| --- | --- |

Отчет о реализации муниципальной программы

«Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г. Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах» за 2019 финансовый год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Достигнутый социально-экономический эффект | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Поддержание системы гражданской обороны в готовности к реагированию на возможные угрозы в условиях мирного и военного времени, создание условий для обеспечения безопасности населения и территорий города в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |
| 1 | Планировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1. Разработка и организация контроля над проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера. Разработка, реализация и ежегодное корректирование на территории муниципального образования планов гражданской обороны и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 2. Содержание и организация деятельности МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска по реализации полномочий органов местного самоуправления в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 3. Закупка, монтаж и обслуживание камер наружного видеонаблюдения на территории города Тобольска, в рамках Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Планы откорректированы, Учреждение принимало участие в выполнении мероприятий гражданской обороны, связанных с дегазацией местности на территории скотомогильника Тобольской биофабрики. Содержание учреждения осуществлялось в полном объеме, камеры наружного видеонаблюдения установлены в соответствии с согласованным списком. | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», Администрация города Тобольска |
| 2 | Поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию сил и средств, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения населения об опасности и объектов гражданской обороны. | 1.Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - РАСЦО) города, приобретение, монтаж средств связи и оповещения. 2.Проверка работоспособности РАСЦО с запуском электросирен. | В связи с тем, что финансирование на реконструкцию системы РАСЦО не доводилось, модернизация не произведена. Проверка работоспособности РАСЦО проводится в соответствии с графиком, утвержденным Главным управлением МЧС России по Тюменской области. Технических недостатков в работе системы оповещения не выявлено, согласно акта комплексной проверки РАСЦО. | Департамент информатизации и связи Тюменской области, Администрация г. Тобольска, МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». |
| 3 | Организовывать и проводить подготовку различных категорий населения в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | - Подготовка должностных лиц и работников гражданской обороны и муниципального звена областной подсистемы Российской системы чрезвычайных ситуаций г.Тобольска - Подготовка работающего населения, личного состава формирований и служб (Нештатные аварийно-спасательные формирования, Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне) - Подготовка неработающего населения. - Совершенствование учебно-материальной базы МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» | Подготовка различных категорий граждан в области гражданской обороны осуществляется в соответствии с Планом основных мероприятий. | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», руководители организаций, учреждений, предприятий на территории муниципального образования |
| 4 | Обеспечивать современными средствами защиты органов дыхания работников органов местного самоуправления, работников муниципальных предприятий и учреждений, детей. | Обеспечение современными средствами защиты органов дыхания работников органов местного самоуправления, работников муниципальных предприятий и учреждений, детей | От Правительства Тюменской области было получено 1240 шт. детских средств защиты органов дыхания ПДФ-Д | - федеральные органы исполнительной власти; - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - организации. |
| Цель программы: Снижение травматизма и гибели людей на водных объектах на территории муниципального образования. |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечивать снижение травматизма и гибели людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на территории муниципального образования | - Содержание и организация деятельности МБУ «Служба обеспечения безопасности на воде» - Устройство и обслуживание ледовой переправы на реке Иртыш - Проведение комплекса противопаводковых мероприятий, связанных с предотвращением угрозы подтопления населенных пунктов | Мероприятия по устройству и обслуживанию ледовой переправы, противопаводковые мероприятия выполнены в соответствии с планом в полном объеме. Финансирование учреждение в полном объеме. | Администрация г.Тобольска, МБУ «Служба обеспечения безопасности на воде» |

МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска»

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (↑,↓,0) | Фактической значение года, предшествующего отчетному (2018 год) | Плановое значение (2019 год) | Фактическое значение (2019 год) | Выполнение плана | Темпы прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Время реагирования на ЧС | мин. | Метод прямого счета | ↓ | 10 | 8 | 8 | 100% | 25% |
| 2 | Охват населения оповещением | % | Метод прямого счета | ↑ | 92 | 95 | 95 | 100% | 3,2% |
| 3 | Охват обучением по вопросам ЧС | % | Метод прямого счета | ↑ | 78 | 85 | 85 | 100% | 8,9% |
| 4 | Обеспечение современными СИЗ | Шт. | Метод прямого счета | ↑ | 2020 | 1200 | 1240 | 103% | -38,6% |
| 5 | Травматизм на водных объектах | Чел. | Метод прямого счета | ↓ | 4 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 6 | Увеличение штатной численности ЕДДС | Чел. | Метод прямого счета | ↑ | 10 | 12 | 10 | 83% | 0% |

Сокращения:

ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города Тобольска;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ЧС – чрезвычайная ситуация

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осуществление закупок на содержание учреждений | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» | исполнение | Контракты заключены | Выполнено в срок |
| 2 | Разработка Плана противопаводковых мероприятий | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» | исполнение | Паводки не допущены | Выполнено в срок |
| 3 | Закупка, монтаж и обслуживание камер наружного видеонаблюдения на территории города Тобольска | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» | исполнение | Камеры установлены в общественных местах, и в районе исторических объектов, с целью недопущения правонарушений. | Выполнено с нарушением срока установки видеокамер |

МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска»

Таблица 2 (применяется для подготовки отчета за прошедший финансовый год)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении1 | Финансовые показатели, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланиро-ванного объема финанси-рования2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | утверждено в бюджете г. Тобольска | уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюд-жетные источники на 2019 год | расходы бюджета за 2019 год |  |  |  | расходы за счет внебюд-жетных источников за 2019 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего (гр.9+ гр.10+ гр.11) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр.14+ гр.15+ гр.16) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Мероприятие 1.2 Содержание и организация деятельности МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» | выполнение | выполнено | Выполнено в срок | 20599,9 | 20599,9 | 20599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20599,9 | 20599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100 % |
| 2 | Мероприятие 1.3. Закупка, монтаж и обслуживание камер наружного видеонаблюдения на территории города Тобольска | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» | выполнение | Выполнено частично | Выполнено с нарушением срока установки. Направлена претензия. | 1199,0 | 1199,0 | 1199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1199,0 | 1199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100% |
| 3 | Мероприятие 4.1. Содержание и организация деятельности МБУ «Служба обеспечения безопасности на воде» | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» | выполнение | выполнено | Выполнено в срок | 15187,0 | 15187,0 | 15187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15187,0 | 15187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100% |
| 4 | Мероприятие 4.2. Устройство и обслуживание ледовой переправы на реке Иртыш | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» | выполнение | выполнено | Выполнено в срок, | 5769,0 | 5769,0 | 5769,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5769,0 | 5769,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100% |
| 5 | Мероприятие 4.3. Проведение комплекса противопаводковых мероприятий | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» | выполнение | выполнено | Выполнено в срок | 8192,8 | 8192,8 | 8192,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9780,4 | 9780,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Запланированный объем превышен, в связи с необходимостью осуществления закупок на противопаводковые мероприятия и составил 119% |
|  | Охрана земельного участка, кадастровый номер: 72:161707001:50 | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» | выполнение | выполнено | Выполнено в срок | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100% |
| расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | 0 |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 51182,7 |  |  |  |  |  |  | 52778,9 |  |  |  | 103 |

МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» - Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска»

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 г. году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 51191,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили 52778,9 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 52778,9 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 0,0 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 103%, по мероприятию 4.3. «проведение комплекса противопаводковых мероприятий» составил 119%.

По показателям результативности реализации муниципальной программы №1 «Время реагирования на чрезвычайные ситуации» фактическое значение составило 8 минут, показатель соответствует плановому показателю, в сравнении с предшествующим периодом 2018 года уменьшился на 25%.

По показателю результативности №2 «Охват населения оповещением» фактическое значение составило 95%, что соответствует плановому показателю, в сравнении с предшествующим периодом 2018 года увеличился на 3,2%. На динамику роста повлиял следующий фактор: дополнительно привлекаются автомобили с СГУ (сигнальная громкоговорящая установка).

По показателю результативности №3 «Охват обучением по вопросам чрезвычайных ситуаций» фактическое значение составило 85%, что соответствует плановому показателю, в сравнении с предшествующим периодом 2018 года увеличился на 8,9%. На динамику роста повлиял следующий фактор: увеличение категорий граждан, направленных на обучение.

По показателю результативности №4 «Обеспечение современными средствами индивидуальной защиты» фактическое значение составило 1240 штук, что превысило плановый показатель на 40 штук, в сравнении с предшествующим периодом 2018 года уменьшился на 38,6%. На динамику спада повлиял следующий фактор: финансирование и поставка средств индивидуальной защиты осуществляются за счет областного бюджета.

По показателю результативности №5 «Травматизм на водных объектах» фактическое значение составило 2 чел., что соответствует плановому показателю, в сравнении с предшествующим периодом 2018 года уменьшился на 100%. На динамику роста повлиял следующий фактор: распространение памяток о безопасном поведении на водных объектах.

По показателю результативности №6 «Увеличение штатной численности Единой дежурно-диспетчерской службы города Тобольска» фактическое значение составило 10 чел., что составляет 83% от планового показателя, в сравнении с предшествующим периодом 2018 года показатель остался неизменным

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.   Все мероприятия выполнены или выполнены не в полном объеме. Сроки выполнения мероприятий и финансирование на 2021 год не переносятся.