АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.                                                                                              № 70-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность г. Тобольска» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа)

за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность г. Тобольска» (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города                                                                              М.В. Афанасьев

|  | Приложение к распоряжению Администрации города Тобольска от 30 марта 2020 г. № 70-рк |
| --- | --- |

Отчет о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность г. Тобольска»

за 2019 финансовый год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Достигнутый социально-экономический эффект | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тобольского городского округа, создание условий для укрепления противопожарной защиты г. Тобольска и объектов муниципальной собственности. |  |  |  |  |
| 1 | Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности. | Обеспечение сокращения: - количества пожаров, - убытков от пожаров, - гибели и травматизма людей от пожаров. | Распространение памяток о мерах пожарной безопасности в школах, садоводческих и гаражных кооперативах | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области |
| 2 | Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. |  | Пожарные извещатели не устанавливались в связи с отсутствием необходимости. Увеличение количества пожаров связано с тем, что изменилась методика учета пожаров | 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области |
| 3 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны. |  | В 2019г. закупки не производились в связи с отсутствием необходимости. | 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области |
| 4 | Организация защиты городских лесов. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного характера. |  | Мероприятия на 2019г. не запланированы. | 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области |
| 5 | Обеспечение строительства и надлежащего содержания источников противопожарного водоснабжения. |  |  | 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области |
| 6 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов. |  |  | 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области |
| 7 | Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. |  | Противопожарный режим на территории муниципального образования город Тобольск не вводился. | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области |

МКУ «ГОЧС г.Тобольска» - МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска»;

8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области - 8 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы главного управления МЧС России по Тюменской области

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (↑,↓,0)* | Фактической значение года, предшествующего отчетному (2018 год) | Плановое значение (2019 год) | Фактическое значение (2019 год) | Выполнение плана** | Темпы прироста*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество пожаров | Усл. Ед. | Метод прямого счета | ↓ | 85 | 115 | 284 | 40,5% | -70% |
| 2 | Материальный ущерб от пожаров | Тыс. Руб. | Метод прямого счета | ↓ | 387,1 | 7600,0 | 1523,7 | 499% | -75% |
| 3 | Количество погибших при пожаре | Чел. | Метод прямого счета | ↓ | 6 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 4 | Количество травмируемых | Чел. | Метод прямого счета | ↓ | 3 | 3 | 2 | 150% | 50% |

*↑- увеличение значения показателя (прямой показатель); ↓- уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0- без изменений;

** - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого – «0», значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 7) x 100, %; для обратного показателя значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 8) x 100, %

*** для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого – «0», значение графы 10 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 6 х 100) -100, %; для обратного показателя по формуле: (гр. 6 / гр. 8 х 100) -100, %

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осуществление закупок | МКУ «Управление по ГОЧС г.Тобольска» | исполнение | Контракты заключены, товар получен. | Выполнено в срок |
| 2 | Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. | МКУ «Управление по ГОЧС г.Тобольска» | исполнение | Распоряжение издано | Выполнено в срок |
| 3 | Обеспечение строительства и надлежащего содержания источников противопожарного водоснабжения. | МКУ «Управление по ГОЧС г.Тобольска» | исполнение | Заключен договор на топографическую съемку. | Выполнено в срок |

МКУ «ГОЧС г.Тобольска» - МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска»

3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

Таблица 2 (применяется для подготовки отчета за прошедший финансовый год)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении | Финансовые показатели, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланиро-ванного объема финанси-рования2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | утверждено в бюджете г. Тобольска | уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюд-жетные источники на 2019 год | расходы бюджета за 2019 год |  |  |  | расходы за счет внебюд-жетных источников за 2019 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего (гр.9+ гр.10+ гр.11) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр.14+ гр.15+ гр.16) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Мероприятие 1.1 Приобретение печатной продукции | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» | выполнение | выполнено | Выполнено в срок | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 99,9% |
| 2 | Мероприятие 1.2 Изготовление информационных стендов (баннеров) по мерам пожарной безопасности | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | выполнение | Не выполнено | Не выполнено | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие заявок на изготовление |
| 3 | Мероприятие 2.1. Обслуживание систем оповещения ранее установленных домах повышенного риска | ДГХиБЖД, 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | выполнение | Не выполнено | Не выполнено | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие заявок на обслуживание |
| 4 | Мероприятие 3.1 Стимулирование добровольных пожарных | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | выполнение | Не выполнено | Не выполнено | 1530,0 | 1530,0 | 1530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Добровольные пожарные дружины не привлекались в связи с отсутствием пожаров |
| 5 | Мероприятие 3.2.1. Приобретение имущества | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» | выполнение | Выполнено | Выполнено в срок | 350,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения финансирования составил 7,7% в связи с отсутствием заявок на закупку. |
| 6 | Мероприятие3.2.2. Приобретение спортивных снарядов | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | выполнение | выполнено | Выполнено в срок | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100 % |
| 7 | Мероприятие 3.2.3. Проведение соревнований ДЮП | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | выполнение | выполнено | Выполнено в срок, с учетом закупок 2018г. | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения финансирования составил 7,6% в связи с тем, что закупка призовой продукция осуществлена в 2018г., а мероприятие было перенесено на 2019г. |
| 8 | Мероприятие 3.2.4. Проведение соревнований ДПД | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | выполнение | выполнено | Выполнено в срок, с учетом закупок 2018г. | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения финансирования составил 9,6% в связи с тем, что закупка призовой продукция осуществлена в 2018г., а мероприятие было перенесено на 2019г. |
| 9 | Обеспечение строительства и надлежащего содержания источников противопожарного водоснабжения. | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | выполнено | выполнено | Выполнено в срок | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения составил 0,1% |
| расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | 0 |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 4149,0 | 4149,0 | 4149,0 |  |  |  | 341, | 341,0 |  |  |  | 8,2% |

ДГХиБЖД – Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска;

МКУ «ГОЧС г.Тобольска» - МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска»;

8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области - 8 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы главного управления МЧС России по Тюменской области

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 г. году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 4149 тыс. рублей, кассовые расходы составили 341,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 341,0 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 0,0 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 8,2 %.

По показателям результативности реализации муниципальной программы №1 «Количество пожаров» фактическое значение составило 284 усл. ед., показатель превысил плановое значение, в сравнении с предшествующим периодом 2018 года ухудшился на 70%. На динамику роста повлиял следующий фактор: изменилась система подсчетов количества пожаров.

По показателю результативности №2 «Материальный ущерб от пожаров» фактическое значение составило                             1523,7 тыс.руб, что меньше планового показателя, в сравнении с предшествующим периодом 2018 года ухудшился на 75%.

По показателю результативности №3 «Количество погибших при пожаре» фактическое значение составило 3 чел., что соответствует плановому показателю, в сравнении с предшествующим периодом 2018 года улучшился на 100%.

По показателю результативности №4 «Количество травмируемых» фактическое значение составило 2 чел., что меньше планового показателя, в сравнении с предшествующим периодом 2018 года улучшился на 50%.

В целом, выполнение большинства мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами. Сроки выполнения мероприятий и финансирование на 2021 год не переносятся.