АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.                                                                                                  № 72-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска» за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска» согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города                                                                                         М.В. Афанасьев

Приложение

к распоряжению

Администрации города  Тобольска

от 30 марта 2020 г. № 72-рк

Отчет о реализации муниципальной программы «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска» за 2019 финансовый год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Достигнутый социально-экономический эффект | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Укрепление единства российской нации. Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности. Профилактика проявлений этнического, религиозного, политического экстремизма. |  |  |  |  |
| 1 | Профилактика национальной розни и экстремизма в этнической среде, в том числе адаптация и интеграция мигрантов в тобольское сообщество | - Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в г. Тобольске, в общем количестве граждан данного муниципального образования; - Поддерживать стабильный уровень толерантного отношения к представителям другой национальности; - Не допускать увеличения количества протестных акций на национальной основе. | Достигнутые показатели свидетельствуют о не высоком уровне этнической толерантности в городе На территории города отсутствуют выраженные противоречия в сфере национальных отношений, выражаемых в радикальной форме и получающих негативный общественный резонанс. | КДМ, ДКиТ, ДО, КФКС |
| 2 | Реализация мероприятий национально - культурного развития в этнической среде. Содействие этнокультурному развитию горожан | Прогнозное значение показателя характеризует достижение работы по удовлетворению национальных запросов населения в части сохранения и развития самобытных национальных культур. | Проводятся мероприятия национально-культурного развития | КДМ, ДКиТ |
| 3 | Развитие взаимодействия и укрепление сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления и религиозных объединений. Профилактика проявлений экстремизма в религиозной сфере. | Недопущение возникновения противоречий в межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношениях, выражаемых в радикальной форме и получающих негативных общественный резонанс. | Протестных акций на религиозной основе на территории города не зарегистрированы | КДМ, ДКиТ, ДО, КФКС |
| 4 | Содействие возрождению и сохранению историко-культурного наследия, духовных ценностей народов. | Поддерживать стабильный уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | Представители администрации принимают участие в общественно значимых культурно-просветительских мероприятиях, организованных религиозными объединениями. | ДКиТ |
| 5 | Объединение усилий и ресурсов органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации мероприятий устойчивого общественно-политического развития. Оценка процессов в сфере общественных отношений | Не допустить проявления протестного потенциала в обществе, выражаемого в радикальных формах | Отмечается общественно-политическая стабильность в городе | КДМ |
| 6 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально - политического экстремизма в молодёжной среде | Не допустить протестных акций на территории города, проведенных молодежными объединениями | На территории города не зарегистрировано протестных акций, проведенных молодежными объединениями | КДМ, ДО |

КДМ - комитет по делам молодежи;

КФКС – комитет по физической культуре и спорту;

ДО – Департамент по образованию;

ДКиТ – Департамент по культуре и туризму.

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Формула расчета | Необходимое направление изменений (↑,↓,0)* | Фактическое значение 2018 год | Плановое значение 2019 год | Фактическое значение 2019 год | Выполнение плана** | Темпы прироста*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных взаимоотношений на территории города Тобольска | % | Мво = По / Око x 100%, где: По - количество граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных взаимоотношений на территории города Тобольска, чел.; Око - общее количество граждан, принявших участие в анкетировании по состоянию межнациональных взаимоотношений на территории города Тобольска |  | 22 | 35 | 41 | 117% | 86% |
| 2 | Количество публичных мероприятий протестного характера на религиозной и (или) этнической основе, проведенных на территории города Тобольска | ед | С = А + В, где: А - количество публичных мероприятий протестного характера на религиозной основе, проведенных на территории города Тобольска в отчетном периоде, ед.; В - количество публичных мероприятий протестного характера на этнической основе, проведенных на территории города Тобольске в отчетном периоде, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | - |
| 3 | Количество межнациональных, межэтнических и (или) межконфессиональных конфликтов, произошедших на территории города Тобольска | ед | К = Нк + Эк + Кк, где: Нк - количество межнациональных конфликтов, произошедших на территории города Тобольска в отчетном периоде, ед; Эк - количество межэтнических конфликтов, произошедших на территории города Тобольска в отчетном периоде, ед. Кк - количество межконфессиональных конфликтов, произошедших на территории города Тобольска в отчетном периоде, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | - |
| 4 | Количество мероприятий национально-культурного развития | Ед. | По данным мониторинга ДГХиБЖД | 0 | 28 | 28 | 28 | 100% | - |
| 5 | Количество участников общегородских мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов, проживающих на территории города Тобольска, организованных Администрацией города Тобольска | чел. | По данным мониторинга ДГХиБЖД | 0 | 39996 | 41885 | 45978 | 110% | 15% |
| 6 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Тобольске | % | Мво = По / Око x 100%, где: По - количество граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных взаимоотношений на территории города Тобольска, чел.; Око - общее количество граждан, принявших участие в анкетировании межконфессиональных взаимоотношений на территории города Тобольска |  | 48 | 80 | 84 | 105% | 75% |
| 7 | Количество общественно значимых культурно-просветительских мероприятий, организованных религиозными объединениями | Ед. | По данным мониторинга ДГХиБЖД |  | 16 | 16 | 16 | 100% | - |

*↑- увеличение значения показателя (прямой показатель); ↓- уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0- без изменений;

** - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого – «0», значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 7) x 100, %; для обратного показателя значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 8) x 100, %

*** для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого – «0», значение графы 10 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 6 х 100) - 100, %; для обратного показателя по формуле: (гр. 6 / гр. 8 х 100) - 100, %.

ДГХиБЖД – Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работа постоянно действующей комиссии по противодействию экстремизму на территории города Тобольска | Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности | Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности. Профилактика проявлений этнического, религиозного, политического экстремизма | В 2019 году проведено 2 заседания комиссии В 2019 году не зарегистрированы конфликты на почве межнациональных, межконфессиональных разногласий; Обеспечена общественно-политическая стабильность в городе Тобольске | Выполнено в срок |

3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении1 | Финансовые показатели, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения запланиро-ванного объема финанси-рования2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ## утверждено в бюджете ## г. Тобольска | уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюд-жетные источники на 2019год | расходы бюджета за 2019 год |  |  |  | расходы за счет внебюд-жетных источников за 2019 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего (гр.9+ гр.10+ гр.11) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр.14+ гр.15+ гр.16) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  | бюджет г.Тобольска | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Профилактика национальной розни и экстремизма в этнической среде (в том числе: адаптация и интеграция мигрантов в тобольское сообщество) | ДО, ДКиТ, КДМ, КФКС, МО МВД России «Тобольский», ДГХиБЖД | Обеспечение межнациональ ного, межконфессиональ ного согласия | Отмечается отсутствие проявлений экстремизма | Выполнено в срок | 664,0 | 664,0 | 664,0 |  |  |  | 609,9 | 609,9 |  |  |  | 91,8% экономия денежных средств |
| 2 | Реализация мероприятий национально - культурного развития в этнической среде. Содействие этнокультурному развитию тоболяков | ДО, ДКиТ, КДМ, КФКС | Мероприятия на поддержку и развитие языков и культуры народов, проживающих на территории города Тобольска | Содействие возрождению и сохранению историко-культурного наследия, духовных ценностей народов | Выполнено в срок | 285,0 | 285,0 | 285,0 |  |  |  | 599,9 | 599,9 |  |  |  | 210% увеличение денежных средств за счёт перераспределения внутри отраслевых программ |
| 3 | Развитие взаимодействия и укрепление сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления и религиозных объединений. Профилактика проявлений экстремизма в религиозной сфере | ДО, ДКиТ, КДМ, КФКС | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия | Отсутствие проявлений экстремизма | Выполнено в срок | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 120,22 | 120,22 |  |  |  | 122,2% увеличение денежных средств за счёт перераспределения внутри отраслевых программ |
| 4 | Содействие возрождению и сохранению историко-культурного наследия, духовных ценностей народов. | ДО, ДКиТ, КДМ, КФКС | Сохранение историко-культурного наследия, духовных ценностей народов. | Оказывалось содействие социально - ориентированной деятельности национально-культурных, религиозных, общественных, объединений, направленной на культурно-просветительскую и образовательную деятельность, сохранение и развитие исторического и культурного наследия народов, проживающих на территории города, проведение традиционных праздников. | Выполнено в срок | 3210,0 | 9651,0 | 9651,0 |  |  | 570,0 | 9651,0 | 9651,0 |  |  | 570,0 | 317,4 % выделены дополнительные денежные средства из бюджета города |
| 5 | Объединение усилий и ресурсов органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации мероприятий устойчивого общественно-политического развития. Оценка процессов в сфере общественных отношений | ДО, ДКиТ, КДМ, КФКС | Обеспечение общественно-политической стабильности | Отмечается общественно-политическая стабильность | выполнено в срок | 6516,0 | 6516,0 | 6516,0 |  |  |  | 9985,26 | 9985,26 |  |  |  | 153,2% выделены дополнительные денежные средства из бюджета города |
| 6 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально - политического экстремизма в молодёжной среде | ДО, ДКиТ, КДМ, КФКС | Организация мероприятий по укоренению нормативности социокультурного многообразия, гуманистических и гражданских ценностей | Отсутствие проявлений экстремизма в молодёжной среде | Выполнено в срок | 1458,0 | 1458,0 | 1458,0 |  |  |  | 1276,4 | 1276,4 |  |  |  | 87,5% экономия денежных средств |
| расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 12233,0 | 11663,0 | 11663,0 |  |  | 570,0 | 22242,68 | 22242,68 |  |  | 570,0 | 186,3% выделены дополнительные денежные средства из бюджета города |

1 – в графе приводится информация о ходе выполнения: «Выполнено в срок», «Выполнено с нарушением срока», «Не выполнено» (в случае не наступления события, характеризующего промежуточный, окончательный результат выполнения мероприятия в отчетном периоде);

2 – значение графы рассчитывается по формуле: (гр.13+гр.17)/(гр.8+гр.12) х 100, %. В случае неполного исполнения запланированного объема финансирования, в графе 5 указывается соответствующие пояснения.

ДГХиБЖД - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска;

КДМ - комитет по делам молодежи;

КФКС – комитет по физической культуре и спорту;

ДО – Департамент по образованию;

ДКиТ – Департамент по культуре и туризму.

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 11663,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 22812,68 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 22242,68 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 0 тыс. рублей, внебюджетные средства- 570,0 тыс. руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 186,3 %.

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

По показателям результативности реализации муниципальной программы «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах  национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений на территории города Тобольска» за 2019» №1 «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных  взаимоотношений на территории города Тобольска» фактическое значение составило 41% при плановом значении 35%, выполнение плана составило 117%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: Усилилась работа по поддержанию стабильного уровня толерантного  отношения к представителям другой национальности.

По показателю результативности № 2 «Количество публичных мероприятий протестного характера на религиозной и (или) этнической основе, проведенных на территории города Тобольска» фактическое значение составило 0 при плановом значении 0, выполнение плана составило 100%, наблюдается стабильность показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: Проводимая работа с представителями национально- культурных автономий и диаспор.

По показателю результативности № 3 «Количество межнациональных, межэтнических и (или) межконфессиональных конфликтов, произошедших на территории города Тобольска» фактическое значение, составило 0 при плановом значении 0, выполнение плана составило 100%, наблюдается стабильность показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: Проводимая работа с представителями религиозных организаций.

По показателю результативности № 4 «Количество мероприятий национально-культурного развития» фактическое значение составило 28 при плановом значении 28, выполнение плана составило 100%, наблюдается стабильность показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы:  Проводимая работа с представителями национальных автономий и диаспор.

По показателю результативности № 5 «Количество участников общегородских мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов, проживающих на территории города Тобольска, организованных Администрацией города Тобольска» фактическое значение, составило 45978 человек при плановом значении 41885 человек, выполнение плана составило 110%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы:  улучшилась организация проведения мероприятий.

По показателю результативности № 6 «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Тобольске» фактическое значение составило 84% при плановом значении 80%,  выполнение плана составило 105%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы:  улучшились критерии оценки проводимого социологического опроса.

По показателю результативности № 6 «Количество общественно значимых культурно-просветительских мероприятий, организованных религиозными объединениями» фактическое значение, составило 10 мероприятий при плановом значении 10, выполнение плана составило 100%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: увеличилось количество проводимых мероприятий.