## Лист1
Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 30 марта 2020 г. №42-рк
Отчет о реализации муниципальной программы
"Развитие общего образования города Тобольска"
за 2019 финансовый год
1. Выполнение целей и задач муниципальной программы
№ п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Достигнутый социально-экономический эффект | Ответственный (Участники)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Цель программы: Достижение результатов нового качества образования на основе модернизации образовательной практики и эффективного использования образовательной инфраструктуры
1 | Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного дошкольного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. | Недостаточность условий для обеспечения доступности и качества услуг дошкольного образования. | Повышение уровня доступности получения дошкольного образования. Показатель охвата детей от 1 до 7 лет различными формами дошкольного образования составил 87,8% (84,9% – 2017г., 84,4%– 2018г.). Развитие образовательной среды (режим дня, двигательная активность, разнообразие игр, игрушек). Позитивная динамика взаимодействия семьи и детского сада. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование»
2 | Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами. | Недостаточный уровень качества образовательных результатов требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и современного общества. | Переход на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам всех уровней – 90,8% обучающихся. Развитие системы профильного образования и углубленного изучения отдельных учебных предметов. Реализация мероприятий в рамках проекта «Одаренные дети». Расширение практики детского самоуправления, участия детей в принятии решений по значимым вопросам воспитательного процесса. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование»
3. | Развитие кадрового потенциала, обеспечение устойчивого роста профессионализма педагогического коллектива. | Отставание качественного изменения форм и методов преподавания, применения эффективных управленческих технологий, в том числе в работе с детьми с особыми образовательными потребностями. | Увеличение показателя доли образовательных организаций, педагогов, участвующих в инновационной деятельности – 87,1%. Развитие городской сетевой и внутришкольной моделей повышения квалификации. Развитие наставничества для педагогов в возрасте до 35 лет. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска", образовательные организации
4 | Реализация социальных функций муниципальной системы общего образования. | Недостаточный уровень развития социальных функций, в том числе в организации психолого-педагогического сопровождения детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. | Реализация комплекса мер по совершенствованию форм оказания консультационной и логопедической помощи детям. Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами присмотра и ухода, содержания и образования. Реализация мер социальной поддержки, в форме компенсации родительской платы. Удовлетворенность родительской общественности по результатам независимой оценки качества образовательных услуг от 84,1 до 90,97%. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска", образовательные организации
5 | Развитие современной инфраструктуры образовательных организаций. | Недостаточные темпы модернизации и совершенствования материально-технической базы образовательных организаций. | Улучшение материально -технической базы образовательных организаций (приобретение мебели, учебных, учебно-наглядных пособий, малых архитектурных форм). Доля обеспеченности учебниками составляет -100%. Проведение капитальных ремонтов бассейнов, спортивных залов. Увеличение удельного веса численности учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся. общеобразовательных организаций - 97,2%. | ДО, ДГС, ДИО, МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска", образовательные организации
6 | Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»). | Недостаточный уровень доступности для получения детьми- инвалидами качественного образования. | Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования - 34,8%. Доля дошкольных образовательных организаций , в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных органиазций составлет - 42,9%. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска", образовательные организации
7 | Реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках реализации национального проекта «Образование». | Создание современных условий для получения обучающимися качественного образования. | Увеличение доли обучающихся в современных условиях обучения, в общей численности обучающихся-100%. Оснащение основными средствами, материальными запасами и программным обеспечением новой школы в 15 микрорайоне. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска", образовательные организации
8 | Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках реализации национального проекта «Демография». | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет. | Увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет - 100%. Оснащение основными средствами, материальными запасами и программным обеспечением нового детского сада в 15 микрорайоне. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска", образовательные организации
9 | Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках национального проекта «Цифровая экономика». | Недостаточный уровень развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие развитию телекоммуникационной инфраструктуры - 81,25%. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование» г.Тобольска", образовательные организации
ДО - Департамент по образованию Администрации города Тобольска;
ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска;
ДИО - Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска;
МАУ "Центр ОДО "Образование" - МАУ "Центр обеспечения деятельности отрасли "Образования" города Тобольска

## Лист2
2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (↑,↓,0)* | Фактическое значение года, предшествующего отчетному (указывается год, предшествующий отчетному) | Плановое значение (указывается отчетный год) | Фактическое значение | Выполнение плана** | Темпы прироста***
(указывается отчетный год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | А= В/С * 100 А - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; В - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих образовательные организации, реализующие основные программы дошкольного образования, чел.; С - общая численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории, чел. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2. | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности учащихся | % | А= В/С * 100 А – доля учащихся по программам общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности учащихся; В – численность учащихся по программам общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности учащихся, чел.; С - общая численность обучающихся по программам общего образования муниципальных образовательных организаций, чел. | ↑ | 82 | 84.7 | 90.8 | 107.2019 | 110.7317
3. | Доля учащихся по программам общего образования, охваченных организованной внеурочной занятостью и дополнительным образованием на базе образовательных организаций | % | А= В/С * 100 А – доля учащихся по программам общего образования, охваченных организованной внеурочной занятостью и дополнительным образованием на базе образовательных организаций; В – численность учащихся по программам общего образования, охваченных организованной внеурочной занятостью и дополнительным образованием на базе образовательных организаций, чел.; С - общая численность обучающихся по программам общего образования образовательных организаций, чел. | ↑ | 71 | 75 | 98 | 130.6667 | 138.0282
4. | Доля учащихся по программам общего образования, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общей численности учащихся | % | А= В/С * 100 А – доля учащихся по программам общего образования, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общей численности учащихся; В – численность учащихся по программам общего образования, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общей численности учащихся, чел.; С - общая численность обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных образовательных организаций, чел. | ↑ | 81 | 80 | 81.3 | 101.625 | 100.3704
5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования региона | % | А= В/С * 100 А - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования региона; В - среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, руб.; С - средняя заработная плата в сфере общего образования региона, руб. | 0 | 99 | 98.4 | 98.4 | 100 | 99.3939
6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе (начиная с 2015 года – к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | А= В/С * 100 А - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе (начиная с 2015 года – к среднемесячному доходу от трудовой деятельности); В - среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования , руб.; С - средней заработной плате в регионе (начиная с 2015 года – к среднемесячному доходу от трудовой деятельности), руб. | ↑ | 102 | 100 | 104.4 | 104.4 | 102.3529
7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к средней заработной плате в регионе (начиная с 2015 года – к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | А= В/С * 100 А - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к средней заработной плате в регионе (начиная с 2015 года – к среднемесячному доходу от трудовой деятельности); В - среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей , руб.; С - средней заработной плате в регионе (начиная с 2015 года – к среднемесячному доходу от трудовой деятельности), руб. | ↑ | 106 | 105 | 113.5 | 108.0952 | 107.0755
8. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | А= В/С * 100; А - удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; В - численность учителей (без внешних совместителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) в возрасте до 35 лет, чел; С - общая численность учителей (без внешних совместителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), чел. | ↓ | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 100 | 0.68027
9. | Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами присмотра и ухода, содержания и образования в организациях, оказывающих услуги детям дошкольного возраста | % | А= В/С * 100 А - охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами присмотра и ухода, содержания и образования в организациях, оказывающих услуги детям дошкольного возраста; В - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами присмотра и ухода, содержания и образования в организациях, чел.; С - общая численности детей от 1,5 до 3 лет, проживающих на территории, чел. | ↑ | 86 | 88 | 91.6 | 104.0909 | 106.5116
10. | Удельный вес численности учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | % | А= B/C * 100; А - удельный вес численности учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций; В - численность обучающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, к общей численности обучающихся в первую смену, чел.; С - всего численность обучающихся, занимающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, чел. | ↑ | 96 | 97.2 | 97.2 | 100 | 101.25
11. | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства (водоснабжение, центральное отопление, канализацию), в общем числе общеобразовательных организаций | % | А= B/C * 100; А - удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства (водоснабжение, центральное отопление, канализацию), в общем числе общеобразовательных организаций; В - число общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства (водоснабжение, центральное отопление, канализацию); С - число общеобразовательных организаций. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | А= B/C * 100; А - доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, В - число общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования; С - общее количество образовательных организаций. | ↑ | - | 34.8 | 34.8 | 100 | -
13. | Доля обучающихся в современных условиях обучения, в общей численности обучающихся, % | % | А= B/C * 100; А - доля обучающихся в современных условиях обучения; В - число обучающихся в современных условиях обучения, чел; С - общяя численность обучающихся, чел. | 0 | - | 100 | 100 | 100 | -
14. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет | % | А= В/С * 100 А - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет; В - численность детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, чел.; С - общая численности детей в возрасте от 1 до 3 лет, проживающих на территории, чел. | ↑ | - | 100 | 100 | 100 | -
15. | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | % | А= В/С * 100 А - доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; В - общее количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; С - общее количество общеобразовательных организаций. | ↑ | - | 81.25 | 81.25 | 100 | -
*↑- увеличение значения показателя (прямой показатель); ↓- уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0- без изменений; ** - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого – «0», значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 7) x 100, %; для обратного показателя значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 8) x 100, % *** для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого – «0», значение графы 10 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 6 х 100) - 100, %; для обратного показателя по формуле: (гр. 6 / гр. 8 х 100) - 100, %

## Лист3
3. Выполнение мероприятий муниципальной программы
3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении
(Участники)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования образовательными организациями, в отношении которых осуществляет функции и полномочия учредителя в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. | Департамент по образованию | Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного дошкольного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Выданы разрешения на прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования до достижения ими возраста шести лет и шести месяцев или позже достижения ими возраста восьми лет. Организовано участие обучающихся в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности и творческой деятельности, пропаганду научных знаний, творческих достижений. Проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Проведена работа по выявлению в образовательных организациях обучающихся, проявивших выдающиеся способности, и выплате стипендии Главы города. Организована деятельность психолого-медико-педагогической комиссии. Организована деятельность образовательных организаций по обучению лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на дому. Оказана помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Организовано обучение несовершеннолетних обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных организациях. Организована деятельность по предоставлению услуг основного общего и среднего общего образования гражданам, содержащимся в исправительных организациях уголовно - исполнительной системы. Проведены мероприятия по планированию развития сети образовательных организаций с учетом потребностей населения города Тобольска. Проведен учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории города Тобольска, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей. Осуществлено закрепление образовательных организаций за конкретными территориями города Тобольска. Проведен учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях. Организована работа по реализации современных национальных образовательных инициатив, реализации региональных проектов национального проекта "Образование", "Демография". | В образовательных организациях обучается 15860 учащихся и 9332 воспитанников, охват общим образованием - 100%, доступность дошкольного образования - 100%. | Выполнено
2 | Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Тюменской области) | Департамент по образованию | Реализация программ дополнительного образования детей в образовательных организациях. | Доля учащихся по программам общего образования, охваченных организованной внеурочной занятостью и дополнительным образованием на базе образовательных организаций - 98%. | Выполнено
3 | Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в образовательных организациях. | Департамент по образованию | Созданы условия для организации отдыха детей в каникулярное время, проведены мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. | В летний период функционируют 16 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций. В 2019 году оздоровилось 4080 детей. В 2020 году планируется оздоровить 4386 детей. | Выполнено
4 | Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, муниципальных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий. | Департамент по образованию | Проведены мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества - зданий, сооружений и инженерных сетей образовательных организаций, муниципальных организаций, проведена проверка готовности образовательных организаций, муниципальных организаций к новому учебному году. | К новому учебному году готовы 100% образовательных организаций. | Выполнено
5 | Иные мероприятия. | Департамент по образованию | Созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях. Обеспечено предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу. Сформирован кадровый резерв и осуществлен отбор кандидатур на должность руководителей образовательных организаций, муниципальных организаций. Проведена аттестация руководителей образовательных организаций. Оказано содействие в организации повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций. Рассмотрены наградные материалы на работников образовательных организаций, муниципальных организаций. Обеспечено информирование населения города Тобольска об отмене для обучающихся учебных занятий (образовательного процесса) в образовательных организациях по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. Осуществлен ведомственный контроль, в т.ч., за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в образовательных организациях, муниципальных организациях. Обеспечена деятельность по профилактике правонарушений, социально -значимой воспитательной работе. Обеспечена открытость и доступность информации о системе общего образования города Тобольска. Проведен сбор и подготовка сводной статистической отчетности для федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, муниципальных организаций. Осуществлено прогнозирование социально-экономического развития системы образования города Тобольска. Организовано выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту зданий и сооружений образовательных организаций, муниципальных организаций. Подготовлены проекты муниципальных правовых актов. | Выполнение муниицпальных заданий составило 100%. | Выволнено

## Лист5
3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера
№ п/п | Наименование | Ответствен-ный | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении1 | Финансовые показатели, тыс.руб. | [10 empty] | Уровень исполнения запланиро-ванного объема финанси-рования2
| основного мероприятия | (Участники) |  |  |  | утверждено в бюджете | уточненный план на 2019 год |  |  |  | внебюд-жетные источники | расходы бюджета за 2019 год |  |  |  | расходы
[6 empty] | г. Тобольска | (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | на 2019 год |  |  |  |  | за счет внебюд-жетных источников
[7 empty] | всего | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования: |  |  | за 2019 год
[7 empty] | (гр.9+ |  |  |  |  | (гр.14+
[7 empty] | гр.10+ |  |  |  |  | гр.15+
[7 empty] | гр.11) | бюджет | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет |  | гр.16) | бюджет | бюджет Тюменской области | федераль-ный бюджет
[8 empty] | г.Тобольска |  |  |  |  | г.Тобольска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель: Достижение результатов нового качества образования на основе модернизации образовательной практики и эффективного использования образовательной инфраструктуры
Задача 1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного дошкольного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
1 | Обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Повышение уровня доступности получения дошкольного образования. Развитие образовательной среды (режим дня, двигательная активность, разнообразие игр, игрушек). | Выделено средств из ОБ по нормативу на 8975 человек, фактически распределено ДОУ на 8700 человек (разница 275 человек на ДС в 15 мкр). В частных ДОУ выделено средств на 170 человек, фактически распределено на 168 человек. Право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования обеспечено всем желающим в полном объеме. | Выполнено в срок | 597550 | 597550 | 143645 | 453905 |  | 5 | 581495 | 143645 | 437850 |  | 5 | 97.3132
Задача 2. Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами
2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Переход на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам всех уровней. Развитие системы профильного образования и углубленного изучения отдельных предметов. | Выделено средств из ОБ по нормативу на 15486 человек, распределено по ОО на 15274 человека. В ЧОУ распределено на 233 человека, выделено из ОБ на 235 человек. Право на получение общедоступного и бесплаьного общего образования обеспечено в полном объеме. | Выполнено в срок | 1084167 | 1084167 | 204050 | 880117 |  | 1444 | 1070157 | 204049 | 866108 |  | 1444 | 98.7095
3 | Организация работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. Организация социально –значимых мероприятий. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Реализация мероприятий в рамках проекта «Одаренные дети». Расширение практики детского самоуправления, участия детей в принятии решений по значимым вопросам воспитательного процесса. | В общеобразовательных организациях открыты предметные кружки, секции, клубы, разновозрастные научные общества обучающихся, в том числе на сетевой и межведомственной основе с привлечением лабораторной базы и кадрового потенциала учреждений профессионального образования. В 2019 году внедрена система поощрения одаренных детей - выплачивается стипендия Главы города. | Выполнено в срок | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Задача 3. Развитие кадрового потенциала, обеспечение устойчивого роста профессионализма педагогического коллектива
4 | Повышение квалификации педагогических работников. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Увеличение показателя доли образовательных организаций, педагогов, участвующих в инновационной деятельност. Развитие городской сетевой и внутришкольной моделей повышения квалификации. | Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в текущем году в рамках курсов, семинаров составила 100% | Выполнено в срок | 19450 | 19450 | 19450 |  |  |  | 19450 | 19450 | 0 |  |  | 100
5 | Организация конкурсов, форумов, семинаров, совещаний, конференций с работниками муниципальной системы общего образования. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование» | Развитие конкурсного движения педагогических работников. Развитие наставничества для педагогов, в возрасте до 35 лет. | В образовательных организациях осуществляется системная работа по позиционированию педагогического труда и развитию высокого уровня технологичности через участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства муниципального, регионального и всероссийского уровней: «Гордость Тюменской области», «Педагог года Тюменской области», «Мой лучший урок». Доля педагогов, принявших участие в конкурсах, проектах, конференциях разного уровня в 2019 году составила 24,5% (2017г. 19,3%). Активно развивается система наставничества, поддержка молодых учителей.Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составляет 29,4%. | Выполнено в срок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача №4. Реализация социальных функций муниципальной системы общего образования
6 | Социальная поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Реализация социальных функций по поддержке семей, имеющих детей дошкольного возраста в части присмотра и ухода и выплаты компенсации родительской платы. | Целевая субвенция на выплату компенсации родительской платы выплачивается родителям (законным представителям) по фактическому посещению воспитанниками ДОУ. По данной причине средства не использованы в полном объеме. | Выполнено в срок | 365653 | 365653 | 303796 | 61857 |  |  | 358570 | 303796 | 54774 |  |  | 98.0629
7 | Организация питания учащихся общеобразовательных организаций. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Охват горячим питанием учащихся. | Достижение доли обучающихся по программам начального общего образования, охваченных горячим питанием, от общей численности обучающихся по программам начального общего образования - 100% | Выполнено в срок | 58787 | 58787 | 58067 | 720 |  |  | 58781 | 58067 | 714 |  |  | 99.9898
8 | Социальное обслуживание и социальная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в муниципальных организациях. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование» | Реализация социальных мер по поддержке детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей. | В образовательных организациях ведется активная работа по реализации социальных мер поддержки детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В МАУ «Центр содействия семейному устройству и сопровождения" на 01.01.2020 года проживает 40 восптанников, находящиеся на полном государственом обеспечении. Все выпускники остаются на постинтернатном контроле совместно с ведомствами и учреждениями системы профилактики. | Выполнено в срок | 42725 | 42725 |  | 42725 |  | 30 | 42725 | 0 | 42725 |  | 30 | 100
9 | Организация предоставления психолого –педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Реализация комплекса мер по совершенствованию форм оказания консультационной и логопедической помощи детям. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов - 100% | Выполнено в срок | 2804 | 2804 |  | 2804 |  |  | 2804 |  | 2804 |  |  | 100
Задача 5. Развитие современной инфраструктуры образовательных организаций
10 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, учебно – наглядных пособий. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Улучшение материально -технической базы образовательных организаций (приобретение мебели, учебных, учебно-наглядных пособий, малых архитектурных форм). | В течение года обновлены фонды библиотек, приобретено учебное, учебно-лабораторное оборудование, специализированные средства обучения для проведения технических, исследовательских и иных творческих работ и проектов. | Выполнено в срок | 40324 | 40324 | 40324 |  |  | 23201 | 40324 | 40324 |  |  | 23201 | 100
11 | Поддержание в нормативном состоянии образовательных организаций, обеспечение безопасных условий образовательного процесса. | ДГС | Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений. | 1. «Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ № 9 г. Тобольска, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, № 41» Работы завершены. Выполнены работы: - капитальный ремонт помещений спортивного зала; - капитальный ремонт системы пожарной сигнализации; - капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения; - капитальный ремонт системы отопления и вентиляции; - капитальный ремонт системы электроснабжения. 2. «Капитальный ремонт спортивных залов МАОУ СОШ № 16 имени В.П. Неймышева г. Тобольска, расположенных по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, № 53, корпус 2» Работы завершены. Выполнены работы: - капитальный ремонт помещений спортивных залов; - частичный ремонт кровли; - капитальный ремонт системы пожарной сигнализации; - капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения; - капитальный ремонт системы отопления и вентиляции; - капитальный ремонт системы электроснабжения. 3. «Капитальный ремонт спортивных залов МАОУ СОШ № 17 г. Тобольска, расположенных по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7а микрорайон, № 6а» Работы завершены. Выполнены работы: - капитальный ремонт помещений спортивных залов; - капитальный ремонт системы пожарной сигнализации; - капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения; - капитальный ремонт системы отопления и вентиляции; - капитальный ремонт системы электроснабжения. 4. «Капитальный ремонт бассейна МАДОУ «Детский сад № 40-ЦРР» г. Тобольска, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, № 28» Работы завершены. Выполнены работы: - капитальный ремонт помещений бассейна; - переустройство чаши бассейна; - капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения; - капитальный ремонт системы отопления и вентиляции; - капитальный ремонт системы электроснабжения. 5. «Капитальный ремонт бассейна МАДОУ «Детский сад № 40-ЦРР» г. Тобольска, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, № 48» Работы завершены. Выполнены работы: - капитальный ремонт помещений бассейна; - капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения; - капитальный ремонт системы отопления и вентиляции; - капитальный ремонт системы электроснабжения. - ремонт фасада. 6. «Капитальный ремонт бассейна МАДОУ «Детский сад №1» г. Тобольска, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайона, №52» Работы завершены. Выполнены работы: - капитальный ремонт помещений бассейна; - капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения; - капитальный ремонт системы отопления и вентиляции; - капитальный ремонт системы электроснабжения. 7. «Капитальный ремонт бассейна МАДОУ «Детский сад №49» г. Тобольска, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7а микрорайон, №20» Работы завершены. Выполнены работы: - капитальный ремонт помещений бассейна; - капитальный ремонт кровли помещений бассейна; - капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения; - капитальный ремонт системы отопления и вентиляции; - капитальный ремонт системы электроснабжения. 8. «Детский сад №51» г. Тобольска, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 9 микрорайон, №9» Работы завершены. Выполнены работы: - капитальный ремонт помещений бассейна; - капитальный ремонт кровли помещений бассейна; - капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения; - капитальный ремонт системы отопления и вентиляции; - капитальный ремонт системы электроснабжения. 9. «Капитальный ремонт фасада здания МАДОУ «Детский сад № 40-ЦРР» г. Тобольска, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайон, №51, строение 1» Работы завершены. Выполнены работы: - устройство навесной фасадной системы с утеплением; - устройство водосточной системы; - отделка крылец. 10. «Капитальный ремонт скатной крыши здания МАОУ СОШ № 2, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Железнодорожная, д.5» Проектная документация разработана, проходит проверку достоверности определения сметной стоимости. | Выполнено в срок | 155741 | 155741 | 14089 | 141652 |  |  | 143282 | 14089 | 129193 |  |  | 92.0002
Задача №6. Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»)
12 | Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках ГП РФ «Доступная среда». | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Увеличение доли дошкольных образовательных организаций , в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов. | В рамках мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках ГП РФ «Доступная среда» проведены мероприятия в МАДОУ "Детский сад №40-ЦРР" г.Тобольска, МАДОУ "Детский сад №1" г.Тобольска, МАДОУ "Детский сад №10" г.Тобольска | Выполнено в срок | 2430 | 2430 |  | 2430 |  |  | 2430 |  | 2430 |  |  | 100
Задача №7. Реализация регионального проекта «Современная школа» в рамках реализации национального проекта «Образование»
13 | Оснащение объекта «Строительство школы на 1200 учебных мест в мкр. № 15 г.Тобольска (с использованием ПД повторного применения)» основными средствами, материальными запасами и программным обеспечением. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Увеличение доли обучающихся в современныхых условиях обучения, в общей численности обучающихся. | Оснащение объекта «Строительство школы на 1200 учебных мест в мкр. № 15 г.Тобольска (с использованием ПД повторного применения)» основными средствами, материальными запасами и программным обеспечением выполнено на 100%. Объект введен в эксплуатацию в девабре 2019 года. | Выполнено в срок | 213600 | 213600 |  | 213600 |  |  | 213600 |  | 213600 |  |  | 100
14 | Организация обучения педагогов по использованию закупленного оборудования в учебно-воспитательном процессе | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Развитие профессионально-педагогической компетентности педагогов. | В 2019 году в МАОУ СОШ 16 имени В.П.Неймышева реализованы мероприятия в рамках сетевого сотрудничества с ГАОУ ТО ТОГИРРО, ГАУ ДО ТО «РИО-Центр», ГАОУ ТО «ФМШ», филиал ТюмГУ «Тобольский педагогический институт», ООО «СИБУР». Выделены ключевые компетенции и реализованы мероприятия в рамках проекта «NEXT педагог». Реализованы мероприятия в рамках курсов повышения квалификации, в том числе по использованию в работе проектных и цифровых технологий, применению техник и методов активного обучения, организовано участие учителей физики, химии, математики в предметных интенсивах. Проведена диагностика педагогов (отдел проектной лаборатории "Когнитивные и междисциплинарные исследования" Фонда Сириус «Талант и успех» - 100 педагогов). | Выполнено в срок | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Задача №8. Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках реализации национального проекта «Демография»
15 | Оснащение объекта «Строительство детского сада на 550 мест в мкр. № 15 г.Тобольска (с использованием ПД повторного применения)» основными средствами, материальными запасами и программным обеспечением. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Увеличение уровня доступности дошкольного образования. | Оснащение объекта «Строительство детского сада на 550 мест в мкр. № 15 г.Тобольска (с использованием ПД повторного применения)» основными средствами, материальными запасами и программным обеспечением выполнено на 100%. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. | Выполнено в срок | 46527 | 46527 | 0 | 46527 |  | 0 | 46527 |  | 46527 |  |  | 100
Задача №9. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
16 | Выполнение работ по проектированию инженерных систем в общеобразовательных организациях. | ДО, МАУ «Центр ОДО «Образование», образовательные организации | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие развитию телекоммуникационной инфраструктуры. | На выполнение работ по проектированию инженерных систем в общеобразовательных организациях 14 общеобразовательных организаций заключили договора на разработку проектной документации. Исполнение договоров в 1 квартале 2020 года. | В процессе исполнения | 2580 | 2580 |  | 2580 |  | 0 | 2580 |  | 2580 |  |  | 100
[6 empty] | 2632338 | 2632338 | 783421 | 1848917 | 0 | 24680 | 2582725 | 783420 | 1799305 | 0 | 24680 | 98.1328
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: | [5 empty] | 13677 | 13677 | 13677 | Х | Х | Х | 13657 | 13657 | Х | Х | Х | 99.8538
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | ДО |  | Превышение предельной величины базы для исчисления страховых взносов | Выполнено | 13677 | 13677 | 13677 |  |  |  | 13657 | 13657 |  |  |  | 99.8538
ИТОГО по муниципальной программе: | [5 empty] | 2646015 | 2646015 | 797098 | 1848917 | 0 | 24680 | 2596382 | 797077 | 1799305 | 0 | 24680 | 98.1416
1 – в графе приводится информация о ходе выполнения: «Выполнено в срок», «Выполнено с нарушением срока», «Не выполнено» (в случае не наступления события, характеризующего промежуточный, окончательный результат выполнения мероприятия в отчетном периоде); 2 – значение графы рассчитывается по формуле: (гр.13+гр.17)/(гр.8+гр.12) х 100, %. В случае неполного исполнения запланированного объема финансирования, в графе 5 указывается соответствующие пояснения.
ДО - Департамент по образованию Администрации города Тобольска;
ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска;
МАУ "Центр ОДО "Образование" - МАУ "Центр обеспечения деятельности отрасли "Образования" города Тобольска

## Лист6
4. Выводы
Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году в бюджете города Тобольска были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 2 646 015 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 797098 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 1 848 917 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 596 382 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 98,1 %.
В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами. По 15 мероприятиям Программы выполнено в полном объеме, по мероприятию "Поддержание в нормативном состоянии образовательных организаций, обеспечение безопасных условий образовательного процесса" Департаментом городской среды Администрации города Тобольска по объекту «Капитальный ремонт скатной крыши здания МАОУ СОШ № 2, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Железнодорожная, д.5» Проектная документация разработана, проходит проверку достоверности определения сметной стоимости.
- по мероприятиям "Обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования", "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования" – выполнены в полном объеме, средства не использованые в полном объеме, т.к. численность обучающихся на 2019 год запланирована с учетом ввода в эксплуатацию школы и детского сада в 15 мкр., Уточнена заявка на перечисление целевых субвенций на предоставление общедоступного и бесплатного образования в г.Тобольск на декабрь 2019 г. (средства не поступили в г.Тобольск);
- по мероприятию "Социальная поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста" – выполнено в полном объеме, средства не освоены, так как предоставление компенсации родительской платы производится родителям (законным представителям) по фактическому посещению ребенком ДОУ.
- по _____ мероприятиям – в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы;
- по _____ мероприятиям – подрядными организациями не представлены документы для оплаты выполненных работ;
- по _____ мероприятиям - размещение муниципального заказа не состоялось, в связи с отсутствием заявок;
- по _____ мероприятию – источник финансирования не определен.
По показателю результативности № 1 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» фактическое значение составило 100% при плановом значении 100% выполнение плана составило 100 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается стабильность значения показателя. На динамику показателя повлияли меры по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях, позволили удовлетворить потребность в местах для всех детей;
по показателю результативности № 2 "Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности учащихся" фактическое значение составило 90,8% при плановом значении 84,7% выполнение плана составило 107,2 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: увеличение соотношения количества обучающихся с 1 по 9 классы ко всем обучающимся;
по показателю результативности № 3 «Доля учащихся по программам общего образования, охваченных организованной внеурочной занятостью и дополнительным образованием на базе образовательных организаций» фактическое значение составило 98% при плановом значении 75% выполнение плана составило 130,7 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя, темп прироста составил 138%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: открытие кружков, клубов, сеций по программам дополнительного образования и внеурочной деятельности, привлечение специалистов учреждений дополнительного образования детей;
по показателю результативности № 4 «Доля учащихся по программам общего образования, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общей численности учащихся» фактическое значение составило 81,3% при плановом значении 80% выполнение плана составило 101,6 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя (81-2018г). На динамику показателя повлияли следующие факторы: реализация мероприятий проекта "Одаренные дети", в том числе открытие предметных кружков, разновозрастных научных обществ обучающихся, в том числе на сетевой и межведомственной основе с привлечением лабораторной базы и кадрового потенциала учреждений дополнительного и профессионального образования , популяризация олимпиадного движения в регионе, городе посредством использования средств массовой информации, в том числе через медиа-ресурсы;
по показателю результативности № 5 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования региона» фактическое значение составило 98,4% при плановом значении 98,4%, выполнение плана составило 100 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается ухудшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в соответствии с письмом Департамента образования и науки Тюменской области от 26.08.2019 №06410 "Об уточнении плановых показателей по заработной плате на 2019 год (в дополнение к письму от 17.12.2018 №9353)" установлены плановые показатели уровня заработной платы отдельных категорий работников (в соответствии с Указами Президента РФ);
по показателю результативности № 6 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе (начиная с 2015 года – к среднемесячному доходу от трудовой деятельности)» фактическое значение составило 104,4% при плановом значении 100%, выполнение плана составило 104,4 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в соответствии с письмом Департамента образования и науки Тюменской области от 26.08.2019 №06410 "Об уточнении плановых показателей по заработной плате на 2019 год (в дополнение к письму от 17.12.2018 №9353)"установлены плановые показатели уровня заработной платы отдельных категорий работников (в соответствии с Указами Президента РФ);
по показателю результативности № 7 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к средней заработной плате в регионе (начиная с 2015 года – к среднемесячному доходу от трудовой деятельности)» фактическое значение составило 113,5% при плановом значении 105%, выполнение плана составило 108,1 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается учшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в соответствии с письмом Департамента образования и науки Тюменской области от 26.08.2019 №06410 "Об уточнении плановых показателей по заработной плате на 2019 год (в дополнение к письму от 17.12.2018 №9353)" установлены плановые показатели уровня заработной платы отдельных категорий работников (в соответствии с Указами Президента РФ);
по показателю результативности № 8 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» фактическое значение составило 29,4% при плановом значении 29,4%, выполнение плана составило 100 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается ухудшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в планировании показателя на 01.09.2019 года учтена численность учителей в возрасте до 35 лет МАОУ СОШ №16 имени В.П.Неймышева, планируемых к принятию на работу в новый корпус школы, который был введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года (декабрь).
по показателю результативности № 9 «Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет услугами присмотра и ухода, содержания и образования в организациях, оказывающих услуги детям дошкольного возраста» фактическое значение составило 91,6% при плановом значении 88%, выполнение плана составило 104,1 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: открытие частного детского сада ИП Макеевой С.С. на 20 мест и введение нового детского сада в 15 мкрн., на 550 мест;
по показателю результативности № 10 «Удельный вес численности учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций» фактическое значение составило 97,2% при плановом значении 97,2%, выполнение плана составило 100 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: перевод учащихся для обучения в новом корпусе МАОУ СОШ №16 имени В.П.Неймышева был осуществлен с момента ввода в эксплуатацию здания школы на 1200 мест в 15 мкр. города со второго полугодия 2019/2020 учебного года;
по показателю результативности № 11 «Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства (водоснабжение, центральное отопление, канализацию), в общем числе общеобразовательных организаций» фактическое значение составило 100% при плановом значении 100%, выполнение плана составило 100 %, в сравнении с предыдущим показатель стабильный, т.к., все образовательные организации имеют все виды благоустройства;
по показателю результативности № 12 «Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций» фактическое значение составило 34,8% при плановом значении 34,8%, выполнение плана составило 100 %, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: проведение ремонтных работ с установкой дополнительного оборудования в МАДОУ №1,10,40.
по показателю результативности № 13 «Доля обучающихся в современных условиях обучения, в общей численности обучающихся» фактическое значение составило 100% при плановом значении 100%, выполнение плана составило 100 %. Данный показатель введен с 2019 года;
по показателю результативности № 14 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет» фактическое значение составило 100% при плановом значении 100%, выполнение плана составило 100 %. На динамику показателя повлияли следующие факторы: ввод в эксплуатацию здания детского сада на 550 мест в 15 мкр. города в декабре 2019 года. Данный показатель введен с 2019 года;
по показателю результативности № 15 «Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» фактическое значение составило 81,25% при плановом значении 81,25% выполнение плана составило 100 %. Данный показатель введен с 2019 года.