проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

исх.№_____								_____________2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ

___________ 2021 г.                                                                                    № ______

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске», утвержденную Распоряжением Администрации города Тобольска

от 30.03.2020 № 56-рк

В соответствии с Решением Тобольской городской Думы от 30.11.2020 № 53 «О бюджете города Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Тобольска от 30.03.2020 № 56-рк «Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске»:

1.1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Раздел 1 «Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

1.3. Раздел 3 «Показатели результативности реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

1.4. Раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.

1.5. Раздел 6 «План основных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                                                    М.В. Афанасьев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту распоряжения

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске», утвержденную распоряжением Администрации города Тобольска от 30.03.2020 № 56-рк

# СОГЛАСОВАНО:

| Наименование должности | Для замечаний | Подпись, дата | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель Главы города |  |  | Я.С. Зубова |
| Заместитель Главы города |  |  | Н.В. Мудриченко |
| И.о. заместителя Главы города |  |  | О.А. Новикова |
| Заместитель Главы города, директор Департамента городской среды |  |  | Ю.С. Вавакин |
| Директор Департамента финансов |  |  | Т.А. Шевченко |
| Директор Департамента экономики |  |  | З.Ф. Исимбаева |
| Начальник Правового управления Администрации города Тобольска |  |  | М.В. Туганова |
| И.о. директора Департамента по культуре и туризму |  |  | Е.А. Баяндина |

Распопова Елена Викторовна

24-65-95

ДКиТ – о внесении изменений в муниципальную программу

ЛИСТ РАССЫЛКИ

к проекту распоряжения

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске», утвержденную распоряжением Администрации города Тобольска от 30.03.2020 № 56-рк

1. Администрация города.

2. Департамент финансов.

3. Департамент экономики.

4. Департамент по культуре и туризму.

Директор Департамента

по культуре и туризму                                                                  Е.В. Распопова

###### Расчет плановых и базовых показателей результативности реализации

муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске»

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество электронных средств массовой информации, в т.ч. интернет-сайтов и социальных сетей для размещения информации о туристских ресурсах города Тобольска | 2018 год – 3 2019 год – 3 2020 год – не менее 4 2021 год – не менее 4 2022 год – не менее 4 2023 год – не менее 4 Показатель определяется прямым счетом, сложился с учетом фактической динамки за последние 3 года. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска |
| 2. | Количество мероприятий для презентации туристического потенциала города, в которых принято участие в текущем году | 2018 год – 3 2019 год – 5 2020 год – 2 2021 год – 2 2022 год – 5 2023 год – 5 Показатель определяется прямым счетом, сложился с учетом фактической динамки за последние 3 года. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска |
| 3. | Количество изготовленных брошюр, путеводителей, справочников и иной полиграфической продукции | 2018 год – 20000 экз. 2019 год – 20000 экз. 2020 год – 8000 2021 год – 10000 2022 год – не менее 200000 2023 год – не менее 200000 Показатель определяется прямым счетом, сложился с учетом фактической потребности за последние 2 года. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска |
| 4. | Количество туристов | 2018 год – 229,5 тыс. чел. 2019 год – 253,3 тыс. чел. 2020 год –104,7 тыс. чел. 2021 год –173,3 тыс. чел. 2022 год – 256,6 тыс. чел. 2023 год – 281,8 тыс. чел. Показатель определяется прямым счетом, сложился с учетом фактической динамки за последние 3 года. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска |
| 5. | Количество экскурсантов | 2018 год – 296,6 тыс. чел. 2019 год – 270,6 тыс. чел. 2020 год –178,3 тыс. чел. 2021 год – 220,9 тыс. чел. 2022 год – 271,6 тыс. чел. 2023 год – 299,6 тыс. чел. Показатель определяется прямым счетом, сложился с учетом фактической динамки за последние 3 года. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска |

Директор Департамента

по культуре и туризму                                                                                                            Е.В. Распопова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению

Администрации города Тобольска

от _________ 2021 г. №________

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске»

Паспорт муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске»

| Правовое обоснование программы | -Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; -Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; -Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 №872-р «Об утверждении концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в российской федерации (2019 - 2025 годы)»; -Постановление Правительства Тюменской области от 14.12.2018 №489-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма» и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»; -Устав города Тобольска; -Решение Тобольской городской Думы от 27.12.2019 №169 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года»; - Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 №2129-р. |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска |

| Участники программы | Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска Департамент городской среды Администрации города |
| --- | --- |
| Цели программы | Содействие комплексному развитию внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках |
| Задачи программы | 1. Координирование развития туристской отрасли. 2. Продвижение туристского потенциала города, создание туристских продуктов. |
| Сроки реализации программы | 2020-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) | Всего из местного бюджета на 2020–2023 гг. – 540 тыс. руб., из них: На 2020 г. – 540 тыс. руб. На 2021 г. – 0 тыс. руб. На 2022 г. – 0 тыс. руб. На 2023 г. – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация Муниципальной Программы позволит сформировать конкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс города Тобольска; сформировать благоприятные условия для развития туристской деятельности; повысить качество туристских услуг на территории города; повысить рейтинг узнаваемости тобольского турпродукта на внутреннем и международном туристских рынках. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к распоряжению

Администрации города Тобольска

от _________ 2021 г. №________

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Рост туристической привлекательности – ключевое направление развития города

Развитие туризма и его значимость для Тобольска определяются богатым историко-культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами, транспортной доступностью. Наличие разнообразных туристских ресурсов создает условия для различных видов туризма: культурно-познавательного, активного, паломнического, событийного, экологического, промышленного и других.

Учитывая, что Тюменская область вошла в «золотую двадцатку» Национального туристического рейтинга, заняв 19-е место, и то, что сегодня активно развивается туристская инфраструктура города Тобольска, сфера туризма признана одной из точек роста социально-экономического развития города.

Оценка туристской отрасли как стратегически важного направления развития Тобольска, призванной стать одним из базовых направлений развития экономики, подтверждается результатами развития сферы туризма за последние годы. Общий турпоток в городе Тобольске увеличился с 72 823 чел. в 2006 г. до 253 334 чел. в 2019 г. (прирост на 348 % или в 3,5 раза).

- Количество коллективных средств размещения увеличилось с 28 в 2016 г. до 36 в 2020 г.;

- Среднегодовой коэффициент загрузки гостиниц в 2018 г. – 45%, в 2019 – 47 %;

- Количество объектов музейного показа увеличилось с 17 до 18 объектов в 2019 году;

- Количество предприятий общественного питания – с 95 до 102 объектов.

К сильным сторонам развития туризма можно отнести:

– богатое историко-культурное наследие;

– благоприятные природные условия и ресурсы;

– транспортная доступность;

– строительство аэропорта;

– традиция проведения событийных мероприятий.

На сегодняшний день достигнуты определённые результаты: город стал более узнаваем на мировом туристическом рынке, повысилась его привлекательность среди российских и зарубежных туристов:

– В 2018 году Тобольск вошел в национальный туристический проект «Императорский маршрут», реализуемый под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

– Тобольск, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, является одним из духовных центров России. В начале 2019 года город официально получил титул «Духовной силы России». Проект по созданию культурно-туристского кластера «Тобольск – духовная сила России» вошел в десятку лауреатов премии правительства Российской Федерации в сфере туризма по итогам 2018 года.

– Два тобольских аудиогида «Тобольский кремль» и «Тобольск литературный» стали лауреатами в Профессиональном конкурсе путеводителей, туристских карт и SMART приложений по России MAP.GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA.

– Два фестиваля, проходящие на территории города Тобольска: Международный фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» и Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-жыен» вошли в состав Национального календаря событий России на 2020 год.

– В 2020 г. четыре тобольских фестиваля стали победителями конкурса Национальная премия в области событийного туризма «События России».

Положение города в контексте мест туристического притяжения области и округа, безусловно, ставит новые задачи и вызовы. В настоящее время в городе Тобольске рассматриваются и реализуются перспективные проекты, которые будут способствовать увеличению туристического потока, привлечению дополнительных инвестиций, повышению узнаваемости и позиции города в рейтинге городов по развитию туризма. Продолжается строительство аэропорта, который улучшит транспортную инфраструктуру и придаст стимул развитию города. С целью формирования туристской инфраструктуры в Подгорной части города ведется работа по созданию туристского кластера из нескольких зон притяжения, связанных общей тематикой и пешеходными маршрутами: Базарная площадь с формированием торговых рядов, центра ремесленного мастерства, зеленой парковки для туристских автобусов и личного автотранспорта; пешеходная улица Мира с восстановлением объектов культурного наследия, благоустройством территории и созданием новых городских пространств; благоустройство Александровского сада и Плацпарадной площади.

Факторный анализ значений целевых показателей

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Динамика значений показателей |  |  | Факторный анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 229,5 | 253,3 | 104,7 | Ежегодное увеличение показателя «Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения» происходит за счет продвижения и формирования новых туристских продуктов, размещения информации о туристских ресурсах города в электронных средствах массовой информации, участием города в различных туристических проектах и выставках, ежегодного увеличения коллективных средств размещения на территории города. Показатель «Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения» сложился из количества размещенных лиц в гостиницах и хостелах города согласно данным коллективных средств размещения. Ежемесячный мониторинг данного показателя осуществляет Комитет по развитию туризма Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска. В марте 2020 года вступило в действие Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной готовности». В рамках реализации мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен запрет на проведение массовых мероприятий (свыше 50 человек), выезды групп обучающихся на территории других муниципальных образований, деятельность музеев. Данное обстоятельство существенно повлияло на объем туристического потока и привело к падению показателя «Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения» за 2020 год в сравнении с 2018 и 2019 годами. |
| 2 | Количество экскурсантов | тыс. чел. | 296,6 | 270,6 | 178,3 | Ежегодное увеличение показателя «Количество экскурсантов» происходит за счет продвижения и формирования новых туристских продуктов, ежегодного увеличения музейных объектов и объектов досуга и отдыха на территории города, размещения информации о туристских ресурсах города в электронных средствах массовой информации. Увеличение показателя 2018 года по отношению к 2017 и 2019 гг. объясняется тремя значимыми мероприятиями за один сезон: запуск Национального туристического проекта «Императорский маршрут», открытие нового объекта – Музея семьи Императора Николая II, проведение на территории Тобольска IV Фестиваля малых туристских городов России. Показатель «Количество экскурсантов» сложился из количества посещений музейных объектов и экскурсионных программ города согласно данным туристических фирм и музеев. Ежеквартальный мониторинг данного показателя осуществляет Комитет по развитию туризма Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска. В марте 2020 года вступило в действие Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной готовности». В рамках реализации мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен запрет на проведение массовых мероприятий (свыше 50 человек), выезды групп обучающихся на территории других муниципальных образований, деятельность музеев. Данное обстоятельство существенно повлияло на объем туристического потока и привело к падению показателя «Количество экскурсантов» за 2020 год в сравнении с 2018 и 2019 годами. |

Среди слабых сторон развития туризма можно отметить:

– недостаточная известность территории на российском и зарубежном туристских рынках;

– отсутствие прочной нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма на муниципальном уровне;

– недостаточный уровень качества сервиса;

– дефицит квалифицированных кадров;

– отсутствие комплексной системы качественного информирования туристов на территории города (туристской навигации, в том числе иноязычной);

– недостаток новых событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;

– отсутствие единого туристского бренда;

– отсутствие новых точек притяжения туристов, способствующих увеличению дней пребывания.

Основные проблемы в развитии туристской отрасли города Тобольска.

Внутренние и внешние факторы, оказавшие сдерживающее влияние на динамичное развитие туристской отрасли в городе:

- Отсутствие маркетинговой политики по продвижению тобольского турпродукта на российском и международном туристских рынках;

- Недостаточно эффективное использование потенциала муниципального образования;

- Недостаточная предпринимательская активность в сфере туризма, обусловленная слабыми стимулирующими механизмами поддержки на уровне органов местного самоуправления;

- Недостаточное количество объектов сопутствующей инфраструктуры (парковки, туалеты, недостаток комфортабельного транспорта);

- Низкий уровень квалификации персонала сферы туризма и гостеприимства, недостаточный уровень сервиса;

- Неразвитость туристической инфраструктуры.

Для увеличения потока туристов требуется продолжить работу по всем вышеуказанным направлениям, а также по разработке, формированию и продвижению на внутренних и внешних рынках конкурентоспособного туристского продукта города Тобольска, организации широкомасштабной рекламной кампании туристического потенциала города, создание брендбука нашего города, а также привлечение внимания отечественных и зарубежных инвесторов.

В этих условиях муниципальная целевая программа является наиболее перспективной формой для решения задач развития туристской отрасли, так как позволяет вести комплексную и системную работу по созданию условий развития туризма и туристской деятельности на территории города Тобольска.

Программа в целом ориентирована на информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в городе, содействие в создании и продвижении туристских продуктов (организационное сопровождение событийных мероприятий, популяризация турресурсов), стимулирование организаций туристской отрасли к созданию высококачественных турпродуктов, создание условий для привлечения инвестиций в отрасль, подготовку и организацию повышения квалификации кадров, участие в выставочных мероприятиях.

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к распоряжению Администрации города Тобольска от _________ 2021 г. №________ ## 3. Показатели результативности реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета | Направление изменений | Базовые значения |  |  | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: содействие комплексному развитию внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Координирование развития туристской отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество электронных средств массовой информации, в т.ч. интернет-сайтов и социальных сетей для размещения информации о туристских ресурсах города Тобольска | ед. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| Задача 2: Продвижение туристского потенциала города, создание туристских продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество мероприятий для презентации туристического потенциала города, в которых принято участие в текущем году | ед. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 33 | Количество изготовленных брошюр, путеводителей, справочников и иной полиграфической продукции | экз. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска | 0 | 200000 | 20000 | 8000 | 10000 | не менее 20000 | не менее 20000 |
| 54 | Количество туристов | тыс. чел. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п. Ежемесячный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска | ↑ | 229,5 | 253,3 | 104,7 |  |  |  |
| 65 | Количество экскурсантов | тыс. чел. | Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п. Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска | ↑ | 296,6 | 270,6 | 178,3 |  |  |  |

### Обоснование динамики плановых значений показателей

результативности реализации муниципальной программы

- «Количество электронных средств массовой информации, в т.ч. интернет-сайтов и социальных сетей для размещения информации о туристских ресурсах города Тобольска».

Плановые значение показателя на 2020–2023 годы рассчитаны на уровне фактического значения 2018–2019 гг.

Объем выделяемых средств на данные цели в установленном объеме в течение 2020–2023 гг. позволит добавить мобильное приложение «VizitTobolsk» и таким образом увеличить данный показатель.

2. «Количество мероприятий для презентации туристического потенциала города, в которых принято участие в текущем году».

Плановые значение показателя на 2020–2023 годы были рассчитаны на уровне фактического значения 2020 г. Уменьшение показателя, по сравнению с 2019 г., обусловлено отменой проведения туристических выставок в связи с распространением в 2020 г. новой коронавирусной инфекции и введением режима повышенной готовности. Учитывая сохранение тенденции и режима повышенной готовности, количество подобных мероприятий в 2021 г. прогнозируется на уровне 2020 г., в 2022–2023 гг. – на уровне 2019 г.

3. «Количество изготовленных брошюр, путеводителей, справочников и иной полиграфической продукции».

Плановые значение показателя на 2020–2023 годы рассчитаны на основе фактического значения 2018–2019 гг. Снижение показателя в 2020 г. объясняется отменой проведения туристических выставок, на которых предполагалось распространение презентационной полиграфической продукции. В 2021 г. прогнозируется необходимость в меньшем количестве презентационной продукции, к 2022 г. планируется возвращение к показателю 2019 г.

4. «Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения».

Плановые значения показателя установлены с учетом динамики данного показателя. Снижение показателя 2020 года объясняется сокращением объемов гостиничного рынка в связи с распространением в 2020 г. новой коронавирусной инфекции. Плановые значения показателя на 2021–2023 гг. установлены на основании прогноза о снятии ограничительных мер и постепенного увеличения фактических показателей 2020 г.

5. «Количество экскурсантов».

Плановые значения показателя установлены с учетом динамики данного показателя. Снижение показателя 2020 года, по сравнению с 2019 г. объясняется сокращением объемов туристского рынка в связи с распространением в 2020 г. новой коронавирусной инфекции. В соответствии с запретом на посещение музейных объектов в первом полугодии 2020 г. и мерами по ограничению количества экскурсантов, соблюдающимися в 2021 г., а также со снижением спроса на бронирование турпакетов прогнозный показатель посещаемости на 2021 г. рассчитывался с учетом предполагаемого общего снижения объемов туристского рынка на территории города, на 2022–2023 гг. – на основании прогноза о снятии ограничительных мер и постепенного увеличения фактических показателей 2020 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

## к распоряжению

## Администрации города Тобольска

## от _________ 2021 г. №________

## 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы,

## источники финансирования

## Всего на период с 2020 по 2022 годы на выполнение программных мероприятий муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске» предусмотрено финансирование на 540,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 г. – 540 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 0 тыс. рублей, из местного бюджета – 540 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей;

2021 г. – 0 тыс. рублей;

2022 г. – 0 тыс. рублей;

2023 г. – 0 тыс. рублей.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ## к распоряжению ## Администрации города Тобольска ## от _________ 2021 г. №________ 6. План основных мероприятий муниципальной программы № п/п; Наименование основного мероприятия; Разработчик/ Участники; Срок выполнения; Финансовые показатели, тыс. руб.; Региональная программа /Региональный проект (национальный проект). начало выполнения; окончание выполнения; 2020; 2021; 2022; 2023. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Всего по программе, в том числе источники финансирования:; 540; 0; 0; 0. средства бюджета города Тобольска:; 540; 0; 0; 0. средства бюджета Тюменской области:; 0; 0; 0; 0. Расходы на управление:; 0; 0; 0; 0. Цель: Содействие комплексному развитию внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках.. Задача 1. Координирование развития туристской отрасли. 21.; Разработка предложений по благоустройству территорий на основном туристическом маршруте.; ДКТ; II квартал 2020; IV квартал 2023; Не требует финансирования; Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п.. 42.; Модернизация туристического сайта «Тобольск, пора знакомиться».; ДКТ; IV квартал 2020; I квартал 2021; 75; -; -; Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п.. 13.; Подготовка предложений по установке QR-кодов на туристические объекты, памятники истории и археологии.; ДКТ; IV квартал 2020; I квартал 2021; В рамках существующего финансирования текущей деятельности; Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п.. 14.; Взаимодействие с Агентством туризма и продвижения Тюменской области по вопросам развития туристского потенциала города Тобольска.; ДКТ; I квартал 2020; IV квартал 2023; В рамках государственной программы ТО «Развитие внутреннего и въездного туризма» и существующего финансирования текущей деятельности; Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п.. 15.; Подготовка предложений по размещению информационных конструкций (навигационных стел и указателей) краеведческо-туристической направленности.; ДКТ; IV квартал 2020; IV квартал 2023; В рамках существующего финансирования текущей деятельности; Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п.. 56.; Разработка новых и адаптация существующих туристических продуктов (инста-прогулка, Тобольск детям, Менделеев, Тобольск-промышленный, Тобольск-национальный (русские, татары, шведы, поляки), Тобольск-православный и пр.).; ДКТ; III квартал 2020; IV квартал 2023; В рамках существующего финансирования текущей деятельности; Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п.. 17.; Организация работы координационно-совещательных органов по развитию туризма.; ДКТ; I квартал 2020; IV квартал 2023; В рамках существующего финансирования текущей деятельности; Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п.. Задача 2. Продвижение туристского потенциала города, создание туристских продуктов.. 68.; Организация новых мест для культурного досуга и отдыха туристов и горожан. Реализация инвестиционного проекта «Создание туристского кластера в Нижнем посаде города Тобольска»: Базарная площадь.; ДГС; I квартал 2020; IV квартал 2021; В рамках национального проекта «Жильё и городская среда»; В рамках существующего финансирования по итогам конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений.. 69.; Участие в российских и международных туристских мероприятиях; ДКТ; III квартал 2020; IV квартал 2023; 0; 0; 0; 0; Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п.. 110.; Организация и проведение туристических мероприятий; ДКТ; II квартал 2021; IV квартал 2023; 0; 0; 0; 0; Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п.. 211.; Организация и проведение информационных туров для представителей турсферы города Тобольска.; ДКТ; I квартал 2020; IV квартал 2023; В рамках существующего финансирования текущей деятельности; Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п.. 212.; Информационно-презентационные мероприятия по продвижению туристических ресурсов города Тобольска (публикации в туристических изданиях, заказ видеороликов о турпотенциале Тобольска, проведение туристических мероприятий, изготовление презентационной печатной продукции); ДКТ; IV квартал 2020; IV квартал 2023; 465; 0; 0; 0; Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п.. 213.; Межведомственное взаимодействие с городами с туристическим потенциалом в рамках заключенных Соглашений (обмен опытом, участие в совместных мероприятиях, проведение конкурсов, открытие выставок и т.д.).; ДКТ; I квартал 2020; IV квартал 2023; В рамках существующего финансирования текущей деятельности; Государственная программа Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма», утвержденная Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года №489-п.. ДКТ - Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска; ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска.