Приложение 2

К программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск

| № п/п | Цель проекта, наименование мероприятия, группы инвестиционных проектов | Ед. изм. | Объем работ | Ответственный исполнитель (ресурсоснабжающая организация) | Срок реализации (годы) | Источники финансирования/ объем работ |  | Цена 1 ед. объема работ в ценах 2017 г. без НДС, тыс. руб./ ссылка на НЦС |  | 2017 г. (справочно) |  | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС)/ объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего с НДС, тыс. руб. 2018 - 2028 гг. |  | Основание для включения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2018 - 2022 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2023 - 2027 гг.) |  | 3 этап (2028 г.) |  | 2029 – 2031 гг. (справочно) |  | Всего 2018 - 2028 гг. |  | Всего 2018 - 2031 гг. (справочно) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Предложения по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в т.ч. центров питания на территории городского округа, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 2 265 428 |  | 129 616 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 2 360 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 645 804 |  | 645 804 |  | 762 049 |  | -- |
|  |  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 110 698 |  | 129 616 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 2 360 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 645 804 |  | 645 804 |  | 762 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 110 698 |  | 113 066 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 2 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 580 544 |  | 580 544 |  | 685 042 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 16 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65 260 |  | 65 260 |  | 77 007 |  |  |
| 1 | Предложения по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в т.ч. центров питания на территории городского округа, в целях присоединения новых потребителей | ед. | 1/500 |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 2 154 730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1 | Предложения по развитию центров питания для подключения объектов Восточного промышленного района |  |  | ПАО «СИБУР Холдинг» |  | ВСЕГО |  | - |  | 2 154 730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
| 1.1.1 | Строительство ПС 500 кВ Полимер (ЗапСиб) (4х250 МВА) (введен в 2018 г.) | ед./МВа | 1/500 | ПАО «СИБУР Холдинг» | 2018 | Объем работ |  | - |  |  |  | 1/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Схема и программа развития ЕЭС России № 143 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 2 154 730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | - |  | 2 154 730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Предложения по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в т.ч. центров питания на территории городского округа, в целях повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов | ед. | 28 |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 110 698 |  | 129 616 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 2 360 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 645 804 |  | 645 804 |  | 762 049 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 110 698 |  | 129 616 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 2 360 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 645 804 |  | 645 804 |  | 762 049 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 110 698 |  | 113 066 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 2 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 580 544 |  | 580 544 |  | 685 042 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 16 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65 260 |  | 65 260 |  | 77 007 |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция центров питания 220-500 кВ | ед. | 1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016 - 2017 | ВСЕГО |  | - |  | 105 662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 - 2020 гг., утв. приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 (с корр. от 28.12.2016 № 1432) |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 105 662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция ПС 500 кВ Иртыш (Замена МВ 110 кВ - 6 шт., разъединителей 110 кВ - 72 шт., ВЧЗ 110 кВ - 20 шт.) | ед. | 1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016 - 2017 | Объем работ |  | - |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема и программа развития ЕЭС России № 143. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 - 2020 гг., утв. приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 (с корр. от 28.12.2016 № 1432) |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 105 662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 105 662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция центров питания в зоне действия АО «Тюменьэнерго» | ед. | 1 | АО «Тюменьэнерго» | 2016 - 2020 | ВСЕГО |  | - |  | 424 |  | 102 766 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 567 884 |  | 567 884 |  | 670 103 |  | Схема и программа развития электроэнергетики Тюменской области на 2019-2023 гг. № 39-р. Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго" на период 2017 - 2022 гг. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Тюменьэнерго" на период 2017 - 2021 гг. (в ред. от 05.06.2017) |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 424 |  | 102 766 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 567 884 |  | 567 884 |  | 670 103 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 424 |  | 102 766 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 567 884 |  | 567 884 |  | 670 103 |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция ПС 110/10/35 кВ Тобольская (Замена трансформаторов 3х25 МВА на 2х40 МВА; замена баковых масляных выключателей 110-35кВ на элегазовые, замена разъединителей 110кВ, устройство системы водоотведения, замена порталов и мачт освещения) | ед. | 1 | АО "Тюменьэнерго" | 2018-2022 | Объем работ |  | - |  |  |  | ПСД |  |  |  | 1 |  |  |  | 1/ +5 МВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема и программа развития электроэнергетики Тюменской области на 2019-2023 гг. № 39-р. Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго" на период 2017 - 2022 гг. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Тюменьэнерго" на период 2017 - 2021 гг. (в ред. от 05.06.2017) |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 9 243 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 474 361 |  | 474 361 |  | 559 746 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 9 243 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 474 361 |  | 474 361 |  | 559 746 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  |  |  | 9 243 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 474 361 |  | 474 361 |  | 559 746 |  |  |  |
| 2.2.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ ЗКСМ (Замена ячеек КРУН-10 кВ, разъединителя 110 кВ, трансформатора собственных нужд 10 кВ, замена ОДиКЗ-110 кВ на элегазовый выключатель 110кВ; АСКУЭ, РЗА, ограждения) | ед. | 1 | АО "Тюменьэнерго" | 2017 - 2018 | Объем работ |  | - |  | ПСД |  | 1 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  | Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго" на период 2017 - 2022 гг. |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 424 |  | 33 268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33 268 |  | 33 268 |  | 39 256 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 424 |  | 33 268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33 268 |  | 33 268 |  | 39 256 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 424 |  | 33 268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33 268 |  | 33 268 |  | 39 256 |  |  |  |
| 2.2.3 | Реконструкция ПС 110/10кВ Сумкино (Замена разъединителей 110 кВ, трансформаторов собственных нужд 10 кВ, замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, замена устройств РЗА, АСДУ, ТСО; охранное освещение), замена 1 Т | ед. | 1 | АО "Тюменьэнерго" | 2018, 2021 | Объем работ |  | - |  |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 (1АТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго" на период 2017 - 2022 гг. |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 54 809 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54 809 |  | 54 809 |  | 64 675 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 54 809 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54 809 |  | 54 809 |  | 64 675 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 0 |  | 54 809 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54 809 |  | 54 809 |  | 64 675 |  |  |  |
| 2.2.4 | Монтаж системы периметральной сигнализации на ПС Тобольского ТПО (всего 8 ед.), в т.ч. ПС Речпорт | ед. | 1 | АО "Тюменьэнерго" | 2018 | Объем работ |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  | Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго" на период 2017 - 2022 гг. |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 283 |  | 283 |  | 334 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 283 |  | 283 |  | 334 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 0 |  | 283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 283 |  | 283 |  | 334 |  |  |  |
| 2.2.5 | Реконструкция ограждения ПС 110 Тобольского ТПО (всего 6 ед.), в т.ч. ПС Тобольская | ед. | 6 | АО "Тюменьэнерго" | 2018 | Объем работ |  | - |  | - |  | 6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго" на период 2017 - 2022 гг. |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 5 163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 163 |  | 5 163 |  | 6 092 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 5 163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 163 |  | 5 163 |  | 6 092 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 0 |  | 5 163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 163 |  | 5 163 |  | 6 092 |  |  |  |
| 2.2.6 | Реализация мероприятий по реконструкции источников электроэнергии (мощности), в т.ч. центров питания, в составе комплексных мероприятий Тобольского ТПО (реконструкция КТП 10/0,4 кВ) | ед. |  | АО "Тюменьэнерго" | 2018 - 2022 | Объем работ |  | 1 |  | уточняется в составе Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго" на период 2017 – 2022 гг. |  |
| 2.3 | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт центров питания, распределительных и трансформаторных пунктов в зоне действия ПАО "СУЭНКО" | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2016 - 2020 | ВСЕГО |  | - |  | 4 612 |  | 26 850 |  | 0 |  | 0 |  | 2 360 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77 920 |  | 77 920 |  | 91 946 |  | Схема и программа развития электроэнергетики Тюменской области на 2019-2023 гг. № 39-р. Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго" на период 2017 - 2022 гг. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Тюменьэнерго" на период 2017 - 2021 гг. (в ред. от 05.06.2017) |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 4 612 |  | 26 850 |  | 0 |  | 0 |  | 2 360 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77 920 |  | 77 920 |  | 91 946 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 4 612 |  | 10 300 |  | 0 |  | 0 |  | 2 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 660 |  | 12 660 |  | 14 939 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 16 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65 260 |  | 65 260 |  | 77 007 |  |  |  |
| 2.3.1 | Реконструкция ТП-10/04, 4 кВ № 40 для надежного и качественного электроснабжения потребителей Подгорной части г. Тобольска | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2017 | Объем работ |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | План мероприятий инвестиционной программы ПАО "СУЭНКО" по Тобольскому филиалу на 2017 г. (исх. от 15.12.2016 № 5623) |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 1 751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 1 751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.3.2 | Реконструкция ТП-10/04, 4 кВ № 79 для надежного и качественного электроснабжения потребителей Подгорной части г. Тобольска | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2017 | Объем работ |  | - |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План мероприятий инвестиционной программы ПАО "СУЭНКО" по Тобольскому филиалу на 2017 г. (исх. от 15.12.2016 № 5623) |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.3.3 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-10 кВ № 10 для надежного и качественного электроснабжения потребителей Подгорной части г. Тобольска | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2017 | Объем работ |  | - |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План мероприятий инвестиционной программы ПАО "СУЭНКО" по Тобольскому филиалу на 2017 г. (исх. от 15.12.2016 № 5623) |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 1 990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 1 990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.3.4 | Капитальный ремонт ТП г. Тобольска (ул. Вершинина ТП-4, ул. Первомайская ТП-122, пер. Рощинский ТП-123, 6 мкр. ТП-185, ТП-187, ТП-190, ТП-191, 9 мкр. ТП-211, мкр. Левобережье ТП-145, ТП-147) | ед. | 10 | ПАО "СУЭНКО" | 2017 | Объем работ |  | - |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План (график) капитального ремонта оборудования Тобольского филиала ПАО "СУЭНКО" на 2017 г. (исх. от 15.12.2016 № 5623) |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | Объем финансирования в уточняется в общей программе капитального ремонта |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.3.5 | Развитие средств автоматизации и связи ПС 110/10 "Вузгородок", ПС 110/10 "Промбаза", ТП в г. Тобольск | ед. | 3 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 , 2021 | Объем работ |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | Приказ Департамента ЖКХ ТО от 30.05.2017 № 210-од "Об утверждении ИП ПАО СУЭНКО", из них номер мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 10 300 |  | 0 |  | 0 |  | 2 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 660 |  | 12 660 |  | 14 939 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 10 300 |  | 0 |  | 0 |  | 2 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 660 |  | 12 660 |  | 14 939 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 0 |  | 10 300 |  | 0 |  | 0 |  | 2 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 660 |  | 12 660 |  | 14 939 |  |  |  |
| 2.3.5.1 | Организация системы телемеханики ПС 110/10 "Вузгородок" | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 3 000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 540 |  | 1.6.3.4 |  |
| 2.3.5.2 | Организация системы телемеханики ПС 110/10 "Промбаза" | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 3 000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 540 |  | 1.6.3.5 |  |
| 2.3.5.3 | Строительство линии связи до ПС "Промбаза" | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 4 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 300 |  | 4 300 |  | 5 074 |  | 1.6.3.6 |  |
| 2.3.5.4 | Установка радиостанций на ТП в г. Тобольск | комплекс | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 360 |  | 2 360 |  | 2 785 |  | 1.6.3.12 |  |
| 2.3.6 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и и иных подстанций, распределительных пунктов ПАО "СУЭНКО" в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | ед. | 10 | ПАО "СУЭНКО" | 2019-2022 | Объем работ |  | - |  | - |  | 6 |  | - |  | - |  | - |  | 4 |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - |  | Приказ Департамента ЖКХ ТО от 30.05.2017 № 210-од "Об утверждении ИП ПАО СУЭНКО", из них номер мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 16 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65 260 |  | 65 260 |  | 77 007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 16 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65 260 |  | 65 260 |  | 77 007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 16 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65 260 |  | 65 260 |  | 77 007 |  |  |  |
| 2.3.6.1 | ТП-10 (2х400кВА) Тобольск (реконструкция оборудования и строительной части) | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 1 990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 990 |  | 1 990 |  | 2 348 |  | 1.2.1.1.2.1 |  |
| 2.3.6.2 | ТП-168 (2х630кВА) Тобольск (замена ячеек 6 шт.) | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 1 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 720 |  | 1 720 |  | 2 030 |  | 1.2.1.1.2.2 |  |
| 2.3.6.3 | РП-3 (2х400кВА) Тобольск (замена ячеек 18 шт.) | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 11 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 240 |  | 11 240 |  | 13 263 |  | 1.2.1.1.2.3 |  |
| 2.3.6.4 | РП-4 (2х630кВА) Тобольск (замена ячеек 18 шт.) | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2022 | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 240 |  | 11 240 |  | 13 263 |  | 1.2.1.1.2.4 |  |
| 2.3.6.5 | РП-5 (2х630кВА) Тобольск (замена ячеек 22 шт.) | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2022 | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13 740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13 740 |  | 13 740 |  | 16 213 |  | 1.2.1.1.2.5 |  |
| 2.3.6.6 | РП-6 (2х630кВА) Тобольск (замена ячеек 20 шт.) | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2022 | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 490 |  | 12 490 |  | 14 738 |  | .2.1.1.2.6 |  |
| 2.3.6.7 | РП-8 (2х630кВА) Тобольск (замена ячеек 18 шт.) | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2022 | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 240 |  | 11 240 |  | 13 263 |  | 1.2.1.1.2.7 |  |
| 2.3.6.8 | ТП-267 (250кВА) Тобольск (замена тр-ра 250 на 400) | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 370 |  | 370 |  | 437 |  | 1.2.1.1.2.8 |  |
| 2.3.6.9 | ТП-290 (100кВА) Тобольск (замена тр-ра 100 на 160) | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 240 |  | 240 |  | 283 |  | 1.2.1.1.2.9 |  |
| 2.3.6.10 | ТП-153 (2х250кВА) Иртышский (реконструкция строительной части) | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 990 |  | 990 |  | 1 168 |  | 1.2.1.1.2.21 |  |
| 2.3.7 | Капитальный ремонт строительной части ТП г. Тобольска (Территория телецентра ТП-38, ул. Ремезова ТП-44, ул. Революционная ТП-50, 6 мкр. ТП-191, мкр. Иртышский ТП-153) | ед. | 5 | ПАО "СУЭНКО" | 2017 | Объем работ |  | - |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | План (график) капитального ремонта оборудования Тобольского филиала ПАО "СУЭНКО" на 2017 г. (исх. от 15.12.2016 № 5623) |  |
| II | Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в т.ч. в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях | км | 24,840 | - | - | ВСЕГО |  | - |  | 1 244 360 |  | 36 034 |  | 1 730 |  | 42 590 |  | 65 785 |  | 79 681 |  | 148 782 |  | 0 |  | 24 700 |  | 374 602 |  | 399 302 |  | 442 030 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | - |  | 0 |  | 18 694 |  | 1 730 |  | 14 450 |  | 8 205 |  | 30 971 |  | 148 782 |  | 0 |  | 24 700 |  | 222 832 |  | 247 532 |  | 262 941 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 1 730 |  | 14 450 |  | 8 205 |  | 30 971 |  | 148 782 |  | 0 |  | 24 700 |  | 204 138 |  | 228 838 |  | 240 882 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | региональный бюджет |  | - |  | 0 |  | 18 694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 694 |  | 18 694 |  | 22 059 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 17 340 |  | 0 |  | 28 140 |  | 57 580 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 151 770 |  | 151 770 |  | 179 089 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 0 |  | 15 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 270 |  | 64 270 |  | 75 839 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 1 780 |  | 0 |  | 28 140 |  | 57 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87 500 |  | 87 500 |  | 103 250 |  |  |  |
| 3 | Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в т.ч. в целях присоединения новых потребителей | км | 24,840 | - | - | ВСЕГО |  | - |  | 1 244 360 |  | 34 254 |  | 1 730 |  | 14 450 |  | 8 205 |  | 79 681 |  | 148 782 |  | 0 |  | 24 700 |  | 287 102 |  | 311 802 |  | 338 780 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | - |  | 0 |  | 18 694 |  | 1 730 |  | 14 450 |  | 8 205 |  | 30 971 |  | 148 782 |  | 0 |  | 24 700 |  | 222 832 |  | 247 532 |  | 262 941 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 1 730 |  | 14 450 |  | 8 205 |  | 30 971 |  | 148 782 |  | 0 |  | 24 700 |  | 204 138 |  | 228 838 |  | 240 882 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | региональный бюджет |  | - |  | 0 |  | 18 694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 694 |  | 18 694 |  | 22 059 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 15 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 270 |  | 64 270 |  | 75 839 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 0 |  | 15 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 270 |  | 64 270 |  | 75 839 |  |  |  |
| 3.1 | Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в т.ч. в целях присоединения новых потребителей в Восточном промышленном районе |  |  | ПАО "ФСК ЕЭС"ПАО «СИБУР Холдинг» | 2017-2018 | - |  | - |  | 1 244 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство ПП 500 кВ Тобол с заходами ВЛ 500 кВ Иртыш - Демьянская и заходами ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым (2x6,79 км) | км | 14,200 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2017-2018 | Объем работ |  | - |  | 0 |  | 14,200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Схема и программа развития ЕЭС России № 143. Схема и программа развития электроэнергетики Тюменской области на 2019-2023 гг. № 39-р |  |
| 3.1.2 | Строительство ВЛ 500 кВ Тобол - ПС 500 кВ Полимер (ЗапСиб) (2х2,65 км, 2х2,67 км) (ведомственный объект) | км | 10,64 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2018 | Объем работ |  | - |  | 0 |  | 10,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Схема и программа развития электроэнергетики Тюменской области на 2019-2023 гг. № 39-р |  |
| 3.1.3 | 1 РУ 500 кВ Тобол, заходы ВЛ 500 кВ Демьянская-Иртыш на ПС 500 кВ Тобол с образованием ВЛ 500 кВ Иртыш - Тобол, ВЛ 500 кВ Демьянская- Тобол (0,45+0,36 км) | км | 0,81 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2018 | Объем работ |  | - |  | 0 |  | 0,81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Схема и программа развития электроэнергетики Тюменской области на 2019-2023 гг. № 39-р |  |
| 3.2 | Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в т.ч. в целях присоединения новых потребителей городского округа | км |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 15 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 29 459 |  | 0 |  | 0 |  | 93 729 |  | 93 729 |  | 110 601 |  | Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго" на период 2017 - 2022 гг. |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29 459 |  | 0 |  | 0 |  | 29 459 |  | 29 459 |  | 34 762 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29 459 |  | 0 |  | 0 |  | 29 459 |  | 29 459 |  | 34 762 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 15 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 270 |  | 64 270 |  | 75 839 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 0 |  | 15 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 270 |  | 64 270 |  | 75 839 |  |  |  |
| 3.2.1 | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства в составе инвестиционной программы (строительство ВЛ 10-0,4 кВ, КЛ 10-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ) | км/ МВА | 5,66/ 2,44 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2022 | Объем работ |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /0,63 |  | 5,66/ 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Департамента ЖКХ ТО от 30.05.2017 № 210-од "Об утверждении ИП ПАО СУЭНКО", из них номер мероприяия: |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 15 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 270 |  | 64 270 |  | 75 839 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 15 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64 270 |  | 64 270 |  | 75 839 |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Строительство КТП-10/04 кВ (1х400 кВА) | МВА | 0,4 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2022 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 1 990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 990 |  | 1 990 |  | 2 348 |  | 1.4.2.1 |  |
| 3.2.1.2 | Строительство ВЛ-10 кВ | км | 1,59 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2022 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 1 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 720 |  | 1 720 |  | 2 030 |  | 1.4.2.2 |  |
| 3.2.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | км | 2,04 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2022 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 11 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 240 |  | 11 240 |  | 13 263 |  | 1.4.2.3 |  |
| 3.2.1.4 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 1,81 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2022 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 240 |  | 11 240 |  | 13 263 |  | 1.4.2.4 |  |
| 3.2.1.5 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) | МВА | 1,0 | ПАО "СУЭНКО" | 2022 - 2022 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13 740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13 740 |  | 13 740 |  | 16 213 |  | 1.4.2.5 |  |
| 3.2.1.6 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА) | МВА | 0,63 | ПАО "СУЭНКО" | 2020 - 2021 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 490 |  | 12 490 |  | 14 738 |  | 1.4.2.6 |  |
| 3.2.1.7 | Строительство КТП-10/0,4кВ (1х250кВА) | МВА | 0,25 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2022 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 240 |  | 11 240 |  | 13 263 |  | 1.4.2.7 |  |
| 3.2.1.8 | Строительство КТП-10/0,4кВ (1х160кВА) | МВА | 0,16 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2022 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 370 |  | 370 |  | 437 |  | 1.4.2.8 |  |
| 3.2.1.9 | Строительство КЛ-0,4 кВ | км | 0,22 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2022 | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 240 |  | 240 |  | 283 |  | 1.4.2.9 |  |
| 3.2.2 | Реализация мероприятий по развитию электрических сетей в составе комплексных мероприятий Тобольского ТПО (строительство РС-0,4-10кВ) в составе инвестиционной программы | км | - | АО "Тюменьэнерго" | 2018 - 2022 | Объем работ |  | - |  | 0 |  | Состав работ уточняется в составе инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго" на период 2017 – 2022 гг. |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | Объем финансирования уточняется в составе Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3.2.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп.10 кВ ф. Ершовка до КТП-630 для электроснабжения ИЖС 246 км а/д Тюмень - Ханты-Мансийск | км | 1 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | 2024-2025 | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план городского округа город Тобольск, утв. решением городской Думы от 30.10.2007 № 196 (с изм. от 28.09.2016 № 119) |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | ВЛ 0,4 кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 799 |  | 0 |  | 0 |  | 1 799 |  | 1 799 |  | 2 123 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 12-02-005-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 799 |  | 0 |  | 0 |  | 1 799 |  | 1 799 |  | 2 123 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 1 278,19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 799 |  | 0 |  | 0 |  | 1 799 |  | 1 799 |  | 2 123 |  |  |  |
| 3.2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС 246 км а/д Тюмень - Ханты-Мансийск | км | 2,5 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | 2024-2025 | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план городского округа город Тобольск, утв. решением городской Думы от 30.10.2007 № 196 (с изм. от 28.09.2016 № 119) |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 711 |  | 0 |  | 0 |  | 4 711 |  | 4 711 |  | 5 559 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | ВЛ 0,4 кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 711 |  | 0 |  | 0 |  | 4 711 |  | 4 711 |  | 5 559 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 12-02-005-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 711 |  | 0 |  | 0 |  | 4 711 |  | 4 711 |  | 5 559 |  |  |  |
| 3.2.5 | Строительство ВЛ-10 кВ до КТП-400 в п. Временный в мкр. Менделеево | км | 1 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | 2024-2025 | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план городского округа город Тобольск, утв. решением городской Думы от 30.10.2007 № 196 (с изм. от 28.09.2016 № 119) |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 2 489,15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 504 |  | 0 |  | 0 |  | 3 504 |  | 3 504 |  | 4 135 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 504 |  | 0 |  | 0 |  | 3 504 |  | 3 504 |  | 4 135 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 504 |  | 0 |  | 0 |  | 3 504 |  | 3 504 |  | 4 135 |  |  |  |
| 3.2.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения п. Временный в мкр. Менделеево | км | 6,95 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | 2024-2025 | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план городского округа город Тобольск, утв. решением городской Думы от 30.10.2007 № 196 (с изм. от 28.09.2016 № 119) |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | ВЛ 0,4 кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 504 |  | 0 |  | 0 |  | 12 504 |  | 12 504 |  | 14 755 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 12-02-005-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 504 |  | 0 |  | 0 |  | 12 504 |  | 12 504 |  | 14 755 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 1 278,19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 504 |  | 0 |  | 0 |  | 12 504 |  | 12 504 |  | 14 755 |  |  |  |
| 3.2.7. | Строительство КТП-630 для электроснабжения ИЖС 246 км а/д Тюмень - Ханты-Мансийск | ед./МВА | 1/0,63 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | 2024-2025 | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план городского округа город Тобольск, утв. решением городской Думы от 30.10.2007 № 196 (с изм. от 28.09.2016 № 119) |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 2 598,40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 437 |  | 0 |  | 0 |  | 3 437 |  | 3 437 |  | 4 056 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 437 |  | 0 |  | 0 |  | 3 437 |  | 3 437 |  | 4 056 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 437 |  | 0 |  | 0 |  | 3 437 |  | 3 437 |  | 4 056 |  |  |  |
| 3.2.8. | Строительство КТП-400 для электроснабжения п. Временный в мкр. Менделеево | ед. | 1 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | 2024-2025 | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный план городского округа город Тобольск, утв. решением городской Думы от 30.10.2007 № 196 (с изм. от 28.09.2016 № 119) |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 2 489,15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 504 |  | 0 |  | 0 |  | 3 504 |  | 3 504 |  | 4 135 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 504 |  | 0 |  | 0 |  | 3 504 |  | 3 504 |  | 4 135 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 504 |  | 0 |  | 0 |  | 3 504 |  | 3 504 |  | 4 135 |  |  |  |
| 3.3 | Строительство электросетевых объектов электроснабжения (ТП, РП, КТП, сетей 10-0,4 кВ и др.) для подключения потребителей новых микрорайонов |  |  | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | 2018-2027 | Объем работ |  | 12-02-005-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 1 278 |  | 0 |  | 18 694 |  | 1 730 |  | 14 450 |  | 8 205 |  | 30 971 |  | 119 323 |  | 0 |  | 24 700 |  | 193 372 |  | 218 072 |  | 228 179 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | ВЛ 0,4 кВт |  | 0 |  | 18 694 |  | 1 730 |  | 14 450 |  | 8 205 |  | 30 971 |  | 119 323 |  | 0 |  | 24 700 |  | 193 372 |  | 218 072 |  | 228 179 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 12-02-005-01 |  | 0 |  | 0 |  | 1 730 |  | 14 450 |  | 8 205 |  | 30 971 |  | 119 323 |  | 0 |  | 24 700 |  | 174 678 |  | 199 378 |  | 206 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | региональный бюджет |  | 1 278,19 |  | 0 |  | 18 694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 694 |  | 18 694 |  | 22 059 |  |  |  |
| 3.3.1 | Устройство наружного освещения 12 мкр. | км | 5,86 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | 2019 - 2020 | Объем работ |  | 12-02-005-01 |  |  |  |  |  |  |  | 5,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки микрорайона города № 12, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 23.10.2007 № 1110 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 1 278,19 |  | 0 |  | 0 |  | 823 |  | 7 762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 585 |  | 8 585 |  | 10 131 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | ВЛ 0,4 кВт |  | 0 |  | 0 |  | 823 |  | 7 762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 585 |  | 8 585 |  | 10 131 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 823 |  | 7 762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 585 |  | 8 585 |  | 10 131 |  |  |  |
| 3.3.2 | 18 мкр. | км | 3,31 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | ПД 2022, 2024- 2025 | Объем работ |  | 12-02-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПД |  | 3,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки микрорайона города № 18, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 23.10.2007 № 1110 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 1 278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 526 |  | 0 |  | 0 |  | 18 526 |  | 18 526 |  | 21 861 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | ВЛ 0,4 кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 526 |  | 0 |  | 0 |  | 18 526 |  | 18 526 |  | 21 861 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 526 |  | 0 |  | 0 |  | 18 526 |  | 18 526 |  | 21 861 |  |  |  |
| 3.3.3 | мкр. "Защитино" (2-я очередь, северная часть) | км | 3,459 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | ПД 2025 , 2026 - 2027 | Объем работ |  | 12-02-005-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3,459 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки микрорайона города «Защитино» (2-я очередь), утв. распоряжением администрации города Тобольска от 23.10.2007 № 1110 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 1 278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 232 |  | 0 |  | 0 |  | 20 232 |  | 20 232 |  | 23 873 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | ВЛ 0,4 кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 232 |  | 0 |  | 0 |  | 20 232 |  | 20 232 |  | 23 873 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 232 |  | 0 |  |  |  | 20 232 |  | 20 232 |  | 23 873 |  |  |  |
| 3.3.4 | Подгорная часть города Тобольска (1-я очередь) (пер. Вертолетный) | км | 1,465 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | ПД 2019 , 2021 | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  | ПД |  |  |  | 1,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки подгорной части города Тобольска (первая очередь), утв. распоряжением администрации города Тобольска от 19.03.2008 № 468, с изм. от 24.08.2015 № 1594 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 1 278 |  | 0 |  | 0 |  | 187 |  | 0 |  | 2 977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 165 |  | 3 165 |  | 3 734 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 187 |  | 0 |  | 2 977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 165 |  | 3 165 |  | 3 734 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  | 2 977 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 165 |  | 3 165 |  | 3 734 |  |  |  |
| 3.3.5 | мкр. Ершовка | км | 2,132 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | ПД 2021 , 2023 - 2024 | Объем работ |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | ПД |  |  |  | 2,132 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки микрорайона «Анисимово» в городе Тобольске, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 23.09.2009 № 1863 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 273 |  | 0 |  | 4 154 |  | 0 |  | 0 |  | 4 427 |  | 4 427 |  | 5 223 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | ВЛ 0,4 кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 273 |  | 0 |  | 4 154 |  | 0 |  | 0 |  | 4 427 |  | 4 427 |  | 5 223 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 1 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 |  |  |  | 4 154 |  |  |  |  |  | 4 427 |  | 4 427 |  | 5 223 |  |  |  |
| 3.3.6 | мкр. Восточный | км | 11 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | ПД 2021 , 2023 - 2024 | Объем работ |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | ПД |  |  |  | 11 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки микрорайона «Иртышский» в городе Тобольске, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 26.11.2009 № 2378, с изм. от 18.08.2015 № 1554 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 406 |  | 0 |  | 21 433 |  | 0 |  | 0 |  | 22 839 |  | 22 839 |  | 26 950 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | ВЛ 0,4 кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 406 |  | 0 |  | 21 433 |  | 0 |  | 0 |  | 22 839 |  | 22 839 |  | 26 950 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 1 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406 |  |  |  | 21 433 |  |  |  |  |  | 22 839 |  | 22 839 |  | 26 950 |  |  |  |
| 3.3.7 | Завершение строительства сетей электроснабжения 0,4 кВ в 16 мкр. | км | 8,382 | Администрация города Тобольска | 2017 - 2019 | Объем работ |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,38 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки 16 микрорайона города Тобольска, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 16.04.2010 № 640 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | Утв. СМР |  | 0 |  | 18 694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 694 |  | 18 694 |  | 22 059 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 22 059 с НДС |  | 0 |  | 18 694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 694 |  | 18 694 |  | 22 059 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | региональный бюджет |  |  |  |  |  | 18 694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 694 |  | 18 694 |  | 22 059 |  |  |  |
| 3.3.8 | 19 мкр. Сети ВЛ-0,4 кВ | км | 5 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | ПД 2019 , 2021 - 2022 | Объем работ |  | ВЛ 10 кВт |  | 0,00 |  | 0,00 |  | ПД |  | 0,00 |  | 2,50 |  | 2,50 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки 19 микрорайона города Тобольска, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 16.04.2010 № 641 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 1 278 |  | 0 |  | 0 |  | 719 |  | 0 |  | 3 549 |  | 3 717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 985 |  | 7 985 |  | 9 422 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 1 278,19 |  | 0 |  | 0 |  | 719 |  | 0 |  | 3 549 |  | 3 717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 985 |  | 7 985 |  | 9 422 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 719 |  |  |  | 3 549 |  | 3 717 |  |  |  |  |  |  |  | 7 985 |  | 7 985 |  | 9 422 |  |  |  |
| 3.3.9 | Сумкино (2-я очередь) | км | 10,400 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | ПД 2020 , 2022 - 2033 | Объем работ |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | ПД |  | 0,00 |  | 5,20 |  | 5,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки поселка Сумкино города Тобольска (2-я очередь), утв. распоряжением администрации города Тобольска от 29.12.2011 № 3267 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 753 |  | 0 |  | 9 674 |  | 10 132 |  | 0 |  | 24 700 |  | 20 559 |  | 45 259 |  | 24 260 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | ВЛ 10 кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 753 |  | 0 |  | 9 674 |  | 10 132 |  | 0 |  | 24 700 |  | 20 559 |  | 45 259 |  | 24 260 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 1 278 |  |  |  |  |  |  |  | 753 |  |  |  | 9 674 |  | 10 132 |  |  |  | 24 700 |  | 20 559 |  | 45 259 |  | 24 260 |  |  |  |
| 3.3.10 | мкр. Алемасова | км | 1 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | ПД 2025 , 2026-2027 | Объем работ |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 884 |  | 0 |  | 0 |  | 1 884 |  | 1 884 |  | 2 223 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | ВЛ 0,4 кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 884 |  | 0 |  | 0 |  | 1 884 |  | 1 884 |  | 2 223 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 12-02-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 884 |  |  |  |  |  | 1 884 |  | 1 884 |  | 2 223 |  |  |  |
| 3.3.11 | мкр. "Усадьба" | км | 13,335 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | ПД 2020, 2022- 2023 | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПД |  |  |  | 4,00 |  | 9,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект планировки микрорайона «Усадьба» города Тобольска, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 22.12.2011 № 3197 |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 935 |  | 0 |  | 17 580 |  | 42 962 |  | 0 |  | 0 |  | 66 477 |  | 66 477 |  | 78 443 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | КЛ 10 кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 935 |  | 0 |  | 17 580 |  | 42 962 |  | 0 |  | 0 |  | 66 477 |  | 66 477 |  | 78 443 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 12-01-003-01 |  |  |  |  |  |  |  | 5 935 |  |  |  | 17 580 |  | 42 962 |  |  |  |  |  | 66 477 |  | 66 477 |  | 78 443 |  |  |  |
| 3.3.12 | Сети электроснабжения 0,4 кВ Левобережье | км | 5 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, энергоснабжающие предприятия | ПД 2020 , 2022 - 2023 | Объем работ |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | Информация "О развитии инженерной инфраструктуры. Подлежит уточнению после разработки проекта планировки |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 168 |  | 5 412 |  | 0 |  | 24 700 |  | 10 580 |  | 35 280 |  | 12 484 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | ВЛ 10 кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 168 |  | 5 412 |  | 0 |  | 24 700 |  | 10 580 |  | 35 280 |  | 12 484 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 1 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 168 |  | 5 412 |  |  |  | 24 700 |  | 10 580 |  | 35 280 |  | 12 484 |  |  |  |
| 4 | Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в т.ч. в целях повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях | км |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 1 780 |  | 0 |  | 28 140 |  | 57 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87 500 |  | 87 500 |  | 103 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 1 780 |  | 0 |  | 28 140 |  | 57 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87 500 |  | 87 500 |  | 103 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 1 780 |  | 0 |  | 28 140 |  | 57 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87 500 |  | 87 500 |  | 103 250 |  |  |  |
| 4.1 | Реализация мероприятий по реконструкции электрических сетей в составе комплексных мероприятий Тобольского ТПО (реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП), выполнение работ по расширению просек ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ и др.) | км | - | АО "Тюменьэнерго" | 2018 - 2022 | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго" на период 2017 - 2022 гг. |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт оборудования ВЛ-10 кВ г. Тобольска (ф. Центральный, ф. Пединститут, ф. Биофака, мкр. Иртышский ф. Поселок-4, мкр. Иртышский промзона ф. Очистные, мкр. Иртышский ф. Филатова отпайка от ф. Сузгун на КТП-2162, мкр. Левобережье ф. Судоверфь-2, ф. Судоверфь-3, отпайка ф. Ермаково от № 62 до ТП-49) | ед. | 9 | ПАО "СУЭНКО" | 2017 | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | План (график) капитального ремонта оборудования Тобольского филиала ПАО "СУЭНКО" на 2017 г. (исх. от 15.12.2016 № 5623) |  |
| 4.3 | Капитальный ремонт оборудования ВЛ-0,4 кВ г. Тобольска (ул. Вершинина, ул. М. Джалиля, ул. 1-Вокзальная, ул. Краснофлотская, пер. Чехова, ул. Кирова, ул. Володарского, мкр. Иртышский (ф. ж/д 12), мкр. Левобережье (ф. Заречная)) | ед. | 6 | ПАО "СУЭНКО" | 2017 | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | План (график) капитального ремонта оборудования Тобольского филиала ПАО "СУЭНКО" на 2017 г. (исх. от 15.12.2016 № 5623) |  |
| 4.4 | Капитальный ремонт оборудования КЛ-10 кВ г. Тобольска (ул. Полонского ПС Вузгородок, магистраль М8 ПС Волгинская, район Тобольск - Содействие РП-3, ул. Самаровская ТП 126, 7 мкр ТП-193, 194, 195, ПС Волгинская яч.22 - РП-9 яч.4, РП-2 яч.12 - ТП-121 яч.7) | ед. | 13 | ПАО "СУЭНКО" | 2017 | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | План (график) капитального ремонта оборудования Тобольского филиала ПАО "СУЭНКО" на 2017 г. (исх. от 15.12.2016 № 5623) |  |
| 4.5 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и и иных подстанций, распределительных пунктов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | ед. | 34,888 | ПАО "СУЭНКО" | 2019-2022 | Объем работ |  | - |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 8,41 |  | 26,098 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Департамента ЖКХ ТО от 30.05.2017 № 210-од "Об утверждении ИП ПАО СУЭНКО" |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 0 |  | 1 780 |  | 0 |  | 28 140 |  | 57 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87 500 |  | 87 500 |  | 103 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 0 |  | 1 780 |  | 0 |  | 28 140 |  | 57 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87 500 |  | 87 500 |  | 103 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 1 780 |  | 0 |  | 28 140 |  | 57 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87 500 |  | 87 500 |  | 103 250 |  |  |  |
| 4.5.1 | ВЛ-10кВ ф.Ермак от оп.13 до РП-1 Тобольск (без провиса) | км | 2,95 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 230 |  | 8 230 |  | 9 711 |  | 1.2.2.1.2.1 |  |
| 4.5.2 | ВЛ-10кВ ф.Пивзавод от оп.6 до РП-1 Тобольск (без провиса) | км | 2,97 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 540 |  | 8 540 |  | 10 077 |  | 1.2.2.1.2.2 |  |
| 4.5.3 | ВЛ-10кВ Установка реклоузера на оп.54 ф.Поселок Сумкино | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 230 |  | 230 |  | 271 |  | 1.2.2.1.2.3 |  |
| 4.5.4 | ВЛ-10кВ Установка реклоузера на оп.106/1 ф.Поселок Сумкино | ед. | 1 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 230 |  | 230 |  | 271 |  | 1.2.2.1.2.4 |  |
| 4.5.5 | ВЛ-10кВ ф.Пединститут Тобольск (3274м замена опор и голого провода на СИП, без провиса) | км | 3,27 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 050 |  | 20 050 |  | 23 659 |  | 1.2.2.1.2.7 |  |
| 4.5.6 | ВЛ-10кВ ф.Биофабрика Тобольск (2524м замена опор и голого провода на СИП, без провиса) | км | 2,524 | ПАО "СУЭНКО" | 2020 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 400 |  | 18 400 |  | 21 712 |  | 1.2.2.1.2.8 |  |
| 4.5.7 | ВЛ-10кВ ф.Пивзавод до ТП-33 (1352м А-50, без провиса) на СИП 3 очередь | км | 1,352 | ПАО "СУЭНКО" | 2020 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 580 |  | 1 580 |  | 1 864 |  | 1.2.2.1.2.11 |  |
| 4.5.8 | ВЛ-10кВ от ТП-106 до ТП-11 Тобольск (1734м замена голого провода на СИП) | км | 1,734 | ПАО "СУЭНКО" | 2020 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 020 |  | 2 020 |  | 2 384 |  | 1.2.2.1.2.13 |  |
| 4.5.9 | ВЛ-10кВ ф.Нефтяник-1 Тобольск (1400м 17оп. замена опор и голого провода на СИП) | км | 1,4 | ПАО "СУЭНКО" | 2020 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 070 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 070 |  | 3 070 |  | 3 623 |  | 1.2.2.1.2.14 |  |
| 4.5.10 | ВЛ-10кВ ф.Нефтяник-2 Тобольск (1400м 17оп. замена опор и голого провода на СИП) | км | 1,4 | ПАО "СУЭНКО" | 2020 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 070 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 070 |  | 3 070 |  | 3 623 |  | 1.2.2.1.2.15 |  |
| 4.5.11 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.Дзержинского Тобольск (1681м замена голого провода на СИП) | км | 1,681 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 940 |  | 1 940 |  | 2 289 |  | 1.2.2.1.2.18 |  |
| 4.5.12 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.Пролетарская стрелка Тобольск (2754м замена голого провода на СИП) | км | 2,754 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 180 |  | 3 180 |  | 3 752 |  | 1.2.2.1.2.19 |  |
| 4.5.13 | ВЛ-0,4кВ ТП-70 ф.Алябьева Тобольск (3405м замена голого провода на СИП) | км | 3,405 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 930 |  | 3 930 |  | 4 637 |  | 1.2.2.1.2.20 |  |
| 4.5.14 | ВЛ-0,4кВ ТП-103 ф.Пушкина-2 Тобольск (1483м замена опор и голого провода на СИП) | км | 1,483 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 710 |  | 1 710 |  | 2 018 |  | 1.2.2.1.2.21 |  |
| 4.5.15 | ВЛ-0,4кВ ТП-103 ф.Мусы Джалиля Тобольск (1657м замена голого провода на СИП) | км | 1,657 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 910 |  | 1 910 |  | 2 254 |  | 1.2.2.1.2.22 |  |
| 4.5.16 | ВЛ-0,4кВ ТП-103 ф.Басова Тобольск (замена опор и голого провода на СИП) | км | 1,08 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 250 |  | 1 250 |  | 1 475 |  | 1.2.2.1.2.23 |  |
| 4.5.17 | ВЛ-0,4кВ ТП-225 ф.Тутолмина Тобольск (1486м замена голого провода на СИП) | км | 1,486 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 720 |  | 1 720 |  | 2 030 |  | 1.2.2.1.2.24 |  |
| 4.5.18 | ВЛ-0,4кВ ТП-225 ф.Чулкова Тобольск (743м замена голого провода на СИП) | км | 0,743 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 860 |  | 860 |  | 1 015 |  | 1.2.2.1.2.25 |  |
| 4.5.19 | ВЛ-0,4кВ ТП-225 ф.Чулкова-2 Тобольск (789м замена голого провода на СИП) | км | 0,789 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 910 |  | 910 |  | 1 074 |  | 1.2.2.1.2.26 |  |
| 4.5.20 | ВЛ-0,4кВ ТП-147 ф.Павлова Левобережье | км | 1,83 | ПАО "СУЭНКО" | 2021 | прочие |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 890 |  | 2 890 |  | 3 410 |  | 1.2.2.1.2.36 |  |
| 4.5.21 | КЛ-10кВ РП-8 яч.3 - ТП-213 яч.4 (замена) | км | 0,05 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 | прочие |  | - |  | 0 |  | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 390 |  | 390 |  | 460 |  | 1.2.2.1.2.39 |  |
| 4.5.22 | КЛ-0,4кВ ТП-98 - ж/д 62 | км | 0,18 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 | прочие |  | - |  | 0 |  | 810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 810 |  | 810 |  | 956 |  | 1.2.2.1.2.40 |  |
| 4.5.23 | КЛ-0,4кВ ТП-209 - ж/д 25 | км | 0,15 | ПАО "СУЭНКО" | 2018 | прочие |  | - |  | 0 |  | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 580 |  | 580 |  | 684 |  | 1.2.2.1.2.41 |  |
|  | Итого предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации, в электроснабжении |  |  |  |  | ВСЕГО |  | - |  | 3 509 788 |  | 165 650 |  | 234 289 |  | 275 149 |  | 68 145 |  | 128 391 |  | 148 782 |  | 0 |  | 24 700 |  | 1 020 406 |  | 1 045 106 |  | 1 204 079 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | - |  | 0 |  | 18 694 |  | 1 730 |  | 14 450 |  | 8 205 |  | 30 971 |  | 148 782 |  | 0 |  | 24 700 |  | 222 832 |  | 247 532 |  | 262 941 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 1 730 |  | 14 450 |  | 8 205 |  | 30 971 |  | 148 782 |  | 0 |  | 24 700 |  | 204 138 |  | 228 838 |  | 240 882 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | региональный бюджет |  | - |  | 0 |  | 18 694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 694 |  | 18 694 |  | 22 059 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | - |  | 110 698 |  | 146 956 |  | 232 559 |  | 260 699 |  | 59 940 |  | 97 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 797 574 |  | 797 574 |  | 941 137 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | - |  | 110 698 |  | 128 626 |  | 232 559 |  | 232 559 |  | 2 360 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 644 814 |  | 644 814 |  | 760 881 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | - |  | 0 |  | 18 330 |  | 0 |  | 28 140 |  | 57 580 |  | 48 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152 760 |  | 152 760 |  | 180 257 |  |  |  |

Приложение 3

К программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск

| № п/п | Цель проекта, наименование мероприятия, группы инвестиционных проектов | Ед. изм. | Объем работ | Ответственный исполнитель (ресурсоснабжающая организация) | Срок реализации | Источники финансирования | Цена 1 ед. объема работ в ценах 2017 г. без НДС, тыс. руб. | 2017 г. (справочно) | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС)/ объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего с НДС, тыс. руб. 2018 - 2028 гг. | Основание для включения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2018 - 2022 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2023 - 2027 гг.) | 3 этап (2028 г.) | 2029 - 2031 гг. (справочно) | Всего 2018 - 2028 гг. | Всего 2018 - 2031 гг. (справочно) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение пунктов редуцирования газа | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение в части замены ГРПШ 13 с РДП-50 на ГРПШ 13-2ВУ1 на объекте "Межпоселковый газопровод БГРП д. Башкова - п. Менделеево", общей протяженностью 1913 м, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, от БГРП № 3 "Башкова" до № 52 в микрорайоне "Менделеево", ГП-177 (инв. № 3091) | ед. | 1 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2017 г. | Объем работ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционная программа по строительству/ реконструкции газопроводов АО "Газпром газораспределение Север" на 2017 г. |
| 1.2 | Техническое перевооружение в части замены ГРПШ 13 с РДП-50 на ГРПШ 13-2ВУ1 на объекте "Тюменская область, г. Тобольск, трубопровод газоснабжения д. Ершовка, ГП-17" (инв. № 00000650) | ед. | 1 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2017 г. | Объем работ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционная программа по строительству/ реконструкции газопроводов АО "Газпром газораспределение Север" на 2017 г. |
| II | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей газоснабжения |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 13 652 | 2 850 | 2 154 | 36 055 | 19 539 | 22 008 | 116 816 | 0 | 0 | 199 422 | 199 422 | 235 318 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 712 | 116 816 | 0 | 0 | 129 528 | 129 528 | 152 843 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 712 | 116 816 | 0 | 0 | 129 528 | 129 528 | 152 843 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 2 850 | 2 154 | 36 055 | 19 539 | 9 296 | 0 | 0 | 0 | 69 894 | 69 894 | 82 475 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 0 | 2 850 | 2 154 | 36 055 | 19 539 | 9 296 | 0 | 0 | 0 | 69 894 | 69 894 | 82 475 |  |
| 2 | Строительство сетей газоснабжения для обеспечения перспективных потребителей |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 13 652 | 2 850 | 2 154 | 36 055 | 19 539 | 22 008 | 116 816 | 0 | 0 | 199 422 | 199 422 | 235 318 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 712 | 116 816 | 0 | 0 | 129 528 | 129 528 | 152 843 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 712 | 116 816 | 0 | 0 | 129 528 | 129 528 | 152 843 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 2 850 | 2 154 | 36 055 | 19 539 | 9 296 | 0 | 0 | 0 | 69 894 | 69 894 | 82 475 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 0 | 2 850 | 2 154 | 36 055 | 19 539 | 9 296 | 0 | 0 | 0 | 69 894 | 69 894 | 82 475 |  |
| 2.1 | Строительство газопроводов в рамках реализации мероприятий по газификации Тюменской области на 2014-2017 гг. | км | 10,046 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2017-2018 гг. | Объем работ |  | 0,575 | 9,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,471 | 9,471 |  | Программа газификации Тюменской области на 2014 - 2017 гг. (в ред., утв. приказом ДЖКХ Тюменской области от 31.08.2017 № 339-од). Приказ ДЖКХ Тюменской области от 04.04.2018 № 160-од |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 13 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 13 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  | 13 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | г. Тобольск. Строительство газопровода в частном секторе мкр. Иртышский (ул. Пролетарская) (догазификация) | км | 0,575 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2017 г. | Объем работ |  | 0,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | Программа газификации Тюменской области на 2014 - 2017 гг. (в ред., утв. приказом ДЖКХ Тюменской области от 31.08.2017 № 339-од). Приказ ДЖКХ Тюменской области от 04.04.2018 № 160-од |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 1 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 1 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие (привлеченные средства) |  | 1 061 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Строительство газопровода в г. Тобольске, ул. К. Маркса, Менделеева, пер. 1й Менделеевский, ул. Новая, пер. Пролетарский, ул. Ленинский, ул. Дзержинская, Володарского, М.Джалиля, Гоголя, Гурьева, 1-ая Заречная, Алябьева, Радищева, Декабристов (льготные категории горожан), в т.ч. ПСД | км | 0,590 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2018 г. | Объем работ |  |  | 0,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,590 | 0,590 |  | Программа газификации Тюменской области на 2014 - 2017 гг. (в ред., утв. приказом ДЖКХ Тюменской области от 31.08.2017 № 339-од).Приказ ДЖКХ Тюменской области от 04.04.2018 № 160-од |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 1 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие (привлеченные средства) |  | 1 192 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | Строительство газопровода в г. Тобольске, мкр. 12, 18, ул. Пушкина, Башкова, Радищева, в т.ч. ПСД | км | 8,881 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2018 г. | Объем работ |  |  | 8,881 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,881 | 8,881 |  | Программа газификации Тюменской области на 2014 - 2017 гг. (в ред., утв. приказом ДЖКХ Тюменской области от 31.08.2017 № 339-од).Приказ ДЖКХ Тюменской области от 04.04.2018 № 160-од |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 11 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 11 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие (привлеченные средства) |  | 11 399 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Строительство газопроводов в рамках реализации мероприятий по газификации Тюменской области на 2018-2022 гг. | км |  | Администрация города Тобольска, газотранспортные и газораспределительные организации | 2018 - 2022 гг. | Объем работ |  | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 21,16 | 11,52 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,83 | 38,83 |  | Программа газификации Тюменской области на 2018 - 2022 гг., утв. постановлением губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 1 800 | 0 | 2 850 | 2 154 | 36 055 | 19 539 | 9 296 | 0 | 0 | 0 | 69 894 | 69 894 | 82 475 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 2 850 | 2 154 | 36 055 | 19 539 | 9 296 | 0 | 0 | 0 | 69 894 | 69 894 | 82 475 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 0 | 2 850 | 2 154 | 36 055 | 19 539 | 9 296 | 0 | 0 | 0 | 69 894 | 69 894 | 82 475 |  |
| 2.2.1 | Строительство газопровода в г. Тобольске, мкр. Ершовка (ул. Еловая, ул. Липовая, ул. Яблочная, ул. Тополиная, ул. Родниковая, ул. Светлая, ул. Калиновая, ул. Облепиховая, ул. Дубравная, пер. Родниковый, пер. Каштановый, пер. Лиловый, пер. Дубравный, в т.ч. ПСД) | - | 11,3 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2018- 2020 гг. | Объем работ |  |  | ПСД |  | 11,3 |  |  |  |  |  | 11,3 | 11,3 |  | Программа газификации Тюменской области на 2018 - 2022 гг., утв. постановлением губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106. Приказ ДЖКХ Тюменской области от 04.04.2018 № 161-од( п. 22) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 1 800 | 0 | 2 384 | 0 | 17 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 340 | 20 340 | 24 001 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 2 384 | 0 | 17 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 340 | 20 340 | 24 001 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  | 2 384 |  | 17 956 |  |  |  |  |  | 20 340 | 20 340 | 24 001 |  |
| 2.2.2 | г. Тобольск, мкр. Восточный. Строительство газопровода ул. Пантелеймона Чукомина, ул. Петра Словцова, ул. Евгения Кузнецова, ул. Николая Афанасьева, ул. Георгия Маляревского, ул. Якуба Занкиева, в т.ч. ПСД | - | 11,0 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2020- 2021 гг. | Объем работ |  | 0,000 |  | 0,000 | ПСД | 11,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,0 | 11,0 |  | Программа газификации Тюменской области на 2018 - 2022 гг., утв. постановлением губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106. Приказ ДЖКХ Тюменской области от 04.04.2018 № 161-од( п. 23) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 2 321 | 17 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 800 | 19 800 | 23 364 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 2 321 | 17 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 800 | 19 800 | 23 364 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  |  | 2 321 | 17 479 |  |  |  |  | 19 800 | 19 800 | 23 364 |  |
| 2.2.3 | г. Тобольск, Строительство газопровода в 18 мкр. (ул. Зимняя, ул. Грибная), в т.ч. ПСД | - | 0,52 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2020- 2021 гг. | Объем работ |  | 0,000 |  | 0,000 | ПСД | 0,52 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,52 | 0,52 |  | Программа газификации Тюменской области на 2018 - 2022 гг., утв. постановлением губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106. Приказ ДЖКХ Тюменской области от 04.04.2018 № 161-од( п. 24) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 110 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 936 | 1 104 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 936 | 1 104 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  |  | 110 | 826 |  |  |  |  | 936 | 936 | 1 104 |  |
| 2.2.4 | г. Тобольск. Строительство газопровода в 16 мкр. (ул. Мариненкова, ул. Беринга, ул. Гумбольдта, ул. Дунина Горкавича, ул. Крижанича, ул. Овцына, ул.Стеллера, ул. Дежнева), в т.ч. ПСД | - | 5,85 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2021- 2022 гг. | Объем работ |  | 0,000 |  | 0,000 |  | ПСД | 5,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,85 | 5,85 |  | Программа газификации Тюменской области на 2018 - 2022 гг., утв. постановлением губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106. Приказ ДЖКХ Тюменской области от 04.04.2018 № 161-од( п. 25) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 | 9 296 | 0 | 0 | 0 | 10 530 | 10 530 | 12 425 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 | 9 296 | 0 | 0 | 0 | 10 530 | 10 530 | 12 425 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  |  |  | 1 234 | 9 296 |  |  |  | 10 530 | 10 530 | 12 425 |  |
| 2.2.5 | г. Тобольск. Строительство газопровода ул. Ленина, 98,100, 101, 102, 103,104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 117, 119,121, 123, 125, в т.ч. ПСД | - | 0,83 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2018- 2020 гг. | Объем работ |  | 0,000 | ПСД | 0,000 | 0,83 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,83 | 0,83 |  | Программа газификации Тюменской области на 2018 - 2022 гг., утв. постановлением губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106. Приказ ДЖКХ Тюменской области от 04.04.2018 № 161-од( п. 26) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 1 800 | 0 | 175 | 0 | 1 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 494 | 1 494 | 1 763 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 175 | 0 | 1 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 494 | 1 494 | 1 763 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  | 175 |  | 1 319 |  |  |  |  |  | 1 494 | 1 494 | 1 763 |  |
| 2.2.6 | г. Тобольск. Строительство газопровода ул. Кирова, ул. Свердлова, ул.С.Ремезова, ул. Гуртьева, ул. Ю.Осипова, ул.Г.Хазова, пер.4-й Безымянный (льготные категории граждан), в т.ч. ПСД | - | 0,3 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2018- 2019 гг. | Объем работ |  | 0,000 | ПСД | 0,300 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,30 | 0,30 |  | Программа газификации Тюменской области на 2018 - 2022 гг., утв. постановлением губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106. Приказ ДЖКХ Тюменской области от 04.04.2018 № 161-од( п. 27) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 63 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 637 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 63 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 637 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  | 63 | 477 |  |  |  |  |  |  | 540 | 540 | 637 |  |
| 2.2.7 | г. Тобольск. Строительство газопровода в микрорайоне Менделеево, в т.ч. ПСД | - | 7,95 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2018- 2020 гг. | Объем работ |  | 0,000 |  | ПСД | 7,95 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,95 | 7,95 |  | Программа газификации Тюменской области на 2018 - 2022 гг., утв. постановлением губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106. Приказ ДЖКХ Тюменской области от 04.04.2018 № 161-од( п. 28) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 1 800 | 0 | 0 | 1 677 | 12 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 310 | 14 310 | 16 886 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 1 677 | 12 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 310 | 14 310 | 16 886 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  | 1 677 | 12 633 |  |  |  |  |  | 14 310 | 14 310 | 16 886 |  |
| 2.2.8 | г. Тобольск, Строительство газопровода ул. Басова 114-145, в т.ч. ПСД | - | 1,08 | АО "Газпром газораспределение Север" (Северный трест) | 2019- 2020 гг. | Объем работ |  | 0,000 | ПСД |  | 1,08 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Программа газификации Тюменской области на 2018 - 2022 гг., утв. постановлением губернатора Тюменской области от 13.09.2017 № 106. Приказ ДЖКХ Тюменской области от 04.04.2018 № 161-од( п. 29) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 228 | 0 | 1 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 944 | 1 944 | 2 294 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 228 | 0 | 1 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 944 | 1 944 | 2 294 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  | 228 |  | 1 716 |  |  |  |  |  | 1 944 | 1 944 | 2 294 |  |
| 2.3 | Строительство газопроводов низкого и среднего давления, которые предназначены для газоснабжения потребителей (жилых домов и объектов социально-бытового назначения) новых микрорайонов |  |  | Администрация города Тобольска, газотранспортные и газораспределительные организации подрядные организации на конкурсной основе |  | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,846 | 31,114 | 0,000 | 0,000 | 34,960 | 34,960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 712 | 116 816 | 0 | 0 | 129 528 | 129 528 | 152 843 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 712 | 116 816 | 0 | 0 | 129 528 | 129 528 | 152 843 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 712 | 116 816 | 0 | 0 | 129 528 | 129 528 | 152 843 |  |
| 2.3.1 | мкр. "Защитино" (2-я очередь, северная часть) | км | 3,319 | Администрация города Тобольска, газотранспортные и газораспределительные организации подрядные организации на конкурсной основе | 2026 - 2027 гг. | Объем работ | Г1-ПЭ110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,319 |  | 0,000 | 3,319 | 3,319 |  | Проект планировки микрорайона города «Защитино» (2-я очередь), утв. распоряжением администрации города Тобольска от 23.10.2007 № 1110 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 1 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 581 | 0 | 0 | 7 581 | 7 581 | 8 946 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 581 | 0 | 0 | 7 581 | 7 581 | 8 946 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7 581 |  |  | 7 581 | 7 581 | 8 946 |  |
| 2.3.2 | 3б мкр. | км | 3,129 | Администрация города Тобольска, газотранспортные и газораспределительные организации подрядные организации на конкурсной основе | 2023 - 2027 гг. | Объем работ | Г2-ПЭ63 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,129 | 0,000 | 0,000 | 3,129 | 3,129 |  | Проект планировки 3б микрорайона города Тобольска, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 23.09.2009 № 1864 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 728 | 0 | 0 | 6 728 | 6 728 | 7 939 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | Г2-ПЭ32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 728 | 0 | 0 | 6 728 | 6 728 | 7 939 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 6 728 |  |  | 6 728 | 6 728 | 7 939 |  |
| 2.3.3 | мкр. "Анисимово" | км | 0,166 | Администрация города Тобольска, газотранспортные и газораспределительные организации подрядные организации на конкурсной основе | 2026 - 2027 гг. | Объем работ | 15-02-002-09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,166 | 0,000 |  | 0,166 | 0,166 |  | Проект планировки микрорайона «Анисимово» в городе Тобольске, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 23.09.2009 № 1863 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2 289,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 644 | 644 | 760 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 644 | 644 | 760 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 644 |  |  | 644 | 644 | 760 |  |
| 2.3.4 | 19 мкр. | км | 3,846 | Администрация города Тобольска, газотранспортные и газораспределительные организации подрядные организации на конкурсной основе | 2022 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,846 |  | 0,000 | 0,000 | 3,846 | 3,846 |  | Проект планировки 19 микрорайона города Тобольска, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 16.04.2010 № 641 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 1 196,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 205 | 0 | 0 | 0 | 8 205 | 8 205 | 9 682 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 1 726,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 205 | 0 | 0 | 0 | 8 205 | 8 205 | 9 682 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 8 205 |  |  |  | 8 205 | 8 205 | 9 682 |  |
| 2.3.5 | Сумкино (2-я очередь) | км | 6,300 | Администрация города Тобольска, газотранспортные и газораспределительные организации подрядные организации на конкурсной основе | 2023 г. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,300 | 0,000 |  | 6,300 | 6,300 |  | Проект планировки поселка Сумкино города Тобольска (2-я очередь), утв. распоряжением администрации города Тобольска от 29.12.2011 № 3267 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 595 | 0 | 0 | 15 595 | 15 595 | 18 402 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 1 461,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 595 | 0 | 0 | 15 595 | 15 595 | 18 402 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 15 595 |  |  | 15 595 | 15 595 | 18 402 |  |
| 2.3.6 | мкр. "Усадьба" | км | 18,200 | Администрация города Тобольска, газотранспортные и газораспределительные организации подрядные организации на конкурсной основе | 2023 г. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,200 | 0,000 | 0,000 | 18,200 | 18,200 |  | Проект планировки микрорайона «Усадьба» города Тобольска, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 22.12.2011 № 3197 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 1 196,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 842 | 0 | 0 | 41 842 | 41 842 | 49 374 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 842 | 0 | 0 | 41 842 | 41 842 | 49 374 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 1 726,61 |  |  |  |  |  |  | 41 842 |  |  | 41 842 | 41 842 | 49 374 |  |
| 2.3.7 | мкр. Вертолетный | км | 1,465 | Администрация города Тобольска, газотранспортные и газораспределительные организации подрядные организации на конкурсной основе | 2021 - 2022 гг. | Объем работ | 15-02-002-09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,465 |  | 0,000 |  | 1,465 | 1,465 |  | Информация "О развитии инженерной инфраструктуры" |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2 289,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 507 | 0 | 0 | 0 | 4 507 | 4 507 | 5 318 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 507 | 0 | 0 | 0 | 4 507 | 4 507 | 5 318 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 507 |  |  |  | 4 507 | 4 507 | 5 318 |  |
| 2.3.8 | мкр. Иртышский | км | 8 | Администрация города Тобольска, газотранспортные и газораспределительные организации подрядные организации на конкурсной основе | 2022 - 2023 гг. | Объем работ | 15-02-002-09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 | 0 |  | 8 | 8 |  | Проект планировки микрорайона «Иртышский» в городе Тобольске, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 26.11.2009 № 2378, с изм. от 18.08.2015 № 1554 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2 289,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 780 | 0 | 0 | 25 780 | 25 780 | 30 420 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 780 | 0 | 0 | 25 780 | 25 780 | 30 420 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 25 780 |  |  | 25 780 | 25 780 | 30 420 |  |
| 2.3.9 | Левобережье | км | 5 | Администрация города Тобольска, газотранспортные и газораспределительные организации подрядные организации на конкурсной основе | 2022 - 2023 гг. | Объем работ | 15-02-002-09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 | 0 |  | 5 | 5 |  | Информация "О развитии инженерной инфраструктуры" |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2 289,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 112 | 0 | 0 | 16 112 | 16 112 | 19 012 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 112 | 0 | 0 | 16 112 | 16 112 | 19 012 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 16 112 |  |  | 16 112 | 16 112 | 19 012 |  |
| 2.3.10 | мкр. Строитель, мкр. 11, мкр. Алемасова (разработка ПД) | ед. | 3 | Администрация города Тобольска, газотранспортные и газораспределительные организации подрядные организации на конкурсной основе | 2025 - 2027 гг. | Объем работ | 15-02-002-09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,0 | 0,000 |  | 3,0 | 3,0 |  | Информация "О развитии инженерной инфраструктуры". Протяжённость сетей определяется после разработки проекта планировки |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2 289,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 534 | 0 | 0 | 2 534 | 2 534 | 2 990 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 534 | 0 | 0 | 2 534 | 2 534 | 2 990 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2 534 |  |  | 2 534 | 2 534 | 2 990 |  |
|  | Итого предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации, в газоснабжении |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 13 652 | 2 850 | 2 154 | 36 055 | 19 539 | 22 008 | 116 816 | 0 | 0 | 199 422 | 199 422 | 235 318 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 712 | 116 816 | 0 | 0 | 129 528 | 129 528 | 152 843 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 712 | 116 816 | 0 | 0 | 129 528 | 129 528 | 152 843 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 2 850 | 2 154 | 36 055 | 19 539 | 9 296 | 0 | 0 | 0 | 69 894 | 69 894 | 82 475 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 0 | 2 850 | 2 154 | 36 055 | 19 539 | 9 296 | 0 | 0 | 0 | 69 894 | 69 894 | 82 475 |  |

Приложение 4

К программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск.

| № п/п | Цель проекта, наименование мероприятия, группы инвестиционных проектов | Ед. изм. | Объем работ | Ответственный исполнитель (ресурсоснабжающая организация) | Срок реализации | Источники финансирования | 2017 г. (справочно) | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего с НДС, тыс. руб. | Основание для включения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2018 - 2022 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2023 - 2027 гг.) | 3 этап (2028 г.) | 2029 - 2031 гг. (справочно) | Всего 2018 - 2028 гг. | Всего 2018 - 2031 гг. (справочно) | 2018 - 2028 гг. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения |  |  |  |  | ВСЕГО | 56 036 | 10 228 | 37 397 | 92 836 | 44 649 | 29 786 | 311 615 | 78 923 | 177 964 | 605 433 | 783 396 | 714 411 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 55 471 | 4 040 | 19 073 | 29 066 | 44 649 | 29 256 | 309 650 | 0 | 2 800 | 435 734 | 438 534 | 514 166 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 0 | 0 | 19 073 | 29 066 | 44 649 | 29 256 | 309 650 | 0 | 2 800 | 431 694 | 434 494 | 509 399 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 55 471 | 4 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 040 | 4 040 | 4 767 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 565 | 6 188 | 17 124 | 52 970 | 0 | 530 | 1 965 | 78 923 | 175 164 | 157 699 | 332 862 | 186 085 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль | 565 | 116 | 2 242 | 7 940 | 0 | 530 | 1 965 | 671 | 1 573 | 13 463 | 15 036 | 15 887 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления | 0 | 6 072 | 14 882 | 45 030 | 0 | 0 | 0 | 78 252 | 173 591 | 144 236 | 317 826 | 170 198 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 1 200 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 14 160 |  |
| 1 | Группа проектов № 16 "Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы" | ед. | 15 |  |  | ВСЕГО | 56 032 | 6 115 | 21 315 | 51 425 | 15 393 | 530 | 4 492 | 671 | 4 373 | 99 940 | 104 313 | 117 930 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 55 471 | 4 040 | 19 073 | 29 066 | 15 393 | 0 | 2 527 | 0 | 2 800 | 70 099 | 72 899 | 82 717 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 0 | 0 | 19 073 | 29 066 | 15 393 | 0 | 2 527 | 0 | 2 800 | 66 059 | 68 859 | 77 950 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 55 471 | 4 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 040 | 4 040 | 4 767 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 565 | 2 075 | 2 242 | 22 359 | 0 | 530 | 1 965 | 671 | 1 573 | 29 841 | 31 414 | 35 213 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль | 565 | 116 | 2 242 | 7 940 | 0 | 530 | 1 965 | 671 | 1 573 | 13 463 | 15 036 | 15 887 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления | 0 | 1 959 | 0 | 14 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 378 | 16 378 | 19 326 |  |
| 1.1 | Вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 1 п. Сумкино | ед./Гкал/ч | 1/ -10,92 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 г. | Объем работ | 1/ -10,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема ТС № 487 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Вывод из эксплуатации (консервация) котельных № 8, 10, 27, 31 | ед./Гкал/ч | 4/ -3,905 | Администрация города Тобольска | 2021 г., 2028-2031 гг. | Объем работ |  |  |  |  | 1 (№8)/ -0,637 |  |  |  | 3(№10, 27, 31)/ -3,268 | 1 (№8)/ -0,637 | 4/ -3,905 |  | Схема ТС № 487. Прил. 1. п. 2.1 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 |  |
| 1.3 | Вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 12 | ед./Гкал/ч | 1/ -0,86 | Администрация города Тобольска | 2027 г. | Объем работ |  |  |  |  |  |  | 1/ -0,86 |  |  | 1/ -0,86 | 1/ -0,86 |  | Схема ТС № 487. Прил. 1. п. 2.2 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 421 | 497 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 421 | 497 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 421 |  |  | 421 | 421 | 497 |  |
| 1.4 | Вывод из эксплуатации (консервация) котельной № 18 | ед./Гкал/ч | 1/ -4,299 | Администрация города Тобольска | 2027 г. | Объем работ |  |  |  |  |  |  | 1/ -4,299 |  |  | 1/ -4,299 | 1/ -4,299 |  | Схема ТС № 487. Прил. 1. п. 2.3 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 106 | 0 | 0 | 2 106 | 2 106 | 2 485 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 106 | 0 | 0 | 2 106 | 2 106 | 2 485 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 106 |  |  | 2 106 | 2 106 | 2 485 |  |
| 1.5 | Установка системы диспетчеризации | комплекс | 1 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2020 гг. | Объем работ |  | ПСД |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Схема ТС № 487. Прил. 1. п. 2.4 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 1 959 | 0 | 21 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 588 | 23 588 | 27 834 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 1 959 | 0 | 21 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 588 | 23 588 | 27 834 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  |  | 7 210 |  |  |  |  |  | 7 210 | 7 210 | 8 508 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | 1 959 |  | 14 419 |  |  |  |  |  | 16 378 | 16 378 | 19 326 |  |
| 1.6 | Установка приборов учета тепловой энергии (Оснащение узлами учета не оборудованных приборами вводов на собственные нужды и производство тепловой энергии) | ед. | 10 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2019 гг. | Объем работ |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | Схема ТС № 487. Программа энергосбережения № 0106 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 1 650 | 1 947 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 1 650 | 1 947 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  | 1 650 |  |  |  |  |  |  | 1 650 | 1 650 | 1 947 |  |
| 1.7 | Реконструкция котельной № 15 | ед./Гкал/ч | 1/ 5,159 | Администрация города Тобольска | 2019 - 2021 гг. | Объем работ |  |  | ПСД | х | 1/ 5,159 |  |  |  |  | 1/ 5,159 | 1/ 5,159 |  | Схема ТС № 487. Прил. 1. п. 2.6 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 3 079 | 12 314 | 15 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 786 | 30 786 | 36 327 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 |  | 3 079 | 12 314 | 15 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 786 | 30 786 | 36 327 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  | 3 079 | 12 314 | 15 393 |  |  |  |  | 30 786 | 30 786 | 36 327 |  |
| 1.8 | Реконструкция котельной № 19, расположенной по адресу: г. Тобольск, Левобережье, ул. Судостроителей, № 16, в т.ч. разработка ПСД | ед./Гкал/ч | 1/ 4,759 | Администрация города Тобольска | 2017 - 2020 гг. | Объем работ | ПСД | ПСД | х | 1/ 4,759 |  |  |  |  |  | 1/ 4,759 | 1/ 4,759 |  | Схема ТС № 487. Прил. 1. п. 2.7 (Стоимость скорректирована по НЦС). Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354). Приказ комитета ЖКХ № 124 от 14.10.2016 г. |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 25 | 4 037 | 15 994 | 16 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 783 | 36 783 | 43 404 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 29 | 4 037 | 15 994 | 16 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 783 | 36 783 | 43 404 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  | 15 994 | 16 752 |  |  |  |  |  | 32 746 | 32 746 | 38 640 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 29 | 4 037 |  |  |  |  |  |  |  | 4 037 | 4 037 | 4 764 |  |
| 1.9 | Реконструкция котельных № 2, 12, 24, 25 в соответствии с проектом, разработанным ООО «ТюменьСтройПроектБизнес» по объекту «Реконструкция 9-ти котельных с переводом на 2-х контурную систему» | ед. | 4 | Администрация города Тобольска | 2017 г. | Объем работ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Схема ТС № 487 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 55 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 55 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 55 442 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10 | Реконструкция котельной № 5, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 72в, в т.ч. разработка ПСД | ед. | 1 | Администрация города Тобольска | 2018 г., 2019-20120 гг. | Объем работ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Схема ТС № 487. Приказ комитета ЖКХ № 41 от 16.06.2015 г. |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 |  |
| 1.11 | Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов | ед. | 305 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2016 - 2017 гг., 2019 - 2020 гг., 2022 - 2023 гг., 2025 - 2026 гг., 2028 - 2029 гг., 2031 - 2032 гг. | Объем работ | 34 | 0 | 27 | 34 | 0 | 27 | 95 | 27 | 61 | 210 | 271 |  | Программа энергосбережения № 0106 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 510 | 0 | 471 | 572 | 0 | 530 | 1 965 | 671 | 1 573 | 4 209 | 5 782 | 4 967 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 510 | 0 | 471 | 572 | 0 | 530 | 1 965 | 671 | 1 573 | 4 209 | 5 782 | 4 967 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль | 510 |  | 471 | 572 |  | 530 | 1 965 | 671 | 1 573 | 4 209 | 5 782 | 4 967 |  |
| 1.12 | Установка светодиодных ламп в осветительные приборы | ед. | 941 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2016 - 2018 гг., 2019-2020 гг. | Объем работ | 252 | 503 | 503 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 635 | 1 635 |  | Программа энергосбережения № 0106 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 55 | 116 | 121 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | 465 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 55 | 116 | 121 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | 465 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль | 55 | 116 | 121 | 158 |  |  |  |  |  | 394 | 394 | 465 |  |
| 2 | Группа проектов № 17 "Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования" | ед. | 1 |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 475 | 0 | 0 | 5 475 | 5 475 | 6 461 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 475 | 0 | 0 | 5 475 | 5 475 | 6 461 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 475 | 0 | 0 | 5 475 | 5 475 | 6 461 |  |
| 2.1 | Ликвидация Городской котельной № 1 | ед. | 1 | Адмминистрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2026 - 2027 гг. | Объем работ |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 | -1 |  | Схема ТС № 487 Прил. 1 п. 3.1 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 475 | 0 | 0 | 5 475 | 5 475 | 6 461 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 475 | 0 | 0 | 5 475 | 5 475 | 6 461 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 475 |  |  | 5 475 | 5 475 | 6 461 |  |
| 3 | Группа проектов № 18 "Новое строительство для обеспечения существующих потребителей" | ед. | 74,9 |  |  | ВСЕГО | 0 | 4 113 | 14 882 | 30 611 | 29 256 | 29 256 | 301 648 | 78 252 | 173 591 | 488 018 | 661 608 | 575 861 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 256 | 29 256 | 301 648 | 0 | 0 | 360 160 | 360 160 | 424 989 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 256 | 29 256 | 301 648 | 0 | 0 | 360 160 | 360 160 | 424 989 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 4 113 | 14 882 | 30 611 | 0 | 0 | 0 | 78 252 | 173 591 | 127 858 | 301 448 | 150 872 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления | 0 | 4 113 | 14 882 | 30 611 | 0 | 0 | 0 | 78 252 | 173 591 | 127 858 | 301 448 | 150 872 |  |
| 3.1 | Строительство котельной для объектов мкр. Панин Бугор, в т.ч. строительство тепловых сетей | ед./ Гкал/ч | 1/3,5 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2020 гг. | Объем работ |  | ПСД | 33% | 1/3,5 |  |  |  |  |  | 1/3,5 | 1/3,5 |  | Схема ТС № 487 Прил. 1 п. 4.1 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 4 113 | 14 882 | 30 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 606 | 49 606 | 58 535 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 4 113 | 14 882 | 30 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 606 | 49 606 | 58 535 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | 4 113 | 14 882 | 30 611 |  |  |  |  |  | 49 606 | 49 606 | 58 535 |  |
| 3.2 | Строительство новой БМК мощностью до 18 Гкал/ч взамен существующей котельной № 22 | ед./ Гкал/ч | 1/18 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2028 - 2029 гг. | Объем работ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1/18 | 0 | 1/18 | 0,000 | Схема ТС № 487 Прил. 1 п. 4.2, стоимость скорректирована с учетом укрупненных расценок |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 252 | 81 959 | 78 252 | 160 210 | 92 337 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 252 | 81 959 | 78 252 | 160 210 | 92 337 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  | 78 252 | 81 959 | 78 252 | 160 210 | 92 337 |  |
| 3.3 | Строительство новой БМК мощностью 10 Гкал/ч взамен существующей котельной № 4 | ед. | 1 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2031 г. | Объем работ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,981 | 0,000 | 3,981 | 3,981 |  | Схема ТС № 487 (п. 4.3 Прил. 1) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 632 | 0 | 91 632 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 632 | 0 | 91 632 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 632 | 0 | 91 632 | 0 |  |
| 3.4 | Приобретение передвижных мобильных котельных для обеспечения потребителей первой категории в аварийном режиме | ед. | 3 | Адмминистрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2021 - 2022 гг. | Объем работ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 |  | Схема ТС № 487 (п. 4.4 Прил. 1) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 256 | 29 256 | 0 | 0 | 0 | 58 512 | 58 512 | 69 044 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 256 | 29 256 | 0 | 0 | 0 | 58 512 | 58 512 | 69 044 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  | 29 256 | 29 256 |  |  |  | 58 512 | 58 512 | 69 044 |  |
| 3.5 | Строительство резервного источника, мощностью 80 МВт | ед./МВт | 1/ 80 | Адмминистрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2023 - 2027 гг. | Объем работ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1/ 80 | 0,000 | 0,000 | 1/ 80 | 1/ 80 |  | Схема ТС № 487 (п. 4.5 Прил. 1) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 648 | 0 | 0 | 301 648 | 301 648 | 355 945 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 648 | 0 | 0 | 301 648 | 301 648 | 355 945 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 301 648 |  |  | 301 648 | 301 648 | 355 945 |  |
| 4 | Группа проектов № 15 "Реконструкция действующих котельных обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок" | ед./ Гкал/ч | 1/1,5 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 1 200 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 14 160 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 1 200 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 14 160 |  |
| 4.1 | Строительство котельной взамен котельной № 8 для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | ед./ Гкал/ч | 1/1,5 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 г. | Объем работ |  |  | ПСД | 1/1,5 |  |  |  |  |  | 1/1,5 | 1/1,5 |  | Схема ТС № 487. (п. 1.1. Прил. 1) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 1 200 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 14 160 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  |  | 1 200 | 10 800 |  |  |  |  |  | 12 000 | 12 000 | 14 160 |  |
| II | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения |  |  |  |  | ВСЕГО | 17 563 | 50 057 | 187 955 | 293 471 | 350 620 | 46 209 | 703 189 | 241 856 | 144 027 | 1 873 358 | 2 017 385 | 2 210 562 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 480 | 4 919 | 131 376 | 203 860 | 225 528 | 0 | 42 628 | 187 540 | 0 | 795 851 | 795 851 | 939 104 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 0 | 0 | 131 376 | 203 860 | 225 528 | 0 | 42 628 | 187 540 | 0 | 790 932 | 790 932 | 933 300 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 480 | 4 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 919 | 4 919 | 5 804 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 23 346 | 22 324 | 49 460 | 111 892 | 38 009 | 627 961 | 51 406 | 131 637 | 924 397 | 1 056 035 | 1 090 789 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 884 | 0 | 7 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 843 | 8 843 | 10 435 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления | 0 | 5 080 | 2 177 | 22 784 | 34 175 | 15 023 | 312 281 | 30 322 | 68 385 | 421 841 | 490 227 | 497 773 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 0 | 18 266 | 19 263 | 26 676 | 69 758 | 22 986 | 315 680 | 21 084 | 63 252 | 493 713 | 556 965 | 582 581 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 17 083 | 21 793 | 34 255 | 40 151 | 13 200 | 8 200 | 32 600 | 2 910 | 12 390 | 153 109 | 165 499 | 180 669 |  |
| 4 | Группа проектов № 1 "Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности" | км | 1,285 |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 520 | 0 | 47 056 | 39 520 | 86 576 | 46 634 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 520 | 0 | 47 056 | 39 520 | 86 576 | 46 634 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 520 | 0 | 47 056 | 39 520 | 86 576 | 46 634 |  |
| 4.1 | Строительство тепловых сетей для присоединения к котельной № 4 потребителей котельных №10, 27, 31 (диаметр 150-200 мм) | км | 0,655 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2031 г. | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,655 | 0,000 | 0,655 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 1.1. |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 056 | 0 | 47 056 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 056 | 0 | 47 056 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 056 | 0 | 47 056 | 0 |  |
| 4.2 | Строительство тепловых сетей для присоединения к котельной № 5 потребителей котельной № 12 (диаметр 100 мм), в т.ч. ПСД | км | 0,170 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2026 - 2027 гг. | Объем работ |  |  |  |  |  |  | 0,170 |  |  | 0,17 | 0,17 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 1.2 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 759 | 0 | 0 | 8 759 | 8 759 | 10 336 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 759 | 0 | 0 | 8 759 | 8 759 | 10 336 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  | 8 759 |  |  | 8 759 | 8 759 | 10 336 |  |
| 4.3 | Строительство тепловых сетей для присоединения к котельной № 14 потребителей котельной № 18 (диаметр 200 мм) | км | 0,460 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2026 - 2027 гг. | Объем работ |  |  |  |  |  |  | 0,460 |  |  | 0,46 | 0,46 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 1.3. |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 761 | 0 | 0 | 30 761 | 30 761 | 36 298 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 761 | 0 | 0 | 30 761 | 30 761 | 36 298 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  | 30 761 |  |  | 30 761 | 30 761 | 36 298 |  |
| 5 | Группа проектов № 2 "Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения" | км | 9,4 |  |  | ВСЕГО | 17 083 | 21 793 | 34 255 | 40 151 | 13 200 | 8 200 | 32 600 | 2 910 | 12 390 | 153 109 | 165 499 | 180 669 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 17 083 | 21 793 | 34 255 | 40 151 | 13 200 | 8 200 | 32 600 | 2 910 | 12 390 | 153 109 | 165 499 | 180 669 |  |
| 5.1 | Новое строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов, в т.ч. ПСД | км | 9,44 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2022 гг., 2023 - 2027 гг., 2028 - 2031 гг. | Объем работ | 0,96 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 0,5 | 8,95 | 9,44 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 2.1 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 17 083 | 21 793 | 34 255 | 40 151 | 13 200 | 8 200 | 32 600 | 2 910 | 12 390 | 153 109 | 165 499 | 180 669 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 17 083 | 21 793 | 34 255 | 40 151 | 13 200 | 8 200 | 32 600 | 2 910 | 12 390 | 153 109 | 165 499 | 180 669 |  |
| 6 | Группа проектов № 5 "Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных" | км | 8,3 |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 4 362 | 23 943 | 65 282 | 0 | 42 628 | 116 689 | 0 | 252 904 | 252 904 | 298 427 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 3 478 | 18 673 | 9 893 | 0 | 42 628 | 116 689 | 0 | 191 361 | 191 361 | 225 806 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 0 | 0 | 3 478 | 18 673 | 9 893 | 0 | 42 628 | 116 689 | 0 | 191 361 | 191 361 | 225 806 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 884 | 5 270 | 55 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 543 | 61 543 | 72 621 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль | 0 | 0 | 884 | 0 | 7 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 843 | 8 843 | 10 435 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 0 | 0 | 0 | 5 270 | 47 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 700 | 52 700 | 62 186 |  |
| 6.1 | Вывод из эксплуатации и демонтаж тепловой сети от ГК № 1 до мкр. Панин Бугор | км | 3,790 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019 - 2020 гг. | Объем работ |  |  |  |  | 3,79 |  |  |  |  | 3,79 | 3,79 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 4.1. Сроки скорректированы с учетом ввода котельной мкр. Панин Бугор |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 448 | 4 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 478 | 4 478 | 5 284 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 448 | 4 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 478 | 4 478 | 5 284 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 448 | 4 030 |  |  |  |  | 4 478 | 4 478 | 5 284 |  |
| 6.2 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей мкр. Иртышский с увеличением диаметра (диаметр 250-300 мм), в т.ч. ПСД | км | 0,796 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019 - 2021 гг., 2023 - 2024 гг. | Объем работ |  |  | ПСД | 0,359 | 0,116 |  | 0,321 |  |  | 0,796 | 0,796 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 4.2 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 1 765 | 16 535 | 5 863 | 0 | 21 169 | 0 | 0 | 45 332 | 45 332 | 53 492 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 1 765 | 16 535 | 5 863 | 0 | 21 169 | 0 | 0 | 45 332 | 45 332 | 53 492 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  | 1 765 | 16 535 | 5 863 |  | 21 169 |  |  | 45 332 | 45 332 | 53 492 |  |
| 6.2.1 | Уз. 16 | ТК-17 | 0,040 |  | 2019 - 2021 гг., 2023 - 2024 гг. |  |  |  | 1 765 | 1 842 |  |  |  |  |  | 3 607 | 3 607 | 4 257 |  |
| 6.2.2 | ТК-17 | ТК-18 | 0,236 |  |  |  |  |  |  | 10 870 |  |  |  |  |  | 10 870 | 10 870 | 12 826 |  |
| 6.2.3 | ТК-18 | ТК-20 | 0,083 |  |  |  |  |  |  | 3 823 |  |  |  |  |  | 3 823 | 3 823 | 4 511 |  |
| 6.2.4 | Уз. 3 | Уз. 6 | 0,321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 169 |  |  | 21 169 | 21 169 | 24 979 |  |
| 6.2.5 | Уз. 6 | Уз. 9 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  | 5 863 |  |  |  |  | 5 863 | 5 863 | 6 918 |  |
| 6.3 | Реконструкция (перекладка) магистральных тепловых сетей мкр. Менделеево с увеличением диаметра (диаметр 300 мм), в т.ч. ПСД | км | 0,191 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2027 - 2028 гг. | Объем работ |  |  |  |  |  |  | ПСД | 0,191 |  | 0,191 | 0,191 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 4.3 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 14 044 | 0 | 15 604 | 15 604 | 18 413 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 14 044 | 0 | 15 604 | 15 604 | 18 413 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 560 | 14 044 |  | 15 604 | 15 604 | 18 413 |  |
| 6.3.1 | Уз. 1 | ТК-3 | 0,113 |  | 2027 - 2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 923 | 8 309 |  | 9 232 | 9 232 | 10 893 |  |
| 6.3.2 | ТК-3 | ТК-4 | 0,078 |  | 2027 - 2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 637 | 5 735 |  | 6 372 | 6 372 | 7 519 |  |
| 6.4 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей от котельной № 14 с увеличением диаметра (диаметр 150 мм) | км | 0,042 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019 г. | Объем работ |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  | 0,042 | 0,042 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 4.4 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 1 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 525 | 1 525 | 1 800 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 1 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 525 | 1 525 | 1 800 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  | 1 525 |  |  |  |  |  |  | 1 525 | 1 525 | 1 800 |  |
| 6.5 | Реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельной № 4 потребителей котельных № 8, 10, 27, 31 с увеличением диаметров (диаметр 150-250 мм) | км | 1,225 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2027 - 2028 гг. | Объем работ |  |  |  |  |  |  | ПСД | 1,225 |  | 1,225 | 1,225 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 4.5 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 523 | 76 703 | 0 | 85 226 | 85 226 | 100 567 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 523 | 76 703 | 0 | 85 226 | 85 226 | 100 567 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 8 523 | 76 703 |  | 85 226 | 85 226 | 100 567 |  |
| 6.5.1 | 250 | км | 0,715 |  | 2027-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 5 394 | 48 550 |  | 53 944 | 53 944 | 63 654 |  |
| 6.5.2 | 200 | км | 0,080 |  | 2027-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 540 | 4 856 |  | 5 395 | 5 395 | 6 366 |  |
| 6.5.3 | 200 | км | 0,070 |  | 2027-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 472 | 4 249 |  | 4 721 | 4 721 | 5 571 |  |
| 6.5.4 | 150 | км | 0,200 |  | 2027-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 1 176 | 10 583 |  | 11 759 | 11 759 | 13 876 |  |
| 6.5.5 | 150 | км | 0,160 |  | 2027-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 941 | 8 466 |  | 9 407 | 9 407 | 11 100 |  |
| 6.6 | Реконструкция тепловых сетей для присоединения к котельной № 5 потребителей котельной № 12 (диаметр 150 мм) | км | 0,300 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2027 - 2028 гг. | Объем работ |  |  |  |  |  |  | ПСД | 0,300 |  | 0,3 | 0,3 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 4.6 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 764 | 15 875 | 0 | 17 639 | 17 639 | 20 814 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 764 | 15 875 | 0 | 17 639 | 17 639 | 20 814 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 764 | 15 875 |  | 17 639 | 17 639 | 20 814 |  |
| 6.7 | Реконструкция (перекладка) трубопроводов в зоне действия Тобольской ТЭЦ (Городской котельной № 1) в Нагорной части с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности (диаметр 150-300 мм) | км | 0,310 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019 - 2020 гг., 2023 - 2026 гг., 2027 - 2028 гг. | Объем работ |  |  |  | 0,049 |  |  | 0,131 | 0,130 |  | 0,310 | 0,310 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 4.7 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 188 | 1 690 | 0 | 0 | 9 612 | 10 067 | 0 | 21 557 | 21 557 | 25 437 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 188 | 1 690 | 0 | 0 | 9 612 | 10 067 | 0 | 21 557 | 21 557 | 25 437 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  | 188 | 1 690 |  |  | 9 612 | 10 067 |  | 21 557 | 21 557 | 25 437 |  |
| 6.7.1 | ТК-9г-5 | ТК-9г-6 | 0,029 |  | 2023-2027 гг. | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 276 |  |  | 2 276 | 2 276 | 2 686 |  |
| 6.7.2 | ТК-9г-1 | ТК-9г-4 | 0,130 |  | 2028-20231 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 067 |  | 10 067 | 10 067 | 11 879 |  |
| 6.7.3 | ТК-9г-4 | ТК-9г-4а | 0,053 |  | 2023-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 4 160 |  |  | 4 160 | 4 160 | 4 909 |  |
| 6.7.4 | ТК-9г-4а | ТК-9г-5 | 0,049 |  | 2023-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 3 176 |  |  | 3 176 | 3 176 | 3 748 |  |
| 6.7.5 | ТК-22-186 | ТК-22-18 | 0,049 |  | 2019-2020 гг. |  |  |  | 188 | 1 690 |  |  |  |  |  | 1 878 | 1 878 | 2 216 |  |
| 6.8 | Реконструкция тепловых сетей связи со строительством котельной Панин Бугор (L=1503, диаметр 100 мм) | км | 1,503 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2020 - 2021 гг. | Объем работ |  |  |  | ПСД | 1,503 |  |  |  |  | 1,503 | 1,503 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 4.8 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 5 270 | 47 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 700 | 52 700 | 62 186 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 0 | 5 270 | 47 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 700 | 52 700 | 62 186 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  | 5 270 | 47 430 |  |  |  |  | 52 700 | 52 700 | 62 186 |  |
| 6.9 | Строительство тепловой сети по ул. Мира в п. Сумкино (диаметр 125 мм) | км | 0,179 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019-2021 гг. | Объем работ |  |  |  |  | 0,179 |  |  |  |  | 0,179 | 0,179 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 4.9 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 884 | 0 | 7 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 843 | 8 843 | 10 435 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 884 | 0 | 7 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 843 | 8 843 | 10 435 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  | 884 |  | 7 959 |  |  |  |  | 8 843 | 8 843 | 10 435 |  |
| 7 | Группа проектов № 7 "Строительство и реконструкция насосных станций" |  |  |  |  | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 85 | 763 | 0 | 0 | 224 576 | 0 | 0 | 225 424 | 225 424 | 266 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 85 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 848 | 1 001 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 0 | 0 | 85 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 848 | 1 001 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 576 | 0 | 0 | 224 576 | 224 576 | 265 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 576 | 0 | 0 | 224 576 | 224 576 | 265 000 |  |
| 7.1 | Модернизация ПНС | комплекс | 1 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019 - 2020 гг. | Объем работ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 5.1 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 85 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 848 | 1 001 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 85 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 848 | 1 001 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  | 85 | 763 |  |  |  |  |  | 848 | 848 | 1 001 |  |
| 7.2 | Строительство Городской насосной станции, в т.ч. ПСД |  |  | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2023- 2027 гг. | Объем работ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 5.2 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 576 | 0 | 0 | 224 576 | 224 576 | 265 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 576 | 0 | 0 | 224 576 | 224 576 | 265 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  |  |  |  | 224 576 |  |  | 224 576 | 224 576 | 265 000 |  |
| 8 | Группа проектов № 8 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности" | км | 3,181 |  |  | ВСЕГО | 97 | 7 219 | 129 990 | 207 208 | 249 810 | 15 023 | 272 761 | 101 173 | 21 329 | 983 183 | 1 004 513 | 1 160 156 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 97 | 2 139 | 127 813 | 184 424 | 215 635 | 0 | 0 | 70 851 | 0 | 600 862 | 600 862 | 709 017 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 0 | 0 | 127 813 | 184 424 | 215 635 | 0 | 0 | 70 851 | 0 | 598 723 | 598 723 | 706 493 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 97 | 2 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 139 | 2 139 | 2 524 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 5 080 | 2 177 | 22 784 | 34 175 | 15 023 | 272 761 | 30 322 | 21 329 | 382 321 | 403 651 | 451 139 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления | 0 | 5 080 | 2 177 | 22 784 | 34 175 | 15 023 | 272 761 | 30 322 | 21 329 | 382 321 | 403 651 | 451 139 |  |
| 8.1 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей от ГК № 1 для повышения надежности теплоснабжения с увеличением (диаметра 150-500 мм), в т.ч. ПИР | км | 0,681 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019 г., 2028 г. | Объем работ |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 0,656 |  | 0,681 | 0,681 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 6.1 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 851 | 0 | 71 712 | 71 712 | 84 620 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 851 | 0 | 71 712 | 71 712 | 84 620 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  | 861 |  |  |  |  | 70 851 |  | 71 712 | 71 712 | 84 620 |  |
| 8.1.1 | Уз. 5 | ТК 5а | 0,226 |  | 2028 г. | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 70 851 |  | 70 851 | 70 851 | 83 604 |  |
| 8.1.2 | ТК 5-3 | ТК 6а | 0,193 |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | ТК-5а | ТК 5-3 | 0,103 |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | ТК 6а | ТК-6а-1а | 0,134 |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5 | ТК-26 | Уз. 26а | 0,025 |  | 2018 г. |  |  |  | 861 |  |  |  |  |  |  | 861 | 861 | 1 016 |  |
| 8.2 | Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности | км | 2,207 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2030 гг. | Объем работ |  | 0,037 | 0,015 | 0,151 | 0,216 | 0,091 | 1,570 | 0,128 |  | 2,207 | 2,207 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 6.2 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 5 080 | 2 177 | 22 784 | 34 175 | 15 023 | 272 761 | 27 952 | 0 | 379 952 | 379 952 | 448 343 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 5 080 | 2 177 | 22 784 | 34 175 | 15 023 | 272 761 | 27 952 | 0 | 379 952 | 379 952 | 448 343 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления | 0 | 5 080 | 2 177 | 22 784 | 34 175 | 15 023 | 272 761 | 27 952 |  | 379 952 | 379 952 | 448 343 |  |
| 8.2.1 | Оп.28 | Ду900 / Ду1000 | 0,420 |  | 2019 г. | амортизационные отчисления |  | 5 080 | 2 177 | 22 784 | 34 175 |  |  |  |  | 64 216 | 64 216 | 75 774 |  |
| 8.2.2 | Оп.384 | Оп.395 | 0,105 |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  | 15 023 |  |  |  | 15 023 | 15 023 | 17 727 |  |
| 8.2.3 | Оп. 395, Оп. 256 | Оп. 417, Оп. 261 | 0,360 |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  | 272 761 |  |  | 272 761 | 272 761 | 321 858 |  |
| 8.2.4 | Оп.261 | Оп. 275 | 0,160 |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.5 | Оп.275 | Оп.289 | 0,230 |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.6 | Оп.348 | Оп.375 | 0,220 |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.7 | Оп. 290 | Оп. 304 | 0,205 |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.8 | Оп. 304 | Оп. 319 | 0,195 |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.9 | Оп. 319 | Оп. 333 | 0,185 |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.10 | Оп. 333 | Оп. 341 | 0,127 |  | 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 952 |  | 27 952 | 27 952 | 32 983 |  |
| 8.3 | Строительство тепловых сетей в Нагорной части (в зоне действия Городской котельной № 1) (диаметр 300 мм) | км | 0,293 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2028-2029 гг. | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  | ПСД | 0,293 | 0,000 | 0,293 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 6.3 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 370 | 21 329 | 2 370 | 23 699 | 2 796 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 370 | 21 329 | 2 370 | 23 699 | 2 796 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  | 2 370 | 21 329 | 2 370 | 23 699 | 2 796 |  |
| 8.4 | Мероприятия по реализации действующего законодательства, связанные с переходом с открытой системы теплоснабжения на закрытую | комплекс | 1 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2019 - 2021 гг. | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Схема ТС № 487. Прил. 2. п. 6.4 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 0 | 126 952 | 177 728 | 203 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 760 | 507 760 | 599 157 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 0 | 126 952 | 177 728 | 203 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 760 | 507 760 | 599 157 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  | 126 952 | 177 728 | 203 080 |  |  |  |  | 507 760 | 507 760 | 599 157 |  |
| 8.5 | Строительство и реконструкция тепловых сетей в районе гостиницы Новый Тобол от ТК-29 до ТК-29-4 (вынос сетей, расположенных под зданиями, строениями, сооружениями), в т.ч. разработка ПСД | км | - | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2017-2018 гг., 2020 г. | Объем работ |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 97 | 744 | 0 | 6 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 440 | 7 440 | 8 779 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 97 | 744 | 0 | 6 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 440 | 7 440 | 8 779 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 6 696 |  |  |  |  |  | 6 696 | 6 696 | 7 901 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 97 | 744 |  |  |  |  |  |  |  | 744 | 744 | 878 |  |
| 8.6 | Строительство и реконструкция тепловых сетей в 9 мкр. у ж.д. № 11 у ТК-5а-2г до ж.д. № 16 (вынос сетей, расположенных под зданиями, строениями, сооружениями), в т.ч. разработка ПСД | км | - | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2018 г., 2021 г. | Объем работ |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354). Приказ комитета ЖКХ № 129 от 27.10.2016 г. |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 1 395 | 0 | 0 | 12 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 950 | 13 950 | 16 461 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 0 | 1 395 | 0 | 0 | 12 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 950 | 13 950 | 16 461 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  | 12 555 |  |  |  |  | 12 555 | 12 555 | 14 815 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 395 |  |  |  |  |  |  |  | 1 395 | 1 395 | 1 646 |  |
| 9 | Группа проектов № 6 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  | ВСЕГО | 384 | 21 046 | 19 263 | 21 406 | 22 328 | 22 986 | 91 104 | 21 084 | 63 252 | 219 217 | 282 469 | 258 676 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 384 | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 780 | 2 780 | 3 280 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 384 | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 780 | 2 780 | 3 280 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 18 266 | 19 263 | 21 406 | 22 328 | 22 986 | 91 104 | 21 084 | 63 252 | 216 437 | 279 689 | 255 396 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 0 | 18 266 | 19 263 | 21 406 | 22 328 | 22 986 | 91 104 | 21 084 | 63 252 | 216 437 | 279 689 | 255 396 |  |
| 9.1 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Замена ветхих тепловых сетей) | км | 16,974 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2031 гг. | Объем работ |  | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 1,0 | 3,2 | 13,82 | 16,97 |  | Схема ТС № 487 Прил. 2. п. 6.1 Программа энергосбережения № 0106 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 18 266 | 19 263 | 21 406 | 22 328 | 22 986 | 91 104 | 21 084 | 63 252 | 216 437 | 279 689 | 255 396 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 0 | 18 266 | 19 263 | 21 406 | 22 328 | 22 986 | 91 104 | 21 084 | 63 252 | 216 437 | 279 689 | 255 396 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 18 266 | 19 263 | 21 406 | 22 328 | 22 986 | 91 104 | 21 084 | 63 252 | 216 437 | 279 689 | 255 396 |  |
| 9.2 | Капитальный ремонт теплосети ул. Октябрьская ТК-26-ТК-28а | км | - | Администрация города Тобольска подрядные организации на конкурсной основе | 2018 г. | ВСЕГО | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 1 099 | 1 297 | Приказ комитета ЖКХ № 342 от 06.12.2017 г. |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 099 |  |  |  |  |  |  |  | 1 099 | 1 099 | 1 297 |  |
| 9.3 | Реконструкция участка магистральных тепловых сетей от опоры 222 до П-10 (2 ввод на город) Д-700 мм,в т. ч. ПСД | км | - | Администрация города Тобольска | 2017 г., 2018 г. | ВСЕГО | 63 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 92 | Приказ комитета ЖКХ №81 от 16.04.2018г. |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 63 | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 78 | 92 |  |
| 9.4 | Капитальный ремонт теплосети в подвале ж/д ул.Первомайская,д.14 | км | - | Администрация города Тобольска | 2017 г., 2018 г. | ВСЕГО | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказ комитета ЖКХ № 25 от 09.03.2017г. |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.5 | Аварийное прикрытие и техобслуживание центрального теплового пункта 5-1 (ЦТП 5 - 1), центрального теплового пункта 5-2 (ЦТП 5-2). .Инженерная подготовка площадки для жилищного строительства в 7 мкр.. центрального теплового пункта 5-1(ЦТП 5-1), центрального теплового пункта 5-2(ЦТП 5-2) | ед. | 2 | Администрация города Тобольска | 2017 г., 2018 г. | Объем работ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | Приказ комитета ЖКХ № 18 от 16.02.2015 г. |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 260 | 1 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 603 | 1 603 | 1 892 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 260 | 1 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 603 | 1 603 | 1 892 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 260 | 1 603 |  |  |  |  |  |  |  | 1 603 | 1 603 | 1 892 |  |
|  | Итого предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации, в теплоснабжении |  |  |  |  | ВСЕГО | 73 600 | 60 285 | 225 352 | 386 307 | 395 269 | 75 995 | 1 014 804 | 320 778 | 321 991 | 2 478 790 | 2 800 781 | 2 924 973 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 55 951 | 8 959 | 150 449 | 232 926 | 270 177 | 29 256 | 352 278 | 187 540 | 2 800 | 1 231 585 | 1 234 385 | 1 453 270 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 0 | 0 | 150 449 | 232 926 | 270 177 | 29 256 | 352 278 | 187 540 | 2 800 | 1 222 626 | 1 225 426 | 1 442 699 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 55 951 | 8 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 959 | 8 959 | 10 572 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего | 565 | 29 533 | 39 448 | 102 429 | 111 892 | 38 539 | 629 926 | 130 328 | 306 801 | 1 082 096 | 1 388 897 | 1 276 874 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль | 565 | 116 | 3 126 | 7 940 | 7 959 | 530 | 1 965 | 671 | 1 573 | 22 306 | 23 879 | 26 321 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления | 0 | 11 152 | 17 059 | 67 814 | 34 175 | 15 023 | 312 281 | 108 573 | 241 976 | 566 077 | 808 053 | 667 971 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 0 | 18 266 | 19 263 | 26 676 | 69 758 | 22 986 | 315 680 | 21 084 | 63 252 | 493 713 | 556 965 | 582 581 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 17 083 | 21 793 | 35 455 | 50 951 | 13 200 | 8 200 | 32 600 | 2 910 | 12 390 | 165 109 | 177 499 | 194 829 |  |

Приложение 5

К программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск.

| № п/п | Цель проекта, наименование мероприятия, группы инвестиционных проектов | Ед. изм. | Объем работ | Ответственный исполнитель (ресурсоснабжающая организация) | Срок реализации | Источники финансирова-ния | Цена 1 ед. объема работ в ценах 2017 г. без НДС, тыс. руб. * | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вчего с НДС, тыс. руб. | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. (справочно) | 1 этап (2018 – 2022 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2023 - 2027 гг.) | 3 этап (2028 г.) | 2029 - 2031 гг. (справочно) | Всего 2018 - 2028 гг. | Всего 2018 - 2031 гг. (справочно) | 2018 - 2028 гг. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Обеспечение подачи абонентам определенного объема воды (питьевой, горячей, технической) установленного качества, обеспечение соответствия качества воды требованиям законодательства Российской Федерации | - | - |  | 2018-2027 гг. | ВСЕГО |  | 937 558 | 1 306 756 | 41 585 | 8 707 | 9 681 | 4 907 | 213 973 | 0 | 0 | 1 585 610 | 1 585 610 | 1 871 019 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 21 681 | 236 532 | 20 367 | 347 | 1 955 | 0 | 171 666 | 0 | 0 | 430 867 | 430 867 | 508 423 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 15 406 | 177 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 966 | 177 966 | 210 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 20 367 | 347 | 1 955 | 0 | 171 666 | 0 | 0 | 194 335 | 194 335 | 229 315 |  |
|  |  |  |  |  |  | региональный бюджет |  | 2 195 | 55 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 780 | 55 780 | 65 820 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 4 080 | 2 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 786 | 2 786 | 3 288 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 832 222 | 863 561 | 15 598 | 8 360 | 7 726 | 4 907 | 42 307 | 0 | 0 | 942 459 | 942 459 | 1 112 102 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 832 222 | 862 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 769 | 862 769 | 1 018 067 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | 0 | 792 | 11 356 | 4 000 | 3 390 | 4 907 | 42 307 | 0 | 0 | 66 752 | 66 752 | 78 768 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 0 | 0 | 4 242 | 4 360 | 4 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 938 | 12 938 | 15 267 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 83 655 | 206 663 | 5 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 283 | 212 283 | 250 494 |  |
|  |  |  |  |  |  | по договору концессии |  | 83 655 | 206 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 663 | 206 663 | 243 862 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  | 0 | 0 | 5 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 620 | 5 620 | 6 632 |  |
| 1 | Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества | - | - |  | 2023-2027 гг. | ВСЕГО |  | 115 087 | 450 375 | 41 585 | 8 707 | 9 681 | 4 907 | 213 973 | 0 | 0 | 729 229 | 729 229 | 860 490 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 21 681 | 236 532 | 20 367 | 347 | 1 955 | 0 | 171 666 | 0 | 0 | 430 867 | 430 867 | 508 423 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 15 406 | 177 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 966 | 177 966 | 210 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 20 367 | 347 | 1 955 | 0 | 171 666 | 0 | 0 | 194 335 | 194 335 | 229 315 |  |
|  |  |  |  |  |  | региональный бюджет |  | 2 195 | 55 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 780 | 55 780 | 65 820 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 4 080 | 2 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 786 | 2 786 | 3 288 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 9 751 | 7 180 | 15 598 | 8 360 | 7 726 | 4 907 | 42 307 | 0 | 0 | 86 078 | 86 078 | 101 572 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 9 751 | 6 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 388 | 6 388 | 7 538 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | 0 | 792 | 11 356 | 4 000 | 3 390 | 4 907 | 42 307 | 0 | 0 | 66 752 | 66 752 | 78 768 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 0 | 0 | 4 242 | 4 360 | 4 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 938 | 12 938 | 15 267 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 83 655 | 206 663 | 5 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 283 | 212 283 | 250 494 |  |
|  |  |  |  |  |  | по договору концессии |  | 83 655 | 206 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 663 | 206 663 | 243 862 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  | 0 | 0 | 5 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 620 | 5 620 | 6 632 |  |
| 1.1 | Реконструкция Соколовского водозабора и водоочистных сооружений Q=25 тыс. м³/сут., в т.ч. ПСД | ед./ тыс. м³/сут. | 1/25 | Администрация города Тобольска. ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2015 - 2017 гг., 2018 гг. | Объем работ | утв. ПД и СМР с НДС |  | 1/10 |  |  |  |  |  |  |  | 1/10 | 1/10 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п.1.1 табл. 49). Концессионное соглашение от 25.10.2016 г. Доп. соглашение 28.12.2018. ИП № 65/01-05-ос (п. 3.1.3 Мероприятий). Приказ КомитетаЖКХ№12от12.01.2015 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 623 800 | 82 269 | 341 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 790 | 341 790 | 403 312 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 420 000 | 17 601 | 233 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 746 | 233 746 | 275 820 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства фонда содействия реформированию ЖКХ (федеральный бюджет) | 300 000 | 15 406 | 177 966 |  |  |  |  |  |  |  | 177 966 | 177 966 | 210 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | региональный бюджет | 120 000 | 2 195 | 55 780 |  |  |  |  |  |  |  | 55 780 | 55 780 | 65 820 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 64 668 | 108 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 044 | 108 044 | 127 492 |  |
|  |  |  |  |  |  | по договору концессии | 203 800 | 64 668 | 108 044 |  |  |  |  |  |  |  | 108 044 | 108 044 | 127 492 |  |
| 1.2 | Строительство водозабора и водоочистных сооружений в пос. Сумкино, в т.ч. ПСД | ед./ тыс. м³/сут. | 1/2,5 | Администрация города Тобольска. ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2016-2017 гг., 2018 г. | Объем работ |  |  | 1/2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2,5 | 1/2,5 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п.1.2 табл. 49). Коцессионное соглашение от 29.11.2016 г. ИП № 65/01-05-ос( п. 3.1.2 Мероприятий), Приказ комитета ЖКХ № 12 от 12.01.2015 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | по концессионному соглашению 239000 с НДС | 28 342 | 99 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 353 | 99 353 | 117 237 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 94 000 | 4 080 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 734 | 867 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 94 000 | 4 080 | 734 |  |  |  |  |  |  |  | 734 | 734 | 867 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 18 987 | 98 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 619 | 98 619 | 116 370 |  |
|  |  |  |  |  |  | по договору концессии | 145 000 | 18 987 | 98 619 |  |  |  |  |  |  |  | 98 619 | 98 619 | 116 370 |  |
| 1.3 | Реконструкция НС-1 подъема Жуковского водозабора, в т.ч. экспертиза проекта (Мероприятие по защите оголовка от шуголедовых явлений. Выполнение ПСД и СМР) | ед. | 1 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 г. | Объем работ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867( п.1.3 табл. 49). ИП № 65/01-05-ос ( п. 3.2.1 Мероприятий) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | - | 0 | 6 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 152 | 6 152 | 7 259 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 6 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 152 | 6 152 | 7 259 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  | 6 152 |  |  |  |  |  |  |  | 6 152 | 6 152 | 7 259 |  |
| 1.4 | Реконструкция НС-1 подъема Жуковского водозабора, в т.ч. экспертиза проекта (Выполнение работ по замене трансформаторов в НС-1 го подъема с масляных ТМ-630 кВа 10/04 кВ (2 шт.) на силовые масляные ТМГ-1000 кВа 10/04 кВ (2 шт.), в т.ч. ПСД, СМР и ПНР) | ед. | 2 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018-2019 гг. | Объем работ |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п.1.3 табл. 49). ИП № 65/01-05-ос ( п. 3.2.2 Мероприятий) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 236 | 5 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 856 | 5 856 | 6 910 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 278 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  | 236 |  |  |  |  |  |  |  | 236 | 236 | 278 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 0 | 0 | 5 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 620 | 5 620 | 6 632 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  |  |  | 5 620 |  |  |  |  |  |  | 5 620 | 5 620 | 6 632 |  |
| 1.5 | Дноуглубительные работы по очистке оголовка Жуковского водозабора | ед. | 3 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019-2021 гг. | Объем работ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п.1.4 табл. 49). ПП |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 4 242 | 4 360 | 4 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 938 | 12 938 | 15 267 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 4 242 | 4 360 | 4 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 938 | 12 938 | 15 267 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  | 4 242 | 4 360 | 4 336 |  | 0 |  |  | 12 938 | 12 938 | 15 267 |  |
| 1.6.1 | Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки, в т.ч. ПСД (Модернизация реагентного хозяйства, в т.ч. установка устройств дозирования реагентов (ПСД, СМР, ПНР)) | ед. | 2 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2016 -2017 гг., 2019 г. | Объем работ |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Схема ВС и ВО № 867(п.1.5 табл. 49). ИП № 65/01-05-ос( п. 3.1.1, Мероприятий), Проект ИП на 2019-2023 гг. |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | ПДС СМР 7967 с НДС | 2 238 | 0 | 7 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 967 | 7 967 | 9 401 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 2 238 | 0 | 7 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 967 | 7 967 | 9 401 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  | 7 967 |  |  |  |  |  |  | 7 967 | 7 967 | 9 401 |  |
| 1.6.2. | Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки (Проведение изыскательских работ по замене метода обеззараживания очищенных вод. Замена метода обеззараживания), в т.ч. ПСД | ед. | 2 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 г., 2019-2023 гг. | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | Схема ВС и ВО № 867(п.1.5 табл. 49). ИП № 65/01-05-ос( 3.3.1, 3.3.2 Мероприятий), Проект ИП на 2019-2023 гг. |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 2 238 | 792 | 3 389 | 4 000 | 3 390 | 4 907 | 7 907 | 0 | 0 | 24 385 | 24 385 | 28 775 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 2 238 | 792 | 3 389 | 4 000 | 3 390 | 4 907 | 7 907 | 0 | 0 | 24 385 | 24 385 | 28 775 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  | 792 | 3 389 | 4 000 | 3 390 | 4 907 | 7 907 |  |  | 24 385 | 24 385 | 28 775 |  |
| 1.7 | Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС (сооружение оборотного водоснабжения (обработка промывной воды и возврат ее на очистку)), в т.ч. ПСД | ед. | 1 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2023- 2027 гг. | Объем работ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п.1.6 табл. 49) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 800 | 0 | 0 | 68 800 | 68 800 | 81 184 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 400 | 0 | 0 | 34 400 | 34 400 | 40 592 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 34 400 |  |  | 34 400 | 34 400 | 40 592 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 400 | 0 | 0 | 34 400 | 34 400 | 40 592 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  | 34 400 |  |  | 34 400 | 34 400 | 40 592 |  |
| 1.8 | Строительство магистральной сети водоснабжения в мкр. Менделеево Ø = 225-315 мм (в двухтрубном исчислении), в т.ч. ПСД (для варианта 1) | км | 6,941 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2023- 2024 гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-10, 14-06-001-12 (с учетом индекса для 2 труб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,941 | 0 | 0 | 6,941 | 6,941 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п.1.7 табл. 49) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 14 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 266 | 0 | 0 | 137 266 | 137 266 | 161 974 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 266 | 0 | 0 | 137 266 | 137 266 | 161 974 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 137 266 |  |  | 137 266 | 137 266 | 161 974 |  |
|  | в т.ч. | Внешн. Ø, мм | Длина, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Магистральные сети до мкр. Менделеево | d 315 | 4,893 |  | 2023- 2024 гг. |  | 17 578,3 |  |  |  |  |  |  | 113 785 |  |  | 113 785 | 113 785 | 134 266 |  |
| 1.8.2 | Магистральные сети до мкр. Менделеево | 225 | 1,210 |  | 2023- 2024 гг. |  | 14 669,2 |  |  |  |  |  |  | 23 481 |  |  | 23 481 | 23 481 | 27 708 |  |
| 1.9 | Строительство магистральной сети водоснабжения в ТО Левобережье Ø = 110 мм (пос. Бекерево), в т.ч. ПСД (в двухтрубном исчислении) (для варианта 2, 3) (ПСД в стадии разработки) | км | 1,3 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2018 - 2019 гг. | Объем работ |  | 0 | ПСД | 0,65 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 |  | Схема ВС и ВО № 867. Приказ Комитета ЖКХ администрации города Тобольска № 37 от 12.02.2016. Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 11 548 | 0 | 2 052 | 20 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 419 | 22 419 | 26 455 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | утв. СМР | 0 | 2 052 | 20 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 419 | 22 419 | 26 455 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 24033,15 с НДС |  |  | 20 367 |  | 0 | 0 |  |  |  | 20 367 | 20 367 | 24 033 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | ПСД |  | 2 052 |  |  |  |  |  |  |  | 2 052 | 2 052 | 2 421 |  |
| 1.10 | Установка НС в пос. Бекерево и РЧВ, в т.ч. ПСД |  |  | Администрация города Тобольска | 2019 - 2021 гг. | Объем работ | НЦС 19-03-002-01 | 0 | 0,000 | ПСД | ПСД | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.8.3.2 табл. 49) |
|  |  | НС, ед. | 1 |  |  | ВСЕГО | НЦС 19-03-002-01 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1 955 |  | 0 | 0 | 0 | 2 301 | 2 301 | 2 716 |  |
|  |  | м³/ ч | 20 |  |  | бюджетные средства, всего | 67,85 тыс. руб. /м³ | 0 | 0 | 0 | 347 | 1 955 |  | 0 | 0 | 0 | 2 301 | 2 301 | 2 716 |  |
|  |  | РЧВ, ед. | 1 |  |  | предложение по включению в бюджет | 33 тыс. руб. /м³ |  |  |  | 347 | 1 955 |  | 0 |  |  | 2 301 | 2 301 | 2 716 |  |
| 2 | Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой и технической воды установленного качества (ведомственные объекты) |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 822 471 | 856 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 381 | 856 381 | 1 010 530 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 822 471 | 856 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 381 | 856 381 | 1 010 530 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 822 471 | 856 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 381 | 856 381 | 1 010 530 |  |
| 2.1 | Реконструкция Епанчинского водозабора и ВОС ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») с увеличением мощности до Q=125 тыс. м³/сут., в т.ч. ПСД | ед./ тыс. м³/сут. | 1/ 125 | ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») | 2016 - 2018 гг. | Объем работ |  | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 428 635 | 480 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 071 | 480 071 | 566 484 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 428 635 | 480 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 071 | 480 071 | 566 484 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 428 635 | 480 071 |  |  |  |  |  |  |  | 480 071 | 480 071 | 566 484 |  |
| 2.2 | Строительство магистральных сетей от Епанчинского водозабора Ø = 1200 мм, в т.ч. ПСД | км | 16,044 | ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») | 2015 - 2018 гг. | Объем работ |  | 8,4 | 7,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,044 | 16,044 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 393 836 | 376 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 310 | 376 310 | 444 046 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 393 836 | 376 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 310 | 376 310 | 444 046 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 393 836 | 376 310 |  |  |  |  |  |  |  | 376 310 | 376 310 | 444 046 |  |
| II | Обеспечение системой централизованного водоснабжения территорий нового строительства (районов перспективной застройки) и организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | км | 178,040 |  |  | ВСЕГО |  | 8 945 | 22 229 | 95 373 | 96 394 | 74 958 | 215 666 | 780 328 | 16 812 | 17 679 | 1 301 759 | 1 319 438 | 1 536 075 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 8 945 | 18 318 | 70 357 | 83 291 | 62 193 | 203 211 | 610 947 | 0 | 0 | 1 048 318 | 1 048 318 | 1 237 016 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 70 357 | 83 291 | 58 557 | 192 928 | 585 817 | 0 | 0 | 990 951 | 990 951 | 1 169 322 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 8 945 | 18 318 | 0 | 0 | 3 636 | 10 283 | 25 130 | 0 | 0 | 57 368 | 57 368 | 67 694 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 3 911 | 7 574 | 10 907 | 11 517 | 10 000 | 44 047 | 0 | 0 | 87 956 | 87 956 | 103 788 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 0 | 3 911 | 7 574 | 10 907 | 11 517 | 10 000 | 7 000 | 0 | 0 | 50 909 | 50 909 | 60 073 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 047 | 0 | 0 | 37 047 | 37 047 | 43 715 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 3 202 | 2 195 | 1 248 | 2 454 | 125 334 | 16 812 | 17 679 | 151 246 | 168 925 | 178 470 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 0 | 0 | 14 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 239 | 14 239 | 16 802 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  | 0 | 0 | 14 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 239 | 14 239 | 16 802 |  |
| 3 | Инженерное обеспечение системой централизованного холодного водоснабжения территорий нового строительства (строительство и реконструкция водоводов) | км | 15,2 |  |  | Объем работ |  | 0 | 0,29 | 0,000 | 0,820 | 0,866 | 3,452 | 8,126 | 0,000 | 0,000 | 10,300 | 10,300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 7 413 | 21 813 | 10 907 | 16 245 | 92 467 | 177 205 | 0 | 0 | 326 050 | 326 050 | 384 739 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 4 728 | 82 467 | 85 102 | 0 | 0 | 175 800 | 175 800 | 207 444 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 728 | 82 467 | 85 102 | 0 | 0 | 172 298 | 172 298 | 203 311 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 502 | 3 502 | 4 132 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 3 911 | 7 574 | 10 907 | 11 517 | 10 000 | 44 047 | 0 | 0 | 87 956 | 87 956 | 103 788 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 0 | 3 911 | 7 574 | 10 907 | 11 517 | 10 000 | 7 000 | 0 | 0 | 50 909 | 50 909 | 60 073 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 047 | 0 | 0 | 37 047 | 37 047 | 43 715 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 056 | 0 | 0 | 48 056 | 48 056 | 56 706 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 0 | 0 | 14 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 239 | 14 239 | 16 802 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  | 0 | 0 | 14 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 239 | 14 239 | 16 802 |  |
| 3.1 | Строительство Соколовского водовода Ø = 500 мм, в т.ч. ПСД (водовод № 2) | км | 4,4 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2023 - 2027 гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-18 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 16 511,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 111 | 0 | 0 | 96 111 | 96 111 | 113 412 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 056 | 0 | 0 | 48 056 | 48 056 | 56 706 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 48 056 |  |  | 48 056 | 48 056 | 56 706 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  | 48 056 |  |  | 48 056 | 48 056 | 56 706 |  |
| 3.2 | Реконструкция Жуковского водовода под гору (от РЧВ НФС по ул. Новая), в т.ч. разработка ПСД (2018 г.) | км | 2,7 | Администрация города Тобольска | 2018 г., 2022 г. | Объем работ | НЦС 14-03-001-20 *1,06; 14-03-001-19*1,06;14-03-001-18*1,06; | 0 | ПСД | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354). Приказ Комитета ЖКХ администрации города Тобольска № 129 от 27.10.2016 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 25 209 | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 82 467 | 0 | 0 | 0 | 85 969 | 85 969 | 101 444 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 3 502 | 0 | 0 | 0 | 82 467 | 0 | 0 | 0 | 85 969 | 85 969 | 101 444 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 82 467 |  |  |  | 82 467 | 82 467 | 97 312 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | ПСД 4132,43 с НДС |  | 3 502 |  |  |  |  |  |  |  | 3 502 | 3 502 | 4 132 |  |
| 3.3 | Реконструкция (строительство) закольцовки "Жуковский - Соколовский водоводы" Ø = 500 мм, в т.ч. ПСД | км | 4,9 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПСД 2018 г., СМР 2019-2023 | Объем работ | НЦС 14-06-001-18*1,06 | 0 | 0,3 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 2.1.3. по табл. 49. ИП № 65/01-05-ос. п. 3.2.8, п. 3.2.9 табл.) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 17 502 | 0 | 3 911 | 21 813 | 10 907 | 11 517 | 10 000 | 7 000 | 0 | 0 | 65 148 | 65 148 | 76 875 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 3 911 | 7 574 | 10 907 | 11 517 | 10 000 | 7 000 | 0 | 0 | 50 909 | 50 909 | 60 073 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  | 3 911 | 7 574 | 10 907 | 11 517 | 10 000 | 7 000 |  |  | 50 909 | 50 909 | 60 073 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 0 | 0 | 14 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 239 | 14 239 | 16 802 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  |  |  | 14 239 |  |  |  |  |  |  | 14 239 | 14 239 | 16 802 |  |
| 3.4 | Реконструкция (капитальный ремонт) Жуковского водовода № 2 Ø = 500 мм, в т.ч. ПСД | км | 3,2 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2023- 2025гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-18*1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 17 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 728 | 0 | 74 093 | 0 | 0 | 78 821 | 78 821 | 93 009 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 728 | 0 | 37 047 | 0 | 0 | 41 775 | 41 775 | 49 294 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 4 728 |  | 37 047 |  |  | 41 775 | 41 775 | 49 294 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 047 | 0 | 0 | 37 047 | 37 047 | 43 715 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37 047 |  |  | 37 047 | 37 047 | 43 715 |  |
| 3.4.1. | В т.ч. капитальный ремонт Жуковского водовода от ВК-4 у мкр. Усадьба до ВК-24 в мкр. 10 (1 этап) (диаметр 500 мм) | км | 0,800 |  | 2023 г. | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  |  |  |  |  | 9 285 |  |  | 43 738 | 43 738 | 51 611 |  |
| 4 | Инженерное обеспечение системой централизованного холодного водоснабжения территорий нового строительства (строительство магистральных сетей водоснабжения) | км | 6,758 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 1 | Объем работ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,54 | 6,218 | 0 | 0 | 6,758 | 6,758 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 1 033 | 0 | 3 058 | 70 408 | 0 | 0 | 74 499 | 74 499 | 87 909 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 1 033 | 0 | 3 058 | 70 408 | 0 | 0 | 74 499 | 74 499 | 87 909 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 1 033 | 0 | 3 058 | 70 408 | 0 | 0 | 74 499 | 74 499 | 87 909 |  |
| 4.1 | Строительство магистральных сетей водоснабжения по Комсомольскому Проспекту от 9 мкр. до 12 мкр. Ø = 315 мм (в двухтрубном исчислении), в т.ч. ПСД | км | 1,728 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2023-2024 гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-12*1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,728 | 0 | 0 | 1,728 | 1,728 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 14 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 054 | 0 | 0 | 34 054 | 34 054 | 40 184 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 054 | 0 | 0 | 34 054 | 34 054 | 40 184 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 34 054 |  |  | 34 054 | 34 054 | 40 184 |  |
| 4.2 | Строительство магистральных сетей водоснабжения от Ш-3 от Жуковского водовода до объездной дороги Ø = 315 мм, в т.ч. ПСД | км | 1,2 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2023 - 2026 гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-06*1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 2.2.2 по табл. 49) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 379 | 0 | 0 | 15 379 | 15 379 | 18 147 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 379 | 0 | 0 | 15 379 | 15 379 | 18 147 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  | 15 379 |  |  | 15 379 | 15 379 | 18 147 |  |
| 4.3 | Строительство магистральных сетей водоснабжения от мкр. Заовражье по ул. Венгерской в мкр. Строитель Ø = 160 мм (в двухтрубном исчислении), в т.ч. ПСД | км | 1,030 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2025-2026 гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-12*1,63*1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | 0 | 0 | 1,03 | 1,03 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 756 | 0 | 0 | 12 756 | 12 756 | 15 052 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 756 | 0 | 0 | 12 756 | 12 756 | 15 052 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 12 756 |  |  | 12 756 | 12 756 | 15 052 |  |
| 4.4 | Строительство магистральных сетей водоснабжения от мкр. Иртышский по ул. Школьная, ул. Портовая диаметром 110 мм | км | 1,80 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2022 - 2023 гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-02*1,06 | 0 | 0 |  | ПД | 0 | 0,54 | 1,26 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 4 982 | 0 | 0 | 0 | 1 033 | 0 | 3 058 | 7 474 | 0 | 0 | 11 565 | 11 565 | 13 647 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 1 033 | 0 | 3 058 | 7 474 | 0 | 0 | 11 565 | 11 565 | 13 647 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  | 1 033 |  | 3 058 | 7 474 |  |  | 11 565 | 11 565 | 13 647 |  |
| 4.5 | Обустройство колодца для подключения перспективной сети ул. Портовая мкр. Иртышский к магистральным сетям водоснабжения от железнодорожного моста до ул. Верхнефилатовская Ø = 225 мм | ед. | 1 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2023 г. | Объем работ | НЦС 14-06-001-08*1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 2.2.5 по табл. 49. ) (Магистраль построена частным инвестором ООО ТИКА, реализация мероприятия при условии передачи магистральных сетей в собственность мунципалитета) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 5 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 745 | 745 | 879 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 745 | 745 | 879 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 745 |  |  | 745 | 745 | 879 |  |
| 5 | Инженерное обеспечение системой централизованного холодного водоснабжения территорий нового строительства - строительство уличных, внутриквартальных сетей, вводов районов многоэтажной застройки | км | 3,243 |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 3 055 | 2 195 | 1 248 | 1 307 | 7 079 | 6 754 | 0 | 21 638 | 21 638 | 25 532 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 3 055 | 2 195 | 1 248 | 1 307 | 7 079 | 6 754 | 0 | 21 638 | 21 638 | 25 532 |  |
| 5.1 | Строительство сетей водоснабжения в 10 мкр. Ø = 50-110 мм (вводы) | км | 0,200 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019-2020 гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-02*1,06 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 4 982 | 0 | 0 | 548 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 121 | 1 121 | 1 323 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  |  |  | 548 | 574 |  |  |  |  |  | 1 121 | 1 121 | 1 323 |  |
| 5.2 | Строительство сетей водоснабжения в 15 мкр. Ø = 110-160 мм | км | 0,300 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018- 2020 гг., 2027 г. | Объем работ | НЦС 14-06-001-02*1,06 | 0 | 0 | 0,15 | 0,075 | 0 | 0 | 0,075 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 4 982 | 0 | 0 | 822 | 430 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 1 746 | 1 746 | 2 060 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 822 | 430 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 1 746 | 1 746 | 2 060 |  |
| 5.3 | Строительство сетей водоснабжения в 3 Б мкр. Ø = 50-160 мм | км | 0,250 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2027-2028 гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-02*1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0,250 | 0,250 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 4 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 1 038 | 0 | 1 862 | 1 862 | 2 198 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 1 038 | 0 | 1 862 | 1 862 | 2 198 |  |
| 5.4 | Строительство сетей водоснабжения в 7а мкр. Ø = 50-110 мм | км | 0,776 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019, 2023 - 2028 гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-02*1,06 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,388 | 0,288 | 0 | 0,776 | 0,776 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 4 982 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 2 557 | 2 393 | 0 | 5 498 | 5 498 | 6 487 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 2 557 | 2 393 | 0 | 5 498 | 5 498 | 6 487 |  |
| 5.5 | Строительство сетей водоснабжения мкр. Центральный (Зона Центра) Ø = 50-160 мм | км | 1,717 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2023 гг., 2023-2027 гг., 2028 гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-02*1,06 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,49 | 0,4 | 0 | 1,72 | 1,72 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 4 982 | 0 | 0 | 1 137 | 1 191 | 1 248 | 1 307 | 3 203 | 3 323 | 0 | 11 410 | 11 410 | 13 464 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 1 137 | 1 191 | 1 248 | 1 307 | 3 203 | 3 323 | 0 | 11 410 | 11 410 | 13 464 |  |
| 6 | Строительство уличных, внутриквартальных сетей, вводов районов усадебной застройки | км | 125,500 |  |  | Объем работ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 14,5 | 95,4 | 2,9 | 5,0 | 116,5 | 121,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 4 925 | 4 881 | 55 187 | 101 870 | 502 975 | 10 058 | 17 679 | 679 896 | 697 575 | 802 278 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 4 777 | 4 881 | 55 187 | 100 723 | 432 776 | 0 | 0 | 598 344 | 598 344 | 706 046 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 4 777 | 4 881 | 51 551 | 90 439 | 407 645 | 0 | 0 | 559 294 | 559 294 | 659 967 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 636 | 10 283 | 25 130 | 0 | 0 | 39 050 | 39 050 | 46 079 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 147 | 70 200 | 10 058 | 17 679 | 81 552 | 99 232 | 96 232 |  |
| 6.1 | Строительство сетей водоснабжения в 12 мкр. диаметром 150-200 мм (внеплощадочные сети водопровода 1,35 км, внутриплощадочные сети водопровода 2,03 км, вводов в дома 1,8 км диаметром 32 мм) | км | 5,141 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2022- 2023 гг., 2024-2027 гг. (вводы) | Объем работ | НЦС 14-06-001-06*1,06 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,1 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 2.4.1 по табл. 49. ) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 5 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 954 | 16 994 | 3 320 | 0 | 0 | 27 268 | 27 268 | 32 177 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 954 | 16 994 | 0 | 0 | 0 | 23 948 | 23 948 | 28 259 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 6 954 | 16 994 | 0 |  |  | 23 948 | 23 948 | 28 259 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 1 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 320 | 0 | 0 | 3 320 | 3 320 | 3 918 |  |
|  | # в т.ч. | # Внешний. Ø, мм | # Длина, км |  |  |  |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 6 954 | # 16 994 | # 3 320 | # 0 | # 0 | # 27 268 | # 27 268 | # 32 177 |  |
| # 6.1.1 | # Внутриквартальные сети (внеплощадочные) | # 225 | # 1,35 |  | # 2021-2022 гг. |  | # 5 633 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 744 | # 6 707 | # 0 | # 0 | # 0 | # 9 451 | # 9 451 | # 11 152 |  |
| # 6.1.2 | # Внутриквартальные сети (внутриплощадочные) | # 160 | # 2,03 |  | # 2021-2022 гг. |  | # 5 743 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 210 | # 10 287 | # 0 | # 0 | # 0 | # 14 497 | # 14 497 | # 17 106 |  |
| # 6.1.3 | # Вводы в дома | # 32 | # 1,77 |  | # 2023-2027 гг. |  | # 1 419,6 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 320 | # 0 | # 0 | # 3 320 | # 3 320 | # 3 918 |  |
| 6.2 | Строительство сетей водоснабжения в 16 мкр. Ø = 110-160 мм, вводов в дома Ø = 32-50 мм | км | 12,292 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПД 2019 г., 2021-2022 гг., 2022-2027 гг. (вводы) | Объем работ |  | 0,0 | 0,0 | ПД |  | 4,3 | 4,3 | 3,6 |  | 0,0 | 12,3 | 12,3 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 2.4.2 по табл. 49. ) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 3 162 | 0 | 0 | 3 674 | 0 | 18 135 | 20 141 | 6 008 | 0 | 0 | 47 957 | 47 957 | 56 589 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 3 526 | 0 | 18 135 | 18 994 | 0 | 0 | 0 | 40 654 | 40 654 | 47 972 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 3 526 | 0 | 18 135 | 18 994 | 0 | 0 | 0 | 40 654 | 40 654 | 47 972 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 147 | 6 008 | 0 | 0 | 7 302 | 7 302 | 8 617 |  |
| 6.3 | Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки в 19 мкр. Ø = 100-160 мм, вводов в дома Ø = 32 мм | км | 3,684 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПД 2019 г., 2021-2022 гг., 2023-2027 гг. (вводы) | Объем работ |  | 0,0 | 0,0 | ПД | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 2.4.3 по табл. 49. ) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 3 722 | 0 | 0 | 1 251 | 0 | 6 862 | 7 187 | 3 085 | 0 | 0 | 18 384 | 18 384 | 21 693 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 1 251 | 0 | 6 862 | 7 187 | 0 | 0 | 0 | 15 299 | 15 299 | 18 053 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 1 251 |  | 6 862 | 7 187 | 0 | 0 |  | 15 299 | 15 299 | 18 053 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 085 | 0 | 0 | 3 085 | 3 085 | 3 640 |  |
| 6.4 | Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки мкр. Восточный (3 км + 560 м ) Ø 100-150 мм, вводов в дома Ø = 32-50 мм | км | 10,470 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПД 2021 г., 2023-2024 гг., вводы 2024-2027 гг. | Объем работ |  | 0,0 | 0,0 |  |  | ПД | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 2.4.4 по табл. 49. ) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 226 | 0 | 49 387 | 0 | 0 | 53 613 | 53 613 | 63 263 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 226 | 0 | 41 719 | 0 | 0 | 45 945 | 45 945 | 54 215 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 226 | 0 | 41 719 | 0 | 0 | 45 945 | 45 945 | 54 215 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 668 | 0 | 0 | 7 668 | 7 668 | 9 048 |  |
| 6.5 | Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой в мкр. Ершовка Ø = 110-160 мм, вводов в дома Ø = 32-50 мм | км | 12,254 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПД 2021 г., 2023-2024 гг., 2025-2027 гг. | Объем работ |  | 0,0 | 0,0 |  |  | ПД |  | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 8,3 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 2.4.5 по табл. 49. ) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 3 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 262 | 0 | 49 632 | 0 | 0 | 53 893 | 53 893 | 63 594 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 262 | 0 | 45 853 | 0 | 0 | 50 114 | 50 114 | 59 135 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 262 | 0 | 45 853 | 0 | 0 | 50 114 | 50 114 | 59 135 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 779 | 0 | 0 | 3 779 | 3 779 | 4 459 |  |
| # 6.5.1 | # Внутриквартальные сети | # 160 | # 3,082 |  | # 2022-2023 |  | # 5 743,0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 135 | # 0 | # 21 074 | # 0 | # 0 | # 23 209 | # 23 209 | # 27 386 |  |
| # 6.5.2 | # Внутриквартальные сети | # 110 | # 3,540 |  | # 2023-2024 |  | # 4 982,3 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 127 | # 0 | # 21 000 | # 0 | # 0 | # 23 127 | # 23 127 | # 27 289 |  |
| # 6.5.3 | # Вводы в дома | # 50 | # 1,108 |  | # 2023-2027 |  | # 2 491,2 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 095 |  |  | # 1 095 | # 1 095 | # 1 293 |  |
| # 6.5.4 | # Вводы в дома | # 32 | # 4,524 |  | # 2023-2027 |  | # 1 494,7 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 684 |  |  | # 2 684 | # 2 684 | # 3 167 |  |
| 6.6 | Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки в мкр. Защитино Ø =110 мм, вводов в дома Ø = 32-50 мм (2 очередь) Северная часть | км | 6,107 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПД 2025 г., 2026-2027 гг., 2028-2031 гг. (вводы) | Объем работ |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 3,9 | 0,6 | 1,7 | 4,4 | 6,1 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 2.4.6 по табл. 49. ) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 3 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 578 | 1 379 | 4 334 | 23 958 | 28 292 | 28 270 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 578 | 0 | 0 | 22 578 | 22 578 | 26 642 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 22 578 | 0 | 0 | 22 578 | 22 578 | 26 642 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 379 | 4 334 | 1 379 | 5 714 | 1 628 |  |
| 6.7 | Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки в мкр. Усадьба Ø =110-225 мм, вводов в дома Ø = 32 мм | км | 34,713 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПД 2020 г., 2022-2023 гг., 2024-2031 гг. (вводы) | Объем работ |  | 0,0 | 0,0 |  |  | ПД | 2,2 | 31,4 | 0,6 | 0,6 | 34,2 | 34,7 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 2.4.7 по табл. 49. ) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 478 | 14 375 | 188 310 | 1 383 | 1 449 | 211 546 | 212 995 | 249 624 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 478 | 14 375 | 168 553 | 0 | 0 | 190 405 | 190 405 | 224 678 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 7 478 | 14 375 | 168 553 | 0 | 0 | 190 405 | 190 405 | 224 678 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 757 | 1 383 | 1 449 | 21 141 | 22 590 | 24 946 |  |
|  | в т.ч. | Внешний Ø, мм | Длина, км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 478 | 14 375 | 188 310 | 1 383 | 1 449 | 211 546 | 212 995 | 249 624 |  |
| 6.7.1 | Внутриквартальные сети | 225 | 4,490 |  | 2022-2023 гг. |  | 5 632,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 050 | 14 375 | 37 952 |  | 0 | 55 377 | 55 377 | 65 344 |  |
| 6.7.2 | Внутриквартальные сети | 160 | 6,393 |  | 2022-2023 гг. |  | 5 743,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 428 | 0 | 55 097 |  | 0 | 59 524 | 59 524 | 70 239 |  |
| 6.7.3 | Внутриквартальные сети | 110 | 12,728 |  | 2024-2027 гг. |  | 4 982,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 504 | 0 | 0 | 75 504 | 75 504 | 89 094 |  |
| 6.7.4 | Вводы в дома | 32 | 11,102 |  | 2024-2031 гг. |  | 1 494,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 757 | 1 383 | 1 449 | 21 141 | 22 590 | 24 946 |  |
| 6.8 | Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки в мкр. Менделеево (пос. Временный) Ø =110-150 мм, вводов в дома Ø = 32-50 мм | км | 9,014 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПД 2022 г., 2024-2025 гг., 2026-2031 гг. (вводы) | Объем работ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ПД | 8,6 | 0,2 | 0,2 | 8,8 | 9,0 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 2.4.8 по табл. 49. ) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 672 | 41 069 | 498 | 522 | 45 239 | 45 761 | 53 382 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 672 | 34 915 | 0 | 0 | 38 587 | 38 587 | 45 533 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 672 | 34 915 | 0 | 0 | 38 587 | 38 587 | 45 533 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  | 6 154 | 498 | 522 | 6 652 | 7 174 | 7 849 |  |
| 6.8.1 | Внутриквартальные сети | 160 | 2,782 |  | 2024-2025 гг. |  | 5 743,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 018 | 19 023 | 0 | 0 | 21 041 | 21 041 | 24 828 |  |
| 6.8.2 | Внутриквартальные сети | 110 | 2,628 |  | 2024-2025 гг. |  | 4 982,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 654 | 15 590 | 0 | 0 | 17 243 | 17 243 | 20 347 |  |
| 6.8.3 | Внутриквартальные сети | 50 | 0,092 |  | 2024-2025 гг. |  | 2 491,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 303 | 358 |  |
| 6.8.4 | Вводы в дома | 32 | 3,512 |  | 2026 - 2031 гг. |  | 1 494,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 154 | 498 | 522 | 6 652 | 7 174 | 7 849 |  |
| 6.9 | Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки в Подгорной части (пер. Вертолетный, ул. Пушкина) Ø =110-150 мм, вводов в дома Ø = 32-50 мм | км | 12,208 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | ПД 2019 г., 2021- 2022 гг., 2025-2026 гг., 2023-2027 гг. (вводы) | Объем работ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | ПСД | 1,8 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 12,2 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 2.4.9 по табл. 49. ) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 273 | 20 566 | 63 127 | 0 | 0 | 90 966 | 90 966 | 107 340 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 273 | 20 566 | 50 261 | 0 | 0 | 78 099 | 78 099 | 92 157 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 3 636 | 10 283 | 25 130 |  |  | 39 050 | 39 050 | 46 079 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 636 | 10 283 | 25 130 | 0 | 0 | 39 050 | 39 050 | 46 079 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 867 | 0 | 0 | 12 867 | 12 867 | 15 183 |  |
| 6.9.1 | Внутриквартальные сети | 160 | 0,923 |  | 2021-2023 гг. |  | 5 743,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 1 808 | 4 418 | 0 | 0 | 6 865 | 6 865 | 8 101 |  |
| 6.9.2 | Внутриквартальные сети | 110 | 4,988 |  | 2021-2023 гг. |  | 4 982,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 997 | 8 475 | 20 712 | 0 | 0 | 32 185 | 32 185 | 37 978 |  |
| 6.9.3 | Внутриквартальные сети | 50 | 0,315 |  | 2023-2024 гг. |  | 2 491,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 1 038 | 1 038 | 1 225 |  |
| 6.9.4 | Вводы в дома | 32 | 5,982 |  | 2023- 2027 гг. |  | 1 494,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 829 | 0 | 0 | 11 829 | 11 829 | 13 958 |  |
| 6.10 | Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки в 18 мкр. Ø = 50-110 мм, вводов в дома Ø = 32 мм | км | 6,52 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПД 2022 г., 2024- 2025 гг., 2026-2031 гг. (вводы) | Объем работ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ПД | 4,6 | 0,5 | 1,5 | 5,1 | 6,5 |  | Проект планировки микрорайона города № 18, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 23.10.2007 № 1110 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 4 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 872 | 27 074 | 2 031 | 6 382 | 31 977 | 38 360 | 37 733 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 872 | 27 074 | 0 | 0 | 29 946 | 29 946 | 35 337 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 872 | 27 074 |  |  | 29 946 | 29 946 | 35 337 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 031 | 6 382 | 2 031 | 8 413 | 2 397 |  |
| 6.11 | Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки в п. Сумкино Ø = 50-110 мм, вводов в дома Ø = 32 мм (Протяженность уточняется после разработки проекта планировки территории) | км | 6,5 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПД 2020 г., 2022- 2023 гг., 2024-2028 гг. (вводы) | Объем работ |  | 0,0 | 0,0 |  | ПД | 0,0 | 1,4 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 6,0 | 6,5 |  | Информации о развитии инженерной инфраструктуры. Уточняется после разработки ППТ |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 4 982 | 0 | 0 | 0 | 2 609 | 0 | 8 587 | 22 099 | 2 024 | 2 120 | 35 319 | 37 440 | 41 677 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 2 609 | 0 | 8 587 | 18 887 | 0 | 0 | 30 083 | 30 083 | 35 498 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  | 2 609 |  | 8 587 | 18 887 |  |  | 30 083 | 30 083 | 35 498 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 212 | 2 024 | 2 120 | 5 236 | 7 356 | 6 179 |  |
| 6.12 | Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки в мкр. Анисимово, в т.ч. ПСД | км | 6,6 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПД 2023 г., 2026- 2027 гг., 2028-2031 гг. (вводы) | Объем работ |  | 0,0 | 0,0 |  | ПД | 0,0 | 1,4 | 5,3 | 0,7 | 0,7 | 5,9 | 6,6 |  | Информации о развитии инженерной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 4 982 | 0 | 0 | 0 | 2 272 | 0 | 7 476 | 20 539 | 2 741 | 2 871 | 33 028 | 35 900 | 38 974 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 2 272 | 0 | 7 476 | 16 189 | 0 | 0 | 25 937 | 25 937 | 30 605 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  | 2 272 |  | 7 476 | 16 189 |  |  | 25 937 | 25 937 | 30 605 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 350 | 2 741 | 2 871 | 7 092 | 9 963 | 8 368 |  |
| 6.13 | Строительство сетей водоснабжения в перспективных районах индивидуальной жилой застройки в мкр. Алемасово, мкр. 11, мкр. Строитель (разработка ПСД) (протяженность уточняется после разработки проекта планировки территории) | ед. | 3 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПД 2023-2025 гг., 2026- 2027 гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-02*1,06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | ПД |  | 0 |  |  |  | Информации о развитии инженерной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 4 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 747 | 0 | 0 | 6 747 | 6 747 | 7 961 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 747 | 0 | 0 | 6 747 | 6 747 | 7 961 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 747 |  |  | 6 747 | 6 747 | 7 961 |  |
| 7 | Строительство уличных, внутриквартальных сетей, вводов для подключения абонентов в районах, где водоснабжение отсутствует | км | 27,3 |  |  | Объем работ |  | ПСД | ПСД | 4,8 | 8,2 | 3,3 | 4,7 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 27,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 8 945 | 14 816 | 65 580 | 77 378 | 2 278 | 16 963 | 22 661 | 0 | 0 | 199 675 | 199 675 | 235 617 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 8 945 | 14 816 | 65 580 | 77 378 | 2 278 | 16 963 | 22 661 | 0 | 0 | 199 675 | 199 675 | 235 617 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 65 580 | 77 378 | 2 278 | 16 963 | 22 661 | 0 | 0 | 184 859 | 184 859 | 218 134 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 8 945 | 14 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 816 | 14 816 | 17 483 |  |
| 7.1 | Строительство сетей для подключения к централизованной системе водоснабжения потребителей в Подгорной части и мкр. Иртышский Ø =110-150 мм, в т.ч разработка ПСД | км | 21,391 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2026 гг. | Объем работ |  | ПСД | ПСД | 3,3 | 8,2 | 3,3 | 2,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 21,4 |  | Схема ВС и ВО № 867. ИП № 65/01-05-ос. Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 8 945 | 12 999 | 58 048 | 77 378 | 2 278 | 2 237 | 11 864 | 0 | 0 | 164 804 | 164 804 | 194 469 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 8 945 | 12 999 | 58 048 | 77 378 | 2 278 | 2 237 | 11 864 | 0 | 0 | 164 804 | 164 804 | 194 469 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 58 048 | 77 378 | 2 278 | 2 237 | 11 864 | 0 | 0 | 151 805 | 151 805 | 179 130 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 8 945 | 12 999 |  |  |  |  |  |  |  | 12 999 | 12 999 | 15 339 |  |
| 7.1.1 | Разработка ПСД и строительство водопроводов в подгорной части города: ул. Панфиловцев =1,36 км; ул. Большакова = 0,9 км; ул. Набережная Карла Маркса = 1,1 км; ул. Грабовского = 1,75 км; мкр. Иртышский - ул. Школьная = 1,528 км | км | 6,814 |  | 2017 - 2022 гг. | предложение по включению в бюджет | утв. СМР 74681,22 с НДС | 3 844 | 337 | 31 644 | 31 644 |  |  |  |  |  | 63 626 | 63 626 | 75 079 | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
| 7.1.2 | Строительство водопровода в подгорной части г. Тобольска по ул. Буденного (ПСД в стадии разработки) | км | 0,432 |  | 2017 - 2018 гг., 2021 г. | предложение по включению в бюджет | утв. СМР | 52 | 456 | 10 284 | 10 284 |  |  |  |  |  | 21 024 | 21 024 | 24 808 | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
| 7.1.3 | Строительство водопровода в подгорной части г. Тобольска по пер. 5-й Береговой диаметром 110 мм, длинной 0,526 км (ПСД в стадии разработки) | км | 0,372 |  | 2017 - 2018 гг., 2021 г. | предложение по включению в бюджет | 24270,13 с НДС | 57 | 495 |  |  |  |  |  |  |  | 495 | 495 | 584 | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
| 7.1.4 | Строительство водопровода в подгорной части г. Тобольска по ул. Урицкого (в районе жилых домов № 56-72) диаметром 110 мм, длинной 0,526 км (ПСД в стадии разработки) | км | 0,526 |  | 2017 - 2018 гг., 2021 г. | предложение по включению в бюджет |  | 79 | 695 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 820 | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
| 7.1.5 | Строительство водопровода в подгорной части г. Тобольска по пер. 2-й Луговой диаметром 110 мм, длинной 0,495 км (ПСД в стадии разработки) | км | 0,495 |  | 2017 - 2018 гг., 2021 г. | предложение по включению в бюджет |  | 73 | 602 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | 710 | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
| 7.1.6 | Строительство водопровода в подгорной части г. Тобольска по ул. Володарского диаметром 110 мм, длинной 0,421 км (ПСД в стадии разработки) | км | 0,421 |  | 2017 - 2018 гг., 2021 г. |  | 4 982 | 21 | 641 | 0 | 0 | 2 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 919 | 2 919 | 3 444 | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
| 7.1.7 | Строительство водопроводов в местах их отсутствия в подгорной части города: ул. Семакова =1,3 км; ул. Слесарная = 1,2 км; ул. Зеленая = 1,8 км; ул. Басова = 1,2 км; ул. Карла Маркса = 1,05 км; ул. Сакко и Ванцетти = 0,77 км; ул. 3-я Трудовая = 2,2 км; мкр. Иртышский: ул. Тюменская=0,45 км, ул. Пролетарская=0,41 км, ул. Новая=0,46 км, ул. Кооперативная=0,5 км, в т.ч. разработка ПСД | км | 9,520 |  | 2017 - 2018 гг., 2019 - 2020 гг. |  | 4 982 | 47 | 7 863 | 16 119 | 32 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 251 | 56 251 | 66 377 | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
| 7.1.8 | Строительство водопровода в подгорной части г. Тобольска по ул. 2-я Речная, в т.ч. разработка ПСД | км | 0,398 |  | 2017 - 2018 гг., 2020 г. |  | 4 982 | 5 | 673 | 0 | 2 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 728 | 2 728 | 3 219 | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
| 7.1.9 | Строительство водопровода в подгорной части г. Тобольска по ул. 2-я Трудовая, в т.ч. разработка ПСД | км | 0,218 |  | 2017 - 2018 гг., 2020 г. |  | 4 982 | 6 | 586 | 0 | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 712 | 1 712 | 2 020 | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
| 7.1.10 | Строительство водопроводов подгорной части г. Тобольска по ул. Большакова, Чапаева, 1-я Заводская, К-Маркса, в т.ч. разработка ПСД (протяженность уточняется после разработки проекта планировки территории) | км | 1,8 |  | ПД 2023 г., 2025-2026 гг. |  | 4 982 | 5 |  |  |  |  |  | 11 864 |  |  | 11 864 | 11 864 | 14 000 | Информация о развитии инженерной инфраструктуры |
| 7.1.11 | Строительство водопровода в подгорной части г. Тобольска по ул. 1-я Советская, в т.ч. разработка ПСД | км | 0,395 |  | 2017 - 2022 гг. |  | 4 982 | 4 756 | 651 | 0 | 0 | 0 | 2 237 | 0 | 0 | 0 | 2 888 | 2 888 | 3 408 | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
| 7.2 | Строительство сетей для подключения к централизованной системе водоснабжения потребителей в мкр. Иртышский Ø =110 мм | км | 3,348 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2017 г., 2021 - 2025 гг. | Объем работ |  | ПСД | ПСД | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3,3 |  | Схема ВС и ВО № 867. Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 7 532 | 0 | 0 | 10 308 | 0 | 0 | 0 | 17 840 | 17 840 | 21 052 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 7 532 | 0 | 0 | 10 308 | 0 | 0 | 0 | 17 840 | 17 840 | 21 052 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 7 532 | 0 | 0 | 10 308 | 0 | 0 | 0 | 17 840 | 17 840 | 21 052 |  |
| 7.2.1 | Строительство водопроводов в мкр. Иртышский - ул. Школьная = 1,528 км (ПСД в составе мероприятия п. 7.1.1) | км | 1,528 |  | 2017-2019 гг. |  | 4 982 | 0 | 0 | 7 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 532 | 7 532 | 8 888 | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
| 7.2.2 | Строительство водопроводов в местах их отсутствия в мкр. Иртышский: ул. Тюменская=0,45 км, ул. Пролетарская=0,41 км, ул. Новая=0,46 км, ул. Кооперативная=0,5 км (ПСД в составе мероприятия п. 7.1.7) | км | 1,820 |  | 2002-2023 гг. |  | 4 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 308 | 0 | 0 | 0 | 10 308 | 10 308 | 12 164 | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
| 7.3 | Строительство водопровода с устройством водоразборных колонок в мкр. Левобережье по ул. 1-я Заречная, в т.ч. разработка ПСД (2018 г.) | км | 2,600 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2018 г., 2022-2023 гг. | Объем работ |  | ПСД | ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 4 982 | 0 | 1 817 | 0 | 0 | 0 | 4 418 | 10 796 | 0 | 0 | 17 031 | 17 031 | 20 097 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 1 817 | 0 | 0 | 0 | 4 418 | 10 796 | 0 | 0 | 17 031 | 17 031 | 20 097 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 418 | 10 796 |  |  | 15 214 | 15 214 | 17 953 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 817 |  |  |  |  |  |  |  | 1 817 | 1 817 | 2 144 |  |
| III | Повышение надежности и качества услуги по водоснабжению |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 41 636 | 50 961 | 108 182 | 181 344 | 237 039 | 233 046 | 678 103 | 81 901 | 7 000 | 1 570 577 | 1 577 577 | 1 853 281 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 2 522 | 10 350 | 44 013 | 2 966 | 42 652 | 25 843 | 818 | 35 935 | 0 | 162 577 | 162 577 | 191 840 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 44 013 | 2 966 | 42 652 | 25 843 | 818 | 35 935 | 0 | 152 227 | 152 227 | 179 627 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2 522 | 10 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 350 | 10 350 | 12 213 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 39 114 | 40 611 | 58 720 | 178 378 | 194 387 | 207 203 | 677 286 | 45 966 | 7 000 | 1 402 551 | 1 409 551 | 1 655 010 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 29 023 | 27 710 | 31 483 | 168 176 | 176 617 | 176 903 | 635 223 | 28 885 | 7 000 | 1 244 996 | 1 251 996 | 1 469 096 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 17 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 722 | 17 722 | 20 912 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 10 091 | 12 901 | 9 515 | 10 202 | 17 770 | 30 300 | 42 063 | 17 081 | 0 | 139 833 | 139 833 | 165 003 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 0 | 0 | 5 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 449 | 5 449 | 6 430 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  | 0 | 0 | 5 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 449 | 5 449 | 6 430 |  |
| 8 | Повышение надежности и качества услуги по водоснабжению |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 17 518 | 27 416 | 85 134 | 20 868 | 68 122 | 63 843 | 75 195 | 65 853 | 0 | 406 432 | 406 432 | 479 589 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 2 522 | 10 350 | 44 013 | 2 966 | 42 652 | 25 843 | 818 | 35 935 | 0 | 162 577 | 162 577 | 191 840 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 44 013 | 2 966 | 42 652 | 25 843 | 818 | 35 935 | 0 | 152 227 | 152 227 | 179 627 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2 522 | 10 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 350 | 10 350 | 12 213 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 14 996 | 17 066 | 35 672 | 17 902 | 25 470 | 38 000 | 74 378 | 29 918 | 0 | 238 406 | 238 406 | 281 319 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 4 905 | 4 165 | 8 435 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 32 315 | 12 837 | 0 | 80 851 | 80 851 | 95 404 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 17 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 722 | 17 722 | 20 912 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 10 091 | 12 901 | 9 515 | 10 202 | 17 770 | 30 300 | 42 063 | 17 081 | 0 | 139 833 | 139 833 | 165 003 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 0 | 0 | 5 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 449 | 5 449 | 6 430 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  | 0 | 0 | 5 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 449 | 5 449 | 6 430 |  |
| 8.1 | Проведение технического обследования объектов водопроводного хозяйства (Выполнение работ по наладке гидравлического режима работы разводящих сетей города) | ед. | 3 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2016 - 2018 гг., 2023 г., 2028 г. | Объем работ |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | Схема ВС и ВО № 867. ИП № 65/01-05-ос (п. 3.2.3 табл.) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 883 | 2 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 615 | 8 337 | 0 | 17 712 | 17 712 | 20 900 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 883 | 2 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 615 | 8 337 | 0 | 17 712 | 17 712 | 20 900 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 883 | 2 760 |  | 0 | 0 |  | 6 615 | 8 337 |  | 17 712 | 17 712 | 20 900 |  |
| 8.3 | Поэтапная замена оборудования, отработавшего нормативный ресурс (в т.ч. насосного оборудования), капитальный ремонт оборудования водозаборов и НФС, перевод котельных водозаборов на газ | ед. сооруж. | 6 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2015 - 2028 гг. | Объем работ |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 22 | 2 417 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 22 500 | 4 500 | 0 | 47 417 | 47 417 | 55 952 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 22 | 2 417 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 22 500 | 4 500 | 0 | 47 417 | 47 417 | 55 952 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  |  | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 22 500 | 4 500 |  | 45 000 | 45 000 | 53 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 22 | 2 417 |  |  |  |  |  |  |  | 2 417 | 2 417 | 2 852 |  |
| 8.3.1 | Перевод котельной Соколовского водозабора с твердого топлива на газ | ед. | 1 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 г. |  |  |  | 2 238 |  |  |  |  |  |  |  | 2 238 | 2 238 | 2 641 | Программа энергосбережения № 0106 |
| 8.3.2 | Замена насосного оборудования | ед. | 2 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2016 г., 2018 г. |  |  |  | 133 |  |  |  |  |  |  |  | 133 | 133 | 157 |  |
| 8.3.3 | Установка светодиодных ламп в осветительные устройства | ед. | 437 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2017 - 2018 гг., 2019 - 2021 гг. |  |  | 22 | 46 | 32 |  |  |  |  |  |  | 78 | 78 | 92 |  |
| 8.4 | Поэтапная замена оборудования, отработавшего нормативный ресурс (в т.ч. насосного оборудования), на насосных станциях II-ого, III-ого подъема (Разработка ПСД на реконструкцию НС-2-го подъема Жуковского водозабора - 2016 - 2019 гг.), СМР | ед. сооруж./ НС | 6/ 3 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2016 - 2019 гг., 2019-2023 гг. | ВСЕГО |  | 2 822 | 0 | 3 935 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 16 735 | 16 735 | 19 747 | Схема ВС и ВО № 867. (п. 3.7 табл. 49) N920ИП № 65/01-05-ос п. 3.2.6, 3.2.7 табл.) |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 2 822 | 0 | 3 935 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 16 735 | 16 735 | 19 747 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 2 822 |  | 3 935 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |  |  | 16 735 | 16 735 | 19 747 |  |
| 8.5 | Установка частотных преобразователей, замена силовых трансформаторов | ед. | 4 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2017 - 2018 гг. | ВСЕГО |  | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 885 | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 885 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 750 | 750 |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 750 | 885 |  |
| 8.6 | Внедрение автоматизированной системы контроля аварийных выбросов на объектах Жуковского водозабора (Внедрение автоматизированной системы контроля аварийных выбросов хлора. Разработка ПСД ) | ед. | 1 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 г. | ВСЕГО |  | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 | 563 | Схема ВС и ВО № 867. ИП № 65/01-05-ос п.3.3..3 |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 | 563 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  | 477 |  |  |  |  |  |  |  | 477 | 477 | 563 |  |
| 8.7 | Оборудование системы водоснабжения города контрольными точками с установкой контрольно-измерительных приборов (создание (расширение) АСУ ТП подачи и распределения воды) (Создание интегрированной АСУ ТП подачи и распределения воды, в т.ч. разработка технической документации, СМР и ПНР) | ед. | 5 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2016 - 2017 гг. | Объем работ |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | Схема ВС и ВО № 867. ИП № 65/01-05-ос(п. 3.2.5 табл.) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 23 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 171 | 23 171 | 27 342 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 17 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 722 | 17 722 | 20 912 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  | 17 722 |  |  |  |  |  |  | 17 722 | 17 722 | 20 912 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 0 | 0 | 5 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 449 | 5 449 | 6 430 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  |  |  | 5 449 |  |  |  |  |  |  | 5 449 | 5 449 | 6 430 |  |
| 8.8 | Вывод в резерв скважин водозабора мкр. Менделеево | ед. | 4 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2025 | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | 262 | 309 | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | 262 | 309 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 262 |  |  | 262 | 262 | 309 |  |
| 8.9 | Выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта | ед. | 6 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2023-2026 г. | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 556 | 556 | 656 | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 556 | 556 | 656 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 556 |  |  | 556 | 556 | 656 |  |
| 8.10 | Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей с высокой степенью износа | км | 64,99 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | ВСЕГО | 20 724,9 | 11 841 | 20 084 | 53 288 | 12 792 | 59 970 | 55 823 | 42 063 | 53 016 | 0 | 297 036 | 297 036 | 350 503 | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 2 522 | 10 350 | 44 013 | 2 966 | 42 652 | 25 843 | 0 | 35 935 | 0 | 161 759 | 161 759 | 190 876 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 44 013 | 2 966 | 42 652 | 25 843 | 0 | 35 935 | 0 | 151 409 | 151 409 | 178 663 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2 522 | 10 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 350 | 10 350 | 12 213 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 9 319 | 9 734 | 9 275 | 9 826 | 17 318 | 29 980 | 42 063 | 17 081 | 0 | 135 277 | 135 277 | 159 627 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 9 319 | 9 734 | 9 275 | 9 826 | 17 318 | 29 980 | 42 063 | 17 081 | 0 | 135 277 | 135 277 | 159 627 |  |
| 8.10.1 | Реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения с высокой степенью износа с применением полиэтиленовых труб Ø =50-400 мм, в т.ч разработка ПСД | км | 34,623 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019 - 2028 гг. | Объем работ | НЦС 14-06-001-2, 14-06-001-12, 14-06-001-16*1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 14,8 | 14,8 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 161 | 42 063 | 53 016 | 0 | 135 240 | 135 240 | 159 583 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 843 | 0 | 35 935 | 0 | 61 777 | 61 777 | 72 897 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 25 843 | 0 | 35 935 | 0 | 61 777 | 61 777 | 72 897 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 318 | 42 063 | 17 081 | 0 | 73 462 | 73 462 | 86 686 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 318 | 42 063 | 17 081 | 0 | 73 462 | 73 462 | 86 686 |  |
|  | в т.ч. | Внешн. Ø, мм | Длина, км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 161 | 42 063 | 53 016 | 0 | 135 240 | 135 240 |  |  |
| 8.10.1.1 | Магистральные сети | 400 | 0,263 |  | 2022 - 2028 гг. |  | 15 326,6 |  |  |  |  |  | 727 | 762 | 960 | 0 | 2 449 | 2 449 | 2 890 | На основании срока эксплуатации сетей |
| 8.10.1.2 | Магистральные сети | 315 | 2,086 |  | 2022 - 2028 гг. |  | 11 431,3 |  |  |  |  |  | 4 303 | 4 507 | 5 680 | 0 | 14 489 | 14 489 | 17 097 |  |
| 8.10.1.3 | Магистральные и внутриквартальные сети | 225-250 | 6,387 |  | 2022 - 2028 гг. |  | 9 539,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 994 | 11 515 | 14 513 | 0 | 37 022 | 37 022 | 43 686 |  |
| 8.10.1.4 | Внутриквартальные сети | 160 | 5,341 |  | 2022 - 2028 гг. |  | 6 776,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 531 | 6 840 | 8 622 | 0 | 21 993 | 21 993 | 25 952 |  |
| 8.10.1.5 | Внутриквартальные сети | 110 | 12,646 |  | 2022 - 2028 гг. |  | 5 879,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 415 | 14 051 | 17 710 | 0 | 45 176 | 45 176 | 53 307 |  |
| 8.10.1.6 | Вводы в дома | 32-75 | 7,900 |  | 2022 - 2028 гг. |  | 2 939,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 190 | 4 389 | 5 532 | 0 | 14 111 | 14 111 | 16 651 |  |
| 8.10.2 | Реконструкция сетей с высоким износом с применением полиэтиленовых труб Ø =50-315 мм, в тч. ПСД (с разработанными ПСД, либо заключенными договорами на их разработку) | км | 5,491 | Администрация города Тобольска, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2022 гг. | Объем работ |  | ПСД | 2,08 | 1,8252 | 0,232 | 1,3533 | 2,844 | 14,22 | 2,844 | 8,532 | 25,3985 | 33,9305 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 2 522 | 7 035 | 40 949 | 2 966 | 42 652 | 15 662 | 0 | 0 | 0 | 109 265 | 109 265 | 128 932 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 2 522 | 7 035 | 40 949 | 2 966 | 42 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 602 | 93 602 | 110 450 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 40 949 | 2 966 | 42 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 567 | 86 567 | 102 149 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2 522 | 7 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 035 | 7 035 | 8 301 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 662 | 0 | 0 | 0 | 15 662 | 15 662 | 18 482 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 662 | 0 | 0 | 0 | 15 662 | 15 662 | 18 482 |  |
| 8.10.2.1 | Реконструкция сетей водопровода с применением полиэтиленовых труб и увеличением диаметров: от Жуковского водозабора до ВК-9 ул. Крупская Дом отдыха Ø160 мм, L=2,08 км, от Жуковского водозабора до ВК-3 Панин бугор Ø160 мм, L=l,28 км, Ø110 мм, L=0,232 км (ПСД - 2017 г.) | км | 3,592 | Администрация города Тобольска | 2017 - 2019 гг. | Объем работ |  | ПСД | 2,08 | 1,28 | 0,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,592 | 3,592 |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | утв. СМР | 2 522 | 0 | 40 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 949 | 40 949 | 48 320 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 48 319 | 2 522 | 0 | 40 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 949 | 40 949 | 48 320 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 40 949 |  |  |  |  |  |  | 40 949 | 40 949 | 48 320 |  |
| 8.10.2.2 | Реконструкция водопровода в подгорной части г. Тобольска по ул. Гагарина от ул. Володарского до ул. Ленина | км | 0,545 | Администрация города Тобольска | 2018 - 2020 гг. | Объем работ |  | ПСД | ПСД |  | 0,273 | 0,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5452 | 0,5452 |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | Утв. СМР 7000 с НДС | 0 | 588 | 0 | 2 966 | 2 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 520 | 6 520 | 7 694 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 10 362 | 0 | 588 | 0 | 2 966 | 2 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 520 | 6 520 | 7 694 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 0 | 2 966 | 2 966 |  |  |  |  | 5 932 | 5 932 | 7 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 588 |  |  |  |  |  |  |  | 588 | 588 | 694 |  |
| 8.10.2.3 | Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. Буденного от ВК-102 до ВК-132, в т.ч. разработка ПСД (2018 г.) | км | 0,084 | Администрация города Тобольска | 2018 - 2019 гг., 2021 г. | Объем работ | По аналогии с 8.10.2.2 | ПСД | ПСД | 0 | 0 | 0,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,084 | 0,084 |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 10 362 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 12 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 531 | 13 531 | 15 966 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 12 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 531 | 13 531 | 15 966 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 12 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 497 | 12 497 | 14 746 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 034 |  |  |  |  |  |  |  | 1 034 | 1 034 | 1 220 |  |
| 8.10.2.4 | Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 1-я Трудовая от ВК-2015 до ВК-96, в т.ч. разработка ПСД (2018 г.) | км | 0,216 | Администрация города Тобольска | 2018 - 2019 гг., 2021 г. | Объем работ |  | ПСД | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,216 | 0,216 |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 10 362,5 | 0 | 664 | 0 | 0 | 2 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 363 | 3 363 | 3 969 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 664 | 0 | 0 | 2 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 363 | 3 363 | 3 969 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 2 699 |  |  |  |  | 2 699 | 2 699 | 3 185 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 664 |  |  |  |  |  |  |  | 664 | 664 | 784 |  |
| 8.10.2.5 | Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая (в районе жилых домов 37-41), в т.ч. разработка ПСД (2018 г.) | км | 0,115 | Администрация города Тобольска | 2018 - 2019 гг., 2021 г. | Объем работ |  | ПСД | 0 | 0 | 0 | 0,1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1153 | 0,1153 |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 10 362,5 | 0 | 675 | 0 | 0 | 6 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 750 | 6 750 | 7 965 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 675 | 0 | 0 | 6 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 750 | 6 750 | 7 965 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 6 075 |  |  |  |  | 6 075 | 6 075 | 7 169 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  | 675 | 675 | 797 |  |
| 8.10.2.6 | Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая (в районе жилых домов 21-27), в т.ч. разработка ПСД (2018 г.) | км | 0,296 | Администрация города Тобольска | 2018 - 2019 гг., 2021 г. | Объем работ |  | ПСД | 0 | 0 | 0 | 0,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,296 | 0,296 |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 10 362,5 | 0 | 664 | 0 | 0 | 5 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 640 | 6 640 | 7 835 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 664 | 0 | 0 | 5 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 640 | 6 640 | 7 835 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 5 976 |  |  |  |  | 5 976 | 5 976 | 7 052 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 664 |  |  |  |  |  |  |  | 664 | 664 | 784 |  |
| 8.10.2.7 | Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. Южный, в т.ч. разработка ПСД (2018 г.) | км | 0,457 | Администрация города Тобольска | 2018 - 2019 гг., 2021 г. | Объем работ |  | ПСД | 0 | 0 | 0 | 0,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,457 | 0,457 |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 10 362,5 | 0 | 628 | 0,000 | 0,000 | 5 140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 768,000 | 5 768 | 6 806 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 628 | 0 | 0 | 5 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 768 | 5 768 | 6 806 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 5 140 |  |  |  |  | 5 140 | 5 140 | 6 065 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 628 |  |  |  |  |  |  |  | 628 | 628 | 741 |  |
| 8.10.2.8 | Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая на ул. 2-я Луговая (на колонки), в т.ч. разработка ПСД (2018 г.) | км |  | Администрация города Тобольска | 2018 - 2019 гг., 2021 г. | Объем работ |  | ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 10 362,5 | 0 | 811 | 0 | 0 | 7 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 110 | 8 110 | 9 570 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 811 | 0 | 0 | 7 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 110 | 8 110 | 9 570 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 7 299 |  |  |  |  | 7 299 | 7 299 | 8 613 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 811 |  |  |  |  |  |  |  | 811 | 811 | 957 |  |
| 8.10.2.9 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Ягодный, ул. Молодежная, ул. Цветочная, в т.ч. разработка ПСД (2018 г.) | км | 0,185 | Администрация города Тобольска | 2018 - 2019 гг., 2021 г. | Объем работ |  | ПСД | ПСД | 0 | 0 |  | 0,185 | 0 | 0 | 0 | 0,185 | 0,185 |  | Комитет ЖКХ администрации города Тобольска (исх. от 24.10.2017 № 01-09/4354) |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 10 362,5 | 0 | 1 971 | 0 | 0 | 0 | 15 662 | 0 | 0 | 0 | 17 633 | 17 633 | 20 807 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 1 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 971 | 1 971 | 2 326 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 971 |  |  |  |  |  |  |  | 1 971 | 1 971 | 2 326 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 662 | 0 | 0 | 0 | 15 662 | 15 662 | 18 482 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  |  |  |  | 15 662 |  |  |  | 15 662 | 15 662 | 18 482 |  |
| 8.10.3 | Реконструкция и капитальный ремонт сетей водопровода с высокой степенью износа с применением полиэтиленовых труб | км | 2,872 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2016 - 2028 гг. | Объем работ |  | 1,436 | 1,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,872 | 2,872 |  | Программа энергосбережения № 0106 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 10 362,5 | 9 319 | 9 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 734 | 9 734 | 11 486 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 9 319 | 9 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 734 | 9 734 | 11 486 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 9 319 | 9 734 |  |  |  |  |  |  |  | 9 734 | 9 734 | 11 486 |  |
| 8.10.4 | Капитальный ремонт сетей водопровода с высокой степенью износа с применением полиэтиленовых труб с применением полиэтиленовых труб, в т.ч. ПСД | км | 22,01 | Администрация города Тобольска. ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2016 - 2028 гг. | Объем работ |  | ПСД | 3,658 | 5,976 | 1,670 | 2,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,007 | 22,007 |  | Приказ комитета ЖКХ № 342 от 06.12.2017 г |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 10 362,5 | 0 | 3 315 | 12 339 | 9 826 | 17 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 798 | 42 798 | 50 502 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 3 315 | 3 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 379 | 6 379 | 7 528 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 3 064 |  |  |  |  |  |  | 3 064 | 3 064 | 3 616 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 3 315 |  |  |  |  |  |  |  | 3 315 | 3 315 | 3 912 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 9 275 | 9 826 | 17 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 419 | 36 419 | 42 974 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  | 9 275 | 9 826 | 17 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 419 | 36 419 | 42 974 |  |
| 8.10.4.1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения водопровод по ул.Красноармейская | км | 0,373 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе |  | местный бюджет | утв. СМР 3615,5 с НДС |  | 22 | 3 064 |  |  |  |  |  |  | 3 086 | 3 086 | 3 642 | Приказ комитета ЖКХ № 8 от 17.01.2017г. |
| 8.10.4.2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения водопровод по ул.Хохрякова до ВК-121 | км | 0,355 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе |  | местный бюджет |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 27 | Приказ комитета ЖКХ № 25 от 09.03.2017г. |
| 8.10.4.3 | Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Знаменского, от ВК-52 до ВК-214, от ВК-52 до ж.д. №38 | км | 0,534 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе |  | местный бюджет |  |  | 492 |  |  |  |  |  |  |  | 492 | 492 | 581 | Приказ комитета ЖКХ № 342 от 06.12.2017 г. |
| 8.10.4.4 | Капитальный ремонт сети водопровода по ул. 3-я Трудовая, от ВК-2004 до ВК-82 | км | 0,500 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе |  | местный бюджет |  |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  | 490 | 490 | 578 | Приказ комитета ЖКХ № 342 от 06.12.2017 г |
| 8.10.4.5 | Капитальный ремонт сети водопровода по ул. 4-я Северная от ВК-4 до ВК-54 | км | 0,590 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе |  | местный бюджет |  |  | 427 |  |  |  |  |  |  |  | 427 | 427 | 504 | Приказ комитета ЖКХ № 342 от 06.12.2017 г |
| 8.10.4.6 | Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Дальняя от ул. Новая до ул. Горького | км | 0,544 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе |  | местный бюджет |  |  | 373 |  |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 | 440 | Приказ комитета ЖКХ № 342 от 06.12.2017 г. |
| 8.10.4.7 | Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Радищева от ул. Знаменского (ВК-2) до ВК-1530 | км | 0,300 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе |  | местный бюджет |  |  | 384 |  |  |  |  |  |  |  | 384 | 384 | 453 | Приказ комитета ЖКХ № 342 от 06.12.2017 г. |
| 8.10.4.8 | Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Хохрякова от ул. Декабристов (ВК-1181) до стр. № 48 (ВК-380) | км | 0,335 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе |  | местный бюджет |  |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  | 285 | 285 | 336 | Приказ комитета ЖКХ № 342 от 06.12.2017 г. |
| 8.10.4.9 | Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Пушкина, от ж.д. № 100 до ж.д. № 163. | км | 0,300 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе |  | местный бюджет |  |  | 493 |  |  |  |  |  |  |  | 493 | 493 | 582 | Приказ комитета ЖКХ № 342 от 06.12.2017 г. |
| 8.10.4.10 | Капитальный ремонт сети водопровода п. Сумкино, Водопровод от ВК-3 поул. Маяковского до ВК-5/3 у ж.д. №4 по ул. Нагорная (через ул. Горького, Нагорная) | км | 0,200 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе |  | местный бюджет |  |  | 326 |  |  |  |  |  |  |  | 326 | 326 | 385 | Приказ комитета ЖКХ № 342 от 06.12.2017 г. |
| 8.10.4.12 | Капитальный ремонт сети водопровода д. Ершовска от ВК-1 до ВК -5 по ул. Рабочая (диаметр 110 мм) | км | 0,600 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 5 203 |  |  | 3 432 |  |  |  |  |  |  | 3 432 | 3 432 | 4 050 | Проект ПП |
| 8.10.4.13 | Капитальный ремонт внутренних сетей водопровода в мкр. 7, от ВК-95* до ВК-14 (диаметр 200 мм) | км | 0,105 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 6 063 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 826 | Проект ПП |
| 8.10.4.14 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный к школе № 14, от ВК-2001 (диаметр 160 мм) | км | 0,260 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 5 582 |  |  | 1 596 |  |  |  |  |  |  | 1 596 | 1 596 | 1 883 | Проект ПП |
| 8.10.4.15 | Капитальный ремонт внутриквартальной сети водопровода мкр. Менделеево к жилым домам № 7, 8,9 от ВК-28 до ВК-23 (диметр 160, 110 мм) | км | 0,586 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 5 507 |  |  | 3 548 |  |  |  |  |  |  | 3 548 | 3 548 | 4 186 | Проект ПП |
| 8.10.4.16 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Строитель, по ул. Никитина от ВК-65 (по ул. Чулкова) до ВК-16 (у ж/д 72) (диаметр 110 мм) | км | 0,145 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 5 884 |  |  |  | 853 |  |  |  |  |  | 853 | 853 | 1 007 | Проект ПП |
| 8.10.4.17 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Строитель, по ул. Терентьева от ВК-33 (у ж/д 10) до ВК 10 ул. Никитина (диаметр 110 мм) | км | 0,179 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 5 883 |  |  |  | 1 053 |  |  |  |  |  | 1 053 | 1 053 | 1 243 | Проект ПП |
| 8.10.4.18 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Строитель по ул. Никитина от ВК-62 (по ул. Чулкова) до ВК-66 (у д/дома № 114) (диаметр 110 мм) | км | 0,146 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 5 884 |  |  |  | 859 |  |  |  |  |  | 859 | 859 | 1 014 | Проект ПП |
| 8.10.4.19 | Капитальный ремонт сетей водопровода в Левобережье, С. Затон по ул. Павлова (диаметр 110 мм) | км | 0,900 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 5 883 |  |  |  | 5 295 |  |  |  |  |  | 5 295 | 5 295 | 6 248 | Проект ПП |
| 8.10.4.20 | Капитальный ремонт сетей водопровода мкр. Усадьба от ПГ-19 до ПГ-40 (диаметр 110 мм) | км | 0,300 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 5 884 |  |  |  | 1 765 |  |  |  |  |  | 1 765 | 1 765 | 2 083 | Проект ПП |
| 8.10.4.21 | Капитальный ремонт сетей водопровода ул. Академика Осипова от тА до ВК-1350 (диаметр 110 мм) | км | 0,135 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 5 884 |  |  |  |  | 797 |  |  |  |  | 797 | 797 | 941 | Проект ПП |
| 8.10.4.22 | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Гагарина в п. Сумкино от ВК-21 до ВК 27/2 с переключением колодца ВК-29 по ул. Мира (диаметр 160 мм) | км | 0,515 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 6 336 |  |  |  |  | 3 263 |  |  |  |  | 3 263 | 3 263 | 3 851 | Проект ПП |
| 8.10.4.23 | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Маяковского в п. Сумкино от ВК-1 (у ж/д № 26) до ВК-15 (диаметр 200 мм) | км | 0,845 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 6 883 |  |  |  |  | 5 816 |  |  |  |  | 5 816 | 5 816 | 6 863 | Проект ПП |
| 8.10.4.24 | Капитальный ремонт сетей водопровода мкр. Усадьба от ввода ВК-1 (диаметр 110 мм) | км | 1,260 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие | 5 906 |  |  |  |  | 7 441 |  |  |  |  | 7 441 | 7 441 | 8 780 | Проект ПП |
| 8.11 | Установка регулирующей арматуры на очистных сооружениях | ед. | 2 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 г. | Объем работ |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 928 | 1 095 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 928 | 1 095 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  | 928 |  |  |  |  |  |  |  | 928 | 928 | 1 095 |  |
| 8.12 | Выполнение работ по межеванию земельных участков под объекты водоснабжения, паспортизация объектов, регистрация объектов | комол. | 1 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2016 - 2020 гг. | Объем работ |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 240 | 376 | 452 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 389 | 1 389 | 1 639 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 240 | 376 | 452 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 389 | 1 389 | 1 639 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  | 240 | 376 | 452 | 320 |  |  |  | 1 389 | 1 389 | 1 639 |  |
| 9 | Повышение надежности и качества услуги по водоснабжению ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») (Ведомственные объекты) |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 24 118 | 23 545 | 23 048 | 160 476 | 168 917 | 169 203 | 602 908 | 16 048 | 7 000 | 1 164 145 | 1 171 145 | 1 373 691 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 24 118 | 23 545 | 23 048 | 160 476 | 168 917 | 169 203 | 602 908 | 16 048 | 7 000 | 1 164 145 | 1 171 145 | 1 373 691 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 24 118 | 23 545 | 23 048 | 160 476 | 168 917 | 169 203 | 602 908 | 16 048 | 7 000 | 1 164 145 | 1 171 145 | 1 373 691 |  |
| 9.1 | Проведение технического обследования объектов водопроводного хозяйства | ед. | 3 | ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») | 2019 г., 2024 г, 2029 г. | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 14 000 | 21 000 | 16 520 | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 14 000 | 21 000 | 16 520 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  |  | 7 000 |  |  |  | 7 000 |  | 7 000 | 14 000 | 21 000 | 16 520 |  |
| 9.2 | Реконструкция ВОС и оборудования на НС-2: Замена насосного оборудования, установка ЧРП на оборудование | ед. | 6 | ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») | 2015 - 2018 гг., 2021 - 2024 гг. | ВСЕГО |  | 7 140 | 7 497 | 0 | 0 | 8 441 | 8 727 | 18 195 | 0 | 0 | 42 860 | 42 860 | 50 575 | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 7 140 | 7 497 | 0 | 0 | 8 441 | 8 727 | 18 195 | 0 | 0 | 42 860 | 42 860 | 50 575 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 7 140 | 7 497 |  |  | 8 441 | 8 727 | 18 195 |  |  | 42 860 | 42 860 | 50 575 |  |
| 9.3 | Реконструкция сетей водоснабжения предприятия ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») | км | 34,028 | ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») | 2015 - 2028 гг. | Объем работ |  | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 4,861 | 4,861 | 4,861 | 17,501 | 0,486 | 0 | 34,028 | 34,028 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 16 048 | 16 048 | 16 048 | 160 476 | 160 476 | 160 476 | 577 713 | 16 048 | 0 | 1 107 285 | 1 107 285 | 1 306 596 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 16 048 | 16 048 | 16 048 | 160 476 | 160 476 | 160 476 | 577 713 | 16 048 | 0 | 1 107 285 | 1 107 285 | 1 306 596 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 16 048 | 16 048 | 16 048 | 160 476 | 160 476 | 160 476 | 577 713 | 16 048 |  | 1 107 285 | 1 107 285 | 1 306 596 |  |
|  | Итого предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации, в водоснабжении |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 988 139 | 1 379 946 | 245 140 | 286 444 | 321 678 | 453 619 | 1 672 405 | 98 713 | 24 679 | 4 457 945 | 4 482 624 | 5 260 375 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 33 148 | 265 200 | 134 738 | 86 604 | 106 800 | 229 054 | 783 431 | 35 935 | 0 | 1 641 762 | 1 641 762 | 1 937 279 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 15 406 | 177 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 966 | 177 966 | 210 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 134 738 | 86 604 | 103 164 | 218 771 | 758 301 | 35 935 | 0 | 1 337 512 | 1 337 512 | 1 578 264 |  |
|  |  |  |  |  |  | региональный бюджет |  | 2 195 | 55 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 780 | 55 780 | 65 820 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 15 547 | 31 454 | 0 | 0 | 3 636 | 10 283 | 25 130 | 0 | 0 | 70 504 | 70 504 | 83 195 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 871 336 | 908 083 | 81 892 | 197 645 | 213 630 | 222 110 | 763 639 | 45 966 | 7 000 | 2 432 966 | 2 439 966 | 2 870 900 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 861 245 | 894 390 | 39 057 | 179 083 | 188 134 | 186 903 | 642 223 | 28 885 | 7 000 | 2 158 674 | 2 165 674 | 2 547 236 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | 0 | 792 | 29 078 | 4 000 | 3 390 | 4 907 | 42 307 | 0 | 0 | 84 474 | 84 474 | 99 680 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 10 091 | 12 901 | 13 757 | 14 562 | 22 106 | 30 300 | 79 110 | 17 081 | 0 | 189 818 | 189 818 | 223 985 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 3 202 | 2 195 | 1 248 | 2 454 | 125 334 | 16 812 | 17 679 | 151 246 | 168 925 | 178 470 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 83 655 | 206 663 | 25 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 971 | 231 971 | 273 726 |  |
|  |  |  |  |  |  | по договору концессии |  | 83 655 | 206 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 663 | 206 663 | 243 862 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  | 0 | 0 | 25 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 308 | 25 308 | 29 864 |  |

Приложение 6

К программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск

Программа инвестиционных проектов в водоотведении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск.

| № п/п | Цель проекта, наименование мероприятия, группы инвестиционных проектов | Ед. изм. | Объем работ | Ответственный исполнитель (ресурсоснабжающая организация) | Срок реализации | Источники финансирования | Цена 1 ед. объема работ в ценах 2017 г. без НДС, тыс. руб. | 2017 г. (справочно) | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего с НДС, тыс. руб. | Основание для включения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2018 - 2022 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2023 - 2027 гг.) | 3 этап (2028 г.) | 2029 - 2031 гг. (справочно) | Вчего 2018 - 2028 гг. | Всего 2018 - 2031 гг. (справочно) | 2018 - 2028 гг. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Строительство и модернизация системы водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и иного строительства |  |  |  |  | ВСЕГО | 0 | 1 494 | 41 691 | 115 897 | 129 453 | 106 233 | 221 555 | 3 069 221 | 296 862 | 340 346 | 3 980 912 | 4 321 258 | 4 697 476 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 161 | 31 503 | 11 675 | 24 580 | 64 298 | 129 925 | 2 180 225 | 58 693 | 298 558 | 2 500 899 | 2 799 457 | 2 951 061 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 11 675 | 24 580 | 64 298 | 129 925 | 2 180 225 | 58 693 | 281 441 | 2 469 396 | 2 750 837 | 2 913 887 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 161 | 31 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 117 | 31 503 | 48 620 | 37 174 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 1 333 | 10 188 | 48 774 | 45 843 | 41 935 | 53 811 | 415 360 | 100 000 | 0 | 715 911 | 715 911 | 844 774 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 1 101 | 10 084 | 48 739 | 45 843 | 41 935 | 53 811 | 32 678 | 100 000 | 0 | 333 090 | 333 090 | 393 047 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 032 | 0 | 0 | 331 032 | 331 032 | 390 618 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 232 | 104 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51 649 | 0 | 0 | 51 788 | 51 788 | 61 110 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 4 446 | 0 | 37 819 | 473 636 | 138 169 | 41 788 | 654 070 | 695 858 | 771 802 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 0 | 0 | 55 448 | 54 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 032 | 110 032 | 129 838 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  | 0 | 0 | 55 448 | 54 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 032 | 110 032 | 129 838 |  |
| 1 | Строительство и реконструкция очистных сооружений, в т.ч. разработка ПСД |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 1 232 | 10 384 | 78 106 | 72 091 | 12 507 | 50 562 | 208 908 | 100 000 | 0 | 532 559 | 532 559 | 628 419 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 131 | 300 | 0 | 0 | 0 | 27 055 | 185 401 | 0 | 0 | 212 757 | 212 757 | 251 053 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 055 | 185 401 | 0 | 0 | 212 457 | 212 457 | 250 699 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 131 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 354 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 1 101 | 10 084 | 22 658 | 17 507 | 12 507 | 23 507 | 23 507 | 100 000 | 0 | 209 770 | 209 770 | 247 529 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 1 101 | 10 084 | 22 658 | 17 507 | 12 507 | 23 507 | 23 507 | 100 000 | 0 | 209 770 | 209 770 | 247 529 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 0 | 0 | 55 448 | 54 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 032 | 110 032 | 129 838 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  | 0 | 0 | 55 448 | 54 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 032 | 110 032 | 129 838 |  |
| 1.1 | Реконструкция БОС с увеличением мощности до 34 тыс. м³/сут., в т.ч. внедрение системы по реагентному удалению фосфора из сточной воды БОС (Проведение наладочных работ по оптимизации работы действующих мощностей и подготовка Технического задания для проектирования реконструкции БОС (Предпроектные работы, СМР) | тыс. м³/сут. | 17 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2023 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 | 0,000 | 0,000 | 17 | 17 |  | Схема ВС и ВО № 867. п. 1.1.1 табл. 36. ИП № 65/01-05-ос п. 3.4.1., п. 3.4.2 Проекта ИП на 2016-2023 гг. |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 1 360 | 17 545 | 12 395 | 12 507 | 23 507 | 23 507 | 0 | 0 | 90 821 | 90 821 | 107 169 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 1 360 | 17 545 | 12 395 | 12 507 | 23 507 | 23 507 | 0 | 0 | 90 821 | 90 821 | 107 169 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  | 1 360 | 17 545 | 12 395 | 12 507 | 23 507 | 23 507 |  |  | 90 821 | 90 821 | 107 169 |  |
| 1.2 | Строительство цеха обезвоживания и утилизации осадка на БОС (Строительство цеха обезвоживания осадка) (ПСД разработана) | т/сут. | 4,25 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2020 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,250 | 4,25 |  | Схема ВС и ВО № 867. (п. 1.1.1 табл. 36). ИП № 65/01-05-ос. п. 3.4.3. Проекта ИП на 2016-2023 гг. |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 55 448 | 54 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 032 | 110 032 | 129 838 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 0 | 0 | 55 448 | 54 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 032 | 110 032 | 129 838 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  |  |  | 55 448 | 54 584 |  |  |  |  |  | 110 032 | 110 032 | 129 838 |  |
| 1.3 | Замена силовых масляных трансформаторов в ТП-235 на БОС в связи со строительством цеха по обезвоживанию осадка и обеспечением надежности энергоснабжения объекта (БОС), в т.ч. разработка ПСД | ед. | 2 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 г. (финансирование 2019 г.) | ВСЕГО |  | 0 | 8 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 264 | 8 264 | 9 752 | Схема ВС и ВО № 867. (п. 1.1.1 табл. 36). ИП № 65/01-05-ос. п. 3.4.5. Проекта ИП на 2016-2023 гг. |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 8 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 264 | 8 264 | 9 752 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  | 8 264 |  |  |  |  |  |  |  | 8 264 | 8 264 | 9 752 |  |
| 1.4 | Реконструкция БОС с увеличением мощности до 34 тыс. м³/сут., в т.ч. Внедрение автоматизированной системы контроля аварийных выбросов хлора на объектах Биологических очистных сооружений. (Разработка ПСД, СМР) | тыс. м³/сут. | 17 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 - 2023 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 | 17 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.1.1 табл. 36). ИП № 65/01-05-ос п. 3.5.1., п. 3.5.2 Проекта ИП на 2016-2023 гг. |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 460 | 5 113 | 5 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 685 | 10 685 | 12 608 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 460 | 5 113 | 5 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 685 | 10 685 | 12 608 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  | 460 | 5 113 | 5 112 |  |  |  |  |  | 10 685 | 10 685 | 12 608 |  |
| 1.5 | Очистка иловых карт на БОС | тыс. м³ | 70 | Администрация города Тобольска | 2023-2027 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70 | 0,000 | 0,000 | 70 | 70 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.1.5 табл. 36). |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 501 | 0 | 0 | 85 501 | 85 501 | 100 891 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 501 | 0 | 0 | 85 501 | 85 501 | 100 891 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 85 501 |  |  | 85 501 | 85 501 | 100 891 |  |
| 1.6 | Ремонт технологических сооружений на БОС и песколовки | компл. | 1 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2015 - 2017 гг. | ВСЕГО |  | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Схема ВС и ВО № 867 |
| 1.8 | Установка ЛОС в мкр. Менделеево перед выпуском ливневых вод для очистки стоков от нефтепродуктов | ед. | 1 | Администрация города Тобольска | 2024-2025 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.1.9 табл. 36). |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 684 | 0 | 0 | 5 684 | 5 684 | 6 707 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 684 | 0 | 0 | 5 684 | 5 684 | 6 707 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 5 684 |  |  | 5 684 | 5 684 | 6 707 |  |
| 1.9 | Строительство КОС и подводящих сетей ТО Левобережье в п.Савин затон (Разработка ПСД, государственная экспертиза ПСД, СМР) | ед. | 1 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | ПД 2018 г., 2022-2023 гг. | Объем работ | НЦС 19-04-006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1 | 0,000 | 0,000 | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.1.10 табл. 36). Информация "О развитии инженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 14,28 м3/сут. | 131 | 300 | 0 | 0 | 0 | 27 055 | 62 101 | 0 | 0 | 89 456 | 89 456 | 105 559 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 14-07-002 | 131 | 300 | 0 | 0 | 0 | 27 055 | 62 101 | 0 | 0 | 89 456 | 89 456 | 105 559 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  | 27 055 | 62 101 |  |  | 89 156 | 89 156 | 105 205 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | ПСД | 131 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 354 |  |
| 1.10 | Реконструкция КОС в пос. Сумкино без увеличения производительности. (Прохождение гос. экспертизы проекта | тыс. м³/сут. | 1,7 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018 г., 2023 г. | Объем работ | НЦС 19-04-006 | 0,000 | ПД | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,7 | 0,000 | 0,000 | 1,7 | 1,7 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.1.11 табл. 36). Информация "О развитии инженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 14,28 м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 115 | 0 | 0 | 32 115 | 32 115 | 37 896 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 115 | 0 | 0 | 32 115 | 32 115 | 37 896 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 32 115 |  |  | 32 115 | 32 115 | 37 896 |  |
| 1.11 | Реконструкция КОС ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») (ведомственные объекты) | ед. | 1 | ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») | 2028 г. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.1.12 табл. 36). |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 118 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 118 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 | 100 000 | 118 000 |  |
| 2 | Строительство КНС, в т.ч. разработка ПСД | ед. | 17 |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 112 | 693 | 3 124 | 0 | 3 869 | 3 953 | 7 822 | 4 665 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  |  | 0 | 0 | 24 | 112 | 693 | 3 124 | 0 | 3 869 | 3 953 | 7 822 | 4 665 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  | 0 | 0 | 24 | 112 | 693 | 3 124 | 0 | 3 869 | 3 953 | 7 822 | 4 665 |  |
| 2.1 | Строительство КНС для перекачки сточных вод потребителей мкр. 16 и мкр.19 установленной мощностью 250 м³/сут. | ед. | 1 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2022 г. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.2.1.1 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | НЦС 19-04-001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 | 786 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 | 786 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 2,11 м³/сут. |  |  |  |  |  | 666 |  |  |  | 666 | 666 | 786 |  |
| 2.2 | Строительство КНС в Подгорной части | ед. | 9 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2025-2026 гг., 2028-2031 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 | 0,000 | 7 | 2 | 9 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.2.1.2 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | НЦС 19-04-001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 3 869 | 837 | 4 706 | 988 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 2,11 м³/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 3 869 | 837 | 4 706 | 988 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 837 |  | 3 869 | 837 | 4 706 | 988 |  |
| 2.3 | Строительство повысительной КНС хоз.-бытовой канализации в мкр. Усадьба (2 ед.), в мкр. Менделеево (2 ед.) | ед. | 4 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | ПД 2020 г., 2022 г., 2023 г., 2024-2025 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ПД | 0,000 | ПД | 4 | 0,000 | 0,000 | 4 | 4 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.2.1.3 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | НЦС 19-04-001-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 1 005 | 0 | 0 | 1 056 | 1 056 | 1 246 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 2,11 м³/сут. | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 1 005 | 0 | 0 | 1 056 | 1 056 | 1 246 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  | 24 |  | 27 | 1 005 |  |  | 1 056 | 1 056 | 1 246 |  |
| 2.4 | Строительство КНС в пос. Сумкино (1 очередь) установленной мощности 70 м³/сут. | ед. | 1 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2023 г. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.2.1.4 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | НЦС 19-04-001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 176 | 208 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 2,11 м³/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 176 | 208 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  | 176 | 176 | 208 |  |
| 2.5 | Строительство КНС в мкр. Восточный индивидуальной застройки (3 км + 560 м) установленной мощности 220 м³/сут. | ед. | 1 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | ПД 2021 г., 2023-2024 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ПД | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.2.1.5 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | НЦС 19-04-001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 553 | 0 | 0 | 609 | 609 | 719 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 2,11 м³/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 553 | 0 | 0 | 609 | 609 | 719 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 56 |  | 553 |  |  | 609 | 609 | 719 |  |
| 2.6 | Строительство КНС в д. Ершовка установленной мощности 220 м³/сут. | ед. | 1 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | ПД 2021 г., 2023-2024 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ПД | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 1 | 1 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.2.1.6 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | НЦС 19-04-001-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 553 | 0 | 0 | 609 | 609 | 719 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 2,11 м³/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 553 | 0 | 0 | 609 | 609 | 719 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 56 |  | 553 |  |  | 609 | 609 | 719 |  |
| 3 | Модернизация КНС, в т.ч. разработка ПСД |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 232 | 630 | 35 | 1 056 | 1 056 | 1 053 | 13 193 | 0 | 0 | 17 023 | 17 023 | 20 087 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 526 | 621 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 526 | 621 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 232 | 104 | 35 | 1 056 | 1 056 | 1 053 | 13 193 | 0 | 0 | 16 497 | 16 497 | 19 466 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 1 056 | 1 053 | 9 171 | 0 | 0 | 12 336 | 12 336 | 14 557 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 021 | 0 | 0 | 4 021 | 4 021 | 4 745 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 232 | 104 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 164 |  |
| 3.1 | Модернизация КНС с заменой насосного оборудования, установкой частотных преобразователей, диспетчеризацией и автоматизацией работы (внедрение автоматизированной системы контроля и управления на 5 КНС) | ед. | 5 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2023 - 2027 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 5 | 5 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.2.2.1 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 043 | 0 | 0 | 8 043 | 8 043 | 9 490 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 043 | 0 | 0 | 8 043 | 8 043 | 9 490 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4 021 |  |  | 4 021 | 4 021 | 4 745 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  | 4 021 |  |  | 4 021 | 4 021 | 4 745 |  |
| 3.2 | Замена насосного оборудования | ед. | 4 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2017 - 2018 гг. | Объем работ |  | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 | 2 |  | Программа энергосбережения № 0106 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 215 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 215 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 215 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 83 |  |
| 3.3 | Установка светодиодных ламп в осветительные устройства | ед. | 378 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2017 - 2018 гг., 2019 - 2021 гг. | Объем работ |  | 75 | 150 | 153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 303 | 303 |  | Программа энергосбережения № 0106 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 17 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 81 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 17 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 81 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 17 | 34 | 35 |  |  |  |  |  |  | 69 | 69 | 81 |  |
| 3.4 | Модернизация КНС ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») с заменой устаревшего оборудования (ведомственные объекты) | ед. | 16 | ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») | 2020 - 2028 гг. | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 1 056 | 1 053 | 5 150 | 0 | 0 | 8 315 | 8 315 | 9 812 | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.2.2.2 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 1 056 | 1 053 | 5 150 | 0 | 0 | 8 315 | 8 315 | 9 812 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  |  |  | 1 056 | 1 056 | 1 053 | 5 150 |  |  | 8 315 | 8 315 | 9 812 |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт КНС-7 | ед. | 1 | Администрация города Тобольска | 2018 г. | Объем работ |  | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 1 |  | Приказ комитета ЖКХ № 342 от 06.12.2017 г. |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 526 | 621 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 526 | 621 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 526 |  |  |  |  |  |  |  | 526 | 526 | 621 |  |
| 4 | Инженерное обеспечение системой централизованного водоотведения территорий нового строительства: строительство сетей канализации | км | 145,491 |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 11 675 | 29 002 | 64 186 | 139 996 | 1 026 906 | 138 169 | 336 477 | 1 409 934 | 1 746 411 | 1 663 722 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 11 675 | 24 556 | 64 186 | 102 177 | 449 972 | 0 | 294 689 | 652 566 | 947 254 | 770 027 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 11 675 | 24 556 | 64 186 | 102 177 | 449 972 | 0 | 277 572 | 652 566 | 930 138 | 770 027 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 117 | 0 | 17 117 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 298 | 0 | 0 | 103 298 | 103 298 | 121 892 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 649 | 0 | 0 | 51 649 | 51 649 | 60 946 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 649 | 0 | 0 | 51 649 | 51 649 | 60 946 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 4 446 | 0 | 37 819 | 473 636 | 138 169 | 41 788 | 654 070 | 695 858 | 771 802 |  |
| 4.1 | Строительство напорного коллектора от КНС-8 до КНС-17 (реверсивного) Ø 1000 мм | км | 2,750 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2023 - 2027 гг. | Объем работ | НЦС 14-07-002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,750 | 0,000 | 0,000 | 2,750 | 2,750 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.1 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 25 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 298 | 0 | 0 | 103 298 | 103 298 | 121 892 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 298 | 0 | 0 | 103 298 | 103 298 | 121 892 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  | 51 649 |  |  | 51 649 | 51 649 | 60 946 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  |  |  |  |  |  |  | 51 649 |  |  | 51 649 | 51 649 | 60 946 |  |
|  | Наименование | Внешн. Ø, мм | Длина, км |  |  | Объем работ | НЦС 14-07-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 298 | 0 | 0 | 103 298 | 103 298 |  |  |
| 4.1.1 | Строительство напорного трубопровода от КНС-8 до камеры переключений в районе колодца-гасителя № 4 (10 мкр. д. 45) | 1000 | 2,750 |  | 2023 - 2027 гг. |  | 25 993,2 |  |  |  |  |  |  | 94 564 |  |  | 94 564 | 94 564 | 111 586 |  |
| 4.1.2 | Строительство камеры переключений в районе колодца-гасителя № 4 для возможности подачи стоков от КНС-8 |  |  |  | 2023 - 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 548 |  |  | 3 548 | 3 548 | 4 187 |  |
| 4.1.3 | Строительство камеры переключений в районе КНС-17 для возможности приема стоков от КНС-8 в приемный резервуар КНС-17, либо для дальнейшей транспортировки стоков на БОС |  |  |  | 2023 - 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 548 |  |  | 3 548 | 3 548 | 4 187 |  |
| 4.1.4 | Автоматизация режимов работы КНС-8 и КНС-17, с учетом работы КНС на один трубопровод |  |  |  | 2023 - 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 638 |  |  | 1 638 | 1 638 | 1 933 |  |
| 4.2 | Строительство сетей канализации в Нагорной части Ø 150-300 мм (микрорайоны 3Б, 7А, 10, Центральный) | км | 8,424 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2022 - 2028 гг. | Объем работ | НЦС |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 6,74 | 0,84 |  | 8,42 | 8,424 | 9,94032 | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.2 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 14-07-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 819 | 278 300 | 99 852 | 0 | 415 971 | 415 971 | 490 846 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 36 023,5 |  |  |  | 0 | 0 | 37 819 | 278 300 | 99 852 | 0 | 415 971 | 415 971 | 490 846 |  |
| 4.3 | Строительство уличных самотечных сетей канализации в мкр. 12 диаметром 100-200 мм (усадебная застройка) (внутриплощадочные сети канализации 1,961 км) | км | 3,529 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2022 - 2023 гг. | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  |  |  |  | 1,4 | 2,2 |  |  | 3,529 | 3,529 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.3 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 5 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 391 | 30 955 | 0 | 0 | 49 347 | 49 347 | 58 229 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 14 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 391 | 19 263 | 0 | 0 | 37 654 | 37 654 | 44 432 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 391 | 19 263 |  |  | 37 654 | 37 654 | 44 432 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 5 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 693 |  |  | 11 693 | 11 693 | 13 797 |  |
|  | Наименование | Внешн. Ø, мм | Длина, км |  |  |  | 14-07-002 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Уличная самотечная сеть (3,1 метра глубиной) | 150 | 1,961 |  | 2022 - 2023 гг. |  | 14 850,4 |  |  |  |  |  | 18 391 | 19 263 |  |  | 37 654 | 37 654 | 44 432 |  |
| 4.3.2 | Уличная самотечная сеть (3 метра глубиной) | 100 | 1,568 |  | 2022 - 2023 гг. |  | 5 636,8 |  |  |  |  |  |  | 11 693 |  |  | 11 693 | 11 693 | 13 797 |  |
| 4.4 | Строительство сетей канализации в мкр. 15 Ø 100-400 мм | км | 0,520 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2018- 2020 гг., 2027-2028 гг. | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  |  | 0,26 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | 0,52 | 0,520 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.4 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 4 446 | 0 | 0 | 2 554 | 3 219 | 0 | 10 219 | 10 219 | 12 058 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 4 446 | 0 | 0 | 2 554 | 3 219 | 0 | 10 219 | 10 219 | 12 058 |  |
| 4.5 | Строительство уличных напорных и самотечных сетей канализации в мкр. 16 Ø 80-300 мм | км | 10,140 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2021-2022 гг., 2023-2027 гг. (вводы) | ВСЕГО | 9 126 | 0 | 0 | 4 941 | 0 | 24 390 | 25 545 | 31 214 | 0 | 0 | 86 090 | 86 090 | 101 586 | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.5 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 7 497 | 0 | 0 | 4 941 | 0 | 24 390 | 25 545 | 0 | 0 | 0 | 54 876 | 54 876 | 64 753 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 5 646 |  |  | 4 941 | 0 | 24 390 | 25 545 | 0 |  |  | 54 876 | 54 876 | 64 753 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 5 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 214 |  |  | 31 214 | 31 214 | 36 833 |  |
| 4.6 | Строительство уличных самотечных сетей канализации в мкр. 19 Ø 100-250 мм | км | 3,580 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2021-2022 гг., 2023-2027 гг. (вводы) | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  | ПСД |  | 1,04 | 1,04 | 1,51 |  |  | 3,58 | 3,58 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.6 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9 126 | 0 | 0 | 1 764 | 0 | 8 706 | 9 119 | 11 257 | 0 | 0 | 30 846 | 30 846 | 36 398 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 7 497 | 0 | 0 | 1 764 | 0 | 8 706 | 9 119 | 0 | 0 | 0 | 19 589 | 19 589 | 23 115 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 5 646 |  |  | 1 764 |  | 8 706 | 9 119 | 0 |  |  | 19 589 | 19 589 | 23 115 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 5 646 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 257 | 0 | 0 | 11 257 | 11 257 | 13 283 |  |
| 4.7 | Строительство уличных напорных и самотечных сетей канализации в перспективном районе индивидуальной жилой застройки мкр. Восточный (3 км + 560 м) Ø 80-250 мм | км | 11,879 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2023-2024 гг., 2025-2027 гг. (вводы) | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  |  |  | ПСД |  | 11,879 |  |  |  |  |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.7 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры… Протяженность уточняется после разработки ППТ |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 554 | 0 | 64 709 | 0 | 0 | 71 263 | 71 263 | 84 090 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 7 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 554 | 0 | 64 709 | 0 | 0 | 71 263 | 71 263 | 84 090 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 5 646 |  |  |  |  | 6 554 |  | 64 709 |  |  | 71 263 | 71 263 | 84 090 |  |
| 4.8 | Строительство уличных напорных и самотечных сетей канализации в д. Ершовка Ø 80-250 мм | км | 15,222 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2023-2024 гг., 2025-2027 гг. (вводы) | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  |  | ПСД |  |  | 15,222 |  |  |  |  |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.8 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры… Протяженность уточняется после разработки ППТ |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 8 938 | 0 | 0 | 121 877 | 0 | 0 | 130 814 | 130 814 | 154 361 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 7 497 | 0 | 0 | 0 | 8 938 | 0 | 0 | 93 290 | 0 | 0 | 102 228 | 102 228 | 120 629 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 5 646 |  |  |  | 8 938 | 0 |  | 93 290 |  |  | 102 228 | 102 228 | 120 629 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 5 646 |  |  |  |  |  |  | 28 587 |  |  | 28 587 | 28 587 | 33 732 |  |
| 4.9 | Строительство уличных самотечных сетей канализации в мкр. Защитино Ø 100-250 мм | км | 3,936 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | ПД 2025 г., 2026-2027 гг., 2028-2031 гг. (вводы) | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 0,4 | 1,3 | 2,6 | 3,9 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.9 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 423 | 4 180 | 13 135 | 25 603 | 38 738 | 30 212 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 7 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 423 | 0 | 0 | 21 423 | 21 423 | 25 280 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 5 646 |  |  |  |  |  |  | 21 423 | 0 | 0 | 21 423 | 21 423 | 25 280 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 180 | 13 135 | 4 180 | 17 315 | 4 933 |  |
| 4.10 | Строительство уличных напорных и самотечных сетей канализации в мкр. Менделеево п. Временный Ø 100-250 мм | км | 7,591 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2024-2025 гг., 2026-2028 гг. (вводы) | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  |  |  |  | ПД | 7,3 | 0,3 |  |  |  |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.10 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 329 | 61 057 | 2 753 | 0 | 68 138 | 68 138 | 80 403 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 7 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 329 | 41 399 | 0 | 0 | 45 728 | 45 728 | 53 959 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 5 646 |  |  |  | 0 | 0 | 4 329 | 41 399 |  |  | 45 728 | 45 728 | 53 959 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 5 646 |  |  |  |  |  | 0 | 19 657 | 2 753 | 0 | 22 410 | 22 410 | 26 444 |  |
| 4.11 | Строительство уличных самотечных сетей канализации в мкр. Усадьба Ø 100-300 мм | км | 17,670 | Подрядные организации на конкурсной основе, ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2022-2023 гг., 2024-2027 гг. (вводы) | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  |  | ПСД |  | 4,0 | 13,3 | 0,44485 |  |  |  |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.11 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры... |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9126 | 0 | 0 | 0 | 11 750 | 0 | 0 | 114 960 | 4 188 | 0 | 130 898 | 130 898 | 154 460 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 7497 | 0 | 0 | 0 | 11 750 | 0 | 0 | 85 054 | 0 | 0 | 96 804 | 96 804 | 114 229 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 5646 |  |  |  | 11 750 | 0 |  | 85 054 | 0 |  | 96 804 | 96 804 | 114 229 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 5 646 |  |  |  |  |  |  | 29 906 | 4 188 |  | 34 094 | 34 094 | 40 231 |  |
| 4.12 | Строительство уличных самотечных сетей канализации в Подгорной части (пер. Вертолетный, ул. Пушкина) Ø 100-300 мм | км | 12,996 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2021 - 2022 гг., 2025-2026 гг., вводы до 2028 г. | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  | ПД |  | 3,0 | 3,0 | 5,9 | 1,1 |  |  |  |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.12 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры… Протяженность уточняется после разработки ППТ |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9126 | 0 | 0 | 4 970 | 0 | 24 535 | 25 697 | 46 778 | 10 499 | 0 | 112 480 | 112 480 | 132 727 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 7497 | 0 | 0 | 4 970 | 0 | 24 535 | 25 697 | 13 457 | 0 | 0 | 68 660 | 68 660 | 81 019 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 5646 |  |  | 4 970 | 0 | 24 535 | 25 697 | 13 457 | 0 | 0 | 68 660 | 68 660 | 81 019 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 5 646 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 321 | 10 499 | 0 | 43 820 | 43 820 | 51 708 |  |
| 4.13 | Строительство сетей канализации в Подгорной части Ø 150 мм (ул. Большакова, ул. Чапаева, 1-я Заводская, К-Маркса) | км | 7,1 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2025-2026 гг., 2027-2031 гг. (вводы) | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  |  |  |  |  | 4,3 | 1,0 | 1,7 | 5,3 | 7,1 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.13 табл. 36). Информация "О развитиии нженерной инфраструктуры… Протяженность уточняется после разработки ППТ |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 010 | 9 805 | 34 233 | 57 816 | 92 049 | 68 223 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 7 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 824 | 0 | 17 117 | 42 824 | 59 941 | 50 532 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 5 646 |  |  |  |  | 0 | 0 | 42 824 | 0 | 0 | 42 824 | 42 824 | 50 532 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 117 | 0 | 17 117 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  | 5 186 | 9 805 | 17 117 | 14 992 | 32 109 | 17 691 |  |
| 4.14 | Строительство сетей канализации в Подгорной части по 1-ому варианту, 1 подварианту (Строительство сетей канализации по р. Кудрюмка с выходом в районе Паниного бугра до колодца № 8) | км | 21,200 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | 2029 - 2031 гг. | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,2 | 0,0 | 21,2 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.1.14 табл. 36). |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 572 | 0 | 277 572 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 7 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 572 | 0 | 277 572 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 5 646 |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 572 | 0 | 277 572 | 0 |  |
| 4.15 | Строительство уличных напорных и самотечных сетей канализации в мкр. 18, в т.ч. ПСД | км | 6,5 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | ПД 2022 г. 2024-2025 гг., 2026-2028 гг. (вводы) | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  |  |  |  |  | 4,9 | 0,4 | 1,2 | 5,33 | 6,50 |  | Проект планировки микрорайона города № 18, утв. распоряжением администрации города Тобольска от 23.10.2007 № 1110 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 471 | 3 672 | 11 537 | 46 142 | 57 680 | 54 448 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 558 | 0 | 0 | 39 558 | 39 558 | 46 678 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет | 5646 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 558 | 0 | 0 | 39 558 | 39 558 | 46 678 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 913 | 3 672 | 11 537 | 6 585 | 18 122 | 7 770 |  |
| 4.16 | Строительство уличных напорных и самотечных сетей канализации в мкр. Сумкино, в т.ч. ПСД | км | 6,5 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | ПД 2020 г., 2022-2023 гг., 2024-2027 гг. (вводы) | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  |  | ПД |  | 2,3 | 4,2 |  |  | 6,50 | 6,50 |  | Информация "О развитии инженерной инфраструктуры…" Протяженность уточняется после разработки ППТ |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 2 958 | 0 | 14 602 | 29 860 | 0 | 0 | 47 421 | 47 421 | 55 956 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 5646 | 0 | 0 | 0 | 2 958 | 0 | 14 602 | 15 294 | 0 | 0 | 32 855 | 32 855 | 38 769 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 0 | 2 958 | 0 | 14 602 | 15 294 | 0 | 0 | 32 855 | 32 855 | 38 769 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 566 | 0 | 0 | 14 566 | 14 566 | 17 188 |  |
| 4.17 | Строительство уличных напорных и самотечных сетей канализации в Левобережье, в т.ч. ПСД | км | 2,0 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | ПД 2020 г., 2022-2023 гг., 2024-2027 гг. (вводы) | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  |  |  | ПД |  | 0,7 | 1,3 |  |  | 2,00 | 2,00 |  | Информация "О развитии инженерной инфраструктуры…" Протяженность уточняется после разработки ППТ |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 4 493 | 9 188 | 0 | 0 | 14 591 | 14 591 | 17 217 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 5646 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 4 493 | 4 706 | 0 | 0 | 10 109 | 10 109 | 11 929 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  | 0 | 910 | 0 | 4 493 | 4 706 | 0 | 0 | 10 109 | 10 109 | 11 929 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 482 | 0 | 0 | 4 482 | 4 482 | 5 289 |  |
| 4.18 | Строительство сетей водоснабжения в перспективных районах индивидуальной жилой застройки в мкр. Анисимово, мкр. Алемасово, мкр. 11, мкр. Строитель, (разработка ПСД) (протяженность уточняется после разработки проекта планировки территории) | ед. | 4,0 | Администрация города Тобольска, подрядные организации на конкурсной основе | ПД 2023-2025 гг., 2025- 2027 гг. | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 996 | 0 | 0 | 8 996 | 8 996 | 10 615 | Информация "О развитии инженерной инфраструктуры…" Протяженность уточняется после разработки ППТ |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего | 5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 996 | 0 | 0 | 8 996 | 8 996 | 10 615 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 8 996 |  |  | 8 996 | 8 996 | 10 615 |  |
| 5 | Инженерное обеспечение системой централизованного водоотведения территорий нового строительства: реконструкция сетей канализации | км |  |  |  | ВСЕГО |  | 30 | 30 677 | 26 081 | 27 280 | 28 372 | 29 251 | 1 817 090 | 58 693 | 0 | 2 017 444 | 2 017 444 | 2 380 584 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 30 | 30 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 541 728 | 58 693 | 0 | 1 631 098 | 1 631 098 | 1 924 695 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 541 728 | 58 693 | 0 | 1 600 421 | 1 600 421 | 1 888 497 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 30 | 30 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 677 | 30 677 | 36 199 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 26 081 | 27 280 | 28 372 | 29 251 | 275 362 | 0 | 0 | 386 346 | 386 346 | 455 888 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 0 | 0 | 26 081 | 27 280 | 28 372 | 29 251 | 0 | 0 | 0 | 110 984 | 110 984 | 130 961 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 362 | 0 | 0 | 275 362 | 275 362 | 324 927 |  |
| 5.1 | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Ремезова от Кремля до ул. 3-я Северная | км | 2,49 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2023-2027 гг. | Объем работ | НЦС 14-07-002 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 2,490 | 0,000 | 0,000 | 2,490 | 2,490 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.2.1 табл. 36). |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 36 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 664 | 0 | 0 | 118 664 | 118 664 | 140 023 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 332 | 0 | 0 | 59 332 | 59 332 | 70 012 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 59 332 |  |  | 59 332 | 59 332 | 70 012 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 332 | 0 | 0 | 59 332 | 59 332 | 70 012 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  | 59 332 |  |  | 59 332 | 59 332 | 70 012 |  |
| 5.2 | Реконструкция напорного коллектора от КНС-2 мкр. Менделеево до БОС (Ø 300 мм) | км | 15,4 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2023-2027 гг. | Объем работ |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,400 | 0,000 | 0,000 | 15,4 | 15,4 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.2.2 табл. 36). |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 930 | 0 | 0 | 185 930 | 185 930 | 219 397 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 930 | 0 | 0 | 185 930 | 185 930 | 219 397 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  | 185 930 |  |  | 185 930 | 185 930 | 219 397 |  |
| 5.3 | Реконструкция напорного коллектора от КНС-17 до БОС Ø 630 мм | км | 8,2 | Администрация города Тобольска | 2023-2027 гг. | Объем работ | 12 281,1 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 8,2 | 8,2 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.2.3 табл. 36). |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 590 | 0 | 0 | 134 590 | 134 590 | 158 816 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 590 | 0 | 0 | 134 590 | 134 590 | 158 816 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 134 590 |  |  | 134 590 | 134 590 | 158 816 |  |
| 5.4 | Реконструкция самотечного коллектора по магистрали М-3 от мкр. 10 до КНС-8 Ø 1200-1400 мм | км | 1,950 | Администрация города Тобольска | 2023-2027 гг. | Объем работ | 12 281,1 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,950 | 0,000 | 0,000 | 1,950 | 1,950 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.2.4 табл. 36). |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 524 | 0 | 0 | 29 524 | 29 524 | 34 838 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 524 | 0 | 0 | 29 524 | 29 524 | 34 838 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 29 524 |  |  | 29 524 | 29 524 | 34 838 |  |
| 5.5 | Реконструкция самотечного коллектора по магистрали М-1 от ул. Юбилейная до КНС-17 Ø 800-1000 мм | км | 6,2 | Администрация города Тобольска | 2023-2027 г. | Объем работ | 12 281,1 |  |  |  |  | 0,000 |  | 4,421 | 0,000 | 0,000 | 4,421 | 4,421 |  | Схема ВС и ВО № 867 (п. 1.3.2.5 табл. 36). |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 092 | 0 | 0 | 99 092 | 99 092 | 116 929 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 092 | 0 | 0 | 99 092 | 99 092 | 116 929 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 99 092 |  |  | 99 092 | 99 092 | 116 929 |  |
| 5.6 | Реконструкция коллектора выпуска сточных вод от БОС до р. Иртыш Ø 800 мм | км | 1,000 | Администрация города Тобольска | 2016 - 2017 гг. | Объем работ |  | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | Схема ВС и ВО № 867 |
| 5.7 | Реконструкция коллектора от КНС-8 до эксплуатационной зоны предприятия ООО «СИБУР Тобольск» (ранее - ООО «Тобольск-Нефтехим») (Ø 1200 мм) | км | 4,583 | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019 - 2027 гг. | Объем работ |  | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,666 | 3,666 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 26 081 | 27 280 | 28 372 | 29 251 | 30 100 | 0 | 0 | 141 084 | 141 084 | 166 479 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 26 081 | 27 280 | 28 372 | 29 251 | 30 100 | 0 | 0 | 141 084 | 141 084 | 166 479 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  |  | 26 081 | 27 280 | 28 372 | 29 251 |  |  |  | 110 984 | 110 984 | 130 961 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  | 30 100 |  |  | 30 100 | 30 100 | 35 518 |  |
| 5.8 | Реконструкция существующих сетей канализации в связи с истечением срока эксплуатации | км | 96,641 | Администрация города Тобольска | 2017-2018 гг., 2023-2028 гг. | Объем работ |  |  | 0,92 |  |  |  |  | 92,20 | 3,52 | 0,00 | 96,64 | 96,64 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 30 | 30 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 190 | 58 693 | 0 | 1 308 560 | 1 308 560 | 1 544 101 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 30 | 30 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 190 | 58 693 | 0 | 1 308 560 | 1 308 560 | 1 544 101 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 219 190 | 58 693 |  | 1 277 883 | 1 277 883 | 1 507 902 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 30 | 30 677 |  |  |  |  |  |  | 0 | 30 677 | 30 677 | 36 199 |  |
|  | Наименование | Внешн. Ø, мм | Длина, км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 190 | 58 693 | 0 | 1 277 883 | 1 277 883 | 1 507 902 |  |
| 5.8.1 | Сети канализации | 100 | 2,793 |  | 2023-2031 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 308 |  |  | 29 308 | 29 308 | 34 583 |  |
| 5.8.2 | Сети канализации | 150 | 13,692 |  | 2023-2031 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 069 |  |  | 91 069 | 91 069 | 107 461 |  |
| 5.8.3 | Сети канализации | 200 | 32,173 |  | 2023-2031 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 378 | 58 693 |  | 333 071 | 333 071 | 393 024 |  |
| 5.8.4 | Сети канализации | 250 | 1,871 |  | 2023-2031 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 868 |  |  | 21 868 | 21 868 | 25 804 |  |
| 5.8.5 | Сети канализации | 300 | 12,080 |  | 2023-2031 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 127 |  |  | 160 127 | 160 127 | 188 950 |  |
| 5.8.6 | Сети канализации | 350 | 0,558 |  | 2023-2031 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 293 |  |  | 6 293 | 6 293 | 7 426 |  |
| 5.8.7 | Сети канализации | 400 | 3,304 |  | 2023-2031 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 852 |  |  | 41 852 | 41 852 | 49 385 |  |
| 5.8.8 | Сети канализации | 500 | 10,989 |  | 2023-2031 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 358 |  |  | 184 358 | 184 358 | 217 542 |  |
| 5.8.9 | Сети канализации | 600 | 8,494 |  | 2023-2031 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 564 |  |  | 155 564 | 155 564 | 183 566 |  |
| 5.8.10 | Сети канализации | 800 | 1,644 |  | 2023-2031 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 745 |  |  | 32 745 | 32 745 | 38 639 |  |
| 5.8.11 | Сети канализации | 1000 | 9,043 |  | 2023-2031 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 628 |  |  | 221 628 | 221 628 | 261 521 |  |
| 5.8.12 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС -7а по ул. Знаменского от т.А до т.Б (Кн-1 от т.А до уг.2+144,9м;Кн-2 от т.А до уг.4+145м) | 400 | 0,290 | Администрация города Тобольска | 2017 г., 2018 г. | местный бюджет | 93 259 |  | 28 388 |  |  |  |  |  |  |  | 28 388 | 28 388 | 33 498 | Приказ комитета ЖКХ № 114 от 21.06.2017 г. |
| 5.8.13 | Капитальный ремонт сети напорной канализации от КНС-7 до камеры переключения КНС-7а (2 нитки) |  |  | Администрация города Тобольска | 2018 г. | местный бюджет |  | 12 | 449 |  |  |  |  |  |  |  | 449 | 449 | 530 | Приказ комитета ЖКХ № 114 от 21.06.2017 г. |
| 5.8.14 | Капитальный ремонт сети напорной канализации от КНС-5 по ул. Кирова до колодца гасителя напора у КНС-5 (2 нитки) |  |  | Администрация города Тобольска | 2018 г. | местный бюджет |  |  | 1 121 |  |  |  |  |  |  |  | 1 121 | 1 121 | 1 323 | Приказ комитета ЖКХ № 114 от 21.06.2017 г. |
| 5.8.15 | Капитальный ремонт канализации в 6 мкр., вдоль ул. Ремезова от КК-6 у общежития № 120 Б до КНС-4 |  |  | Администрация города Тобольска | 2018 г. | местный бюджет |  | 17,85 | 688 |  |  |  |  |  |  |  | 688 | 688 | 812 | Приказ комитета ЖКХ № 114 от 21.06.2017 г. |
| 5.8.16 | Реконструкция ливневой канализации от 7а мкр до ул.Полонского L=2,0км,Ду 1000мм из полиэтиленовой трубы,в т.ч. ПД | ед. | 1 | Администрация города Тобольска | 2017 г., 2018 г. | местный бюджет |  | 0,00 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 31 | 37 | Приказ комитета ЖКХ № 6 от 12.01.2015 г. |
| 5.9 | Вынос сетей канализации с территорий, застроенными зданиями, строениями, сооружениями | км | - | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2019-2022 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | Схема ВС и ВО № 867 |
| II | Повышение надежности и качества услуги по водоотведению |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 17 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 19 157 | 1 000 | 0 | 26 457 | 26 457 | 31 220 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 13 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 19 157 | 1 000 | 0 | 26 457 | 26 457 | 31 220 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 13 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 19 157 | 1 000 | 0 | 26 457 | 26 457 | 31 220 |  |
| 6 | Повышение надежности и качества услуги по водоотведению |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 17 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 19 157 | 1 000 | 0 | 26 457 | 26 457 | 31 220 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 13 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 19 157 | 1 000 | 0 | 26 457 | 26 457 | 31 220 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 13 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 19 157 | 1 000 | 0 | 26 457 | 26 457 | 31 220 |  |
| 6.1 | Ремонт септиков, с увеличением объема и изменением конструкций для обеспечения герметичности | ед. | - | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2015 - 2028 гг. | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 1 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 12 980 | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 1 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 12 980 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 1 000 |  | 11 000 | 11 000 | 12 980 |  |
| 6.2 | Выполнение планов ППР (техобслуживания и текущих ремонтов) на объектах канализации | компл. | - | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2017-2028 гг. | Объем работ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 3 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3 | Проведение обязательных энергетических обследований объектов ВКХ | компл. | - | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2017 г., 2022 г., 2027 г. | Объем работ |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 | 2 | 2 |  | Схема ВС и ВО № 867 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 6 500 | 0 | 0 | 12 800 | 12 800 | 15 104 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 6 500 | 0 | 0 | 12 800 | 12 800 | 15 104 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  |  |  |  |  |  | 6 300 | 6 500 |  |  | 12 800 | 12 800 | 15 104 |  |
| 6.9 | Техническое обследование централизованной системы водоотведения ТРО «Тепло Тюмени» филиала ОАО «СУЭНКО». Проведение работ по телевизионному обследованию (телеинспекции) канализационных трубопроводов | компл. | - | ТРО "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" | 2017 г., 2023 г., 2028 г. | Объем работ |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  | Схема ВС и ВО № 867. ИП № 65/01-05-ос |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 2 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 657 | 0 | 0 | 2 657 | 2 657 | 3 136 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 2 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 657 | 0 | 0 | 2 657 | 2 657 | 3 136 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 2 657 |  |  |  |  |  | 2 657 |  |  | 2 657 | 2 657 | 3 136 |  |
|  | Итого предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации, в водоотведении |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 18 560 | 41 691 | 115 897 | 129 453 | 106 233 | 227 855 | 3 088 378 | 297 862 | 340 346 | 4 007 369 | 4 347 715 | 4 728 695 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства, всего |  | 3 661 | 31 503 | 11 675 | 24 580 | 64 298 | 129 925 | 2 180 225 | 58 693 | 298 558 | 2 500 899 | 2 799 457 | 2 951 061 |  |
|  |  |  |  |  |  | предложение по включению в бюджет |  | 0 | 0 | 11 675 | 24 580 | 64 298 | 129 925 | 2 180 225 | 58 693 | 281 441 | 2 469 396 | 2 750 837 | 2 913 887 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 3 661 | 31 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 117 | 31 503 | 48 620 | 37 174 |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятий, всего |  | 14 899 | 10 188 | 48 774 | 45 843 | 41 935 | 60 111 | 434 517 | 101 000 | 0 | 742 368 | 742 368 | 875 994 |  |
|  |  |  |  |  |  | прибыль |  | 14 667 | 10 084 | 48 739 | 45 843 | 41 935 | 60 111 | 51 836 | 101 000 | 0 | 359 548 | 359 548 | 424 266 |  |
|  |  |  |  |  |  | амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 032 | 0 | 0 | 331 032 | 331 032 | 390 618 |  |
|  |  |  |  |  |  | снижение затрат за счет реализации проектов, расходы на капитальный ремонт, прочие |  | 232 | 104 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51 649 | 0 | 0 | 51 788 | 51 788 | 61 110 |  |
|  |  |  |  |  |  | плата за подключение (присоединение) |  | 0 | 0 | 0 | 4 446 | 0 | 37 819 | 473 636 | 138 169 | 41 788 | 654 070 | 695 858 | 771 802 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов, всего |  | 0 | 0 | 55 448 | 54 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 032 | 110 032 | 129 838 |  |
|  |  |  |  |  |  | прочие |  | 0 | 0 | 55 448 | 54 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 032 | 110 032 | 129 838 |  |