Приложение №2 к решению Тобольской городской Думы

от _____________ №____________

План мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года

Содержание

Введение	3

1	Этапы реализации Стратегии	5

2	Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии	6

3	Показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации	11

4	Комплексы мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования, установленных в Стратегии	15

5	Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии	47

Заключение	49

Введение

Стратегия Тобольска – стратегия лидерства.

Тобольск – исторический лидер.

Тобольск – исторический центр управления Сибирью, первая столица Сибири. Тобольский кремль и Красная площадь – визитная карточка Тобольска.

Город имел своего губернатора и собственную валюту, считался третьей столицей России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, был центром посольских миссий в Китай. Именно здесь была отпечатана первая сибирская книга, основан первый в Сибири церковный театр, открыты первые за Уралом светская, церковная и гарнизонная школы. Решением святейшего Синода Тобольск был провозглашен одним из трех главных духовных центров России.

Тобольск – уникальный город-памятник архитектурного стиля сибирское барокко, каменного и деревянного зодчества Сибири. В Тобольске сосредоточено более 200 прекрасных архитектурных памятников, ценнейшие музейные коллекции и экспозиции, величественная природа Алафеевских гор.

Тут начинается Сибирь!

Тобольск – современный лидер.

Богатое историческое прошлое, определившее пути развития всей России, и современные инновационные технологии СИБУРа – основа лидерства настоящего и будущего.

Тобольск – лидер будущего.

Тобольск – 2030:

- комфортный, социально-ориентированный, инновационный,

- хранитель великого духовно-исторического наследия России.

Разработка Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года проводится с целью формулирования требуемого целевого видения будущего на основании единовременного выборочного исследования муниципальной экономики и социальной сферы с применением системного и стратегического анализа.

Концептуальные положения о процессе стратегического планирования

В современных условиях стратегическое планирование стало необходимой частью муниципального управления. Быстроизменяющиеся экономические тенденции, необходимость привлечения инвестиций и растущая конкуренция среди муниципальных образований и регионов за ресурсы являются главными чертами современной экономики.

В Стратегии развития муниципального образования с учетом географических, экономических особенностей, сложившихся темпов развития должны быть выделены преимущества хозяйственной специализации территории, чтобы обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов в целях устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Стратегия разрабатывается в многостороннем и конструктивном диалоге бизнеса, гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Это позволяет снизить неопределенность будущего путем прояснения и согласования действий заинтересованных участников муниципального развития.

Стратегия не является аналогом долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития. Стратегия затрагивает только самое существенное для выживания, адаптации и развития муниципального образования в конкурентной рыночной среде. Стратегия касается лишь тех отраслей и сфер жизни, которые имеют определяющее значение для существования муниципального образования в каждый конкретный период, могут дать сильный импульс его развитию.

Стратегия не является конечным планом, не подлежащим изменению. Она предполагает постоянное обновление, изменение приоритетных направлений в соответствии с изменившейся достигнутой ситуацией. При этом стратегические цели должны оставаться неизменными.

В основе исследования лежит системный анализ, при котором любое явление рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов во внешней и внутренней среде.

Методология

Методология выполнения научно-исследовательской работы по разработке Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года (далее – Стратегия) основывалась на следующих принципах:

- широкое привлечение населения, представителей бизнеса и общественных организаций к партнерству с органами местного самоуправления в процессе определения целей и задач стратегического развития;

- учет в Стратегии современных тенденций глобализации экономики, новейших методов и передового опыта стратегического управления муниципальными образованиями;

- разработка Стратегии от долгосрочного видения в перспективе до конкретных проектов и целевых программ;

- использование в процессе разработки и реализации Стратегии результатов современных экономических научно-прикладных разработок, достижений и опыта активных российских и зарубежных муниципальных образований, практического опыта и экспертного мнения сотрудников администрации города Тобольска.

Методология исследования включает стартовый стратегический анализ:

  - структурный и динамический анализ социально-экономического развития, SWOT-анализ (выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития);

  - сравнительный анализ с другими муниципальными образованиями – городскими округами Тюменской области (без автономных округов) (построение Бостонских матриц);

  - анализ наилучшего опыта по развитию муниципальных образований;

  - анализ документов стратегического и территориального планирования, нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области и города Тобольска;

  - построение дерева целей;

  - выделение приоритетов социально-экономического развития.

На основании результатов стартового стратегического анализа разработаны Стратегия и План мероприятий по ее реализации, содержащий конкретные программы, инвестиционные проекты, инвестиционные предложения и мероприятия по развитию города Тобольска.

- Этапы реализации Стратегии

Стратегия социально-экономического развития города Тобольска до 2030 г. реализуется в 3 этапа:

- 1 этап – 2019 – 2021 гг. (3 года);

- 2 этап – 2022 – 2025 гг. (4 года);

- 3 этап – 2026 – 2030 гг. (5 лет).

Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития города Тобольска выделены с учетом установленной периодичности бюджетного планирования.

- Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования, приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии

Дерево целей города Тобольска содержит главную цель, три целевых блока (социальный, экономический и инфраструктурный), 15 целей (семь целей в социальном блоке, пять целей в экономическом блоке, три цели в инфраструктурном блоке), 30 задач (14 задач в социальном блоке, 10 задач в экономическом блоке, шесть задач в инфраструктурном блоке).

Главная цель – высокое качество жизни, активное развитие собственного бизнеса – разбивается на три целевых блока:

- высокое качество жизни населения, инновационное развитие социальной сферы;

- инвестиционное развитие экономики;

- активное инфраструктурное развитие.

Целеполагание развития города Тобольска стратегически соответствует целям социально-экономического развития Тюменской области до 2030 г.

Необходимым условием достижения первого целевого блока «Высокое качество жизни населения, инновационное развитие социальной сферы» является реализация следующих стратегических целей:

- Активное благоустройство, формирование комфортной городской среды.

- Обеспечение доступным и комфортным жильем по современным стандартам дизайна и качества.

- Повышение доступности и качества здравоохранения, развитие здорового образа жизни.

- Развитие физической культуры и спорта, спортивного образа жизни.

- Обеспечение доступности и высокого качества образования, отвечающего требованиям инновационного развития и конкурентоспособности.

- Развитие единого культурного пространства, творческого и духовно-нравственного потенциала.

- Обеспечение безопасности жизни.

Необходимым условием достижения второго целевого блока «Инвестиционное развитие экономики» является реализация следующих стратегических целей:

- Развитие промышленности.

- Активное развитие туризма.

- Формирование благоприятного инвестиционного климата.

- Развитие малого и среднего предпринимательства.

- Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности.

Необходимым условием достижения третьего целевого блока «Активное инфраструктурное развитие» является реализация следующих стратегических целей:

- Развитие Тобольской агломерации.

- Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

- Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, энергосбережение.

Для реализации семи стратегических целей развития в социальном блоке необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих стратегических задач:

Цель 1 «Активное благоустройство, формирование комфортной городской среды»:

- задача 1.	Активизация благоустройства городского пространства и повышение комфортности городской среды;

- задача 2.	Формирование индивидуального архитектурного облика и стиля города.

Цель 2 «Обеспечение доступным и комфортным жильем по современным стандартам дизайна и качества»:

- задача 1.	Создание условий для развития жилищного строительства по новым стандартам комфортности и качества, улучшения жилищных условий населения;

- задача 2.	Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, переселение граждан.

Цель 3 «Повышение доступности и качества здравоохранения, развитие здорового образа жизни»:

- задача 1.	Развитие системы здравоохранения, совершенствование видов медицинской помощи с внедрением в практику инновационных медицинских технологий;

- задача 2.	Укрепление общественного здоровья.

Цель 4 «Развитие физической культуры и спорта, спортивного образа жизни»:

- задача 1.	Развитие инфраструктуры и материально-технической базы объектов физической культуры и спорта.

- задача 2.	Развитие физической культуры, детско-юношеского спорта, школьного спорта и массового спорта.

Цель 5 «Обеспечение доступности и высокого качества образования, отвечающего требованиям инновационного развития и конкурентоспособности»:

- задача 1.	Развитие образовательной инфраструктуры и образовательной среды в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями;

- задача 2.	Повышение качества образования на всех этапах образовательного процесса с возможностью формирования индивидуальных образовательных траекторий и социальных лифтов.

Цель 6 «Развитие единого культурного пространства, творческого и духовно-нравственного потенциала»:

- задача 1.	Комплексная реновация и развитие учреждений сферы культуры в целях повышения эффективности их работы, качества и доступности предоставляемых ими услуг;

- задача 2.	Формирование современной культурной среды для эффективного взаимодействия всех участников культурной жизни в целях реализации творческого потенциала жителей и гражданской самореализации населения.

Цель 7 «Обеспечение безопасности жизни»:

- задача 1.	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения;

- задача 2.	Обеспечение общественного порядка и профилактика экстремизма.

Для реализации пяти стратегических целей развития в экономическом блоке необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих стратегических задач:

Цель 1 «Развитие промышленности»:

- задача 1.	Развитие нефтегазохимического кластера;

- задача 2.	Развитие судоремонтной отрасли;

- задача 3.	Развитие агропромышленного комплекса;

- задача 4.	Развитие других отраслей.

Цель 2 «Активное развитие туризма»:

- задача 1.	Формирование туристского кластера;

- задача 2.	Формирование современной туристской инфраструктуры, доступной и комфортной туристской среды;

- задача 3.	Развитие туристского потенциала, создание туристских продуктов.

Цель 3 «Формирование благоприятного инвестиционного климата»:

- задача 1.	Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.

Цель 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

- задача 1.	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в сфере туризма.

Цель 5 «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности»:

- задача 1.	Снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

Для реализации трех стратегические цели развития в инфраструктурном блоке необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих стратегических задач:

Цель 1 «Развитие Тобольской агломерации»:

- задача 1.	Формирование агломерационных связей, поддержка агломерационных процессов.

Цель 2 «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры»:

- задача 1.	Развитие объектов транспортно-логистической инфраструктуры города Тобольска (по всем видам транспорта) с целью повышения уровня интеграции и взаимодействия с транспортной системой Тюменской области;

- задача 2.	Развитие улично-дорожной сети города;

- задача 3. Формирование инфраструктуры для велосипедного и пешеходного движения.

Цель 3 «Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, энергосбережение»:

- задача 1.	Плановое развитие и повышение эффективности систем энергетической и коммунальной инфраструктуры;

- задача 2.	Внедрение энергосберегающих технологий.

На первом этапе (2019 – 2021 гг.) будут созданы организационно-правовые и институциональные условия для роста экономики, обеспечено совершенствование стратегического планирования, проектного управления и внедрения целевых моделей в части улучшения делового климата. Основной целью на первом этапе является поддержание устойчивости социально-экономического развития города Тобольска, реализация имеющихся планов и проектов, предусмотренных в муниципальных и государственных программах.

Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в городе Тобольске  обеспечит дальнейшее наращивание промышленного и инвестиционного потенциала Тобольского промышленного узла, создание новых производств и развитие кооперационных связей вокруг Тобольской промышленной площадки, укрепление кластерной организации ведущей отрасли промышленности города, повышение конкурентоспособности предприятий нефтегазохимического кластера. Особая экономическая зона становится новой «точкой роста» городской экономики.

В области развития человеческого капитала необходимо обеспечить укрепление здоровья населения, увеличение обеспеченности населения базовыми объектами социальной инфраструктуры и жильем, повышение качества образования, уровня безопасности жизнедеятельности.

На первом этапе приоритетными направлениями являются развитие туризма, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация благоустройства города, повышение качества жизни.

К концу первого этапа в городе Тобольске имеются видимые результаты реализации мероприятий по благоустройству городской территории, существенное улучшение экологической ситуации за счет ввода в эксплуатацию мусоросортировочного завода и др.

На данном этапе реализуется проект по строительству аэропорта, Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины в городе Тобольске, организации производства малеинового ангидрида. Связь инноваций и производства становится новым драйвером развития экономики и конкурентным преимуществом города Тобольска.

Будет продолжена реализация базовых проектов высокой степени готовности (строительство учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, объектов инфраструктуры), обеспечивается устойчивость социально-экономического развития города Тобольска.

На втором этапе (2022 – 2025 гг.) основные усилия будут направлены на обеспечение экономического роста, улучшение демографической ситуации, получение отдачи от реализации стратегических проектов, повышение качества и комфорта жизни населения города Тобольска.

На втором этапе приоритетными направлениями являются реализация кластерной политики (нефтехимический и туристский кластер, формирование кластерных образований в ключевых видах деятельности: АПК, обрабатывающие и перерабатывающие производства, IT и др.), реализация ключевых инвестиционных и инфраструктурных проектов по направлениям развития экономики, активная работа с молодежью для закрепления жителей на территории города, развитие материально-технической базы учреждений социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культуры, спорта), дальнейшее благоустройство города.

К концу второго этапа становится реальностью приоритет «Умный город»: к 2025 г. завершается реализация базовых и необходимых (актуальных) для города Тобольска мероприятий стандарта «Умный город», внедрение цифровых технологий во всех сферах социально-экономической жизни города, город используется как пилотная площадка проектов Smart City. Также на данном этапе создан индустриальный парк, что является основой инновационного и технологического обновления экономики и создания новых высокотехнологичных производств в рамках нефтехимического кластера, значительного увеличения инвестиционной и предпринимательской активности субъектов хозяйственной деятельности.

Ключевым результатом является обеспечение высоких стандартов качества городской среды на основе технологий «умного города» (подсистема «светлый город»: модернизация наружного освещения, замена на современное энергосберегающее светотехническое оборудование; «безопасный город»: видеонаблюдение, фотовидеофиксация нарушений ПДД).

Активное позиционирование города Тобольска в качестве центра разноформатного туризма и города социально-экономического благополучия повысится узнаваемость города как в области, так и за его пределами.

На третьем этапе (2026 – 2030 гг.) экономика города Тобольска вступает в стадию перехода на новый тип экономического развития – экономики знаний. Характерными чертами экономики становятся высокая производительность труда, производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, развитие цифровых технологий, снижение антропогенного воздействия на окружающую среду.

На третьем этапе приоритетными направлениями являются развитие транспортно-логистической инфраструктуры и транзитного потенциала, дальнейшее развитие туристского и рекреационного потенциала территории, завершение формирования основных кластеров.

В области развития человеческого капитала в городе Тобольске будут обеспечены высокие стандарты качества жизни, в т.ч. уровня благосостояния граждан, внедрение инновационных технологий в здравоохранении и образовании, переход к индивидуализированному непрерывному образованию и персонализированной медицине. Достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности, формирование благоприятной, комфортной, безопасной городской среды как территории для проживания обеспечит высокий уровень качества жизни населения, возможности реализации экономического и раскрытию творческого потенциала жителей.

Реализация основных задач Стратегии позволит обеспечить активизацию всех факторов, направленных на создание условий для улучшения социально-экономического положения города Тобольска и повышения благосостояния населения.

- Показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации

Целевые показатели реализации Стратегии структурированы по трем целевым блокам реализации Стратегии:

- социальное развитие;

- экономическое развитие;

- инфраструктурное развитие.

Целевые показатели приняты с учетом основных положений базового сценария социально-экономического развития города Тобольска.

Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития отражают степень достижения конечного результата по каждой долгосрочной цели и задаче, и их целевые значения, установленные на конец каждого этапа реализации Стратегии.

Перечень показателей достижения стратегической цели социально-экономического развития города Тобольска (перечень целевых показателей) представлен в табл. 1.

Таблица 1– Целевые показатели реализации Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 г. (факт/ оценка) | 1 этап (2019 - 2021 гг.) |  |  | 2 этап (2022 - 2025 гг.) |  |  |  | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
|  | Целевой блок 1 «Высокое качество жизни населения, инновационное развитие социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Активное благоустройство, формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс качества городской среды (рассчитывается Минстроем России) | % | 45 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 1.2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | - | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.3 | Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории города Тобольска, находящихся в муниципальной собственности, в хорошем и удовлетворительном состоянии, от общего количества таких объектов | % | 20,9 | 20,9 | 23,3 | 25,6 | 27,9 | 30,2 | 32,6 | 34,9 | 37,2 | 39,5 | 41,9 | 44,2 | 46,5 |
| 2 | Цель 2. Обеспечение доступным и комфортным жильем по современным стандартам дизайна и качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | м² | 29,1 | 29,8 | 30,4 | 31,1 | 32,0 | 32,7 | 33,4 | 34,0 | 34,7 | 35,4 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 2.2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 3 | Цель 3. Повышение доступности и качества здравоохранения, развитие здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Среднегодовая численность населения | чел. | 102 348 | 102 213 | 102 180 | 102 173 | 102 329 | 102 756 | 103 378 | 104 172 | 105 129 | 106 240 | 107 518 | 108 972 | 110 605 |
| 3.2 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 чел. | 14,2 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 14,9 |
| 3.3 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 чел. | 12,5 | 13,1 | 13,1 | 13,3 | 13,0 | 12,7 | 12,3 | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 10,9 | 10,5 | 10,1 |
| 3.4 | Общая заболеваемость наркоманией | чел. на 100 тыс. населения | 26,3 | 26,2 | 25,9 | 25,6 | 25,3 | 24,9 | 24,6 | 24,4 | 24,1 | 23,7 | 23,4 | 23,1 | 22,8 |
| 4 | Цель 4. Развитие физической культуры и спорта, спортивного образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Тобольска в возрасте от 3 до 79 лет | % | 45,0 | 47,1 | 49,7 | 53,4 | 57,4 | 58,9 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 5 | Цель 5. Обеспечение доступности и высокого качества образования, отвечающего требованиям инновационного развития и конкурентоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет | % | - | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 82,3 | 90,4 | 95,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.3 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 95,9 | 95,9 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.4 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 72,4 | 85,9 | 86,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| 6 | Цель 6. Развитие единого культурного пространства, творческого и духовно-нравственного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к уровню 2018 г.) | % | - | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 |
| 6.2 | Удельный вес молодежи, вовлеченной в деятельность по направлениям молодежной политики, от численности молодежи в возрасте 14 - 30 лет | % | 41,0 | 47,3 | 49,5 | 51,6 | 53,0 | 53,6 | 54,1 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 6.3 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | - | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7 | Цель 7. Обеспечение безопасности жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Зарегистрировано преступлений | ед. | 2 086 | 2 063 | 1 986 | 1 954 | 1 941 | 1 930 | 1 900 | 1 869 | 1 847 | 1 826 | 1 804 | 1 780 | 1 756 |
| 7.2 | Зарегистрировано ДТП | ед. | 118 | 115 | 112 | 109 | 106 | 103 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 |
|  | Целевой блок 2 «Инвестиционное развитие экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель 8. Развитие промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (предприятия, зарегистрированные на территории города, без субъектов малого предпринимательства) промышленного производства (BCDE) в действующих ценах | млрд руб. | 485,9 | 516,5 | 587,5 | 713,5 | 773,7 | 841,0 | 916,2 | 993,1 | 1 074,1 | 1 160,8 | 1 253,7 | 1 353,1 | 1 460,2 |
| 8.2 | Индекс промышленного производства | % | 123,4 | 101,6 | 110,0 | 116,8 | 104,3 | 104,5 | 104,8 | 104,2 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 |
| 8.3 | Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий | млн руб. | 122,8 | 129,1 | 134,7 | 140,0 | 146,2 | 153,2 | 161,0 | 169,7 | 178,9 | 188,9 | 199,5 | 210,9 | 223,2 |
| 8.4 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 101,3 | 101,2 | 101,0 | 100,5 | 100,8 | 100,8 | 101,0 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| 8.5 | Численность безработных, имеющих официальный статус, на начало года | чел. | 190 | 225 | 225 | 235 | 204 | 193 | 190 | 187 | 185 | 176 | 176 | 170 | 159 |
| 8.6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций) | руб. | 59 858 | 63 265 | 69 591 | 73 428 | 79 537 | 85 475 | 91 032 | 95 950 | 101 116 | 106 826 | 112 185 | 117 814 | 123 066 |
| 9 | Цель 9. Активное развитие туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем туристского потока | чел. | 229 499 | 251 577 | 267 696 | 293 113 | 312 331 | 320 580 | 338 528 | 359 179 | 377 869 | 397 169 | 416 839 | 435 833 | 455 318 |
| 10 | Цель 10. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Объем инвестиций в основной капитал без субъектов малого предпринимательства (в действующих ценах) | млн руб. | 171 449,9 | 107 541,0 | 17 772,0 | 6 060,0 | 6 560,9 | 7 515,3 | 8 284,6 | 9 031,5 | 10 264,5 | 11 335,7 | 12 406,7 | 14 034,7 | 15 516,4 |
| 10.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 136,6 | 59,7 | 15,8 | 32,7 | 103,8 | 109,7 | 105,6 | 104,5 | 109,0 | 106,1 | 105,2 | 108,7 | 106,3 |
| 11 | Цель 11. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед./10 тыс. чел. | 324,2 | 325,7 | 326,3 | 326,9 | 327,9 | 328,5 | 329,3 | 330,1 | 330,8 | 331,6 | 332,4 | 333,1 | 333,9 |
| 11.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 13,1 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,5 | 15,5 | 16,2 | 16,2 | 16,5 | 16,6 | 16,8 |
| 11.3 | Доля средств бюджета города, выделяемая немуниципальным организациям, в т.ч. социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в социальной сфере | % | - | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Цель 12. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, всего | тыс. т | 14,57 | 14,17 | 14,68 | 14,62 | 14,67 | 14,89 | 14,89 | 15,03 | 15,13 | 15,20 | 15,32 | 15,41 | 15,51 |
| 12.2 | Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в расчете на 1 млн руб. объема промышленного производства | т/млн руб. | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,011 |
| 12.3 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | - | - | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|  | Целевой блок 3 «Активное инфраструктурное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Цель 13. Развитие Тобольской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Коэффициент миграционного прироста, убыли (-) населения | чел./10 тыс. чел. | -36,5 | -24,6 | -19,5 | -16,4 | 8,4 | 27,2 | 39,8 | 51,8 | 62,8 | 73,0 | 85,0 | 97,1 | 108,5 |
| 14 | Цель 14. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 13,7 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 11,3 | 10,5 | 9,7 | 8,9 | 8,1 | 7,4 | 6,6 | 5,8 | 5,0 |
| 14.2 | Протяженность велосипедных дорожек | км | 2,5 | 5,2 | 6,5 | 13,5 | 20,4 | 27,4 | 34,3 | 41,3 | 48,2 | 55,2 | 62,1 | 69,1 | 76,0 |
| 15 | Цель 15. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Доля муниципальных сетей, нуждающихся в замене, на начало года | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения | % | 21,0 | 26,6 | 24,4 | 22,2 | 20,0 | 17,7 | 15,5 | 13,3 | 11,1 | 8,8 | 6,6 | 4,4 | 2,2 |
|  | водоснабжения | % | 20,9 | 18,8 | 17,2 | 15,5 | 13,8 | 12,2 | 10,5 | 8,8 | 7,2 | 5,5 | 3,8 | 2,2 | 0,5 |
|  | водоотведения | % | 40,0 | 46,3 | 43,1 | 39,9 | 36,7 | 33,5 | 30,3 | 27,1 | 23,9 | 20,7 | 17,5 | 14,3 | 11,1 |

- Комплексы мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования, установленных в Стратегии

Комплексы мероприятий, обеспечивающих достижение целей и задач Стратегии, сроки их реализации, ответственные исполнители, действующие муниципальные программы города Тобольска, государственные программы Тюменской области, инвестиционные проекты и предложения, в рамках которых запланированные мероприятия будут реализовываться, а также иные мероприятия представлены в табл. 2.

Временные рамки мероприятий, приведенные в Плане мероприятий (по этапам реализации), не ограничиваются обозначенными сроками реализации. Мероприятия, представленные в Плане мероприятий, не являются исчерпывающими, отражают основные акценты в деятельности органов местного самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности и населения по достижению стратегических целей и задач.

Таблица 2 – Комплексы мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 г.

| № п/п | Направление развития (Наименование цели, задачи, мероприятия) | Ожидаемые результаты | Общий объем инвестиций, млн руб. | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой блок 1 «Высокое качество жизни населения, инновационное развитие социальной сферы» |  | 9 865,5 |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Активное благоустройство, формирование комфортной городской среды |  | 604,7 |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Активизация благоустройства городского пространства и повышение комфортности городской среды |  | 583,9 |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание общегородского портала - цифровой платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития | Внедрение инновационных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | 0,34 | бюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Комитет градостроительной политики, Отдел информатизации |
| 1.1.2 | Создание интеллектуальной модели города Тобольска (ортофотоплан, цифровая матрица высот и трехмерная модель города) как элемента современной концепции «Умный город» | Развитие концепции «Умный город» в городе Тобольске, упрощение управления внутренними городскими процессами, повышение безопасности и комфортности проживания | 10,0 | бюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Комитет градостроительной политики, Отдел информатизации |
| 1.1.3 | Благоустройство придомовых территорий, общественных пространств и мест массового отдыха населения города Тобольска | Повышение качества городской среды, уровня комфортности проживания граждан города. Создание благоустроенных общественных территорий и рекреационных пространств | 573,6 |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Модернизация придомовых территорий, установка детских и спортивных площадок |  | 58,4 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2025 гг. | Комитет ЖКХ |
| 1.1.3.2 | Благоустройство проспекта Дзираева. Устройство пешеходной зоны с велосипедной дорожкой, площадкой для выгула собак и парковкой |  | 48,1 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 г. | Комитет капитального строительства |
| 1.1.3.3 | Реконструкция Александровского сада (реставрация часовни, установка новых ограждений, фонарей, скамеек) |  | 94,2 | бюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Комитет капитального строительства |
| 1.1.3.4 | Благоустройство Базарной площади (ремонт дорог, тротуаров, остановочных комплексов, прилегающих территорий) |  | 141,0 | бюджетные средства | 2019 - 2023 гг. | Комитет капитального строительства |
| 1.1.3.5 | Реконструкция Аптекарского сада |  | 130,0 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Комитет капитального строительства, Комитет градостроительной политики |
| 1.1.3.6 | Строительство пешеходного тротуара и велосипедной дорожки на ул. Уватский тракт от ул. Полонского до микрорайона Строитель в г. Тобольске |  | 62,7 | бюджетные средства | 2018 - 2019 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 1.1.3.7 | Разработка проекта по благоустройству зоны центра (сотрудничество СИБУР с КБ «Стрелка»: проектирование зоопарка, колеса обозрения, детских и спортивных площадок и др.) |  | 10,0 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Комитет капитального строительства, Комитет градостроительной политики |
| 1.1.3.8 | Проектирование и строительство парковой зоны в мкр. Иртышский |  | 10,0 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | Комитет капитального строительства, Комитет градостроительной политики |
| 1.1.3.9 | Благоустройство Абрамовского экопарка |  | 3,2 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2020 г. | Комитет капитального строительства, Комитет градостроительной политики |
| 1.1.3.10 | Проектирование и строительство парка на ул. Ленина (на месте сноса 2-х домов) |  | 10,0 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | Комитет капитального строительства, Комитет градостроительной политики |
| 1.1.3.11 | Устройство пляжных зон в мкр. Менделеево и мкр. Ершовка |  | 5,0 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | Комитет капитального строительства, Комитет градостроительной политики |
| 1.1.3.12 | Разработка концепции развития территории Панина Бугра как парковой зоны в соответствии с разрешенными видами деятельности и природопользования |  | 1,0 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Комитет капитального строительства, Комитет градостроительной политики |
| 1.1.4 | Разработка Схемы ливневой канализации города Тобольска. Реализация предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы ливневой канализации | Повышение качества городской среды, уровня комфортности проживания граждан города. Организация отвода дождевых и талых вод за пределы городских территорий или участков | финансирование не определено | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет капитального строительства |
| 1.1.5 | Разработка Схемы наружного освещения города Тобольска. Реализация предложений по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов сети наружного освещения | Повышение качества городской среды, уровня безопасности и комфортности проживания граждан города | финансирование не определено | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет капитального строительства |
| 1.1.6 | Создание единой централизованной системы АСУ ТП наружного освещения на элементной базе «Теллур» с возможностью последующей интеграции в общегородскую систему «Умный город» | Развитие концепции «Умный город» в городе Тобольске, упрощение управления внутренними городскими процессами, повышение безопасности и комфортности проживания. Оптимизация расходов и экономия энергоресурсов | финансирование не определено | бюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Комитет капитального строительства |
| 1.2 | Задача 2. Формирование индивидуального архитектурного облика и стиля города |  | 20,8 |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка дизайн-кода города Тобольска (концепции единого архитектурного и стилистического оформления городской среды, в т.ч. с соблюдением требований законодательства об охране объектов культурного наследия в части сохранения исторической среды и соблюдения градостроительных ограничений, установленных утвержденными проектами зон охраны объектов культурного наследия). Реализация положений дизайн-кода при благоустройстве города Тобольска | Формирование свода правил и рекомендаций по проектированию, стандартизирующего требования к функциональному и визуальному воплощению генерального плана города (иллюстрированное руководство по формированию городской среды для всех участников строительства или благоустройства). Формирование стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды (фасады зданий, уличное покрытие и мощение, элементы освещения, уличная мебель и указатели, рекламные конструкции, парковки и др.) | 0,3 | бюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Комитет градостроительной политики |
| 1.2.2 | Внедрение рекомендаций дизайн-бука города Тобольска (размещение, оформление и подсветка информационных и рекламных конструкций, требования и рекомендации к элементам городской среды и навигации, а также основные подходы при создании и размещении объектов паблик-арта) | Обеспечение единых подходов создания комфортной городской среды, проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет градостроительной политики |
| 1.2.3 | Разработка дизайн-проектов (архитектурных концепций, эскизных проектов) развития территорий и объектов городской среды с привлечением профессионалов и населения | Создание стилистического единства и эстетической привлекательности оформления городских объектов (школы, детские сады, поликлиники, административные здания и др.). Формирование узнаваемого образа городских объектов. Внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет градостроительной политики |
| 1.2.4 | Разработка дизайн-проекта «Нижний посад» (единая архитектурная концепция развития территории со старинными историческими зданиями) | Формирование стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды (фасады зданий, уличное покрытие и мощение, элементы освещения, уличная мебель и указатели, рекламные конструкции, парковки и др.) | 0,5 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Комитет градостроительной политики |
| 1.2.5 | Обеспечение единого архитектурного облика города: - единые городские цветовые решения; - применение единых стилистических решений при благоустройстве общественных пространств (МАФы, указатели и др.) | Обеспечение единых подходов создания комфортной городской среды, проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет градостроительной политики |
| 1.2.6 | Звуковое оформление городских пространств (автобусные остановки, общественные пространства, определение тематического музыкального репертуара при оформлении мероприятий городского событийного календаря) | Создание комфортной для человека и уникальной с культурно-исторической точки зрения звуковой среды, формирование аудиальной культуры | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по культуре и туризму |
| 1.2.7 | Сохранение природно-исторического ландшафта и панорамы, в т.ч. при жилищном строительстве | Сохранение историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия города Тобольска | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет градостроительной политики, Комитет по управлению имуществом, Комитет земельных отношений и лесного хозяйства |
| 1.2.8 | Разработка муниципальной программы по сохранению культурного наследия | Сохранение объектов культурного населения и историко-градостроительной, архитектурно-пространственной среды города Тобольска | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Комитет градостроительной политики, Комитет по управлению имуществом, Комитет земельных отношений и лесного хозяйства |
| 1.2.9 | Разработка правовых механизмов регенерации (реновации) историко-градостроительной среды (в т.ч. воссоздания и перемещения объектов культурного наследия) города Тобольска | Сохранение и регенерация историко-градостроительной среды города Тобольска | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет градостроительной политики, Комитет по управлению имуществом, Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области |
| 1.2.10 | Разработка типовых архитектурных решений для объектов капитального строительства, обеспечивающих сохранение историко-культурной среды, альбомов типовых проектов традиционной застройки в целях компенсационного строительства в границах зон охраны | Сохранение историко-градостроительной, архитектурно-пространственной среды города Тобольска | 10,0 | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет градостроительной политики, Комитет по управлению имуществом, Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области |
| 1.2.11 | Учет в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории города Тобольска условий возможной регенерации среды (специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия) | Сохранение и регенерация историко-градостроительной и/или природной среды объекта культурного наследия | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет градостроительной политики, Комитет по управлению имуществом, Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области |
| 1.2.12 | Проведение исследований памятников, ансамблей и достопримечательных мест города Тобольска с целью подготовки обоснования для проекта его номинации в качестве объекта культурного наследия ЮНЕСКО | Повышение статуса (значимости) объектов культурного наследия города Тобольска. Продвижение города Тобольска на мировом рынке туризма | 10,0 | бюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Комитет градостроительной политики, Комитет по управлению имуществом, Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области |
| 1.2.13 | Вовлечение в гражданский оборот объектов культурного наследия с целью обеспечения сохранности объектов и формирования новых точек притяжения общественно-делового назначения: - размещение объектов социальной и туристской инфраструктуры; - размещение органов местного самоуправления и органов государственной власти | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и формирование новых точек притяжения общественно-делового назначения (преимущественно в Подгорной части города Тобольска) | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Администрации города Тобольска, потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 2 | Цель 2. Обеспечение доступным и комфортным жильем по современным стандартам дизайна и качества |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Создание условий для развития жилищного строительства по новым стандартам комфортности и качества, улучшения жилищных условий населения |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.1 | Проектирование, строительство и реконструкция систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | Содействие развитию жилищного строительства, увеличение объемов жилищного строительства | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет капитального строительства |
| 2.1.2 | Формирование и предоставление земельных участков для целей малоэтажного строительства, в т.ч. бесплатное предоставление участков гражданам, имеющим трех и более детей | Содействие развитию жилищного строительства, увеличение объемов жилищного строительства | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет земельных отношений и лесного хозяйства |
| 2.1.3 | Оказание нормативно-правовой и финансовой поддержки для развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан (предоставление субсидий льготным категориям населения, социальных выплат и др.; разработка и принятие местных градостроительных норм, обеспечивающих повышение уровня комфортности общественных и пешеходных зон города) | Содействие развитию жилищного строительства и улучшение жилищных условий населения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по жилью |
| 2.1.4 | Разработка проектов деревянного (каркасного) домостроения в стиле рядовой исторической застройки в Подгорной части города Тобольска (2-3-этажные многоквартирные жилые дома, усадебная застройка) | Сохранение историко-градостроительной, архитектурно-пространственной среды в Подгорной части города Тобольска. Содействие развитию жилищного строительства и улучшение жилищных условий населения | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет градостроительной политики, хозяйствующие субъекты |
| 2.1.5 | Регенерация жилой застройки Подгорной части города Тобольска по проектам деревянного (каркасного) домостроения в стиле рядовой исторической застройки, в т.ч. 1 очередь: ул. Ленина, Мира, Кирова, Декабристов | Сохранение историко-градостроительной, архитектурно-пространственной среды в Подгорной части города Тобольска. Содействие развитию жилищного строительства и улучшение жилищных условий населения | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Комитет градостроительной политики, Комитет по управлению имуществом, хозяйствующие субъекты |
| 2.2 | Задача 2. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, переселение граждан |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов, планируемых признать непригодными для проживания. Снос непригодного для проживания жилья | Выявление и ликвидация непригодного для проживания жилья | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по жилью |
| 2.2.2 | Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Улучшение жилищных условий населения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по жилью |
| 2.2.3 | Строительство жилья с применением технологий деревянного (каркасного) домостроения для реализации программ переселения граждан в Подгорной части города Тобольска (2-3-этажные многоквартирные жилые дома, усадебная застройка). | Сохранение историко-градостроительной, архитектурно-пространственной среды в Подгорной части города Тобольска. Содействие развитию жилищного строительства и улучшение жилищных условий населения | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Администрация города Тобольска, хозяйствующие субъекты |
| 3 | Цель 3. Повышение доступности и качества здравоохранения, развитие здорового образа жизни |  | 90,7 |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Развитие системы здравоохранения, совершенствование видов медицинской помощи с внедрением в практику инновационных медицинских технологий |  | 90,7 |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство объектов здравоохранения на территории города Тобольска | Повышение качества и доступности медицинских услуг для населения | 90,7 |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Строительство филиала поликлиники ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» в мкр. 7А |  | 90,7 | бюджетные средства | 2019 г. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 3.1.1.2 | Строительство стационара ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» на 200 коек |  | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.1.1.3 | Строительство стоматологической поликлиники общей площадью не менее 1 271 м² |  | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.1.1.4 | Строительство детской стоматологической поликлиники общей площадью не менее 510 м² |  | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.1.2 | Развитие телемедицины с проведением телемедицинских консультаций, в т.ч. и с федеральными организациями | Повышение качества и доступности медицинских услуг для населения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.1.3 | Создание центра амбулаторной онкологической помощи для совершенствования организации работы и приближения специализированной онкологической помощи жителям города Тобольска и Тобольского района | Повышение качества и доступности медицинских услуг для населения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.1.4 | Развитие реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях для пациентов, перенесших ОНМК | Повышение качества и доступности медицинских услуг для населения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.1.5 | Развитие медицинской помощи лицам старшего поколения - открытие кабинета врача-гериатра, гериатрических коек на базе отделения сестринского ухода | Повышение качества и доступности медицинских услуг для населения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.1.6 | Развитие паллиативной помощи на дому – создание выездной патронажной службы | Повышение качества и доступности медицинских услуг для населения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.1.7 | Развитие электронных сервисов: | Повышение качества и доступности медицинских услуг для населения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.1.7.1 | - личный кабинет пациента: предоставление документов из электронной медицинской карты, выбор медицинской организации, информирование о стоимости услуг |  |  |  |  |  |
| 3.1.7.2 | - электронная очередь |  |  |  |  |  |
| 3.1.7.3 | - развитие электронной медицинской карты |  |  |  |  |  |
| 3.1.7.4 | - электронные листы нетрудоспособности |  |  |  |  |  |
| 3.1.7.5 | - автоматизация работы call-центра |  |  |  |  |  |
| 3.1.7.6 | - формирование регламентированных и управленческих отчетов |  |  |  |  |  |
| 3.1.7.7 | - персонифицированный учет медицинских услуг |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Развитие высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии (артроскопические операции), акушерству и гинекологии (эмболизация маточных артерий), пациентам, перенесшим острые сердечно- сосудистые и цереброваскулярные заболевания, операции на опорно-двигательном аппарате и нервной системе | Повышение качества и доступности медицинских услуг для населения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.1.9 | Внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, основанную на бережливых технологиях, старт проектов по повышению экономической эффективности, реинжинирингу процессов закупок и распределения расходных материалов, лекарственных препаратов, вакцин и других биологически активных препаратов, оптимизация процессов назначения лабораторных исследований и инструментальной диагностики, а также прохождение сертификации Росздравнадзора по внедрению системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности | Повышение качества и доступности медицинских услуг для населения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.1.10 | Развитие кадрового потенциала: | Повышение качества и доступности медицинских услуг для населения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.1.10.1 | - проведение работы по укреплению партнерства с образовательными организациями в области подготовки, совершенствования последипломного образования медицинского персонала учреждения |  |  |  | ежегодно |  |
| 3.1.10.2 | - участие в региональных программах на условиях целевого приема абитуриентов в высшие и средние образовательные организации |  |  |  | ежегодно |  |
| 3.1.10.3 | - формирование кадрового резерва и его усовершенствование |  |  |  | до 2020 г. |  |
| 3.1.10.4 | - усовершенствование системы профессиональной адаптации специалиста (новичка) в производственную деятельность |  |  |  | 2019 г. |  |
| 3.1.10.5 | - усовершенствование системы наставничества |  |  |  | 2019 г. |  |
| 3.1.10.6 | - привлечение врачей - специалистов для работы в учреждении из «Банка вакансий», Портал «Работа в России» и др. |  |  |  | на постоянной основе |  |
| 3.1.10.7 | - создание условий для непрерывного обучения медицинского персонала (наличие интернета, электронных пособий, справочников, профильных журналов) |  |  |  | ежегодно |  |
| 3.1.10.8 | - систематическое плановое обучение персонала на курсах повышения квалификации и иных видах обучения в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами |  |  |  | ежегодно |  |
| 3.1.10.9 | - создание технологий работы с персоналом по профилактике синдрома профессионального выгорания |  |  |  | 2019 г. |  |
| 3.1.10.10 | - обеспечение правовой и социальной защиты работника, повышение эффективности мероприятий по охране труда |  |  |  | ежегодно |  |
| 3.1.10.11 | - усовершенствование системы поощрения и стимулирования работников Учреждения (системы награждения, предоставление служебного жилья, санаторно-курортный отдых и лечение) |  |  |  | ежегодно |  |
| 3.2 | Задача 2. Укрепление общественного здоровья |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.2.1 | Развитие корпоративных оздоровительных программ с предприятиями города | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения. | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.2.2 | Развитие и оснащение центров здоровья. Открытие кабинета здорового питания | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения. | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.2.3 | Проведение информационной кампании по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 3.2.4 | Вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 4 | Цель 4. Развитие физической культуры и спорта, спортивного образа жизни |  | 984,3 |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы объектов физической культуры и спорта |  | 984,3 |  |  |  |
| 4.1.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Повышение уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта. Обеспечение населения города возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом. | 973,5 |  |  | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС», Комитет по физкультуре и спорту, Комитет капитального строительства |
| 4.1.1.1 | Реконструкция СК «Молодость» |  | 220,1 | бюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | ГУС Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 4.1.1.2 | Строительство крытого ледового корта «Кристалл» (1800 м²) |  | 277,2 | бюджетные средства | 2019 г. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 4.1.1.3 | «Строительство центра спорта и отдыха «Тобол», г. Тобольск, пер. Рощинский» с лыжероллерной трассой, тренировочным стрельбищем для пневматического оружия, трассой для маунтинбайка, пешеходной дорожкой для скандинавской ходьбы, сноупарком с подъемником, детским игровым городком |  | 165,3 | бюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | ГУС Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 4.1.1.4 | Строительство спортивного комплекса: - спортивный зал на 540 м² площади пола; - плавательный бассейн на 625 м² зеркала воды |  | финансирование не определено | бюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 4.1.1.5 | Строительство Центра гимнастики в мкр. 7А |  | финансирование не определено | бюджетные средства | 2020 г. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 4.1.1.6 | Строительство плавательного бассейна в мкр. 15 |  | 197,3 | бюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 4.1.1.7 | Строительство спортивного корпуса к школе с химико-технологическим уклоном на 1200 мест в мкр. 15 |  | финансирование не определено | бюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 4.1.1.8 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в мкр. 7А |  | финансирование не определено | бюджетные средства | 2020 г. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 4.1.1.9 | Реконструкция здания МАУ ДО "Дом детского творчества" г. Тобольска (адрес: г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54) в целях обустройства скейт-парка |  | 113,6 | бюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | ГУС Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 4.1.1.10 | Строительство стритбольной площадки |  | 10,8 | бюджетные средства | 2019 г. | ГУС Тюменской области, Комитет по образованию |
| 4.1.1.11 | Строительство всесезонных многофункциональных площадок (8 шт.) |  | финансирование не определено | бюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | ГУС Тюменской области, Комитет ЖКХ |
| 4.1.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | Создание условий и соответствующей материально-технической базы для вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по физкультуре и спорту |
| 4.2 | Задача 2. Развитие физической культуры, детско-юношеского спорта, школьного спорта и массового спорта |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.2.1 | Совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и различного уровня | Популяризация физической культуры и пропаганда массового спорта | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по физкультуре и спорту |
| 4.2.2 | Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди различных возрастных групп в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения | Популяризация физической культуры и пропаганда массового спорта | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по физкультуре и спорту |
| 4.2.3 | Организации деятельности спортивных клубов по месту жительства, клубов в образовательных учреждениях, общественных организациях и т.д., в т.ч. для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по физкультуре и спорту |
| 4.2.4 | Повсеместное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех возрастных и социальных групп населения | Популяризация физической культуры и пропаганда массового спорта | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по физкультуре и спорту |
| 4.2.5 | Развитие массовой физической культуры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Увеличение численности населения, в т.ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по физкультуре и спорту |
| 4.2.6 | Поддержка и стимулирование талантливых спортсменов | Популяризация физической культуры и пропаганда массового спорта | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по физкультуре и спорту |
| 4.2.7 | Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, массового спорта | Создание условий для вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по физкультуре и спорту |
| 5 | Цель 5. Обеспечение доступности и высокого качества образования, отвечающего требованиям инновационного развития и конкурентоспособности |  | 6 976,6 |  |  |  |
| 5.1 | Задача 1. Развитие образовательной инфраструктуры и образовательной среды в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями |  | 6 976,6 |  |  |  |
| 5.1.1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений | Строительство и ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений (общей мощностью 2 090 мест). Обеспечение доступности дошкольного образования для детей возрасте от 1,5 до 7 лет | 2 704,1 | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС», Комитет по образованию, Комитет капитального строительства |
| 5.1.1.1 | Строительство детского сада на 550 мест в мкр. 15 |  | 482,8 | бюджетные средства | 2019 г. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 5.1.1.2 | Строительство детского сада на 320 мест в мкр. 7А |  | 519,6 | бюджетные средства | 2023 - 2028 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 5.1.1.3 | Строительство детского сада (ясли-сад) на 280 мест в мкр. 3Б |  | 460,2 | бюджетные средства | 2023 - 2028 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 5.1.1.4 | Строительство детского сада на 140 мест в мкр. 3 |  | 166,1 | бюджетные средства | 2023 - 2028 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 5.1.1.5 | Строительство детского сада на 150 мест в мкр. Иртышский |  | 178,0 | бюджетные средства | 2023 - 2028 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 5.1.1.6 | Строительство детского сада на 350 мест (Зона центра) |  | 511,7 | бюджетные средства | 2023 - 2028 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 5.1.1.7 | Строительство детского сада на 150 мест (Подгорная часть) |  | 175,2 | бюджетные средства | 2023 - 2028 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 5.1.1.8 | Строительство детского сада с бассейном на 150 мест (Подгорная часть) |  | 175,2 | бюджетные средства | 2023 - 2028 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 5.1.1.9 | Капитальный ремонт бассейнов в детских садах: - № 1 (мкр. 7, 52); - № 40-ЦРР (мкр. 10, 28); - № 40 (мкр. 10, 48); - № 49 (мкр. 7а, 20); - № 51 (мкр. 9, 9) |  | 35,3 | бюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | ГУС Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 5.1.2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | Строительство и ввод в эксплуатацию общеобразовательных учреждений (общей мощностью 4 030 мест). Обеспечение односменного режима обучения детей в общеобразовательных организациях. | 4 272,5 | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС», Комитет по образованию, Комитет капитального строительства |
| 5.1.2.1 | Строительство школы с химико-технологическим уклоном на 1200 мест в мкр. 15 |  | 882,9 | бюджетные средства | 2019 г. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 5.1.2.2 | Строительство школы на 1250 мест в мкр. 7А |  | 1 432,4 | бюджетные средства | 2023 - 2028 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 5.1.2.3 | Строительство школы на 960 мест (Зона центра) |  | 985,1 | бюджетные средства | 2026 - 2027 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 5.1.2.4 | Строительство школы на 500 мест в мкр. 3Б |  | 856,8 | бюджетные средства | 2027 - 2028 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 5.1.2.5 | Реконструкция здания детского сада под дополнительный учебный корпус МАОУ «Лицей» для 2-4 классов на 120 учащихся |  | 24,5 | бюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | ГУС Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 5.1.2.6 | Капитальный ремонт спортивных залов в школах: - № 16 зал № 1 (36 х 18 м); зал № 2, зал № 3 (24 х 12 м); - № 9 (24 х 12 м); - № 17 (24 х 12 м) |  | 90,8 | бюджетные средства | 2019 г. | ГУС Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 5.1.3 | Укрепление материально-технической и учебно-лабораторной базы образовательных организаций (оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения) | Соблюдение требований санитарных и строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образования, образовательного процесса | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по образованию |
| 5.1.4 | Развитие и поддержка немуниципальных форм собственности учреждений, организаций, оказывающих услуги дошкольного образования, дополнительного образования | Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного и дополнительного образования детей | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по образованию |
| 5.2 | Задача 2. Повышение качества образования на всех этапах образовательного процесса с возможностью формирования индивидуальных образовательных траекторий и социальных лифтов |  | 0,0 |  |  |  |
| 5.2.1 | Создание и реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по образованию |
| 5.2.2 | Модернизация образовательной практики в соответствии с федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами. Внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений | Реализация прав детей и молодежи на получение общедоступного и качественного дошкольного, общего образования | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по образованию |
| 5.2.3 | Развитие научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях (выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, лидеров в сфере образования, развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология») | Развитие у обучающихся технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в мероприятиях творческой направленности. Повышение мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по образованию |
| 5.2.4 | Профессиональное развитие педагогических коллективов, повышение профессионального уровня педагогических работников. Внедрение национальной системы учительского роста (профессиональный стандарт педагога, новая модель аттестации учителей на основе единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), методическое сопровождение профессионального учительского роста) | Повышение профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций, направленной в т.ч. на овладение ими современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по образованию |
| 5.2.5 | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в образовательных организациях | Создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по образованию |
| 5.2.6 | Развитие здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, психолого-педагогического сопровождения на всех этапах образовательного процесса | Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья учащихся | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по образованию |
| 5.2.7 | Развитие системы дополнительного образования детей и реализация инновационных дополнительных общеобразовательных программ | Обеспечение дополнительного образования детей, соответствующего приоритетным направлениям технологического развития города Тобольска | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по образованию |
| 5.2.8 | Создание единого образовательного пространства с целью организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений (интеграция возможностей общего, дополнительного и профессионального образования, совместная деятельность учреждений образования и их педагогических коллективов, совместное использование материально-технической базы (дорогостоящего учебного оборудования) и др.) | Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений и качества образования. Обеспечение потребностей рынка труда города Тобольска местными кадрами. | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Администрация города Тобольска, Комитет по образованию, образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования |
| 5.2.9 | Создание ассоциации (координационного совета) по организации взаимодействия образовательных учреждений и бизнеса (по схеме «администрация города – образовательные учреждения – работодатели») с целью оптимизации портфеля реализуемых образовательных программ, ориентацией на приоритетные направления развития города (трудовые практики, трудоустройство выпускников, корпоративный заказ, мониторинг) | Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений и качества образования. Обеспечение потребностей рынка труда города Тобольска местными кадрами. | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Администрация города Тобольска, Комитет по образованию, образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, хозяйствующие субъекты |
| 5.2.10 | Мониторинг рынка труда и рынка образовательных услуг, прогнозирование потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям | Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений и качества образования. Обеспечение потребностей рынка труда города Тобольска местными кадрами. | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Администрация города Тобольска, Комитет по образованию, образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, хозяйствующие субъекты |
| 6 | Цель 6. Развитие единого культурного пространства, творческого и духовно-нравственного потенциала |  | 868,0 |  |  |  |
| 6.1 | Задача 1. Комплексная реновация и развитие учреждений сферы культуры в целях повышения эффективности их работы, качества и доступности предоставляемых ими услуг |  | 868,0 |  |  |  |
| 6.1.1 | Создание Центра культурного развития в городе Тобольске | Повышение уровня обеспеченности объектами культуры, развитие культурного и делового туризма | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Правительство Тюменской области, Администрация города Тобольска, ПАО «СИБУР Холдинг» |
| 6.1.2 | Введение в эксплуатацию нового здания Отделения развития дизайна и архитектуры МАУ ДО «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева» города Тобольска (ул. Челюскинцев, 1) | Повышение уровня обеспеченности объектами дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 68,0 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 г. | ГУС Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 6.1.3 | Строительство Центральной городской библиотеки им. А.С. Суханова | Повышение уровня обеспеченности объектами дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 800,0 | бюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 6.1.4 | Содействие развитию кластера творческих (креативных) индустрий Тюменской области при участии учреждений культуры и музеев города Тобольска (Тобольский драматический театр, Тобольский историко-архитектурный музей заповедник, Музей семьи императора Николая II и др.): - производство традиционного текстиля и посуды; - новые художественные промыслы и ремесла; - интерактивное программное обеспечение; - интерпретация наследия путем мультимедиа (виртуальные показы, виртуальные экскурсии) | Формирование креативного пространства в городе Тобольске, вовлечение творческих (креативных) ресурсов в коммерческую среду | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент культуры Тюменской области, Комитет по культуре и туризму |
| 6.1.5 | Создание Центра межнациональных отношений на базе Общественной палаты города Тобольска для взаимодействия с этническими группами города, координации межнациональных отношений в молодежной среде | Укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде. Воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Комитет по делам молодежи, Комитет по культуре и туризму, Общественная палата города Тобольска |
| 6.1.6 | Организация взаимодействия с крупнейшими федеральными музейными и театральными учреждениями по созданию их филиалов в городе Тобольске, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства | Обогащение и дополнение культурной жизни города. Раскрытие культурно-образовательного потенциала, формирование современного культурного пространства, гармоничное развитие общества и самореализация граждан | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по культуре и туризму, Департамент культуры Тюменской области |
| 6.2 | Задача 2. Формирование современной культурной среды для эффективного взаимодействия всех участников культурной жизни в целях реализации творческого потенциала жителей и гражданской самореализации населения |  | 0,0 |  |  |  |
| 6.2.1 | Сохранение, использование, популяризация историко-культурного наследия. Развитие основных направлений деятельности в сфере культуры (библиотечное дело, исполнительские искусства, традиционная народная культура и др.) | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и гражданской идентичности | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по культуре и туризму |
| 6.2.2 | Организация и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий (фестивалей, концертов, конкурсов, мастер-классов, творческих площадок) различного уровня и для различных групп населения на территории города | Вовлечение населения в широкое участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по культуре и туризму |
| 6.2.3 | Развитие перечня услуг в сфере культуры, расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ в сфере культуры, новых видов и форм предоставления услуг. Расширение применения современных информационных технологий в культуре | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по культуре и туризму |
| 6.2.4 | Активная информационная поддержка культуры: - освещение в СМИ календарного плана праздничных и культурно-массовых мероприятий, анонсирование знаковых мероприятий; - позиционирование учреждений культуры как территорий городского пространства для неформальных встреч, реализации личных интересов и социального взаимодействия | Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по культуре и туризму |
| 6.2.5 | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и гражданской идентичности | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по культуре и туризму, Комитет по делам молодежи |
| 7 | Цель 7. Обеспечение безопасности жизни |  | 341,3 |  |  |  |
| 7.1 | Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения |  | 341,3 |  |  |  |
| 7.1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города Тобольска | Предупреждение угрозы возникновения пожароопасных ситуаций. Предупреждение и ликвидация пожаров, снижения количества погибших и травмированных на пожаре | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Тобольска» |
| 7.1.2 | Планирование и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Тобольска» |
| 7.1.3 | Совершенствование подготовки различных категорий населения в вопросах защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и по сигналам гражданской обороны. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Тобольска» |
| 7.1.4 | Реализация мероприятий по снижению травматизма и гибели людей на водных объектах | Предупреждение и снижение травматизма и гибели людей на водных объектах | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | МБУ «Служба обеспечения безопасности на воде» |
| 7.1.5 | Реализация комплекса мероприятий по защите территории Подгорной части от подтопления (водопонижение) | Решение проблемы разрушения фундаментов зданий грунтовыми водами, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории. Повышение привлекательности земельных участков, находящихся на подтопляемых территориях, для использования под жилищное строительство, садоводства и огородничества | 341,3 | бюджетные средства | 2019 - 2025 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 7.1.5.1 | Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления. Углубление реки Абрамовская (в т.ч. разработка ПД) |  | 297,6 | бюджетные средства | 2020 - 2021 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 7.1.5.2 | Водоотведение в границах улиц: ул. Дзержинского, ул. Алябьева - ул. Гагарина - пер. 3-ий Менделеевский, ул. Пролетарская стрелка» (в т.ч. разработка ПД - 43,643 млн руб.) |  | 43,6 | бюджетные средства | 2019 - 2022 гг. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 7.2 | Задача 2. Обеспечение общественного порядка и профилактика экстремизма |  | 0,0 |  |  |  |
| 7.2.1 | Профилактика правонарушений на улицах города. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения | Повышение уровня безопасности жизни в городе, снижение уровня преступности. Стабилизация криминогенной обстановки, повышение уровня раскрываемости преступлений. Повышение безопасности дорожного движения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Отдел информатизации, Отдел транспорта и связи |
| 7.2.2 | Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | Повышение уровня безопасности жизни в городе, снижение уровня преступности | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комиссия по делам несовершеннолетних |
| 7.2.3 | Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ | Повышение уровня безопасности жизни в городе, снижение уровня преступности | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Управление делами администрации города |
| 7.2.4 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику национальной розни и экстремизма в этнической среде | Стабильная и спокойная этническая и конфессиональная ситуация в городе | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Управление делами администрации города |
| 7.2.5 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-политического экстремизма в молодежной среде | Формирование у молодежи культуры толерантности и взаимной терпимости | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по делам молодежи |
|  | Целевой блок 2 «Инвестиционное развитие экономики» |  | 121 311,6 |  |  |  |
| 8 | Цель 8. Развитие промышленности |  | 112 910,9 |  |  |  |
| 8.1 | Задача 1. Развитие нефтегазохимического кластера |  | 13 300,0 |  |  |  |
| 8.1.1 | Содействие модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химического и нефтехимического производства, повышению технологического уровня, продвижению промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках | Обеспечение устойчивых темпов роста промышленности города, создание благоприятного инвестиционного климата | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Комитет экономики |
| 8.1.2 | Содействие в создании и развитии отраслевой ассоциации, объединяющей предприятия промышленности полимерных материалов – Ассоциации переработчиков полимеров Тюменской области (кластерное объединение промышленных и инфраструктурных предприятий) | Создание новых высокотехнологичных рабочих мест, повышение конкурентоспособности, снижение импортозависимости, создание конкурентоспособных производств традиционной специализации, создание новых сегментов экономики | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Комитет экономики |
| 8.1.3 | Комплексная поддержка хозяйствующих субъектов по развитию новых направлений промышленной политики и инноваций и реализующих проекты в сфере нефтегазохимической промышленности. Развитие кооперационных связей предприятий, освоение перспективных инвестиционных ниш. | Создание новых высокотехнологичных рабочих мест, повышение конкурентоспособности, снижение импортозависимости, создание конкурентоспособных производств традиционной специализации, создание новых сегментов экономики | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Комитет экономики |
| 8.1.4 | Укрепление внешнеэкономического потенциала города и региона и содействие установлению взаимовыгодных связей с регионами России и зарубежными странами | Создание благоприятного инвестиционного климата и активизация внешнеэкономической деятельности | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Комитет экономики |
| 8.1.5 | Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории города Тобольска: - поиск и выделение земельного участка для размещения резидентов (площадью не менее 50 га с возможностью расширения на перспективу до 5 000 га); - разработка условий для технологического присоединения резидентов к сетям энерго- и ресурсоснабжения; - определение перечня перспективных для размещения производств, в т.ч. по следующим основным группам: 1) новые собственные производства ПАО «СИБУР Холдинг»; 2) производства по выпуску компонентов и сырья для нефтехимического комплекса; 3) производств, использующих готовую продукцию и побочные продукты Тобольской промышленной площадки в качестве сырья; - оценка потребности в квалификации и кадрах для перспективных производств, организация взаимодействия с образовательными организациями по подготовке специалистов; - разработка пакета нормативно-правовых актов о создании особой экономической зоны, определение управляющей компании | Формирование опорного центра роста экономики региона, привлечение новых высокотехнологичных производств на территории города, обеспечение стабильного притока инвестиций, укрепление и развитие преимуществ кластерной организации ведущей отрасли промышленности города, формирование устойчивых кооперационных связей, повышение конкурентоспособности предприятий нефтегазохимического кластера | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Департамент имущественных отношений Тюменской области, Департамент лесного комплекса Тюменской области, ГУС Тюменской области, Департамент ЖКХ Тюменской области, Департамент экономики Тюменской области, Департамент образования Тюменской области, Администрация города Тобольска, Администрация Тобольского района, ПАО «СИБУР Холдинг», потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 8.1.6 | Строительство Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины в городе Тобольске | Развитие импортозамещения и диверсификации российского экспорта. Производство 1,5 млн т в год этилена, 500 тыс. т в год пропилена, 100 тыс. т в год бутан-бутиленовой фракции, 1,5 млн т в год различных марок полиэтилена | 406 108,0 | внебюджетные средства | 2013 - 2025 гг. (ввод в эксплуатацию - 2020 г.) | ООО «ЗапСибНефтехим» |
| 8.1.7 | Строительство завода по производству пленки | Развитие импортозамещения и диверсификации российского экспорта. Производство пленки 10 тыс. т в год | 1 100,0 | внебюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | ООО «Камский завод полимерных материалов» |
| 8.1.8 | Организация производства малеинового ангидрида | Увеличение глубины переработки углеводородов в России, импортозамещение МАН, экспортные поставки на рынки Восточной и Западной Европы | 12 000,0 | внебюджетные средства | 2018 - 2021 гг. | ПАО «СИБУР Холдинг» |
| 8.1.9 | Реализация инвестиционного проекта по производству нетканых материалов | Повышение производительности труда и добавленной стоимости, обеспечение занятости населения. Производство различных видов продукции с использованием сырья компании СИБУР | 200,0 | внебюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 8.1.10 | Реализация инвестиционного проекта по производству продукции из полиэтилена | Повышение производительности труда и добавленной стоимости, обеспечение занятости населения. Производство различных видов продукции с использованием сырья компании СИБУР | финансирование не определено | внебюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 8.2 | Задача 2. Развитие судоремонтной отрасли |  | 10,9 |  |  |  |
| 8.2.1 | Содействие модернизации и расширению производственных мощностей субъектов судоремонтной отрасли. Информационно-консультационная поддержка хозяйствующих субъектов судоремонтной отрасли | Обеспечение устойчивых темпов роста промышленности города, создание благоприятного инвестиционного климата | в рамках текущей деятельности | внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики |
| 8.2.2 | Переоборудование и модернизация ООО «Судоремонт Сумкино» для удовлетворения потребностей судоходных компаний в ремонте, обновлении и строительстве флота | Возможность перевода отстоя и ремонта судов из ООО «Судоремонт Тюмень» в ООО «Судоремонт Сумкино». Увеличение производственных мощностей предприятия, повышения качества услуг по судоремонту, увеличение производительности труда, улучшение условий труда | 1,1 |  |  |  |
| 8.2.2.1 | Реконструкция судостроительного эллинга для строительства буксира – толкача проекта 311 (при наличии заказов на судостроение от сторонних организаций) |  | финансирование не определено | внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | ООО «Судоремонт Сумкино» |
| 8.2.2.2 | Завершение ремонта слипа: восстановление поперечных стапельных путей горизонтальной части слипа; реставрация самоходных стапельных телег. Проведение нивелирования наклонной части слипа с устранением просадки подводной части второго и третьего наклонного пути |  | 1,1 | внебюджетные средства | 2019 г. | ООО «Судоремонт Сумкино» |
| 8.2.2.3 | Модернизация основного оборудования и зданий механического и сварочного цехов |  | 9,8 | внебюджетные средства | 2019 г. | ООО «Судоремонт Сумкино» |
| 8.3 | Задача 3. Развитие агропромышленного комплекса |  | 0,0 |  |  |  |
| 8.3.1 | Развитие материально-технической базы предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и товаропроводящей инфраструктуры, в т.ч. на основе инновационных ресурсосберегающих технологий | Повышение производительности труда и добавленной стоимости, расширение ассортимента и повышение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города Тобольска |
| 8.3.2 | Развитие кооперационных связей с сельскохозяйственными производителями Тобольского муниципального района для обеспечения сырьевой базы предприятий пищевой промышленности города Тобольска | Увеличение объема производимой сельхозпродукции. Удовлетворение потребности жителей качественных продуктах питания | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, Комитет экономики |
| 8.3.3 | Содействие развитию малых форм хозяйствования с собственными брендами, специализацией и каналами сбыта в городе Тобольске и Тюменской области | Увеличение объема производимой сельхозпродукции, увеличение занятости, обеспечение финансовой устойчивости сельхозпредприятий и доходов работников сельского хозяйства | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, Комитет экономики |
| 8.3.4 | Организация и проведение специализированных ярмарок сельхозпродукции, ярмарок выходного дня | Продвижение продукции местных производителей. Удовлетворение потребности жителей качественных продуктах питания | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики |
| 8.3.5 | Создание производства по переработке мяса (мясокомбинат, цех) | Создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности, снижение импортозависимости, создание конкурентоспособных производств традиционной специализации | финансирование не определено | внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 8.3.6 | Создание производства рыбных консервов | Создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности, снижение импортозависимости, создание конкурентоспособных производств традиционной специализации | финансирование не определено | внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 8.4 | Задача 4. Развитие других отраслей |  | 99 600,0 |  |  |  |
| 8.4.1 | Содействие в развитии кластера инновационных и информационных технологий Тюменской области. Создание (привлечение) и развитие локальных компаний, занимающихся исследованиями и разработками по приоритетным научным направлениям | Расширение сети инновационных компаний, занимающихся исследованиями и разработками по приоритетным научным направлениям развития нефтегазохимии и других отраслей экономики | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 8.4.2 | Участие предприятий города Тобольска в развитии лесопромышленного кластера Тюменской области. Стимулирование глубокой переработки древесины и экологизации лесопромышленного производства. Развитие деревянного (каркасного) домостроения | Повышение производительности труда и добавленной стоимости, обеспечение диверсификации экономики и занятости населения | финансирование не определено | внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 8.4.3 | Создание и развитие индустриального парка. Поддержка интеллектуального производственного и сервисного бизнеса всех размеров (с акцентом на развитие производств нового типа) | Укрепление экономической базы города, повышение производительности труда и добавленной стоимости, обеспечение диверсификации экономики, создание новых рабочих мест | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» |
| 8.4.4 | Содействие в реализации и мониторинг реализации инвестиционных проектов и инвестиционных предложений | Повышение производительности труда и добавленной стоимости, обеспечение диверсификации экономики и занятости населения | 99 600,0 |  |  |  |
| 8.4.4.1 | Создание производства деревянных поддонов и паллетной заготовки в городе Тобольске |  | 300,0 | внебюджетные средства | 2019 г. | ООО «Татлесстрой» |
| 8.4.4.2 | Реализация инвестиционного проекта по созданию производства минеральных удобрений в городе Тобольске |  | 97 500,0 | внебюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 8.4.4.3 | Создание завода по производству кирпича, в т.ч. по технологиям XVII – XIX вв. для проведения реставрационных и реконструкционных работ |  | 1 600,0 | внебюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 8.4.4.4 | Реализация инвестиционного проекта по созданию производства по пошиву спецодежды в городе Тобольске |  | 200,0 | внебюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 9 | Цель 9. Активное развитие туризма |  | 7 943,77 |  |  |  |
| 9.1 | Задача 1. Формирование туристского кластера |  | 6 789,30 |  |  |  |
| 9.1.1 | Реализация инвестиционного проекта «Создание туристского кластера в Нижнем посаде города Тобольска» | Развитие туристского потенциала, создание туристских продуктов; разработка и продвижение туристского бренда города Тобольска; формирование туристского кластера; формирование современной туристской инфраструктуры, доступной и комфортной туристской среды. | 4 724,0 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, ГУС Тюменской области. Комитет по культуре и туризму, комитет ЖКХ, комитет капитального строительства, комитет градостроительной политики города Тобольска, Тобольский историко-культурный музей-заповедник. Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 9.1.1.1 | Зона 1. Базарная площадь |  | 1 564,0 |  | 2019 - 2025 гг. |  |
| 9.1.1.2 | Зона 2. Пешеходная улица Мира |  | 1 461,0 |  | 2019 - 2025 гг. |  |
| 9.1.1.3 | Зона 3. Экопарк «Прииртышский» |  | 438,0 |  | 2022 - 2025 гг. |  |
| 9.1.1.4 | Зона 4. Музейно-туристский комплекс под открытым небом «Посад сибирских старожилов», «Ершов парк» |  | 248,0 |  | 2019 - 2030 гг. |  |
| 9.1.1.5 | Зона 5. Оружейная слобода |  | 5,0 |  | 2026 - 2030 гг. |  |
| 9.1.1.6 | Зона пешеходных маршрутов |  | 1 008,0 |  | 2019 - 2021 гг. |  |
| 9.1.2 | Создание крупного лечебно-оздоровительного комплекса на базе горячих источников | Привлечение туристов, улучшение здоровья населения. Предоставление конкурентоспособных туристских услуг | 2 000,0 | внебюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 9.1.3 | Активное участие в реализации межмуниципальных, региональных и федеральных проектах | Привлечение дополнительные инвестиций, реализация перспективных инвестиционных проектов, способствующих развитию туристской отрасли | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Комитет по культуре и туризму |
| 9.1.4 | Развитие гостиничной сети города Тобольска с привлечением международного отельного оператора | Повышение качества гостиничного сервиса, соответствие международным стандартам качества обслуживания; возможность организации и проведения мероприятий различного уровня | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Комитет по культуре и туризму |
| 9.1.5 | Реализация инвестиционного проекта по строительству корпуса № 1 базы отдыха «Курорт Алемасова» | Привлечение туристов, улучшение здоровья населения. Предоставление конкурентоспособных туристских услуг | 65,3 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 г. | ООО «Курорт Алемасова» |
| 9.1.6 | Содействие привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства в туристскую отрасль | Разнообразие спектра туристских услуг. Предоставление конкурентоспособных туристских услуг | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Комитет по культуре и туризму |
| 9.1.7 | Реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией развития туризма города Тобольска: - развитие музейного дела; - восстановление памятников истории и культуры; - сохранение объектов культурного наследия, в т.ч. храмов (Спасский храм, Крестовоздвиженская церковь, храм Сретения Господня (Параскевы Пятницы), храм Рождества Христова, Казанская церковь (бывший Знаменский монастырь), Преображенский собор (бывший Знаменский монастырь), Александровская часовня) | Разнообразие спектра туристских услуг. Предоставление конкурентоспособных туристских услуг | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Администрации города Тобольска, Комитет по культуре и туризму, потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 9.2 | Задача 2. Формирование современной туристской инфраструктуры, доступной и комфортной туристской среды |  | 1 154,3 |  |  |  |
| 9.2.1 | Проведение инженерных изысканий, разработка ТЭО по проекту «Строительство подъемника из Нижнего посада в Верхний посад» (оценка технической возможности, выбор месторасположения и способа подъема для дальнейшего строительства подъемного транспортного механизма, в т.ч. с учетом соблюдения утвержденных режимов использования земель, исключения негативного влияния на устойчивость склонов, сохранения охраняемого природного ландшафта, выполнения стратегической задачи по включению Тобольского кремля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) | Разнообразие спектра туристских услуг, удовлетворение спроса на туристские услуги населения Тюменской области и иностранных туристов | 950,9 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области |
| 9.2.2 | Создание туристского информационного центра | Предоставление информации о туристских возможностях города туристам, жителям города, развитие внутреннего и въездного туризма | 0,9 | бюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Комитет по культуре и туризму |
| 9.2.3 | Реализация инвестиционного проекта по созданию гостиничного комплекса в городе Тобольске | Развитие туристской индустрии, удовлетворение пользовательского спроса на туристские услуги Тюменской области и граждан зарубежных стран | 142,0 | внебюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 9.2.4 | Реализация инвестиционного проекта по развитию придорожного сервиса | Развитие туристской инфраструктуры, развитие внутреннего и въездного туризма | 55,0 | внебюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 9.2.5 | Строительство бутик-отелей, мини-гостиниц, мотелей и др. | Создание мини-гостиниц с оригинальным или тематическим дизайном и высоким уровнем сервиса, рост качества оказываемых услуг, соответствие стандартам обслуживания международного уровня | финансирование не определено | внебюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 9.2.6 | Строительство автокемпинга в подгорной части города Тобольска | Развитие туристской инфраструктуры, направленное на комфортное размещение транзитных туристов, пребывающих в город Тобольск на личном автотранспорте, рост спроса на туристские услуги населения Тюменской области и иностранных туристов | 2,7 | внебюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 9.2.7 | Строительство автокемпинга на территории города Тобольска, ориентированного на транзитный туристский поток (в непосредственной близости от федеральной автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск»), с организацией автобусного маршрута по достопримечательностям города | Развитие туристской инфраструктуры, направленное на комфортное размещение транзитных туристов, пребывающих в город Тобольск на личном автотранспорте, рост спроса на туристские услуги населения Тюменской области и иностранных туристов | 2,7 | внебюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 9.2.8 | Реализация мероприятий по созданию парковых зон на территории города Тобольска | Повышение качества городской среды, озеленение города, увеличение степени комфорта горожан. Создание благоустроенных общественных территорий и рекреационных пространств | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2025 гг. | Потенциальные инвесторы, хозяйствующие субъекты |
| 9.2.9 | Проведение изыскательских работ, разработка ТЭО для обустройства экологической тропы и организации пеших экскурсий с подъемом на Чувашский мыс | Развитие туристской индустрии, удовлетворение спроса на туристские услуги населения Тюменской области и иностранных туристов | 0,2 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2025 гг. | Комитет по культуре и туризму |
| 9.2.10 | Организация мобильных туристско-информационных центров | Предоставление информации о туристских возможностях города туристам, жителям города | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Комитет по культуре и туризму |
| 9.2.11 | Развитие туристских маршрутов и формирование системы навигации к объектам историко-культурного наследия на территории Тобольска | Создание условий для посещения и (или) использование туристских ресурсов города | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Комитет по культуре и туризму |
| 9.2.12 | Обеспечение функционирования портала культуры и туризма города Тобольска. Модернизация сайта | Продвижение туристских услуг и продуктов через сеть Интернет, привлечение потенциальных туристов | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет по культуре и туризму |
| 9.2.13 | Организация и проведение курсов повышения квалификации для субъектов туристской индустрии | Повышение качества оказываемых гостиничных услуг, соответствие международным стандартам качества обслуживания | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Комитет по культуре и туризму |
| 9.2.14 | Содействие занятости выпускников профильных направлений обучения в сфере сервиса и туризма на существующих и вновь создаваемых предприятиях отрасли | Обеспечение предприятий в сфере сервиса и туризма квалифицированными кадрами | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Администрация города Тобольска, хозяйствующие субъекты |
| 9.2.15 | Расширение культурно-исторического ландшафтного парка «Ермаково поле» (до 40-50 га), поддержание и развитие уникальной ботанической коллекции парка | Привлечение туристов. Разнообразие спектра туристских услуг. Предоставление конкурентоспособных туристских услуг | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Администрация города Тобольска, Общественный фонд «Возрождение Тобольска» |
| 9.2.16 | Проведение исследования археологического наследия на территории города Тобольска | Сохранение археологического наследия города Тобольска | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Администрация города Тобольска, Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области |
| 9.2.17 | Создание туристического центра (объекта показа) у Потчевашского поля | Привлечение туристов. Разнообразие спектра туристских услуг. Предоставление конкурентоспособных туристских услуг | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент культуры Тюменской области, ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение», Администрация города Тобольска |
| 9.2.18 | Создание государственного историко-археологического и природно-исторического музея-заповедника «Музей реки Иртыш» / Музея Сибирской цивилизации | Привлечение туристов. Разнообразие спектра туристских услуг. Предоставление конкурентоспособных туристских услуг | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент культуры Тюменской области, ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение», Администрация города Тобольска |
| 9.2.19 | Развитие историко-мемориального комплекса «Искер» в качестве площадки для проведения этнокультурных мероприятий города Тобольска и Тобольского района (международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-жыен» и др.) | Привлечение туристов. Разнообразие спектра туристских услуг. Предоставление конкурентоспособных туристских услуг | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2025 гг. | Администрация города Тобольска, РТОО "Наследие" по Тюменской области |
| 9.2.20 | Строительство историко-мемориального комплекса «Сузге» (тематический парк, зона отдыха 3 га и др.) в качестве площадки для проведения этнокультурных мероприятий (международный фестиваль-конкурс «Сузге-тора» и др.) | Привлечение туристов. Разнообразие спектра туристских услуг. Предоставление конкурентоспособных туристских услуг | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2025 гг. | Администрация города Тобольска, РТОО "Наследие" по Тюменской области |
| 9.3 | Задача 3. Развитие туристского потенциала, создание туристских продуктов |  | 0,2 |  |  |  |
| 9.3.1 | Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие туризма в городе Тобольске» | Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала города Тобольска; увеличение внутреннего и въездного туристского потока; создание благоприятной предпринимательской среды, необходимой для развития туризма | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Комитет по культуре и туризму |
| 9.3.2 | Разработка туристского бренда города Тобольска | Создание территориальной идентичности, привлечение туристов, продвижение туристских услуг | 0,2 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Комитет по культуре и туризму |
| 9.3.3 | Партнерство с федеральными и региональными туроператорами по созданию новых программ внутреннего и въездного туризма | Продвижение туристских услуг и продуктов, привлечение потенциальных туристов | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Комитет по культуре и туризму |
| 9.3.4 | Организация и проведение информационных туров | Предоставление информации о туристских возможностях города туристам, жителям города | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Комитет по культуре и туризму |
| 9.3.5 | Разработка экскурсионно-познавательных туров с включением в программу посещений религиозных памятников, в т.ч. монастырских комплексов | Привлечение туристов. Разнообразие спектра туристских услуг. Предоставление конкурентоспособных туристских услуг | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2021 гг. | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, Комитет по культуре и туризму, Тобольская митрополия Тобольско-Тюменской Епархии РПЦ |
| 10 | Цель 10. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  | 0,0 |  |  |  |
| 10.1 | Задача 1. Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности |  | 0,0 |  |  |  |
| 10.1.1 | Развитие единой информационной системы об инвестиционном потенциале города Тобольска, актуализация информационных ресурсов: - инвестиционный паспорт; - реестр инвестиционных проектов и предложений; - реестр инфраструктурных площадок, земельных участков для реализации инвестиционных проектов; - развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов администрации города для инвесторов в сети «Интернет» | Формирование каталога (перечня и описания) инвестиционных возможностей: инвестиционных проектов и предложений, земельных участков, промышленных и инфраструктурных площадок для размещения бизнеса | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики, Комитет по управлению имуществом, Комитет земельных отношений и лесного хозяйства, Комитет градостроительной политики |
| 10.1.2 | Обеспечение соответствия деятельности администрации города стандартам развития инвестиционной деятельности: - стандарту по обеспечению благоприятного инвестиционного климата; - стандарту развития конкуренции; - регламенту сопровождения инвестиционных проектов (информационная система помощи инвестору «Одно окно») и др. | Благоприятный инвестиционный климат и развитая конкуренция. Формирование инфраструктуры развития и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики |
| 10.1.3 | Мониторинг инвестиционной и инновационной деятельности | Оценка инвестиционного климата и текущей ситуации в городе | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики |
| 10.1.4 | Активное конкурентное позиционирование города Тобольска на инвестиционном рынке Тюменской области и РФ: - формирование предложений по включению в государственные программы Тюменской области; - активное взаимодействие с областными институтами развития инвестиционной деятельности; - развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества (участие в создании межмуниципальных хозяйственных обществ, в реализации крупных инвестиционных проектов и др.); - участие в инвестиционных форумах, выставках и ярмарках с целью представления инвестиционных возможностей города Тобольска | Привлечение дополнительных ресурсов для финансирования приоритетных и иных проектов социально-экономического развития на территории города Тобольска | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики |
| 10.1.5 | Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, продвижение муниципального образования: регулярная работа со СМИ, изготовление и распространение печатной и полиграфической продукции, содержащей информацию о муниципальном образовании, инвестиционные предложения в различных отраслях, а также информацию о площадках с привязкой к инвестиционным предложениям | Информационная открытость инвестиционной деятельности | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики |
| 10.1.6 | Повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за работу с инвесторами (участие в специализированных тренингах, проведение стажировок, курсов по инвестиционному маркетингу, коммуникациям, поведению инвесторов, ведению переговоров, сопровождению инвесторов) | Формирование системы опережающей подготовки специалистов для создания благоприятного инвестиционного климата и содействия развитию конкуренции, для реализации инвестиционных проектов | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики |
| 10.1.7 | Информирование предпринимателей о проведении обучающих мероприятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т.п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций, а также проведению эффективной маркетинговой политики и продажам | Информационная и методическая поддержка субъектам инвестиционной деятельности | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики |
| 11 | Цель 11. Развитие малого и среднего предпринимательства |  | 0,0 |  |  |  |
| 11.1 | Задача 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в сфере туризма |  | 0,0 |  |  |  |
| 11.1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Высокий уровень развития малого и среднего предпринимательства в городе. Благоприятный предпринимательский климат и условия для ведения бизнеса в городе | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики, Комитет по управлению имуществом, Комитет земельных отношений и лесного хозяйства, Комитет градостроительной политики |
| 11.1.2 | Комплексная поддержка действующих и потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства (консультационная, образовательная, инфраструктурная, имущественная, финансовая). Организация взаимодействия с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Тюменской области | Высокий уровень развития малого и среднего предпринимательства в городе. Благоприятный предпринимательский климат и условия для ведения бизнеса в городе | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики, Комитет по управлению имуществом, Комитет земельных отношений и лесного хозяйства, Комитет градостроительной политики |
| 11.1.3 | Комплексная поддержка и сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по приоритетным формам предпринимательства: - социальное предпринимательство и социально ориентированные некоммерческие организации; - молодежное предпринимательство; - самозанятость | Высокий уровень развития малого и среднего предпринимательства в городе. Реализация комплексной интерактивной модели развития негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Администрация города Тобольска, Комитет экономики |
| 11.1.4 | Участие Ресурсного центра поддержки СО НКО города Тобольска в развитии кластера социальных инноваций Тюменской области (потенциальный кластер) | Реализация комплексной интерактивной модели развития негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Администрация города Тобольска |
| 11.1.5 | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в привлечении инвестиций и реализации инвестиционных проектов | Стимулирование притока инвестиций в развитие малого и среднего предпринимательства в городе | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики |
| 11.1.6 | Организация и проведение фестивалей и городских выставок-ярмарок тобольских товаров и услуг с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельхозпродукции | Продвижение товаров в розничную торговую сеть, поддержка узнаваемости местных торговых марок | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики |
| 11.1.7 | Содействие развитию современных форматов организации объектов потребительского рынка | Повышение качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), экономическая доступность товаров и услуг для потребителей | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет экономики |
| 12 | Цель 12. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности |  | 457,0 |  |  |  |
| 12.1 | Задача 1. Снижение экологической нагрузки на окружающую среду |  | 457,0 |  |  |  |
| 12.1.1 | Строительство мусоросортировочного завода на месте полигона ТКО города Тобольска проектной мощностью 40 тыс. т/год | Улучшение экологической ситуации в городе. Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе жизнедеятельности | 379,0 | внебюджетные средства (концессионное соглашение) | 2019 г. | Департамент недропользования и экологии Тюменской области, ООО «ТЭО» (концессионер) |
| 12.1.2 | Строительство мусороперегрузочной станции | Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе жизнедеятельности | финансирование не определено | бюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 12.1.3 | Приведение состояния полигона ТБО города Тобольска до нормативных требований | Выполнение экологических требований. Сокращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду | 28,2 | внебюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | ООО «ТЭО» |
| 12.1.4 | Рекультивация или ликвидация несанкционированных свалок на территории города Тобольска | Сокращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду | финансирование не определено | бюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | Администрация города Тобольска |
| 12.1.4.1 | Рекультивация санкционированной свалки п. Сумкино (ул. Комсомольская) |  |  |  |  |  |
| 12.1.4.2 | Ликвидация несанкционированной свалки северо-восточнее д. Соколовка |  |  |  |  |  |
| 12.1.5 | Разработка схемы санитарной очистки территорий муниципального образования | Сокращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду | 0,5 | бюджетные средства | 2019 г. | Администрация города Тобольска |
| 12.1.6 | Реализация мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории города Тобольска | Повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе жизнедеятельности | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет земельных отношений и лесного хозяйства |
| 12.1.7 | Проведение работ по берегоукреплению | Сохранение природных ландшафтов, культурного наследия города, обеспечение безопасности населения | 49,3 | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, Администрация города Тобольска, Комитет капитального строительства |
| 12.1.7.1 | Укрепление склона Троицкого мыса |  | 29,1 |  | 2019 - 2020 гг. |  |
| 12.1.7.2 | Укрепление склона Чукманского мыса |  | 20,2 |  | 2019 - 2020 гг. |  |
|  | Целевой блок 3 «Активное инфраструктурное развитие» |  | 48 037,7 |  |  |  |
| 13 | Цель 13. Развитие Тобольской агломерации |  | 0,0 |  |  |  |
| 13.1 | Задача 1. Формирование агломерационных связей, поддержка агломерационных процессов |  | 0,0 |  |  |  |
| 13.1.1 | Развитие Тобольской территориальной зоны | Формирование устойчивого пространственного каркаса системы расселения. Формирование транспортного каркаса, развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселений Тобольского района вокруг главного ядра - города Тобольска | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Администрация города Тобольска |
| 13.1.2 | Развитие межмуниципального взаимодействия в части совместного планирования и управления развитием территорий | Реализация совместных проектов с Тюменской агломерацией перспективных направлений развития города Тобольска | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Администрация города Тобольска |
| 14 | Цель 14. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры |  | 34 585,2 |  |  |  |
| 14.1 | Задача 1. Развитие объектов транспортно-логистической инфраструктуры города Тобольска (по всем видам транспорта) с целью повышения уровня интеграции и взаимодействия с транспортной системой Тюменской области |  | 20 770,2 |  |  |  |
|  | Воздушный транспорт |  | 18 062,5 |  |  |  |
| 14.1.1 | Строительство аэропорта в городе Тобольске | Обеспечение транспортной доступности города Тобольска, улучшение транспортной связанности территорий | 18 000,0 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2020 - 2021 гг. | ГУС Тюменской области, Администрация Тобольского района, ООО «ЗапСибНефтехим» |
| 14.1.2 | Строительство подъезда к аэропорту города Тобольска от автомобильной дороги Тобольск - Вагай | Обеспечение транспортной доступности города Тобольска, улучшение транспортной связанности территорий | 62,5 | бюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УАД» |
| 14.1.3 | Строительство вертолетной площадки в городе Тобольске | Организация регулярного вертолетного сообщения с населенными пунктами Заболотья | финансирование не определено | бюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 14.1.4 | Разработка и реализация пилотного проекта по развитию беспилотной авиации в рамках Национальной технологической инициативы: - развитие наземной инфраструктуры связи и глобальной системы управления воздушным движением (УВД); - развитие технологий беспилотных авиационных систем (БАС); - развитие законодательного регулирования беспилотных воздушных судов; - подготовка кадров | Организация и распределение воздушного пространства, аэронавигационное обслуживание пользователей БПЛА | финансирование не определено | бюджетные средства | 2022 - 2025 гг. | Администрация города Тобольска, Отдел транспорта и связи |
| 14.1.5 | Разработка предложений по развитию санитарной авиации | Повышение доступности оказания экстренной медицинской помощи посредством организации работы санитарной авиации | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Департамент здравоохранения Тюменской области |
|  | Водный транспорт |  | 360,0 |  |  |  |
| 14.1.6 | Реконструкция Тобольского речного порта | Развитая транспортная инфраструктура города по оказанию межмуниципальных и межрегиональных транспортных услуг. Улучшение транспортного обслуживания | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, Администрация города Тобольска, ОАО «Тобольский речной порт» |
| 14.1.7 | Строительство современного речного вокзала в городе Тобольске | Развитие системы речных перевозок | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 14.1.8 | Обновление парома путем замены его на судно, способного работать в ледовой обстановке | Обеспечение бесперебойного осуществления пассажирских перевозок | 360,0 | бюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | Администрация города Тобольска, Отдел транспорта и связи |
|  | Автомобильный транспорт и логистика |  | 2 347,7 |  |  |  |
| 14.1.9 | Строительство автовокзала (второго корпуса) | Развитая транспортная инфраструктура города по оказанию межмуниципальных и межрегиональных транспортных услуг. Улучшение транспортного обслуживания населения | финансирование не определено | бюджетные средства | 2019 г. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 14.1.10 | Реконструкция автовокзала города Тобольска | Развитая транспортная инфраструктура города по оказанию межмуниципальных и межрегиональных транспортных услуг. Улучшение транспортного обслуживания населения | 82,9 | бюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УКС» |
| 14.1.11 | Строительство мультимодального транспортно-логистического комплекса в городе Тобольске (вблизи речного порта, класс склада «А») | Повышение надежности и эффективности перевозок, вовлечение дополнительных транзитных грузопотоков в транспортные коммуникации Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО. Создание благоприятного инвестиционного климата | 1 846,8 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Администрация города Тобольска |
| 14.1.12 | Формирование магистрального транспортного коридора «Тобольск-Ишим» | Обеспечение транспортной доступности города Тобольска, улучшение транспортной связанности территорий | финансирование не определено | бюджетные средства | 2022 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УАД» |
| 14.1.13 | Строительство и реконструкция участков федеральных автомобильных дорог с доведением их параметров до первой технической категории (с увеличением числа полос движения до 4-х вместо 2-х в настоящее время) на участке федеральной автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» | Формирование качественной и развитой сети скоростных автомобильных дорог | финансирование не определено | бюджетные средства | 2019 - 2023 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УАД» |
| 14.1.14 | Строительство автотранспортной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск и Уватского тракта | Обеспечение транспортной доступности города Тобольска, улучшение транспортной связанности территорий | 88,8 | бюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УАД» |
| 14.1.15 | Строительство автотранспортной развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск и автодороги Тобольск – Байгара и въездом в п. Прииртышский | Обеспечение транспортной доступности города Тобольска, улучшение транспортной связанности территорий | 263,5 | бюджетные средства | 2026 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, ГКУ ТО «УАД» |
| 14.1.16 | Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в городе Тобольске | Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения | финансирование не определено | внебюджетные средства | 2019 г. | ООО «Газпром газомоторное топливо» |
| 14.1.17 | Внедрение и функционирование АСОП | Развитая инфраструктура для транспорта общего пользования | 65,7 | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Отдел транспорта и связи |
| 14.1.18 | Внедрение и развитие единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа (РНИС ТО) | Внедрение интеллектуальных транспортных систем. Улучшение транспортного обслуживания населения | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Отдел транспорта и связи |
| 14.2 | Задача 2. Развитие улично-дорожной сети города |  | 13 815,1 |  |  |  |
| 14.2.1 | Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Развитая улично-дорожная сеть города, создание новых элементов транспортного каркаса, дублирующих транспортных путей | 10 145,2 | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 14.2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог до нормативного состояния. Соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 14.2.3 | Проектирование, строительство парковок с целью доведения до нормативного уровня обеспеченности парковочными местами | Развитие единого парковочного пространства | 3 669,8 | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | ГУС Тюменской области, Комитет капитального строительства |
| 14.2.4 | Установка комплексов фото- и видеофиксации на аварийных участках дорог | Внедрение интеллектуальных транспортных систем | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2020 гг. | Отдел транспорта и связи |
| 14.2.5 | Строительство остановочных павильонов, в т.ч. теплых павильонов. Оборудование остановочных комплексов электронными табло | Развитая инфраструктура для транспорта общего пользования | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Отдел транспорта и связи |
| 14.3 | Задача 3. Формирование инфраструктуры для велосипедного и пешеходного движения |  | 0,0 |  |  |  |
| 14.3.1 | Строительство сети велосипедных дорожек, связывающих микрорайоны города, как отдельного транспортного каркаса. Создание велотранспортной инфраструктуры, оборудованной средствами обеспечения безопасности (велопарковки, станции подкачки шин, стойки техосмотра с видеонаблюдением) | Развитая инфраструктура для велосипедного движения современного формата | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет капитального строительства |
| 14.3.2 | Строительство пешеходных дорожек (тротуаров вдоль улично-дорожной сети города) | Развитая инфраструктура для пешеходного движения современного формата | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет капитального строительства |
| 14.3.3 | Формирование новых пешеходных связей в Подгорной части города Тобольска, в т.ч. возле дома-музея семьи Романовых (спуск по Прямскому взвозу, до Базарной площади и по ул. Мира) | Развитая инфраструктура для пешеходного движения современного формата. Связанность территории города пешеходными маршрутами | финансирование не определено | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет капитального строительства |
| 15 | Цель 15. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, энергосбережение |  | 13 452,45 |  |  |  |
| 15.1 | Задача 1. Плановое развитие и повышение эффективности систем энергетической и коммунальной инфраструктуры |  | 13 452,5 |  |  |  |
| 15.1.1 | Строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Повышение доступности, качества, надежности и эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Снижение удельного веса протяженности ветхих сетей, количества аварий (отказов) по отдельным системам коммунальной инфраструктуры, снижение фактического уровня технологических потерь при транспортировке тепловой энергии, теплоносителя и воды | 11 602,5 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет ЖКХ |
| 15.1.2 | Строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов системы электроснабжения | Повышение доступности, качества, надежности и эффективности функционирования системы электроснабжения | 1 613,5 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет ЖКХ |
| 15.1.3 | Строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов системы газоснабжения | Повышение доступности, качества, надежности и эффективности функционирования системы газоснабжения | 236,4 | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет ЖКХ |
| 15.1.4 | Реализация комплекса мер по повышению эффективности пользования муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства (передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, мониторинг реализации концессионных соглашений) | Привлечение инвестиций в экономику города Тобольска, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | на постоянной основе | Администрация города Тобольска, Комитет ЖКХ |
| 15.2 | Задача 2. Внедрение энергосберегающих технологий |  | 0,0 |  |  |  |
| 15.2.1 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов городского хозяйства (уличное освещение и др.) | Применение энергоэффективных технологий и оборудования, привлечение "зеленых финансов" в реализацию проектов и мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов. Уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет ЖКХ |
| 15.2.2 | Реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности работы технологического оборудования инженерных систем и сооружений, сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Тобольске, реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства, внебюджетные средства | 2019 - 2030 гг. | Комитет ЖКХ |
| 15.2.3 | Образование и просвещение населения и организаций в части энергосбережения и повышения энергоэффективности, формирование культуры бережного производства и рационального использования энергетических ресурсов в городе Тобольске | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, рациональное использование энергетических ресурсов | в рамках текущей деятельности | бюджетные средства | на постоянной основе | Комитет ЖКХ |

- Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии

Реализация Стратегии потребует привлечения значительных финансовых ресурсов. Их источниками станут бюджетные (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет города) и внебюджетные средства (средства предприятий-инвесторов и др.).

Привлечение средств федерального бюджета для реализации Стратегии планируется осуществлять в соответствии с действующим порядком финансирования государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы, правилами предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного федеральным бюджетом на соответствующий год.

В городе Тобольске сформирована правовая основа среднесрочного бюджетного планирования, в соответствии с которой подготовка бюджета осуществляется в «программном» формате (программно-целевой метод). Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется в тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей муниципальных программ.

За 2018 г. объем бюджетного финансирования, направленный на реализацию муниципальных программ, составил 13 550,2 млн руб. или 88,9 % всех расходов бюджета.

Достижение целей и задач Стратегии за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения средств областного бюджета Тюменской области, федерального бюджета РФ будет осуществляться в рамках реализации муниципальных программ города Тобольска. Объем бюджетных средств на реализацию муниципальных программ города Тобольска будет ежегодно уточняться по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ, исходя из возможностей бюджетов.

Оценка общего объема необходимых финансовых ресурсов для социально-экономического развития города Тобольска представлена в табл. 3.

Оценка объема необходимых финансовых ресурсов по отдельным направлениям развития, крупным инвестиционным проектам и мероприятиям представлена в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 г.

Важнейшим финансовым ресурсом для реализации Стратегии являются внебюджетные средства, которые могут привлекаться на принципах муниципально-частного и государственно-частного партнерства, за счет средств институтов развития, международных финансовых институтов и иностранных инвестиций в реализацию перспективных инфраструктурных, социальных, инновационных, природоохранных и иных проектов.

Перспективы и темпы социально-экономического развития города Тобольска во многом будут определяться объемами инвестиций и реализацией крупных инвестиционных проектов. Инвестиции в развитие инфраструктуры создают необходимые условия для функционирования и развития основных отраслей, обеспечения максимально эффективного использования экономического и производственного потенциала, улучшения качества жизни населения.

Важнейшим для города Тобольска источником средств, из которых могут формироваться инвестиции частного сектора, является потребительский спрос населения и спрос на товары и услуги со стороны бизнеса. Одной из ключевых задач Стратегии является максимальная локализация этого спроса на территории города Тобольска. На это направлены меры по размещению объектов туризма, торговли и персональных услуг современных форматов на территории города, меры по организации и проведению крупномасштабных культурных, спортивных событий.

Таблица 3 – Оценка финансовых ресурсов, необходимых для социально-экономического развития города Тобольска на период реализации Стратегии

| Наименование | Общий объем инвестиций, млн руб. | в т.ч. по этапам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (2019 - 2021 гг.) | 2 этап (2022 - 2025 гг.) | 3 этап (2026 - 2030 гг.) |
| Целевой блок 1 «Высокое качество жизни населения, инновационное развитие социальной сферы» | 9 865,5 | 4 267,9 | 1 911,5 | 3 686,1 |
| Цель 1. Активное благоустройство, формирование комфортной городской среды | 604,7 | 467,4 | 102,3 | 35,0 |
| Цель 2. Обеспечение доступным и комфортным жильем по современным стандартам дизайна и качества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 3. Повышение доступности и качества здравоохранения, развитие здорового образа жизни | 90,7 | 90,7 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 4. Развитие физической культуры и спорта, спортивного образа жизни | 984,3 | 984,3 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 5. Обеспечение доступности и высокого качества образования, отвечающего требованиям инновационного развития и конкурентоспособности | 6 976,6 | 1 516,3 | 1 809,2 | 3 651,1 |
| Цель 6. Развитие единого культурного пространства, творческого и духовно-нравственного потенциала | 868,0 | 868,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 7. Обеспечение безопасности жизни | 341,3 | 341,3 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой блок 2 «Инвестиционное развитие экономики» | 121 311,6 | 15 412,1 | 55 017,0 | 50 882,5 |
| Цель 8. Развитие промышленности* | 112 910,9 | 13 410,9 | 49 650,0 | 49 850,0 |
| Цель 9. Активное развитие туризма | 7 943,8 | 1 544,3 | 5 367,0 | 1 032,5 |
| Цель 10. Формирование благоприятного инвестиционного климата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 11. Развитие малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 12. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности | 457,0 | 457,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой блок 3 «Активное инфраструктурное развитие» | 48 037,7 | 24 895,8 | 9 291,1 | 13 850,8 |
| Цель 13. Развитие Тобольской агломерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 14. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры | 34 585,2 | 21 532,7 | 4 806,9 | 8 245,6 |
| Цель 15. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры, энергосбережение | 13 452,5 | 3 363,1 | 4 484,2 | 5 605,2 |
| Итого | 179 214,8 | 44 575,9 | 66 219,6 | 68 419,4 |

* без учета объема финансирования на реализацию проекта ООО «ЗапСибНефтехим». Проект реализуется с 2013 г.

Заключение

По результатам 3 подэтапа 1 этапа работ разработан проект Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 г.

По результатам разработки Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 г. разработаны:

- по социальному блоку – мероприятия по семи целям и 14 задачам;

- по экономическому блоку – мероприятия по пяти целям и 10 задачам;

- по инфраструктурному блоку – мероприятия по трем целям и шести задачам.

По каждому мероприятию определены ожидаемые результаты, источник финансового/ ресурсного обеспечения, сроки реализации и ответственный исполнитель.

В План мероприятий вошли основные мероприятия действующих муниципальных программ города Тобольска и государственных программ Тюменской области, имеющиеся и планируемые к реализации инвестиционные проекты, и предложения, а также иные мероприятия, направленные на достижение поставленных стратегических целей и задач города Тобольска до 2030 г.

В 2018 г. индекс качества городской среды рассчитывался в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды муниципальных образований РФ, утв. приказом Минстроя России от 31.10.2017 № 1494/пр.

С 2019 г. Минстрой России ежегодно, до 1 ноября, определяет индекс качества городской среды в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утв. распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р.