Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. N 71-рк

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации города Тобольска от 14.12.2020 N 153-рк, от 29.03.2021 N 36-рк, от 08.06.2021 N 84-рк, от 28.12.2021 N 133-рк, от 28.03.2022 N 22-рк, от 06.06.2022 N 58-рк, от 07.11.2022 N 98-рк) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 17.03.2020 N 14-пк "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска", руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение безопасности жизнедеятельности в городе Тобольске" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.04.2020.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города

М.В.АФАНАСЬЕВ

# Приложение

к распоряжению

Администрации города Тобольска

от 30 марта 2020 г. N 71-рк

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации города Тобольска от 07.11.2022 N 98-рк) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт муниципальной программы "Обеспечение безопасности

жизнедеятельности в городе Тобольске"

| Правовое обоснование программы | Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"; Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Водный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 N 501 "О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 N 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны"; Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1485 "Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; Устав города Тобольска; Распоряжение Администрации города Тобольска от 18.05.2020 N 97-рк "О реализации первичных мер пожарной безопасности органами Администрации города Тобольска". |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска. |
| Участники программы | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска"; Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска; Департамент по образованию Администрации города Тобольска; Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска; Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска; Департамент финансов Администрации города Тобольска; Департамент экономики Администрации города Тобольска; Департамент городской среды Администрации города Тобольска; МКУ "Имущественная казна г. Тобольска"; 8 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы главного управления МЧС России по Тюменской области (далее - 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области). |
| Цель программы | Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах. |
| Задачи программы | 1. Предупреждать возникновение и осуществлять ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а также реализовывать мероприятия гражданской обороны на территории города Тобольска. 2. Обеспечивать безопасность людей на водных объектах в границах города Тобольска. 3. Обеспечивать выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории города Тобольска. |
| Сроки реализации программы | 2020 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) | Всего на выполнение Программы требуется 308 470,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 53 947,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования бюджет города Тобольска: 53 947,10 тыс. рублей; 2021 год - 67 903,56 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет города Тобольска: 67 903,56 тыс. рублей; 2022 год - 71 602,43 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет города Тобольска: 71 181,53 тыс. рублей; областной бюджет: 420, 9 тыс. рублей 2023 год - 57 402,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования 2024 год - 57 614,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет города Тобольска: 57 614,40 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | совершенствование городской системы управления вопросами гражданской обороны, защиты населения и территории города Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение готовности гражданской обороны города Тобольска к реагированию на существующие вызовы современности; сокращение времени приема полученных сообщений от населения и передачи сообщений заинтересованным службам жизнеобеспечения, что в свою очередь приведет к повышению оперативного привлечения сил и средств для предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и происшествий; повышение уровня защиты населения города от вредного воздействия факторов прогнозируемых чрезвычайных ситуаций; снижение травматизма и гибели людей на водных объектах, на территории городского округа; повышение противопожарной защиты города Тобольска и объектов муниципальной собственности. |

## 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена

муниципальная программ

| ### Факторный анализ фактических значений целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Динамика значений показателей |  |  |  | Факторный анализ |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | Доля площади территории города Тобольска, охваченной системой централизованного оповещения | % | 9,2 | 9,2 | 13,5 | 13,5 | На значение показателя влияет площадь территории города Тобольска, охваченная системой централизованного оповещения к общей площади города Тобольска и уточнение исходящих данных |
| 2 | Протяженность объектов защиты, на которых выполнены мероприятия, направленные на предупреждение распространения природных пожаров на территории города Тобольска | м | 5000 | 5000 | 0,0 | 92572 | На значение показателя повлияло заключение контракта на выполнение работ по покосу, уборке сухой растительности на территории города Тобольска для обеспечения первичных мер пожарной безопасности |
| 3 | Гибель людей на водных объектах | Чел. | 5 | 4 | 2 | 2 | Причинами гибели людей на водных объектах являются: - купание людей в не оборудованных для купания местах; - купание в состоянии алкогольного опьянения; - оставление без присмотра детей у водоемов |

### Выявленная проблематика

Недостаточный уровень культуры безопасности

жизнедеятельности населения города Тобольска

Причиной возникновения проблемы является недостаточно ответственное отношение человека к личной безопасности.

Культура безопасности жизнедеятельности является основным фактором обеспечения безопасности людей и неотъемлемой частью стабильного социально-экономического развития города. Процесс формирования культуры безопасности жизнедеятельности должен иметь непрерывный и комплексный характер. Перспективными методами формирования культуры безопасности жизнедеятельности являются обучение населения, пропаганда знаний в области безопасности, оперативное информирование населения об угрозе возникновения и правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Анализ чрезвычайных ситуаций, произошедших в предыдущие годы, показал, что для территории города Тобольска в большей степени характерны транспортные аварии, пожары, аварии на электроэнергетических системах и тепловых сетях, природные чрезвычайные ситуации. Указанные чрезвычайные ситуации, как правило, сопровождаются гибелью людей, наличием пострадавших, причинением значительного материального ущерба.

В 2021 году в городе Тобольске зарегистрировано 244 пожаров, ущерб от пожаров составил 305 271 руб., погибли 4 человек, травмировано 13 человека.

По состоянию на 01.01.2022 на территории города Тобольска расположен 1 водный объект - река Иртыш. Количество погибших на водных объектах в 2021 г. - 2 человека. Статистика гибели на водных объектах показывает, что основные случаи утопления происходят в период купального сезона.

Основной причиной гибели людей на водных объектах является:

- отсутствие мест массового отдыха людей, оборудованных для купания;

- купание в состоянии алкогольного опьянения;

- оставление без присмотра детей у водоемов.

Актуальность проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях по созданию условий для безопасной жизнедеятельности и координации действий органов местного самоуправления.

Проведение комплекса мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения, неотъемлемая часть комплекса мер защиты населения. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

Наличие предпосылок (условий) возникновения чрезвычайных

ситуаций техногенного и природного характера на территории

города Тобольска

На территории города Тобольска существуют риски возникновения чрезвычайных ситуаций: природного характера, техногенного характера, биолого-социального характера.

При возникновении чрезвычайных ситуаций возникнет реальная угроза жизни и здоровью людей. Может быть нарушено жизнеобеспечение населения. Потребуется привлечение значительных материальных ресурсов и финансовых средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и восстановления нормальной жизнедеятельности населения.

На территории города расположены 128 опасных производственных объектов, в случае возникновения аварии на данных объектах с выбросом в атмосферу хлора и аммиака возникнут зоны химического заражения, что в свою очередь будет представлять угрозу жизни для населения, потребует значительных затрат по организации его защиты, в том числе и обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

На территории города Тобольска имеются аварийные многоквартирные дома, где в процессе эксплуатации может возникнуть угроза ЧС, связанная с их разрушением, где потребуется организация временного размещения людей, организация питания пострадавшего населения и мероприятия по ограждению и охране зоны чрезвычайной ситуации.

Паводок на территории муниципального образования это сезонное явление, проходит в весеннее - летний период в два этапа.

Первый этап: сход талых вод с территории нагорной части, подгорной части, лога Жуковского, ул. Дзержинского, Паниного бугра в малые реки подгорной части с последующим сбросом воды в реку Иртыш. Первый этап самый ответственный, потому что приносит жителям города много неудобств в связи с подтоплением придомовых территорий.

Второй этап: безаварийный пропуск паводковых вод по реке Иртыш, разрушение ледовой переправы в период, предшествующий ледоходу, закрытие задвижек на водопропускных трубах реки Абрамовская, реки Покровка, реки Курдюмка, организация перекачки воды с малых рек через дамбу в р. Иртыш.

Осенне-зимний период характеризуется ледоставом на реке Иртыш, малых реках и озерах. В этот период через реку Иртыш оборудуется ледовая переправа, после чего организуется ее содержание и обслуживание.

В эти периоды кратно увеличивается вероятность травматизма и гибели людей на водных объектах в границах муниципального образования.

Несоответствие системы оповещения населения города Тобольска

современным требованиям

Для своевременного оповещения и информирования населения города Тобольск об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий при поступлении сигнала "Внимание Всем!" на территории муниципального образования задействована муниципальная система оповещения населения - состоящая из 27 электромеханических сирен марки С - 40; С - 28 радиус эффективного покрытия которых составляет 400 метров в условиях городской среды.

Запуск производится ответственными лицами на объектах экономики и производств по команде оперативного дежурного ЕДДС согласно "Код-Паролю".

Предполагаемое время на задействование при поступлении "боевого" сигнала 10 - 15 минут с учетом устойчивой связи.

Запуск и контроль работы системы производится в Центре управления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС) Главного управления МЧС России по Тюменской области и дублируется оперативно дежурной сменой ЕДДС г. Тобольска. Сигнал передается по защищенному каналу VPN.

В городе Тобольске в местах массового пребывания людей на шести объектах смонтировано и запущено в эксплуатацию оборудование ОКСИОН и оборудование муниципального информационного центра (МИЦ) в диспетчерской ЕДДС города Тобольска, предназначенного для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Система состоит из средств видеонаблюдения, плазменных TV панелей, средств мониторинга за состоянием радиационного фона и химических примесей в воздухе "Хризантема".

Система оценивается как "ограниченно готовая к выполнению задач", введу ненадлежащего исполнения технического обслуживания, в настоящее время система передана из областного имущества в муниципальное управление, производится плановое техническое обслуживание и восстановление связующих блоков управления.

Объекты ОКСИОН:

1. БЦ "Европа" (4 мкр. ул. Мельникова, 24)

2. ТРЦ "РИО"

3. ГБУЗ ТО "Городская поликлиника" (4 мкр. ул. Мельникова, 53)

4. ГБУЗ ТО "Областная больница N 3" (3б мкр, 24)

5. ФГБОУ ВПО Тобольский индустриальный институт филиал Тюменского ГНГУ 9 мкр. (зона вузов)

6. ТГПИ им. Д.И. Менделеева филиал Тюм.ГУ (ул. Знаменского, 58).

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территориях отдаленных от города, а также не попадающих под зону охвата технических средств муниципальной системы оповещения в данные области будут направлены подвижные сигнально-громкоговорящие устройства (СГУ) на базе автомобилей выделяемых, по плану взаимодействия с МО МВД России "Тобольский" в количестве 3 штук.

Для оповещения населения города задействованы телерадиовещательные компании: ТРК "Тобольское время" и МУП "Дом радио".

На 2019 - 2025 годы запланированы мероприятия по "Модернизации Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения".

Для развития и совершенствования системы оповещения и информирования населения необходимо обеспечить возможность оповещения всего населения города Тобольска посредством дополнительной установки 26 электросирен (мкр. Иртышский, Защитино, Строитель, Южный, Анисимово, Панин бугор, Савинский затон, Сумкино, Левобережье).

Недостаточно высокая оперативность предупреждения об угрозе

и возникновении чрезвычайных ситуаций

Причиной возникновения проблемы является то, что существующая система предупреждения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций не соответствует современным требованиям.

Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (далее - СМИС) является автоматизированной системой, обеспечивающей автоматический мониторинг и предупреждение аварий, пожаров, ЧС независимо от службы эксплуатации объекта.

СМИС - система на базе программно-технических средств, предназначенная для автоматического мониторинга систем инженерно-технического обеспечения объектов, состояния основания, строительных конструкций зданий и сооружений, технологических процессов, сооружений инженерной защиты и передачи в режиме реального времени информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическими актами. Передача информации осуществляется по каналам связи в ЕДДС г. Тобольска.

Структура СМИС объекта включает персонал и программно-технический комплекс.

Объекты для оборудования СМИС: потенциально опасные, особо опасные, технически сложные и уникальные.

Основными этапами создания СМИС и их сопряжения с ЕДДС г. Тобольска являются:

- организационный этап, в течение которого решаются организационные вопросы построения СМИС и их информационного сопряжения с ЕДДС города Тобольска;

- технический этап, в течение которого разрабатываются и внедряются программно-технические средства СМИС, а также осуществляется их информационное сопряжение с ЕДДС города Тобольска.

По состоянию на 01.01.2022 внедрение СМИС на территории города Тобольска проведено на 5 объектах ООО "ЗапСибНефтехим".

Эффекты от создания СМИС на объекте:

- раннее прогнозирование и выявление неисправностей в работе систем жизнеобеспечения, систем связи и безопасности, систем противопожарной защиты;

- обнаружение дефекта инженерных (несущих) конструкций на ранней стадии его возникновения, что дает возможность принять меры по предотвращению аварии и, соответственно, снижает риск утраты несущей конструкцией свойств, которые определяют ее надежность;

- снижение вероятности возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций благодаря непрерывному автоматическому мониторингу инженерных систем и инженерных (несущих) конструкций;

- в случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций СМИС позволяет минимизировать последствия данных происшествий.

Наличие рисков возникновения пожаров под воздействием

природных и техногенных факторов

Причины возникновения проблемы:

- вероятность проявления негативных природных факторов, способствующих возникновению пожаров;

- отсутствие мониторинга противопожарного состояния объектов защиты.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" согласно статье 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Тобольск.

Несмотря на определенное снижение количества пожаров и гибель людей остаются достаточно высокими.

Это обусловлено:

- недостаточно активно проводимой противопожарной агитацией и пропагандой (обучение мерам пожарной безопасности путем распространения памяток в жилых домах среди населения, отсутствие обучающих фильмов, малое количество наглядной противопожарной агитации, недостаточная работа со СМИ и телевидением);

- недостаточно широким внедрением систем предупреждения и оповещения о возникновении пожаров в домах проживания многодетных семей и семей находящихся в социально опасном положении;

- невыполнением в полном объеме мероприятий пожарной безопасности на муниципальных объектах.

Таким образом, необходимо продолжать выполнение мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наличие рисков возникновения террористических проявлений

в общественной среде

Профилактика террористических проявлений в общественной среде необходима в целях развития у населения активной гражданской позиции на неприятие идеологии терроризма ценностей, особенно в среде молодежи из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию.

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечают 3 сентября - это возможность продемонстрировать свою гражданскую позицию и заявить о своих настоящих ценностях и приоритетах: почтить память павших в борьбе с терроризмом, вспомнить о героях, отдавших свои жизни за будущее без терроризма, рассказать другим людям о подвигах этих героев и о том, почему они их совершили, даже ценой собственной жизни. Терроризм не будет иметь будущего, если мы все будем солидарны в бескомпромиссной борьбе с ним.

Ежегодно в Тобольске проходят мероприятия, посвященные этой памятной дате. Проведение в образовательных организациях культурно-просветительских и воспитательных мероприятий позволяет добиваться осознания подрастающим поколением преступной сущности терроризма. Заметно вырос объем и повысилась действенность подготовленных информационно-пропагандистских материалов антитеррористической направленности.

Разработка механизмов защиты информационного пространства позволила существенно ограничить возможности для проникновения в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" материалов, содержащих идеи, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность.

Проведенная субъектами противодействия терроризму работа способствовала снижению уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, а также повышению эффективности функционирования системы оказания на них профилактического воздействия.

## 2. Цели и задачи Программы

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах |  |  |  |  |
| 1. | Предупреждать возникновение и осуществлять ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а также реализовывать мероприятия гражданской обороны на территории города Тобольска | 1. Наличие предпосылок (условий) возникновения чрезвычайных ситуаций 2. Несоответствие системы оповещения населения города Тобольска современным требованиям 3. Недостаточно высокая оперативность предупреждения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 1. Повышение количества обученных, увеличение охвата территории города системой оповещения населения, обеспечение готовности населения к выполнению эффективных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 2. Снижение вероятности возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций благодаря непрерывному автоматическому мониторингу инженерных систем и инженерных (несущих) конструкций в области ГО | ДГХиБЖД; МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска"; ДО; ДФКСМП; ДКиТ; ДГС; ДЭ; ДФ |
| 1.1 | Планировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |
| 1.2 | Поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию сил и средств, для предупреждения и ликвидации ЧС, систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать профилактические мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма | Недопущение террористических проявлений в общественной среде | Повышение уровня осведомленности граждан города Тобольска "О дне солидарности в борьбе с терроризмом, а также способствует формированию сознания по неприятию идеологии экстремизма и терроризма | ДО; ДФКСМП; ДКиТ; МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска"; |
| 2 | Обеспечивать безопасность людей на водных объектах в границах города Тобольска | Недостаточный уровень профилактики, направленной на снижение травматизма и гибели людей на водных объектах | Повышение уровня безопасности людей на водных объектах, недопущение подтопления подгорной части города Тобольска | ДГХиБЖД; МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска"; ДО; ДФКСМП; ДКиТ |
| 3 | Обеспечивать выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории города Тобольска | Наличие рисков возникновения пожаров под воздействием природных и техногенных факторов | Снижение риска гибели и травматизма населения при пожарах, минимизация последствий пожаров | ДГХиБЖД; МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска"; ДО; ДФКСМП; ДКиТ; 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области |
| 3.1 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах |  |  |  |
| 3.2 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории города Тобольска |  |  |  |
| 3.3 | Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |

ДГХиБЖД - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска;

МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" - Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска";

ДО - Департамент по образованию Администрации города Тобольска;

ДФКСМП - Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска;

ДКиТ - Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;

ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска;

ДФ - Департамент финансов Администрации города Тобольска;

ДЭ - Департамент экономики Администрации города Тобольска;

ЧС - чрезвычайные ситуации;

ГО - гражданская оборона.

## 3. Показатели результативности реализации муниципальной

программы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета | Направление изменений | Базовые значения |  |  |  | Плановые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1: Предупреждать возникновение и осуществлять ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а также реализовывать мероприятия гражданской обороны на территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N 1.1: Планировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения г. Тобольска обучением по вопросам ГОЧС | Чел. | Ежегодный мониторинг МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  | 60196 | 60196 | 60200 | 60400 | 60600 | 60600 | 60600 |
| 2 | Время реагирования на ЧС | Мин. | Методические рекомендации (Приказ МЧС России от 14.08.2019 N 425 "Об организации управления МЧС России при реагировании на чрезвычайные ситуации", рекомендовано время реагирования не более 10 минут) |  | 10 | 10 | 9,3 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 3 | Доля протяженности водозаградительных дамб, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнен контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения | % | В = А / С * 100 С - общая протяженность водозаградительных дамб; А - протяженности водозаградительных дамб, в отношении которых выполнен контроль (мониторинг) | 0 | Мониторинг осуществляется с 2020 г. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N 1.2: Поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию сил и средств, для предупреждения и ликвидации ЧС, систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Охват населения оповещением | % | Sозв = (P * Sс-40) / S * 100 P - количество электросирен, установленных на территории города Тобольска по состоянию на конец отчетного периода, ед. (данные ДГХиБЖД); Sc-40 - площадь звукопокрытия одной электросирены С-40, км; S - проектная площадь звукопокрытия электросирены С-40, км |  | 9,1 | 9,2 | 13,5 | 13,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 5 | Увеличение штатной численности Единой дежурно-диспетчерской службы | Чел. | В связи с вводом в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |  | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| N 1.3: Обеспечивать профилактические мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество проведенных Мероприятий, посвященных Дню солидарности борьбе с терроризмом | ед. | Мониторинг МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска", ДО, ДФКиСП, ДКиТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Задача N 2: Обеспечивать безопасность людей на водных объектах в границах города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество погибших на водных объектах | Чел. | Ежегодный мониторинг МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Количество запрещающих и информационных знаков, установленных на территории, прилегающей к водным объектам (в год) | Шт. | Ежегодный мониторинг МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | 0 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Количество рейдов в районе водоемов и в местах массового отдыха граждан у водных объектов, расположенных на территории города | Ед. | Ежегодный мониторинг МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  | Мониторинг осуществляется с 2020 г. |  | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| Задача N 3: Обеспечивать выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 <*> | Количество пожаров | Ед. | Ежегодный мониторинг 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области |  | 85 | 274 | 239 | 244 | 230 | 225 | 220 |
| 11 | Количество погибших при пожарах | Чел. |  |  | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Количество травмированных при пожарах | Чел. |  |  | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Количество муниципальных объектов защиты, на которых выполнены требования пожарной безопасности | % | В = А / С * 100 С - общее количество муниципальных объектов защиты; А - количество муниципальных объектов защиты, на которых выполнены требования пожарной безопасности | 0 | Мониторинг осуществляется с 2021 г. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Уведомление лиц владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу, на территории города, о необходимости проведения мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах | % | А = В / S * 100 S - общее количество лиц, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу; В - количество лиц, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу, которых уведомили о необходимости проведения мероприятий | 0 | Мониторинг осуществляется с 2021 г. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Количество показов информации в области безопасности, распространенной на территории города Тобольска с помощью различных форм распространения информации | Тыс. ед. | Ежегодный мониторинг МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  | Мониторинг осуществляется с 2021 г. |  |  | 400 | 400,5 | 401,0 | 401,0 |
| 16 | Количество электросирен, в отношении которых выполнены техническое обслуживание и ремонт | ед. | Ежегодный мониторинг МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 |

ДГХиБЖД - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска;

ЧС - чрезвычайная ситуация

ГО - гражданская оборона

--------------------------------

<*> - 08.10.2018 приказом МЧС России N 431 внесены изменения в порядок учета пожаров и их последствий, утвержденных приказом МЧС России от 21.11.2008 N 714.

## 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы,

источники финансирования

Всего на выполнение Программы требуется 308 470, 19 тыс.

рублей, в том числе по годам:

| Год | Всего, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Тобольска | Бюджет Тюменской области |
| 2020 | 53 947, 10 | 53 947,10 | 0,0 |
| 2021 | 67 903, 56 | 67 903,56 | 0,0 |
| 2022 | 71 602, 43 | 71 181,53 | 420,9 |
| 2023 | 57 402, 70 | 57 402,70 | 0,0 |
| 2024 | 57 614, 40 | 57 614,40 | 0,0 |

## 5. Организация управления реализацией муниципальной

программы

5.1. Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска:

а) обеспечивает реализацию Программы Участниками;

б) готовит отчет о реализации Программы;

в) несет ответственность за достижение цели и решение задач, обеспечение достижения плановых значений показателей результативности реализации Программы;

г) осуществляет контроль реализации Программы.

5.2. В реализации муниципальной Программы принимают участие:

а) 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области в части определения мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию мероприятий в области первичных мер пожарной безопасности;

б) МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска" в части реализации мероприятий муниципальной программы;

в) Департамент по образованию Администрации города Тобольска, Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска, Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска в части реализации мероприятий - проведение Месячников "Гражданской обороны", "Безопасность детей", "Безопасность на воде", "Пожарная безопасность"; "Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом".

г) Департамент экономики Администрации города Тобольска, Департамент городской среды Администрации города Тобольска, в части реализации мероприятий по участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; а также совместно с Департаментом финансов Администрации города Тобольска, в части создания и поддержания в готовности к использованию городских резервов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

5.3. К реализации Программы могут привлекаться поставщики (подрядчики, исполнители), определение которых осуществляется в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетным и иным действующим законодательством Российской Федерации.

## 6. План основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия/объектный перечень | Разработчик/ Участники | Срок выполнения |  | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  | Региональная программа /Региональный проект (национальный проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало выполнения | окончание выполнения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1: Предупреждать возникновение и осуществлять ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а также реализовывать мероприятия гражданской обороны на территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N 1.1: Планировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление подготовки различных категорий населения в вопросах защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от опасностей, возникающих при подготовке к ведению и в ходе ведения военных действий | ДГХиБЖД/ МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение Месячника "Гражданской обороны" | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска"; ДО; ДФКСМП; ДКиТ | октябрь 2021 г. | октябрь 2024 г. | X | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |
| 3 | Проведение Месячника "Безопасность детей" | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска"; ДО; ДКиТ; ДФКСМП | сентябрь 2021 г. | сентябрь 2024 г. | X | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение сокращения времени реагирования на ЧС | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 5 | Мониторинг состояния водозаградительных дамб, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнен контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | ДГХиБЖД/ МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 35 934,5 | 48 695,61 | 43 591,71 | 38 698,70 | 38 910,40 |  |
| 6.1 | Переезд и обустройство единого центра оперативного реагирования города г. Тобольска |  |  |  | 0,0 | 4 256,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2 | Ликвидация розлива нефтепродуктов на территории г. Тобольска |  |  |  | 0,0 | 6 728,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Патрулирование акватории реки Иртыш и расположенных на ней водных объектов с целью снижения травматизма и гибели людей на водных объектах в границах города Тобольск | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | май - сентябрь 2023 г. | май - сентябрь 2024 г. | X | X | 210,0 | 1337,0 | 1 337,0 |  |
| 8 | Устройство противопожарных минерализованных полос | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | II кв. 2022 | III кв. 2024 г. | X | X | 113,20 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Выполнение мероприятий по участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: |  | II кв. 2021 г. | IV кв. 2024 г. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.1 | Организация пункта питания | ДЭ |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.2 | Организация охраны границ зоны ЧС, зоны вероятной ЧС, в том числе ограждение (при необходимости) | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.3 | Организация эвакуации населения и вывоза имущества из зоны ЧС | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска"; ДГС |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.4 | Организация временного размещения людей, пострадавших в результате ЧС | ДГХи БЖД/ МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Создание и поддержание в готовности к использованию городских резервов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Резервирование финансовых средств | ДФ | II кв. 2021 г. | IV кв. 2024 г. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.2 | Обеспечение продовольствием и вещевым имуществом | ДЭ |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.3 | Обеспечение горюче-смазочными материалами; Строительными материалами; Материальных ресурсов для ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях | ДГС |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.4 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты; Средствами оповещения и связи | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 1.2: Поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию сил и средств, для предупреждения и ликвидации ЧС, систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) города, приобретение, монтаж средств связи и оповещения | ДГХиБЖД/ МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 12 | Проверка работоспособности (РАСЦО) с запуском электросирен | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| N 1.3: Обеспечивать профилактические мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение Мероприятий, посвященных "Дню солидарности в борьбе с терроризмом" | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска"; ДО; ДКиТ; ДФКСМП | сентябрь 2023 г. | сентябрь 2024 г. | X | X | X | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |
| Расход на задачу N 1 |  |  |  |  | 35934,50 | 48 695,61 | 43 591,71 | 38 698,70 | 38 910,40 |  |
|  | В том числе, по источникам финансирования: | Федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 420,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Городской бюджет (ГБ) |  |  | 35934,50 | 48 695,61 | 43 170, 81 | 38 698, 70 | 38 910,40 |  |
|  |  | Привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача N 2: Обеспечивать безопасность людей на водных объектах в границах города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятия по обеспечению снижения травматизма и гибели людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на территории городского округа, а именно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство и обслуживание ледовой переправы через р. Иртыш, строительство пешеходных мостков через реку Иртыш в деревянном исполнении | ДГХиБЖД/ МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 6505,30 | 8 487,36 | 12 809,95 | 5 320,0 | 5 320,0 |  |
| 16 | Проведение комплекса противопаводковых мероприятий, связанных с предотвращением угрозы подтопления населенных пунктов, а именно: | ДГХиБЖД/ МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 8 200,0 | 7 841,79 | 9412,46 | 8 791,0 | 8 791,0 |  |
| 16.1 | Организация рейдов в районе водоемов и в местах массового отдыха граждан у водных объектов, расположенных на территории города, проводимых Администрацией города Тобольска |  |  |  | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Установка информационных знаков на водных объектах |  |  |  | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 17 | Выполнение мероприятий по эксплуатации, консервации, расконсервации перекачивающей насосной станции на малых реках города Тобольска | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | IV кв. 2021 г. | IV кв. 2024 г. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Месячник "Безопасность на воде" | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска"; ДО; ДФКСМП; ДкиТ | март-ноябрь 2021 г. | март-ноябрь 2024 г. | X | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |
| Расход на задачу N 2 |  |  |  |  | 14705,30 | 16 329,15 | 22 222,41 | 14 111,0 | 14 111,0 |  |
|  | В том числе, по источникам финансирования: | Федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Городской бюджет (ГБ) |  |  | 14705,30 | 16 329,15 | 22 222,41 | 14 111,0 | 14 111,0 |  |
|  |  | Привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача N 3: Обеспечивать выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N 3.1: Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятия по повышению первичных мер пожарной безопасности на территории города Тобольска, а именно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Стимулирование добровольных пожарных дружин по итогам патрулирования территории города Тобольска | ДГХиБЖД/ МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска", 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 661,0 | 0,0 | 1 336,0 | 1 336,0 | 1 336,0 |  |
| 19.2 | Приобретение имущества и оборудования для добровольных пожарных | ДГХиБЖД/ МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска", 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| 19.3 | Приобретение спортивных снарядов и инвентаря для проведения соревнований среди добровольных пожарных и добровольных юных пожарных | ДГХиБЖД/ МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска", 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 1045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19.4 | Организация, обучение, проведение соревнований добровольных юных пожарных, перезарядка огнетушителей | ДГХиБЖД/ МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска", 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 1,6 | 85,2 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 19.5 | Организация, обучение, проведение соревнований добровольных пожарных дружин, перезарядка огнетушителей | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска", 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | III кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |
| 20 | Мониторинг количества муниципальных объектов защиты, на которых выполнены правила противопожарного режима | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 21 | Уведомление лиц владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу, на территории города, о необходимости проведения мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| N 3.2: Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Обеспечение безводных населенных пунктов (участков) города Тобольска источниками противопожарного водоснабжения (обустройство незамерзающей проруби на реке Иртыш для обеспечения противопожарного обеспечения мкр. Левобережье в зимний период) | ДГХиБЖД/ МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска", 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 1149,7 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  |
| 23 | Очистка территории г. Тобольска от сухой растительности, проведение опашки, отжигов | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | Апрель - октябрь 2021 г. | Апрель - октябрь 2024 г. | X | 1495,43 | 2667,31 | 1472,0 | 1472,0 |  |
| 24 | Установка автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетный семей и семей, находящихся в социально опасном положении | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 0,0 | 804,17 | 754,0 | 754,0 | 754,0 |  |
| 25 | Обслуживание и замена питания автономных дымовых пожарных извещателей установленных в местах проживания многодетный семей и семей, находящихся в социально опасном положении | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2021 г. | IV кв. 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| N 3.3: Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Изготовление информационных стендов (баннеров) по мерам пожарной безопасности. | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска", 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 0,0 | 78,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 27 | Приобретение печатной продукции о мерах пожарной безопасности для населения г. Тобольска и их распространение добровольными пожарными | ДГХиБЖД/ МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска", 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 28 | Распространение информации в области пожарной безопасности, на территории города Тобольска с помощью различных форм распространения информации | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 100,0 | 316,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 |  |
| 29 | Техническое обслуживание и ремонт электросирен | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | I кв. 2020 г. | IV кв. 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |  |
| 30 | Месячник "Пожарная безопасность" | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска"; ДО; ДФКСМП; ДКиТ | апрель 2021 г. | апрель 2024 г. | X | В рамках финансирования текущей деятельности |  |  |  |  |
| Расход на задачу N 3 |  |  |  |  | 3 307,3 | 2 878,79 | 5 788,31 | 4 593,0 | 4 593,0 |  |
|  | В том числе, по источникам финансирования: | Федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Городской бюджет (ГБ) |  |  | 3 307,30 | 2 878,79 | 5 788,31 | 4 593,0 | 4 593,0 |  |
|  |  | Привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего расход на цели (программы): |  |  |  |  | 53 947,10 | 67 903,56 | 71 620,43 | 57 402,70 | 57 614,40 |  |
|  | В том числе, по источникам финансирования: | Федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет (ОБ) |  |  | 0,0 | 0,0 | 420,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Городской бюджет (ГБ) |  |  | 53 947,10 | 67 903,56 | 71 181,53 | 57 402,70 | 57 614,40 |  |
|  |  | Привлеченные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ДГХиБЖД - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска;

МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" - МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска"

8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области - 8 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы главного управления МЧС России по Тюменской области