Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. N 73-рк

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации города Тобольска от 21.12.2020 N 155-рк, от 29.03.2021 N 41-рк, от 25.10.2021 N 124-рк, от 28.03.2022 N 23-рк, от 07.11.2022 N 95-рк) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 17.03.2020 N 14-пк "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска", руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить муниципальную программу "Реализация государственной национальной политики" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.04.2020.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города

М.В.АФАНАСЬЕВ

# Приложение

к распоряжению

Администрации города Тобольска

от 30 марта 2020 г. N 73-рк

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации города Тобольска от 21.12.2020 N 155-рк, от 29.03.2021 N 41-рк, от 25.10.2021 N 124-рк, от 28.03.2022 N 23-рк, от 07.11.2022 N 95-рк) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт муниципальной программы "Реализация государственной

национальной политики"

(в ред. распоряжения Администрации города Тобольска

от 28.03.2022 N 23-рк)

| Правовое обоснование программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666; Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 Пр-2753; Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; Государственная программа Тюменской области "Реализация государственной национальной политики", утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 N 514-п; Устав города Тобольска. |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска |
| Участники программы | Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска; Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска; Департамент по образованию Администрации города Тобольска; Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска; МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска"; Общественные, некоммерческие организации и объединения. |
| Цель программы | Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности на территории города Тобольска. |
| Задачи программы | 1) Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 2) Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации; обеспечение гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений; 3) Содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих на территории города Тобольска; сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов, проживающих на территории города Тобольска; 4) Осуществление социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество. |
| Сроки реализации программы | 2020 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) | Всего на реализацию программы потребуется - 105875,82; 105344,42 тыс. руб. - средства местного бюджета, в т.ч. по годам: 2020 год - 36 774,80 тыс. руб. (531,40 тыс. рублей - внебюджетные средства) 2021 год - 15 519,20 тыс. руб. 2022 год - 33099,82 тыс. руб. 2023 год - 10 260,00 тыс. руб. 2024 год - 10 222,00 тыс. руб. |
| (в ред. распоряжения Администрации города Тобольска от 07.11.2022 N 95-рк) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, недопущение конфликтов на национальной и религиозной почве; - Общественно-политическая стабильность в городе Тобольске; - Сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; - Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации), этнокультурного и языкового многообразия; - Повышение уровня информированности населения о культуре, традициях, нравственных ценностях различных народов, конфессиональных групп. - Успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан, удовлетворение их культурных потребностей, установление контактов с местным населением и представителями различных этнических групп, проживающих на территории города Тобольска. |

## 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена

муниципальная программа

(в ред. распоряжения Администрации города Тобольска

от 28.03.2022 N 23-рк)

Город Тобольск по составу населения представляет собой полиэтническое образование, в котором проживают представители более 19 национальностей. При этом согласно аналитическому обзору миграционной ситуации УФМС России по Тюменской области более 75% населения составляют русские; 16% - татары; 2,5% - украинцы; 0,4% - немцы; 0,8% азербайджанцы; 0,3% - армяне; 0,4% - белорусы; другие - 6,5%.

На миграционном учете в МО МВД России "Тобольский" по состоянию на 31.12.2021 первично поставлено 2 630 иностранных граждан, прибывших на территорию преимущественно с целью трудовой деятельности. На сегодняшний день, миграционная ситуация на территории города остается стабильной, очагов напряженности нет.

В городе сконцентрировано значительное количество религиозных объединений и организаций различных вероисповеданий.

Следует отметить, что социальная активность общественных, религиозных объединений и политических партий, в городе, достаточно высокая. В течение года ими проводится более 50 общественно - значимых массовых мероприятий с участием 20 - 30 тыс. и более горожан. Активная деятельность национальных общественных объединений способствует гармонизации межнациональных отношений. Основная цель проводимых ими мероприятий - сохранение и пропаганда национальных культур, понимание совместной жизнедеятельности людей разных национальностей, ориентация на общечеловеческие ценности, уважение к религиозным чувствам и национальному достоинству.

Несмотря на то, что ситуация в городе остается стабильной, город Тобольск не стал исключением для террористических и экстремистских проявлений. В 2005 году в городе были задержаны и впоследствии осуждены за терроризм и организацию деятельности экстремистской организации члены организации "ХизбутТахрир аль Ислами"; В 2007 году в очередной раз была пресечена деятельность ячейки указанной экстремистской организации. В 2008 году на территории установлены и осуждены лица по факту возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды. В 2010 году указанная ситуация повторяется.

Сегодня в городе Тобольске осуществляют деятельность коллегиальные органы, где рассматриваются вопросы профилактики экстремизма:

Межведомственная комиссия по вопросам гармонизации межэтнических, межрегиональных отношений и противодействию экстремизму в городе Тобольске;

Коллегия молодежных общественных объединений;

Совет работающей молодежи;

Молодежный парламент и совет студенческий молодежи;

Молодежный совет национально-культурных автономий и диаспор. Указанный Совет целенаправленно образован для рассмотрения актуальных вопросов, возникающих среди молодежи различных национальностей, проживающих на территории г. Тобольска, организации и проведения городских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде, а также толерантное отношение к представителям других национальностей и религиозных конфессий. Вместе с тем, полностью исключать потенциальную угрозу совершения экстремистских акций нельзя, и комплексный подход к профилактике данного явления один из ключевых механизмов, направленных на снижение напряженности и конфликтности на территории.

Для профилактики и минимизации экстремистских проявлений среди жителей города вопросы национальных, конфессиональных и политических отношений должны находиться под постоянным вниманием и контролем. Соответственно, программа представленных к реализации мероприятий на территории города Тобольска является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций.

### Факторный анализ фактических значений целевых показателей

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Динамика значений показателей |  |  |  | Факторный анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных межконфессиональных взаимоотношений на территории города Тобольска. | % | 84 | 86 | 85 | 85 | Среди жителей города отмечается интолерантность (нетерпимость) части общества к представителям разных национальностей, религиозных конфессий, их культовым обрядам и мероприятиям, проводимым ими на территории города Тобольска. |
| 2. | Количество публичных мероприятий протестного характера на религиозной и (или) этнической основе, проведенных на территории города Тобольска. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Наблюдаемая стабильность показателя обеспечивается работой, проводимой с представителями национальных диаспор, духовенства |
| 3. | Количество межнациональных, межэтнических и (или) межконфессиональных конфликтов, произошедших на территории города Тобольска. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Наблюдаемая стабильность показателя обеспечивается работой, проводимой с представителями национальностей и конфессий. Повышен уровень информационного обеспечения мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории города Тобольска. Проводится системный подход к взаимодействию с национально-культурными автономиями, религиозными и некоммерческими организациями граждан, направленного на профилактику возможных межнациональных (межэтнических) конфликтов, реализацию комплекса мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории города Тобольска |
| 4. | Количество участников общегородских мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов, проживающих на территории города Тобольска, организованных Администрацией города Тобольска. | Ед. | 45978 | 46000 | 30521 | 40095 | Регистрируется социальная активность не только общественных, религиозных объединений, но и граждан города Тобольска. |
| 5. | Количество проведенных казачьими обществами и иными объединениями казаков патриотических акций, связанных в том числе с обустройством памятников и мест захоронения воинов, погибших при защите Отечества. | Ед. | - | - | - | 7 | Отмечается социальная активность казачьими обществами и иными объединениями казаков |
| 6. | Количество проведенных регулярных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней, направленных на физическое развитие казачьей молодежи, привлечению российского казачества к участию в мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". | Ед. | - | - | - | 4 | Отмечается социальная активность казачьими обществами и иными объединениями казаков |
| 7. | Количество мероприятий, направленных на научное изучение истории российского казачества, противодействие фальсификации страниц истории России, ввязанных с российским казачеством | Ед. | - | - | - | 7 | Отмечается социальная активность казачьими обществами и иными объединениями казаков |
| 8. | Количество мероприятий, направленных на научное изучение истории российского казачества, противодействие фальсификации страниц истории России, ввязанных с российским казачеством | Ед. | - | - | - | 6 | Отмечается социальная активность казачьими обществами и иными объединениями казаков |
| 9. | Количество участников целевых мероприятий, направленных на профилактику интолерантности и ксенофобии, организованных общественными организациями, представителями различных национальных диаспор (фестиваль Дружба народов). | Ед. | 700 | 800 | 51923 | 82134 | Отмечается социальная активность общественных, религиозных объединений в городе Тобольске. |

Выявленная проблематика:

1. Отсутствие целостной системы работы по обеспечению устойчивого развития сферы межэтнических отношений, межнационального и межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности, социальной и культурной адаптации мигрантов на территории города Тобольска.

Причины возникновения проблемы:

- отсутствие системного подхода по взаимодействию с национально-культурными автономиями, религиозными и некоммерческими организациями граждан, направленного на профилактику возможных межнациональных (межэтнических) конфликтов, реализацию комплекса мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории города Тобольска;

- недостаточный уровень информационного обеспечения мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории города Тобольска;

2. Интолерантность и ксенофобия части общества к представителям разных национальностей, религиозных конфессий, их культовым обрядам и мероприятиям, проводимым ими на территории города Тобольска.

Причины возникновения проблемы:

- недостаточная информированность населения о культуре, традициях, нравственных ценностях различных народов, конфессиональных групп;

- распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых национальностей.

В последние годы межнациональное общение людей становится более напряженным. Агрессивное поведение представителей некоторых конфессиональных, национальных (этнических) групп способствует возникновению конфессиональных, межнациональных (межэтнических) конфликтов, распространению негативных стереотипов в отношении таких групп. Недостаточная информированность населения о культуре, традициях, нравственных ценностях различных народов, конфессиональных групп становится причиной проявления неуважения к языку, культуре, обычаям и традициям других народов.

## 2. Цели и задачи Программы

(в ред. распоряжения Администрации города Тобольска

от 29.03.2021 N 41-рк)

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности на территории города Тобольска |  |  |  |  |
| 1. | Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Интолерантность и ксенофобия части общества к представителям разных национальностей, религиозных конфессий, их культовым обрядам и мероприятиям, проводимым ими на территории города Тобольска. | Толерантное взаимоотношение представителей конфессиональных, национальных (этнических) групп, гармоничное сосуществование разных народов и конфессий на территории города Тобольска. Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации), этнокультурного и языкового многообразия. Повышение уровня информированности населения о культуре, традициях, нравственных ценностях различных народов, конфессиональных групп; устранение негативных стереотипов в отношении иных национальностей. | ДГХиБЖД, МКУ "ГОЧС", ДКиТ, ДО, ДФКСМП |
| 2. | Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации; обеспечение гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | Проявление протестного потенциала в обществе, возникновение противоречий в межнациональных (межэтнических) отношениях. | Стабильная, управляемая и контролируемая, социальная и общественно-политическая обстановка на территории города. Отсутствие актов экстремистской направленности. Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, недопущение конфликтов на национальной и религиозной почве. | ДГХиБЖД, МКУ "ГОЧС", ДКиТ, ДО, ДФКСМП |
| 3. | Содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих на территории города Тобольска; сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов, проживающих на территории города Тобольска | Недостаточная информированность населения о культуре, традициях, нравственных ценностях различных народов, конфессиональных групп. Неуважение к языку, культуре, обычаям и традициям других народов. | Национально-культурное развитие в этнической среде, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. | ДГХиБЖД, МКУ "ГОЧС", ДКиТ, ДО, ДФКСМП |
| 4. | Осуществление социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество | Недостаточный уровень взаимной адаптации иностранных граждан и местного населения к меняющейся на территории города Тобольска этносоциальной ситуации. | Успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан, удовлетворение их культурных потребностей, установление контактов с местным населением и представителями различных этнических групп, проживающих на территории города Тобольска. | ДГХиБЖД, МКУ "ГОЧС", ДКиТ, ДО, ДФКСМП |

ДО - Департамент по образованию Администрации города Тобольска;

ДКиТ - Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;

ДФКСМП - Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска;

ДГХиБЖД - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска

МКУ "ГОЧС" - Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска"

## 3. Показатели результативности реализации

муниципальной программы

(в ред. распоряжения Администрации города Тобольска

от 28.03.2022 N 23-рк)

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета | Направление изменений | Базовые значения |  |  |  | Плановые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности на территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1. Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений в общей численности граждан, проживающих на территории г. Тобольска. | % | Мво = П / О x 100%, где: П - количество граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) взаимоотношений на территории города Тобольска, чел.; О - общее количество граждан, принявших участие в анкетировании по состоянию межнациональных взаимоотношений на территории города Тобольска. |  | 84 | 86 | 85 | 85 | не менее 86 | 86 | 86 |
| (п. 1 в ред. распоряжения Администрации города Тобольска от 07.11.2022 N 95-рк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 2. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации; обеспечение гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество публичных мероприятий протестного характера на религиозной и (или) этнической основе, проведенных на территории города Тобольска | Ед. | С = А + В, где: А - количество публичных мероприятий протестного характера на религиозной основе, проведенных на территории города Тобольска в отчетном периоде, ед.; В - количество публичных мероприятий протестного характера на этнической основе, проведенных на территории города Тобольска в отчетном периоде, ед. (данные с учетом сведений МВД России по городу Тобольску). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Количество межнациональных, межэтнических и (или) межконфессиональных конфликтов, произошедших на территории города Тобольска | Ед. | К = Нк + Эк + Кк, где: Нк - количество межнациональных конфликтов, произошедших на территории города Тобольска в отчетном периоде, ед. (данные с учетом сведений МВД России по городу Тобольску); Эк - количество межэтнических конфликтов, произошедших на территории города Тобольска в отчетном периоде, ед. (данные с учетом сведений МВД России по городу Тобольску); Кк - количество межконфессиональных конфликтов, произошедших на территории города Тобольска в отчетном периоде, ед. (данные с учетом сведений МВД России по городу Тобольску). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача N 3. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих на территории города Тобольска; сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов, проживающих на территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество участников общегородских мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов, проживающих на территории города Тобольска, организованных Администрацией города Тобольска | чел. | Ежеквартальный мониторинг осуществляет МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  | 45 978 | 46 000 | 30 521 | 40 095 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| 5 | Количество проведенных казачьими обществами и иными объединениями казаков патриотических акций, связанных в том числе с обустройством памятников и мест захоронения воинов, погибших при защите Отечества. | Ед. | Ежеквартальный мониторинг осуществляет МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Количество проведенных регулярных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней, направленных на физическое развитие казачьей молодежи, привлечению российского казачества к участию в мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". | Ед. | Ежеквартальный мониторинг осуществляет МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Количество мероприятий, направленных на научное изучение истории российского казачества, противодействие фальсификации страниц истории России, связанных с российским казачеством. | Ед. | Ежеквартальный мониторинг осуществляет МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Количество мероприятий, проводимых при участии представителей казачества, направленных на сохранение и развитие культуры российского казачества | Ед. | Ежеквартальный мониторинг осуществляет МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Задача N 4. Осуществление социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество участников целевых мероприятий, направленных на профилактику интолерантности и ксенофобии, организованных общественными организациями, представителями различных национальных диаспор, волонтерами | чел. | Ежеквартальный мониторинг осуществляет МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" |  | 700 | 800 | 51 923 | 82 134 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |

### Обоснование динамики плановых значений показателей

результативности реализации муниципальной программы

1. "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений на территории города Тобольска":

Состояние межэтнических отношений характеризуется как стабильное и контролируемое.

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет реализации культурно-образовательных проектов, направленных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре народов России и мира, о многонациональности и многоконфессиональности города Тобольска, организации участия детей, подростков и молодежи в мероприятиях по национальной тематике, организуемых национальными диаспорами, общественными организациями, волонтерами, вовлечение детей и молодежи из семей мигрантов в досуговую и спортивную занятость в учреждениях спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска, создания социально-экономических и культурных условий для достойной жизни людей всех национальностей, проживающих в городе Тобольске.

2. "Количество публичных мероприятий протестного характера на религиозной и (или) этнической основе, проведенных на территории города Тобольска":

Стабильность значения показателя результативности ожидается за счет обеспечения гармоничного сосуществования и конструктивного взаимодействия всех представленных в городском сообществе межконфессиональных и национальных (этнических) групп, построенном на постоянном диалоге, позволяющем урегулировать любые вопросы на начальном уровне. Вовлечение представителей национальностей и конфессий в решение вопросов местного значения. МО МВД России "Тобольский" на территории города Тобольска регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, которые направлены на противодействие незаконной миграции, профилактику преступлений среди иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Центрально-Азиатского региона.

3. "Количество межнациональных, межэтнических и (или) межконфессиональных конфликтов, произошедших на территории города Тобольска":

Стабильность значения показателя результативности ожидается за счет обеспечения гармоничного сосуществования и конструктивного взаимодействия всех представленных в городском сообществе межконфессиональных и национальных (этнических) групп. МО МВД России "Тобольский" на постоянной основе проводятся рабочие встречи с представителями национальных диаспор, духовенства, а также работодателями, которые привлекают к трудовой деятельности мигрантов, для принятия необходимых мер по осуществлению должного контроля за ними.

4. "Количество участников общегородских мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов, проживающих на территории города Тобольска, организованных Администрацией города Тобольска":

В 2020 - 2021 гг. показатель результативности снизился, что объясняется введением режима повышенной готовности на территории Тюменской области (города Тобольска). В 2022 - 2024 годы, при стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, планируется вовлечь в общегородские мероприятия, направленные на поддержку и развитие языков и культуры народов, 46 000 человек ежегодно.

5. "Количество проведенных казачьими обществами и иными объединениями казаков патриотических акций, связанных в том числе с обустройством памятников и мест захоронения воинов, погибших при защите Отечества":

В 2022 - 2024 планируется ежегодно проводить 7 мероприятий: из них Тобольским станичным казачьим обществом - 4 мероприятия, Хуторским казачьим обществом "Сводная казачья сотня" - 3 мероприятия (далее - ХКО "Сводная казачья сотня").

6. "Количество проведенных регулярных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней, на физическое развитие казачьей молодежи, привлечению российского казачества к участию в мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне":

В 2022 - 2024 годах планируется проводить по 4 мероприятия в год, из них Тобольским станичным казачьим обществом - 3 мероприятия, ХКО "Сводная казачья сотня" - 1 мероприятие.

7. "Количество мероприятий, направленных на научное изучение истории российского казачества, противодействие фальсификации страниц истории России, связанных с российским казачеством":

В период с 2022 - 2024 годы запланировано по 7 мероприятий ежегодно ХКО "Сводная казачья сотня", в ХКО имеются казачьи кадетские классы.

8. "Количество мероприятий, проводимых при участии представителей казачества, направленных на сохранение и развития культуры российского казачества":

В 2022 - 2024 планируется ежегодно проводить 6 мероприятий: из них Тобольским станичным казачьим обществом - 3 мероприятия, Хуторским казачьим обществом "Сводная казачья сотня" - 3 мероприятия.

9. "Количество участников целевых мероприятий, направленных на профилактику интолерантности и ксенофобии, организованных общественными организациями, представителями различных национальных диаспор, волонтерами":

Достижение плановых значений показателя результативности планируется в 2022 - 2024 годах не менее 51 000 человек за счет оказания информационной, методической поддержки общественным организациям, представителям различных национальных диаспор, волонтерами при проведении ими мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска и подведомственные учреждения принимают активное участие в реализации Программы, направленной на воспитание в обществе уважения к культуре различных народов, проживающих на территории России.

## 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы,

источники финансирования

(в ред. распоряжения Администрации города Тобольска

от 07.11.2022 N 95-рк)

Расход по финансовому обеспечению Программы осуществляется из местного бюджета в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Всего на реализацию Программы потребуется 105875,82 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 105344,42 тыс. рублей,

(531,40 тыс. рублей - внебюджетные средства)

В том числе по годам:

2020 год - 36 774,80 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города Тобольска: 36 243,40 тыс. рублей,

(531,40 тыс. рублей - внебюджетные средства)

2021 год - 15 519,20 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города Тобольска: 15 519,20 тыс. рублей,

2022 год - 33099,82 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города Тобольска: 33099,82 тыс. рублей,

2023 год - 10 260,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города Тобольска: 10 260,00 тыс. рублей,

2024 год - 10 222,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города Тобольска: 10 222,00 тыс. рублей.

Также Программа финансируется в рамках следующих муниципальных программ:

- Развитие культуры в городе Тобольске,

- Развитие общего образования в городе Тобольске,

- Развитие молодежной политики в городе Тобольске,

- Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске.

## 5. Организация управления реализацией

муниципальной программы

5.1. Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска:

а) реализует самостоятельно и обеспечивает реализацию Программы Участниками;

б) осуществляет мониторинг программных мероприятий и показателей Программы, предоставляемых участниками;

в) готовит отчет о реализации Программы;

г) несет ответственность за достижение цели и решение задач, обеспечение достижения плановых значений показателей результативности реализации Программы;

д) осуществляет контроль реализации Программы.

5.2. Участники Программы в рамках реализации мониторинга программных мероприятий предоставляют в Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска сведения о реализации программных мероприятий, в том числе для расчета показателей Программы, пояснительную записку о реализации мероприятий с описанием негативных факторов, оказавших влияние на ход реализации Программы, предложения и меры по их нейтрализации в соответствии с установленными сроками, за подписью участников Программы.

5.3. Общественные, некоммерческие организации и объединения привлекаются к участию в программных мероприятиях.

## 6. План основных мероприятий муниципальной программы

(в ред. распоряжения Администрации города Тобольска

от 07.11.2022 N 95-рк)

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Разработчик/Участники | Срок выполнения |  | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Региональная программа/Региональный проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало выполнения | окончание выполнения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Цель: Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности на территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Фестиваль общественных объединений "Движение вверх" | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 139,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Акция, посвященная Дню государственного флага России | ДКиТ | III квартал 2020 | III квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Акция, посвященная Дню России | ДКиТ | II квартал 2020 | III квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Городской зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК "ГТО") среди обучающихся общеобразовательных организаций | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2024 | 40,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Акция "Мы граждане России" | ДО | IV квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Велопарад "Я люблю Тобольск!", посвященный празднованию Дня города | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2020 | 0,00 | X | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  | II квартал 2022 | II квартал 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Городской зимний фестиваль ВФСК "ГТО" среди взрослого населения | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2024 | 39,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Проведение тематических праздников: - День народного единства; - Международный день толерантности; - День славянской письменности; - День родного (нерусского языка); - Международный день семьи; Всероссийский день семьи, любви и верности | ДО | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Городской фестиваль семейного творчества "Самая поющая семья" | ДО | IV квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Городской отборочный тур молодежного конкурса военно-патриотической песни "Димитриевская суббота" | ДФКСМП | III квартал 2020 | III квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Акция "Чтим и помним" | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 10,00 | 15,00 | 22,00 | 15,00 | 22,00 |  |  |
| 1.12. | Оказание шефской и тимуровской помощи участникам Великой Отечественной войны и другим категориям населения, нуждающимся в помощи | ДО | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Проведение цикла мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне | ДО | II квартал 2020 | II квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Проведение классных часов, тематических декад, предметных недель, акций и других внеклассных мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, памятным датам России, тематическим праздникам | ДО | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Поздравительная акция, посвященная Дню государственного флага РФ | ДФКСМП | III квартал 2020 | III квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Проект "Я - Лидер" | ДФКСМП | I квартал 2020 | IV квартал 2020 | 62,20 | X | X | X | X |  |  |
| 1.17. | Традиционная комбинированная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2024 | 50,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Блицтурнир по хоккею с шайбой, посвященный "Дню защитника Отечества" среди дворовых команд | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2020 | 50,00 | X | X | X | X |  |  |
| 1.19. | Открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный "Дню защитника Отечества" | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2024 | 30,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Соревнования по шахматам "Кубок Тобольского Кремля" | ДФКСМП | III квартал 2020 | III квартал 2024 | 0 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Первенство города по пулевой стрельбе среди юношей и девушек, посвященное "Дню защитника отечества" | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2020 | 10,00 | X | X | X | X |  |  |
| 1.22. | Открытый турнир по мини-футболу среди мальчиков 2010 г.р. памяти А.Г. Зуева | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2024 | 25,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Открытый турнир по тяжелой атлетике на кубок МС ССС В.Д. Вандышева | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 0 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Открытый турнир по баскетболу среди детей памяти О.П. Попова | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 0 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Открытый турнир по рукопашному бою, посвященный "Дню Победы" в Великой Отечественной войне | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 0 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Фестиваль "Спорт - норма жизни" в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника | ДФКСМП | III квартал 2020 | III квартал 2024 | 165,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 0 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Городской смотр строя и песни | ДО | I квартал 2020 | I квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы | ДКиТ | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 30 307,20 | 7409,40 | 20065,42 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 1.30. | Открытое первенство города Тобольска по спортивной гимнастике, посвященное памяти Героя СССР Г.Н. Кошкарова | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 0 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Открытое первенство города Тобольска по гиревому спорту, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 30,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.32. | Организация работы видеолектория "Посмотри, подумай, выбирай" | ДФКСМП | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| 1.33. | Спартакиада воспитанников СГ ДПВС и движения "Юнармия" | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2020 | 38,50 | X | X | X | X |  |  |
| 1.34. | Городской конкурс "Ангел года" | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2020 | 85,00 | X | X | X | X |  |  |
| 1.35. | Городская игра-соревнование по ГО и ЧС "Спастись и выжить" | ДФКСМП | IV квартал 2020 | IV квартал 2024 | 6,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.36. | Городской конкурс "Лучшая пара" | ДФКСМП | IV квартал 2020 | IV квартал 2020 | 67,00 | X | X | X | X |  |  |
| 1.37. | Городская научно-практическая конференция "Растим патриота и гражданина: теория, опыт, инновации" | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 0 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Традиционный турнир по настольному теннису А.И. Панова | ДФКСМП | III квартал 2021 | III квартал 2024 | X | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Городской конкурс "Семь Я" | ДФКСМП | I квартал 2021 | IV квартал 2024 | X | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Торжественное посвящение в юнармейцы | ДФКСМП | I квартал 2021 | IV квартал 2024 | X | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Торжественное построение по итогам учебного года | ДФКСМП | II квартал 2021 | II квартал 2024 | X | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Военизированный кросс "Тяжело в учении - легко в бою" | ДФКСМП | III квартал 2021 | III квартал 2023 | X | В рамках текущего финансирования | X | X | X |  |  |
| 1.43 | Квалификационные испытания на право ношения Синего берета | ДФКСМП | III квартал 2021 | III квартал 2024 | X | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Городской турнир по АРБ памяти В. Кузнецова | ДФКСМП | II квартал 2021 | II квартал 2024 | X | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта | ДФКСМП | I квартал 2021 | IV квартал 2024 | X | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| Итого на реализацию задачи 1: |  |  |  |  |  | 31 153,90 | 7424,40 | 20087,42 | 5015,00 | 5022,00 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  | Федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет (ОБ) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Городской бюджет (ГБ) |  |  |  | 31 153,90 | 7424,40 | 20087,42 | 5015,00 | 5022,00 |  |
|  |  | Привлеченные средства |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Задача 2. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации; обеспечение гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Работа постоянно действующей комиссии по вопросам гармонизации межэтнических, межрелигиозных отношений и противодействию экстремизму в городе Тобольске | МКУ "Управление по ГОЧС г. Тобольска" | II квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Работа Молодежного совета национально-культурных автономий и диаспор | ДФКСМП | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Городской фестиваль художественного творчества национальных культур "Венок дружбы" | ДО | IV квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Фестиваль "Молодежь Zа дружбу" | ДФКСМП | IV квартал 2020 | IV квартал 2024 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 65,00 | 50,00 |  |  |
| 2.5. | Проведение тематических родительских собраний, классных часов в общеобразовательных учреждениях с приглашением представителей религиозных конфессий | ДО | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Содействие социально ориентированной деятельности национально-культурных, религиозных, общественных объединений, направленной на культурно-просветительскую и образовательную деятельность, сохранение и развитие исторического и культурного наследия народов, проживающих на территории города, проведение традиционных праздников | ДКиТ, ДФКСМП, ДО | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования | 250,00 | 1058,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |
| 2.7. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню города | ДКиТ | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 0 | 7334,80 | 11704,40 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 2.8. | Конкурс молодежных культурно-познавательных проектов | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2024 | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 180,00 | 150,00 |  |  |
| 2.9. | Семинар по профилактике экстремизма | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2020 | 7,00 | X | X | X | X |  |  |
| 2.10. | Митинг "Рассвет Победы" | ДО | II квартал 2020 | II квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий | ДКиТ | IV квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби | ДКиТ | II квартал 2020 | II квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Месячник военно-патриотической работы. Организация просветительской работы, мониторинга общественно-политических представлений среди членов военно-патриотических, спортивных, молодежных объединений и классов допризывной подготовки | ДО, ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Проект "Журналист 21 века" | ДФКСМП | I квартал 2020 | IV квартал 2020 | 228,50 | X | X | X | X |  |  |
| 2.15. | Освещение вопросов программы в молодежной электронной газете "Тобольск - территория первых" | ДФКСМП | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | 120,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Освещение вопросов программы в молодежном журнале "GreenStreet" | ДФКСМП | II квартал 2020 | IV квартал 2023 | 190,00 | В рамках текущего финансирования | X | X | X |  |  |
| 2.17. | Фестиваль молодежной прессы "Золотое перышко" | ДФКСМП | IV квартал 2020 | IV квартал 2023 | 293,90 | В рамках текущего финансирования | X | X | X |  |  |
| 2.18. | Выпуск газеты "Безопасный город" | ДФКСМП | I квартал 2020 | IV квартал 2020 | 40,00 | X | X | X | X |  |  |
| 2.19. | Проведение социологических исследований в молодежной среде, мониторинг общественного мнения. Мониторинг деятельности молодежных объединений и сообществ | ДФКСМП | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Работа информационных стендов | ДКиТ, ДФКСМП, ДО | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Изготовление баннеров профилактической направленности | ДФКСМП | I квартал 2020 | IV квартал 2020 | 89,00 | X | X | X | X |  |  |
| 2.22. | Проект "Открытое пространство" (реализация идей и проектов молодежи города) | ДФКСМП | I квартал 2021 | IV квартал 2023 | X | В рамках текущего финансирования | X | X | X |  |  |
| 2.23. | День молодого избирателя | ДФКСМП | I квартал 2021 | IV квартал 2024 | X | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Форум молодых парламентариев Деловая игра "Выборы" | ДФКСМП | I квартал 2021 | II квартал 2024 | X | В рамках текущего финансирования | X | X | X |  |  |
| Итого на реализацию задачи 2: |  |  |  |  |  | 1218,40 | 7794,80 | 13012,40 | 5 245,00 | 5200,00 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  | Федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет (ОБ) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Городской бюджет (ГБ) |  |  |  | 1218,40 | 7794,80 | 13012,40 | 5 245,00 | 5200,00 |  |
|  |  | Привлеченные средства |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Задача 3. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих на территории города Тобольска; сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов, проживающих на территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Областной открытый конкурс "Сибирская соловушка", "Сибирский соловей" | ДКиТ | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Городской открытый конкурс чтецов "И туген тел, и матур тел" | ДКиТ | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | 31,40 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Концерт, посвященный празднику "Курбан Байрам" | ДКиТ | IV квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Национальный праздник "Науруз Байрам" | ДКиТ | I квартал 2020 | I квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Организационно-методическая поддержка национально-культурных объединений, культурно-досуговых учреждений, осуществляющих деятельность по сохранению и развитию национальных культур | ДКиТ | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Городской детский праздник "Сабантуй" | ДО | II квартал 2021 | II квартал 2024 | X | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Национальный праздник "Сабантуй" | ДКиТ | II квартал 2020 | II квартал 2024 | В рамках текущего финансирования | 150,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 3.8. | Всероссийская выставка детского художественного творчества "Рождественская" | ДКиТ | I квартал 2020 | I квартал 2024 | 496,50 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Народное гуляние "Широкая Масленица | ДКиТ | I квартал 2020 | II квартал 2024 | 150,00 | 150,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |
| 3.10. | Рождественские гуляния | ДКиТ | I квартал 2020 | I квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Национальный праздник "Рамазан" | ДКиТ | II квартал 2020 | II квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Выставка декоративно-прикладного творчества людей разных национальностей, проживающих в городе | ДКиТ | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Краеведческая викторина (отборочный тур историко-краеведческой игры "Наследники") | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2024 | 5,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| Итого на реализацию задачи 3: |  |  |  |  |  | 682,90 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  | Федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет (ОБ) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Городской бюджет (ГБ) |  |  |  | 682,90 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлеченные средства |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Задача 4. Осуществление социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий для самореализации детей, подростков и молодежи, посредством организационных занятий на спортивных отделениях и секциях | ДФКСМП | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Чемпионат города Тобольска по мини-футболу | ДФКСМП | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | 140,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Городской фестиваль творческих коллективов "Студенческая весна" | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2020 | 80,00 | X | X | X | X |  |  |
| 4.4. | Конкурс "Молодежная элита" | ДФКСМП | II квартал 2020 | IV квартал 2024 | 160,30 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Концертная программа, посвященная Дню Тюменской области | ДКиТ | III квартал 2020 | III квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Концерт, посвященный Дню народного единства | ДКиТ | IV квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Спартакиада национальных диаспор города Тобольска (шахматы, настольный теннис, стрельба и др.) | ДФКСМП | I квартал 2020 | II квартал 2024 | 8,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Фестиваль национальных культур и подворий | ДКиТ | I квартал 2020 | I квартал 2020 | В рамках текущего финансирования | X | X | X | X |  |  |
| 4.9. | Молодежный форум "Вектор" | ДФКСМП | II квартал 2020 | IV квартал 2023 | 80,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Обеспечение физкультурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи | ДФКСМП | II квартал 2020 | IV квартал 2024 | 3 031,40 (в т.ч. 531,40 - привлеченные средства) | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Городская научно-практическая конференция участников туристско-краеведческого движения "Отечество" | ДФКСМП | I квартал 2020 | I квартал 2024 | 35,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Конкурс волонтеров города Тобольска "Доброволец года" | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2020 | 31,60 | X | X | X | X |  |  |
| 4.13. | Городской конкурс экскурсоводов | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 10,30 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Мотокросс (гонки на питбайках) "Молодежь - за культуру мира, против терроризма" | ДФКСМП | II квартал 2020 | II квартал 2024 | 111,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Спартакиада учащихся города Тобольска | ДФКСМП | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | 32,00 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Проведение профилактических встреч, бесед с сотрудниками правоохранительных органов, Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков | ДФКСМП | I квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Городской тимуровский слет | ДО | IV квартал 2020 | IV квартал 2024 | В рамках текущего финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| Итого на реализацию задачи 4: |  |  |  |  |  | 3719,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  | Федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет (ОБ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Городской бюджет (ГБ) |  |  |  | 3188,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлеченные средства |  |  |  | 531,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого на реализацию программы, с учетом других программ |  |  |  |  |  | 36774,80 | 15519,20 | 33099,82 | 10260,00 | 10222,00 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  | Федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет (ОБ) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Городской бюджет (ГБ) |  |  |  | 36243,40 | 15519,20 | 33099,82 | 10260,00 | 10222,00 |  |
|  |  | Привлеченные средства |  |  |  | 531,40 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| В том числе по программе: "Реализация государственной национальной политики": |  |  |  |  |  | 356,00 | 225,00 | 272,00 | 260,00 | 260,00 |  |

ДО - Департамент по образованию Администрации города Тобольска;

ДКиТ - Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;

ДФКСМП - Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска.